## A Presentac
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
A) PRESENTACIÓN
Herramienta Integral de Planificación del
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (HIPNCTI)

## B Informac
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
B) INFORMACIÓN DEL ÁREA
1) Nombre del área: |  | Dirección de Innovación
2) Programa Presupuestal: |  | 893 - Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico
3) Director o jefatura responsable: |  | David Ricardo Bullón Patton
4) Enlace institucional de planificación por área: |  | Marco Piedra Solano
5) Fecha inicio de la presente planificación: |  | 2017-10-12
6) Número de la versión actual: |  | 3
7) Fecha de la versión actual: |  | 2018-03-23
CONTENIDO:
A) Portada |  | Bienvenida
B) Información |  | Información del área y contenido
C) Alineación |  | Alineación institucional
D) Ficha Indicador |  | Ficha técnica del indicador
E) Programación |  | Programación y presupuesto por área
F) Plan Acción |  | Plan de acción por indicador
G) Seguimiento |  | Seguimiento Anual
H) Acción de mejora |  | Acciones de mejora propuestas
I) Verificacion de metas |  | Registro de la verificación de la información suministrada
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## C Alineac
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
C) ALINEACIÓN INSTITUCIONAL
8) Objetivo de Área:
Contribuir al desarrollo nacional a través de la incorporación de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la competitividad en las empresas.
9) Ítem | 10) Indicador de producto | 11) Nivel del Indicador | 12) Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13) Pilares o elementos transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente | 14) Pilares de la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el Conocimiento al 2030 | 15) Linea Acción Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el Conocimiento al 2030 | 16) Objetivos Estratégicos Institucionales | 17) Nombre del Proyecto Institucional | 18) Código y Nombre del Programa o Subprograma Presupuestario | 19) Producto Final (bienes / servicios) | 20) Unidad de medida del producto | 21) Normativa que sustenta el proyecto
1 | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | Final | 9: Industria, innovación, infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | 1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. | Cuarto Pilar Economía: Impulso del bienestar a través de la innovación. | Línea de Acción 10: Desarrollar cultura y capacidades para la innovación en el sector productivo con una perspectiva global. | 3. Facilitar el incremento y la integración de las capacidades nacionales de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones a través de actividades que propicien una transición hacia la economía basada en el conocimiento. | Innovación PYME | 893 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico | 2 Gestión para el estímulo de la Innovación Tecnológica. | Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | Ley 7169 Ley 8262
2 | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. | Final | 9: Industria, innovación, infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | 1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. | Segundo Pilar Sociedad: Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. | Línea de Acción 5: Formar talento humano en ciencia, tecnología e innovación que fortalezca al sector productivo y creativo del país. | 3. Facilitar el incremento y la integración de las capacidades nacionales de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones a través de actividades que propicien una transición hacia la economía basada en el conocimiento. | Innovación Joven | 893 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico | 2 Gestión para el estímulo de la Innovación Tecnológica. | Estudiantes desarrollando proyectos de innovación producto del programa Innovación Joven. | Ley 7169
3 | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | Final | 9: Industria, innovación, infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | 1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. | Cuarto Pilar Economía: Impulso del bienestar a través de la innovación. | Línea de Acción 11: Aplicar el conocimiento de manera multidireccional y proactiva en procesos de innovación enfocados en las necesidades de la sociedad. | 3. Facilitar el incremento y la integración de las capacidades nacionales de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones a través de actividades que propicien una transición hacia la economía basada en el conocimiento. | Innovación de Base Tecnológica | 893 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico | 2 Gestión para el estímulo de la Innovación Tecnológica. | Investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | Ley 7169
4
5
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## D1 Ficha
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
D1) FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Identificación de la meta e indicador según la planificación
1) Nombre del área: | Dirección de Innovación
10) Indicador de producto | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.
22) Metas del indicador |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 68 | 81 | 90 | 98 | 110 | 130 | 150
23) Definición conceptual (Nota Técnica) | Programa Innovación PYME, apoya a PYMEs en sus proyectos de innovación de producto/servicio, proceso, comercialización y modelo organizacional a través de fondos no reembolsables complementarios, asesoría y acompañamiento, fondos PINN-PROPYME
24) Vinculación a la planificación estratégica | PNSEBC |  |  | PND |  |  | PNDT
| Pilar 4, Linea de Acción 10 |  |  | 1.3.1 |  |  | n/a
25) Vinculación a la planificación programática |  | POI |  |  |  | POA
P.02.01.
26) Ponderación o peso | 33.33%
27) Cobertura geográfica | Cantonal |  |  | Regional |  |  | Nacional
X
28) Usuarios |  | Personas jurídicas | Agrupaciones | Personas físicas | Mujeres | Hombres | Discapacitados | Adultos mayores | Indigenas
90
29) Acceso a la información | Datos primarios
Clasificación del indicador
30) Tipo de indicador |  | Indicador de Gestión
X
31) Dimensión |  | Eficiencia |  | Eficacia |  | Calidad |  | Economia
X
Implementación del indicador
32) Fórmula de cálculo | Número de PYMEs implementado proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME.
33) Método para el levantamiento de datos | Entrevistas y encuestas de seguimiento
34) Fuentes de datos | Informe de seguimiento de las empresas atendidas por la Dirección de Innovación.
35) Periodicidad (frecuencia de medición) | Trimestral |  | Semestral |  | Anual |  | Bienal |  | Cuatrienal
x
36) Serie histórica disponible |  | Desde |  |  |  | Hasta
|  | 2015 |  |  |  | 2017
37) Dato de Línea base | 68
38) Supuestos | ninguno
39) Observaciones | Para el logro del indicador se requieren de fondos de la Dirección de Innovación y otros fondos internos del MICITT: 1-La casetilla de fondos internos contiene solamente el monto anual del presupuesto de la Dirección de Innovación. 2-En los fondos PINN y PROPYME, se brindará apoyo directo en diseño de la convocatoria y la divulgación de los siguientes fondos a lo largo del periodo: (a) Fondo PINN: 1.400.000.000 colones para proyectos de innovación y 800.000.000 colones para proyectos de desarrollo empresarial. (b) Fondo PROPYME: 600.000.000 colones para innovación sectorial
40) Estimación de recursos presupuestarios en millones de colones (considera el total de recursos que se invertirán del año 2015 al año 2021) |  |  |  | Internos |  | Externos |  | Total
|  |  |  | 94.285 |  |  |  | 94.285
41) Fecha de elaboración del indicador |  | 6 de mayo 2015
42) Fecha de actualización del indicador |  | 27 de febrero 2016
Difusión de indicador
43) Aplicaciones para el dato obtenido |  | Se utiliza para el control del avance del proyecto y alcances de las metas
44) Formatos de difusión |  | Informes de seguimiento, página web del MICITT, Portal Nacional de Innovación y redes sociales.
Responsables del cumplimiento del indicador
45) Responsable de la recopilación de la información |  | Marcela Monge Campos
46) Responsable de la ejecución del indicador |  | Marcela Monge Campos
47) Firma de validación |  | David Bullón Patton
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## D2 Ficha
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
D1) FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
0
1) Nombre del área: | Dirección de Innovación
10) Indicador de producto | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven.
22) Metas del indicador |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 20 | 35 | 46 | 55 | 70 | 85 | 0
23) Definición conceptual (Nota Técnica) | Innovación joven consiste en capacitación dirigida a estudiantes con edades de 15 a 20 años, a través de metodología de investigación, técnicas de design thinkig (pensamiento del diseño), diseño de interacción, diagramación y procesos creativos de documentación, Lean Startup emprendimiento esbelto, es decir, atendiendo los requerimientos básicos, prototipado y fabricación digital, propiedad intelectual, derechos de autor, programación creativa con Arduino (microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios) y programa Mathemática (programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas computacionales), para el desarrollo de productos y/o proyectos innovadores.
24) Vinculación a la planificación estratégica | PNSEBC |  |  | PND |  |  | PNDT
| Pilar 2, Linea de Acción 5 |  |  | 1.3.1 |  |  | n/a
25) Vinculación a la planificación programática |  | POI |  |  |  | POA
P.2.2.
26) Ponderación o peso | 33.33%
27) Cobertura geográfica | Cantonal |  |  | Regional |  |  | Nacional
x
28) Usuarios |  | Personas jurídicas | Agrupaciones | Personas físicas | Mujeres | Hombres | Discapacitados | Adultos mayores | Indigenas
|  |  |  | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
29) Acceso a la información | Datos primarios
Clasificación del indicador
30) Tipo de indicador |  | Indicador de Gestión
X
31) Dimensión |  | Eficiencia |  | Eficacia |  | Calidad |  | Economia
x
Implementación del indicador
32) Fórmula de cálculo | Número de estudiantes desarrollando proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME y otros programas de la Dirección de Innovación del MICITT. Este indicador monitorea el éxito de los esfuerzos de la Dirección de Innovación en impulsar a los estudiantes a innovar y mantenerlos desarrollando proyectos de innovación.
33) Método para el levantamiento de datos | Entrevistas / encuestas de seguimiento con beneficiario.
34) Fuentes de datos | Informe de setuimiento de estudiantes atendidos por la Dirección de Innovación
35) Periodicidad (frecuencia de medición) | Trimestral |  | Semestral |  | Anual |  | Bienal |  | Cuatrienal
x
36) Serie histórica disponible |  | Desde |  |  |  | Hasta
|  | 2015 |  |  |  | 2017
37) Dato de Línea base | 20
38) Supuestos | ninguno
39) Observaciones | Para el logro del indicador se requieren de fondos de la Dirección de Innovación y otros fondos internos del MICITT: 1 La casetilla de fondos internos contiene solamente el monto anual del presupuesto de la Dirección de Innovación. 2- En los fondos del Fondo de Incentivos, se brindará apoyo directo en diseño de la convocatoria y la divulgación de los fondos a lo largo del periodo (a) Fondo de Incentivos: 45.000.000 para innovación jóven
40) Estimación de recursos presupuestarios en millones de colones (considera el total de recursos que se invertirán del año 2015 al año 2021) |  |  |  | Internos |  | Externos |  | Total
|  |  |  | 67.62 |  |  |  | 67.62
41) Fecha de elaboración del indicador |  | 2015-05-06
42) Fecha de actualización del indicador |  | 27 de febrero 2016
Difusión de indicador
43) Aplicaciones para el dato obtenido |  | Se utiliza para el control del avance del proyecto y alcances de las metas
44) Formatos de difusión |  | Informes de seguimiento, página web del MICITT, Portal Nacional de Innovación y redes sociales.
Responsables del cumplimiento del indicador
45) Responsable de la recopilación de la información |  | David Bullón Patton/ Marco Piedra Solano
46) Responsable de la ejecución del indicador |  | David Bullón Patton/ Marco Piedra Solano
47) Firma de validación |  | David Bullón Patton
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## D3 Ficha
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
D1) FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Identificación de la meta e indicador según la planificación
1) Nombre del área: | Dirección de Innovación
10) Indicador de producto | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica.
22) Metas del indicador |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 25 | 44 | 58 | 68 | 80 | 95 | 0
23) Definición conceptual (Nota Técnica) | El programa de Innovación de base cientifica y Tecnológica, consiste en el fortalecimiento de la vinculación Universidad - Empresa, donde intervienen investigadores y emprendedores, que propician el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación de base científica y tecnológica.
24) Vinculación a la planificación estratégica | PNSEBC |  |  | PND |  |  | PNDT
| Pilar 4, Linea de Acción 11 |  |  | 1.3.1 |  |  | n/a
25) Vinculación a la planificación programática |  | POI |  |  |  | POA
P.02.03
26) Ponderación o peso | 33%
27) Cobertura geográfica | Cantonal |  |  | Regional |  |  | Nacional
x
28) Usuarios |  | Personas jurídicas | Agrupaciones | Personas físicas | Mujeres | Hombres | Discapacitados | Adultos mayores | Indigenas
|  |  |  | 58 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0
29) Acceso a la información | Datos primarios
Clasificación del indicador
30) Tipo de indicador |  | Indicador de Gestión
X
31) Dimensión |  | Eficiencia |  | Eficacia |  | Calidad |  | Economia
x
Implementación del indicador
32) Fórmula de cálculo | Número de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica producto del programa Innovación de Base Tecnológica.
33) Método para el levantamiento de datos | Talleres de capacitación y trabajo en caso de nuevos beneficiarios Entrevistas / encuestas de seguimiento con beneficiarios.
34) Fuentes de datos | Informe de seguimiento de investigadores y emprendedores atendidos por la Dirección de Innovación.
35) Periodicidad (frecuencia de medición) | Trimestral |  | Semestral |  | Anual |  | Bienal |  | Cuatrienal
x
36) Serie histórica disponible |  | Desde |  |  |  | Hasta
|  | 2015 |  |  |  | 2017
37) Dato de Línea base | 25
38) Supuestos | ninguno
39) Observaciones | Para el logro del indicador se requieren de fondos de la Dirección de Innovación y otros fondos internos del MICITT: 1-La casetilla de fondos internos contiene solamente el monto del presupuesto de la Dirección de Innovación. 2- En los fondos del Fondo de Incentivos, PINN y PROPYME, se brindará apoyo directo en diseño de la convocatoria y la divulgación de los fondos a lo largo del periodo: (a) Fondo de Incentivos: 105.000.000 (b) PINN: 540.000.000 (c) PROPYME: 150.000.000 Uno de los proyectos bajo este programa se llama Innolab. Los datos son acumulados, donde la meta es mantener a 75% de los(as) investigadores y emprendedores que innovaron el año anterior y añadir 25 nuevos(as).
40) Estimación de recursos presupuestarios en millones de colones (considera el total de recursos que se invertirán del año 2015 al año 2021) |  |  |  | Internos |  | Externos |  | Total
|  |  |  | 118.47 |  |  |  | 118.47
41) Fecha de elaboración del indicador |  | 2017-05-06
42) Fecha de actualización del indicador |  | 27 de febrero 2016
Difusión de indicador
43) Aplicaciones para el dato obtenido |  | Se utiliza para el control del avance del proyecto y alcances de las metas
44) Formatos de difusión |  | Informes de seguimiento, página web del MICITT, Portal Nacional de Innovación y redes sociales.
Responsables del cumplimiento del indicador
45) Responsable de la recopilación de la información |  | Marco Chaves Ramírez
46) Responsable de la ejecución del indicador |  | Marco Chaves Ramírez
47) Firma de validación |  | David Bullón Patton
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## E Programac
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
E) PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO POR ÁREA
9) Ítem | 10) Indicador de producto | 32) Fórmula de cálculo | 22) Meta del indicador | [6 empty] | 48) Meta Anual 2015 |  |  |  | 48) Meta Anual 2016 |  |  |  | 48) Meta Anual 2017 |  |  |  | 48) Meta Anual 2018
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 52) Fuente fondos
1 | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | Número de PYMEs implementado proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME. | 68 | 81 | 90 | 98 | 110 | 130 | 150 | 68 |  | 12300000 | Presupuesto Nacional | 81 |  | 4870000 | Presupuesto Nacional | 90 |  | 5000000 | Presupuesto Nacional | 98 |  | 12000000 | Presupuesto Nacional | 34170000
2 | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. | Número de estudiantes desarrollando proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME y otros programas de la Dirección de Innovación del MICITT. Este indicador monitorea el éxito de los esfuerzos de la Dirección de Innovación en impulsar a los estudiantes a innovar y mantenerlos desarrollando proyectos de innovación. | 20 | 35 | 46 | 55 | 70 | 85 | 0 | 20 |  | 3850000 | Presupuesto Nacional | 35 |  | 15270000 | Presupuesto Nacional | 46 |  | 7500000 | Presupuesto Nacional | 55 |  | 7500000 | Presupuesto Nacional | 34120000
3 | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | Número de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica producto del programa Innovación de Base Tecnológica. | 25 | 44 | 58 | 68 | 80 | 95 | 0 | 25 |  | 11500000 | Presupuesto Nacional | 44 |  | 14970000 | Presupuesto Nacional | 58 |  | 16000000 | Presupuesto Nacional | 68 |  | 15000000 | Presupuesto Nacional | 57470000
4
5
TOTAL DE COSTO PRESUPUESTO | [11 empty] | 27650000 |  |  |  | 35110000 |  |  |  | 28500000 |  |  |  | 34500000 |  | 125760000
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## F Plan 2017
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
F) PLAN DE ACCIÓN POR INDICADOR 2017
10) Indicador de producto |  | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Diseño e implementación de estrategias para capacitar y asesorar PYMEs en temas de innovación | 7000000 | Marcela Monge |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño de estrategias | Implementación de las capacitaciones y talleres de innovación | Seguimiento de PYMEs participantes | Los fondos asignados a Huella Pyme ¢7.000.000 fueron cancelados debido a la restricción fiscal del decreto del 01/08/2017, lo que obligó a posponer lo planeado para el 2018 y a buscar nuevas formas de financiamiento para lograr los objetivos.
ii | Festival de Innovación | 5000000 | David Bullón |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Contratación de proveedor | Planificación con actores contratados | Ejecución del evento
iii
iv
v
vi
| Total | 12000000
| Monto de presupuesto programado | 5000000
10) Indicador de producto |  | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Programa Ruta In para formar a estudiantes en materia de innovación | 7000000 | Marco Piedra |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño de términos de referencia y envío a universidades | Selección de ganadores, escogencia de estudiantes participantes e implementación del proyecto | Evaluaciones de impacto y seguimiento de participantes
ii | Viáticos para visitas a regiones para sensibiizar a jóvenes en innovación | 500000 | David Bullón |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Planificación de visitas | Ejecución de visitas | Documentación de visitas
iii
iv
v
vi
| Total | 7500000
| Monto de presupuesto programado | 7500000
10) Indicador de producto |  | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Programa para impulsar innovación de base tecnológica | 7000000 | Marco Chaves |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño del programa y envio de propuestas a universidades | Selección de universidades y ejecucion del proyecto | Seguimiento de resultados
ii | Mantenimiento y fortalecimiento del Portal Nacional de Innovación | 9000000 | Marcela Monge y Marco Piedra |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Crear cartel, publicación y selección del oferente ganador | Desarrollo del plan de mantenimiento y fortalecimiento del Portal | Seguimiento de avance
iii
iv
v
vi
| Total | 16000000
| Monto de presupuesto programado | 16000000
10) Indicador de producto |  | 0
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i
ii
iii
iv
v
vi
| Total | 0
| Monto de presupuesto programado | 0
10) Indicador de producto |  | 0
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i
ii
iii
iv
v
vi
| Total | 0
| Monto de presupuesto programado | 0
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## F Plan 2018
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
F) PLAN DE ACCIÓN POR INDICADOR 2018
10) Indicador de producto |  | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Diseño e implementación de estrategias para capacitar y asesorar PYMEs en temas de innovación | 7000000 | Marcela Monge Campos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño de estrategias | Implementación de las capacitaciones y talleres de innovación | Seguimiento de PYMEs participantes
ii | Festival de Innovación | 5000000 | David Bullón Patton Marco Piedra Solano |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Contratación de proveedor | Planificación con actores contratados | Ejecución del evento
iii
iv
v
vi
| Total | 12000000
| Monto de presupuesto programado | 12000000
10) Indicador de producto |  | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Programa Ruta In para formar a estudiantes en materia de innovación | 7000000 | Marco Piedra Solano |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño de términos de referencia y envío a universidades | Selección de ganadores, escogencia de estudiantes participantes e implementación del proyecto | Evaluaciones de impacto y seguimiento de participantes
ii | Viáticos para visitas a regiones para sensibiizar a jóvenes en innovación | 500000 | Marco Piedra Solano David Bullón Patton |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Planificación de visitas | Ejecución de visitas | Documentación de visitas
iii
iv
v
vi
| Total | 7500000
| Monto de presupuesto programado | 7500000
10) Indicador de producto |  | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica.
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i | Programa para impulsar innovación de base tecnológica | 7000000 | Marco Chaves Ramírez |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Diseño del programa y envio de propuestas a universidades | Selección de universidades y ejecucion del proyecto | Seguimiento de resultados
ii | Mantenimiento y fortalecimiento del Portal Nacional de Innovación | 8000000 | Marcela Monge Campos Marco Piedra Solano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Crear cartel, publicación y selección del oferente ganador | Desarrollo del plan de mantenimiento y fortalecimiento del Portal | Seguimiento de avance
iii
iv
v
vi
| Total | 15000000
| Monto de presupuesto programado | 15000000
10) Indicador de producto |  | 0
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i
ii
iii
iv
v
vi
| Total | 0
| Monto de presupuesto programado | 0
10) Indicador de producto |  | 0
53) Actividad |  | 54) Presupuesto | 55) Responsable de la actividad | 56) Programación Mensual | [11 empty] | 57) Tareas
N° | Descripción |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3
i
ii
iii
iv
v
vi
| Total | 0
| Monto de presupuesto programado | 0
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.

## G. Cumplimiento
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
G) CUMPLIMIENTO ANUAL
9) Ítem | 10) Indicador de producto | 32) Fórmula de cálculo | 46) Responsable de la ejecución del indicador | 48) Programación Anual de la Meta 2015 |  |  | 58) Cumplimiento Anual de la Meta 2015 | [5 empty] | 48) Programación Anual de la Meta 2016 |  |  | 58) Cumplimiento Anual de la Meta 2016 | [5 empty] | 48) Programación Anual de la Meta 2017 |  |  | 58) Cumplimiento Anual de la Meta 2017 | [5 empty] | 48) Programación Anual de la Meta 2018 |  |  | 58) Cumplimiento Anual de la Meta 2018
|  |  |  | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 59) Cantidad | 60) Porcentual | 61) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 62) Actividades Ejecutadas | 63) Documento anexo de verificación | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 59) Cantidad | 60) Porcentual | 61) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 62) Actividades Ejecutadas | 63) Documento anexo de verificación | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 59) Cantidad | 60) Porcentual | 61) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 62) Actividades Ejecutadas | 63) Documento anexo de verificación | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 59) Cantidad | 60) Porcentual | 61) Presupuesto | 52) Fuente fondos | 62) Actividades Ejecutadas | 63) Documento anexo de verificación
1 | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | Número de PYMEs implementado proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME. | 0 | 68 | 0% | 12300000 | 68 | 100% | 12300000 | Presupuesto Nacional | Se grabaó un video sobre el trabajo de la dirección con PYMEs, y se organizaron actividades relacionadas a PYMEs en el evento Innovación 360, se actualizó y mantuvo el Portal de Innovación. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 81 | 0% | 4870000 | 81 | 0% | 11500000 | Presupuesto Nacional | Se mantuvieron los contenidos del portal de innovación relacionados a PYMEs. Se organizaron actividades relacionadas a PYMEs en el evento Innovación 360. Se hicieron visitas de sensibilización. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 90 | 0% | 5000000 | 90 | 0% | 5000000 | Presupuesto Nacional | Los fondos asignados a Huella Pyme fueron cancelados debido a la restricción fiscal del decreto del 01/08/2017, lo que obligó a posponer lo planeado para el 2018 y a buscar nuevas formas de financiamiento para lograr los objetivos. En este ámbito de trabajo, la meta acumulativa del 2016 fue 81 pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. A pesar de que el programa de Huella Pyme se retrasó por limitación presupuestario, el trabajo de sensibilización y acompañamiento a Pymes en el 2017 permitió alcanzar la meta de 90 empresas. Festival Nacional de Innovación (Prisma Innovation Fest). | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 98 | 0% | 12000000 |  |  |  | Presupuesto Nacional |  | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 22170000 | 28800000 | 129.9%
2 | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. | Número de estudiantes desarrollando proyectos de innovación producto del programa de Innovación PYME y otros programas de la Dirección de Innovación del MICITT. Este indicador monitorea el éxito de los esfuerzos de la Dirección de Innovación en impulsar a los estudiantes a innovar y mantenerlos desarrollando proyectos de innovación. | 0 | 20 | 0% | 3850000 | 20 | 100% | 3850000 | Presupuesto Nacional | Se grabó un video sobre el trabajo de la dirección con Jóvenes y organizaron actividades sobre jóvenes en el evento Innovación 360. Se hicieron giras de sensibilización. El programa Ruta In se financio con otros fondos. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 35 | 0% | 15270000 | 35 | 0% | 8000000 | Presupuesto Nacional | Se mantuvieron los contenidos del portal de innovación relacionados a Jovenes. Se organizaron actividades relacionadas a jóvenes en el evento Innovación 360, Se organzó el evento Ruta IN y se organizaron charlas de sensibilización. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 46 | 0% | 7500000 | 46 | 0% | 7500000 | Presupuesto Nacional | Tercera edición Ruta IN Visitas de sensibilziación | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 55 | 0% | 7500000 |  |  |  | Presupuesto Nacional |  | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 26620000 | 19350000 | 72.69%
3 | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | Número de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica producto del programa Innovación de Base Tecnológica. | 0 | 25 | 0% | 11500000 | 25 | 100% | 11500000 | Presupuesto Nacional | Se grabó un video sobre el trabajo de la dirección en innovación de base tecnológica y se organizaron actividades relacionadas en el evento innovación 360. Se organizaron encuentros entre investigadores y empresarios. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 44 | 0% | 14970000 | 44 | 0% | 14000000 | Presupuesto Nacional | Se mantuvieron los contenidos del portal de innovación relacionados a investigadores y emprendedores. Se organizaron actividades relacionadas a investigadores y emprendedores en el evento Innovación 360, Se organizó el encuentro academia empresa Click para Innovar. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 58 | 0% | 16000000 | 82 | 0% | 16000000 | Presupuesto Nacional | Click para Innovar Mantenimiento Portal Innovación. | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 68 | 0% | 15000000 |  |  |  | Presupuesto Nacional |  | Carpeta compartida de la Dirección Innovación. | 42470000 | 41500000 | 97.72%
4
5 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
| TOTAL DE COSTO PRESUPUESTO |  |  |  |  | 27650000 |  |  | 27650000 | [5 empty] | 35110000 |  |  | 33500000 | [5 empty] | 28500000 |  |  | 28500000 | [5 empty] | 34500000 |  |  | 0
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.
no esta contemplado PNCT
Note on Q12: Marco Piedra Solano: Innovación 360
Note on T12: Marco Piedra Solano: Portal Innovación. Innovación 360.
Note on AC12: Marco Piedra Solano: Se tenia proyectado ejecutar 12.5 millones de colones pero debido a la restricción fiscal solo se pudo ejecutar 5 millones de colones.
Note on Q13: Marco Piedra Solano: Ruta IN Innovación 360
Note on T13: Marco Piedra Solano: Portal Innovación. Ruta IN Innovación 360
Note on Q14: Marco Piedra Solano: Click para Innovar
Note on T14: Marco Piedra Solano: Portal de Innovación. Click para Innovar Innovación 360

## H. Acciones Mejora
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
H. ACCIONES DE MEJORA
9) Ítem | 10) Indicador de producto | 48) Meta anual 2017 |  |  | 58) Cumplimiento Anual de la Meta 2017 |  |  | 64) Porcentaje de cumplimiento | 65) Grado de cumplimiento | 66) Acciones de Mejora
|  | 49) Cantidad | 50) Porcentual | 51) Presupuesto | 59) Cantidad | 60) Porcentual | 61) Presupuesto
1 | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | 90 | 0% | 5000000 | 90 | 0% | 5000000 | 100% | 141.4% | Dado que se recortó el presupuesto, se intentará lograr la meta a través de activdiades gratuitas.
2 | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. | 46 | 0% | 7500000 | 46 | 0% | 7500000 | 100% | 10% | La actividad de Ruta In de noviembre y diciembre completarán los números.
3 | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | 58 | 0% | 16000000 | 82 | 0% | 16000000 | 141.4% | 10% | ninguna
4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | ninguna
5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 10%
TOTAL DE COSTO PRESUPUESTO |  |  |  | 28500000 |  |  | 28500000
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.
| Meta cumplida | 80% o más
| Meta parcialmente cumplida | 50% - 79%
| Meta no cumplida | 0% - 49%

## I.Verificación Metas
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial
Unidad de Planificación Sectorial
Herramienta Integral de Planificación (HIPNCTI)
I. VERIFICACIÓN DE METAS
9) Ítem | 10) Indicador de producto | Meta 2015 |  |  |  | Ejecución Presupuestaria |  | 67) Verificación de la información suministrada del cumplimiento de los indicadores 2015 |  |  |  |  | Meta 2016 |  |  |  | Ejecución Presupuestaria |  | 67) Verificación de la información suministrada del cumplimiento de los indicadores 2016 |  |  |  |  | Meta 2017 |  |  |  | Ejecución Presupuestaria |  | 67) Verificación de la información suministrada del cumplimiento de los indicadores 2017 |  |  |  |  | Meta 2018 |  |  |  | Ejecución Presupuestaria |  | 67) Verificación de la información suministrada del cumplimiento de los indicadores 2018
|  | Programada |  | Ejecutada |  | Programada | Ejecutada | [5 empty] | Programada |  | Ejecutada |  | Programada | Ejecutada | [5 empty] | Programada |  | Ejecutada |  | Programada | Ejecutada | [5 empty] | Programada |  | Ejecutada |  | Programada | Ejecutada
[8 empty] | 68) Fecha en que se realizó la verificación | 69) Técnica Verificación | 70) Fuente de Verificación | 71) Observaciones para el área | 72) Firma director o jefatura responsable | [6 empty] | 68) Fecha en que se realizó la verificación | 69) Técnica Verificación | 70) Fuente de Verificación | 71) Observaciones para el área | 72) Firma director o jefatura responsable | [6 empty] | 68) Fecha en que se realizó la verificación | 69) Técnica Verificación | 70) Fuente de Verificación | 71) Observaciones para el área | 72) Firma director o jefatura responsable | [6 empty] | 68) Fecha en que se realizó la verificación | 69) Técnica Verificación | 70) Fuente de Verificación | 71) Observaciones para el área | 72) Firma director o jefatura responsable
1 | P.02.01. Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. | 68 | 0% | 68 | 100% | 12300000 | 12300000 | [5 empty] | 81 | 0% | 81 | 0% | 4870000 | 11500000 | [5 empty] | 90 | 0% | 90 | 0% | 5000000 | 5000000 | [5 empty] | 98 | 0% | 0% | 0 | 12000000 | 0
2 | P.02.02.Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. | 20 | 0% | 20 | 0% | 3850000 | 3850000 | [5 empty] | 35 | 0% | 35 | 0% | 15270000 | 8000000 | [5 empty] | 46 | 0% | 46 | 0% | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 55 | 0% | 0 | 0 | 7500000 | 0
3 | P.02.03. Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Tecnológica. | 25 | 0% | 25 | 0% | 11500000 | 11500000 | [5 empty] | 44 | 0% | 44 | 0% | 14970000 | 14000000 | [5 empty] | 58 | 0% | 82 | 0% | 16000000 | 16000000 | [5 empty] | 68 | 0% | 0 | 0 | 15000000 | 0
4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE COSTO PRESUPUESTO | [5 empty] | 27650000 | 27650000 | [9 empty] | 35110000 | 33500000 | [9 empty] | 28500000 | 28500000 | [9 empty] | 34500000 | 0
INSTRUCCIONES: Asegurese de tener a mano el Anexo 1. "Instructivo de la HIPNCTI" antes de llenar las celdas con fondo verde claro.