## Lista_Actividades_Actívate
CNDR | Consejo Nacional del Deporte y la Recreación
CCDR | Comités Cantonales de Deporte y Recreación
UPPDR | Unidad de Programas y Proyectos deportivos y recreativos
URE | Unidad de Relación con Entidades
N° | Listado de actividades | Duración de la actividad | Predecesor inmediato | fechas |  | Observaciones
|  | (días hábiles) |  |  |  | Observaciones
1 | Recepción y firma de convenios con los CCDR | 21 días hábiles |  | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Convenios que no se firmaron en 2021 y se trasladan al 2022 | 21
2 | Evento de oficialización y divulgación (redes sociales o conferencia de prensa) de inicio del Programa Actívate. | 12 días hábiles |  | 2022-01-14 | 2022-01-31 |  | 12
3 | Acompañamiento técnico administrativo a los CCDR | [5 empty] | 40
3.1 | Seguimiento y acompañamiento por parte de la UPPDR a los CCDR durante el proceso contratación de promotores y compra de materiales | 40 días hábiles | 2 | 2022-01-03 | 2022-02-28 |  | 271
3.2 | Contratación de promotores y compra de materiales por parte de los CCDR | 40 días hábiles | 2 | 2022-01-03 | 2022-02-28 |  | 148
3.3 | Reuniones de la UPPDR con el CCDR y los promotores contratados para explicación sobre detalles importantes del desarrollo del programa. | 40 días hábiles | 2 | 2022-01-03 | 2022-02-28 |  | 492
4 | Desarrollo de programas por parte de los CCDR
4.1 | Seguimiento y fiscalización (presencial o virtual) por parte de la UPPDR a las actividades desarrolladas por los CCDR | 165 días hábiles | 3.3 | 2022-01-03 | 2022-08-31
4.2 | Sesiones de Capacitación (presencial o virtual) a los CCDR sobre la presentación de informes de resultados mensuales e instrumentos ante el ICODER | 126 días hábiles | 4.1 | 2022-02-01 | 2022-08-04 | Se dan a lo largo del proceso de desarrollo de los programas (pueden depender de una solicitud de los CCDR o por programación)
5 | Evaluación de Programas
5.1 | Revisión por parte de la UPPDR de informes mensuales de resultados (primera semana de cada mes) "Plan mensual Actívate" de los CCDR | 126 días hábiles | 4.2 | 2022-02-01 | 2022-08-04 | 7 informes mensuales (de febrero a agosto)
5.2 | Revisión por parte de la UPPDR de la liquidación y el informe final presentado por los CCDR | 20 días hábiles | 5.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Se revisa 1 informe final con la liquidación de cada CCDR conforme se van presentando.
5.3 | Emisión del dictamen técnico por parte de la UPPDR | 20 días hábiles | 5.2 | 2022-09-01 | 2022-09-30
5.4 | Revisión de los detalles financieros de la liquidación e informe final por parte de la URE | 20 días hábiles | 5.3 | 2021-09-01 | 2022-09-30
5.5 | Emisión de dictamen financiero contable por parte de la URE | 20 días hábiles | 5.4 | 2022-09-01 | 2022-09-30
5.6 | Preparación y envío de expediente completo con dictamen técnico y financiero por parte de la URE a la UPPDR y los CCDR | 20 días hábiles | 5.5 | 2022-09-16 | 2022-10-14
5.7 | Elaboración de informe anual de resultados | 21 días hábiles | 5.6 | 2022-11-01 | 2022-11-30

## Actividades_críticas_Actívate
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2021 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Actívate | 2022: 2000 personas inscritas participando en alguna de las modalidades de Actividad Física en el Programa Actívate de forma virtual | Recepción y firma de convenios con los CCDR | Nacional | Nacional | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 21 días | ICODER/ Unidad de Programas y Proyectos deportivos y recreativos
|  | Contratación de promotores y compra de materiales por parte de los CCDR | Nacional | Nacional | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 40 días | Comités Cantonales de Deportes y Recreación
|  | Reuniones de la UPPDR con el CCDR y los promotores contratados para explicación sobre detalles importantes del desarrollo del programa. | Nacional | Nacional | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 40 días | ICODER/ Unidad de Programas y Proyectos deportivos y recreativos

## Lista_Actividades_Escalemos_Equ
N° | Listado de actividades | Duración de la actividad | Predecesor inmediato
(días hábiles)
1 | Valoración y definición de sedes por disciplina deportiva en cada cantón | 15 días hábiles
1.1 | Establecimiento de parámetros para asignación | 1 días hábiles
1.2 | Valoración de sedes por deporte | 8 días hábiles | 1.1
1.3 | Visita a instalaciones deportivas | 5 días hábiles | 1.2
1.4 | Definición de sedes por disciplina | 1 días hábiles | 1.3
2 | Elaboración de procesos de contratación por deporte | 25 días hábiles
2.1 | Formulación de específicaciones técnicas | 3 días hábiles | 1.3
2.2 | Presentación para aprobación de la proveeduría y asesoría legal | 2 días hábiles | 2.1
2.3 | Elaboración del cartel de contratación por la proveeduría | 15 días hábiles | 2.2
2.4 | Proceso de adjudicación | 5 días hábiles | 2.3
3 | Firma de contratos con entidades | 5 días hábiles
3.1 | Solicitud de pago de especies fiscales | 1 día hábil | 2.4
3.2 | Convocataria a firmas | 1 día hábil | 3.1
3.3 | Firma de contratos por plataforma SICOP | 2 días hábiles | 3.2
3.4 | Giro de la orden de incio | 1 día hábil | 3.3
3.5 | Presentación de informes trimestrales | 1 día hábil | 3.4
3.6 | Evaluación de los informes para mejora | 4 días hábiles | 3.5
4 | Ejecución de programas de capacitación para docentes | 25 días hábiles
4.1 | Presentación de programas a centros educativos y ccdrs | 5 días hábiles | 3.3
4.2 | Convocatoria a inscripción | 1 días hábiles | 4.1
4.3 | Desarrollo del proceso de matrícula | 3 días hábiles | 4.2
4.4 | Implementación de capacitaciones | 20 días hábiles | 4.3
4.5 | Evaluación a las personas participantes | 1 días hábiles | 4.4
5 | Establecimiento de escuelas cantonales de desarrollo integral | 145 días hábiles
5.1 | Presentación de programas a centros educativos y ccdrs | 5 días hábiles | 4.4
5.2 | Convocatoria a inscripción | 2 días hábiles | 5.1
5.3 | Desarrollo del proceso de matrícula | 5 días hábiles | 5.2
5.4 | Ejecución de programas de formación para atletas participantes | 130 días hábiles | 5.3
5.5 | Festival Deportivo de cierre del evento para proyección comunal | 1 día hábil | 5.4
6 | Evaluación del proceso de implementación de escuelas de desarrollo integral | 5 días hábiles
6.1 | Reuniones individuales para evaluación de procesos | 3 días hábiles | 5.4
6.2 | Elaboración de informe | 2 días hábiles | 6.1
7 | Pago de servicios y remisión de informe proyecto 2021 | 5 días hábiles
7.1 | Recepción de informes y facturas por pago de servicios | 2 días hábiles | 6.2
7.2 | Trámite de facturas antre proveeduría y financiero | 1 día hábil | 7.1
7.3 | Pago de servicios | 2 días hábiles | 7.2
8 | Valoración y definición de sedes por disciplina deportiva en cada cantón de regiones que no tienen asignación de recursos económicos. | 45 días hábiles
9 | Ejecución de programas de capacitación para docentes en regiones que no tienen asignación de recursos económicos. | 48 días hábiles

## Actividades_críticas_Escalemos
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2022 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
PROGRAMA ESCALEMOS EN EQUIPO | 2022: 2160 personas que participan en el Programa Escalemos en Equipo | Valoración de sedes definidas por disciplina deportiva en cada cantón | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-01-17 | 2022-02-07 | 15 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos
|  | Valoración de sedes definidas por disciplina deportiva en cada cantón | Chorotega Central Huetar Norte |  | 2022-01-17 | 2022-03-21 | 45 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos
|  | Elaboración de procesos de contratación por deporte | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-02-08 | 2022-03-14 | 25 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos- Proveeduría - Legal
|  | Firma de contratos con entidades | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 5 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos- Proveeduría - Legal
|  | Ejecución de programas de capacitación para docentes | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-03-22 | 2022-04-29 | 30 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos/ Entidades
|  | Ejecución de programas de capacitación para docentes | Chorotega Central Huetar Norte |  | 2022-03-22 | 2022-05-27 | 48 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos
|  | Establecimiento de escuelas cantonales de desarrollo integral | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-05-02 | 2022-12-02 | 145 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos/ Entidades
|  | Evaluación del proceso de implementación de escuelas de desarrollo integral | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 5 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos/ Entidades
|  | Pago de servicios y remisión de informe proyecto 2022 | Brunca -Huetar Caribe - Pacífico Central | Golfito, Puntarenas, Pococí | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 5 días hábiles | ICODER/Programas y Proyectos/ Entidades/ Proveeduría/Finanzas