## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-IMAS
Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
Preinversión a nivel de perfil ( incluye valoraciones sociales, juridicas y técnicas, gestión de requisitos y aprobación del otorgamiento del beneficio) | bar: Ene to Oct
Ejecución ( construcción de las obras de mejoramiento de las viviendas de las 150 familias beneficiadas) | Mar: 2 Familias Beneficiadas; Jun: 8 Familias Beneficiadas; Set: 33 Familias Beneficiadas; Dic: 92 Familias Beneficiadas
Operación | Dic: 2021-12-31