RESUMEN EJECUTIVO

Avance mensual de los programas y proyectos de FONATEL Febrero 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Avance mensual de los programas y proyectos de FONATEL Febrero 2021

El presente informe contiene los principales resultados asociados a la gestión de los programas y proyectos del FONATEL con corte al mes de Febrero 2021, con el objetivo de facilitar la disponibilidad de información a corto plazo, para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.

El informe es elaborado por la Dirección General de FONATEL con base en el archivo de datos de indicadores de FONATEL, mismo que ha sido validado por la Dirección General de Mercados según consta en el oficio 03238-SUTEL-DGM-2021 y recibido por el Consejo según Acuerdo 025-037-2021 de la sesión ordinaria 037-2021 celebrada el 07 de mayo del 2021, con el objetivo de asegurar un doble control de calidad de la información incorporada en este documento.

CONTROL PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN INSUMO PARA EL INFORME

| Informe Mensual del Fideicomiso | Fecha de Ingreso | Mes para evaluar |
| --- | --- | --- |
| NI-03440-2021 (FID-1020-2021) Unidad de Gestión 01 | 16/03/2021 | Febrero 2021 |
| NI-03150-2021 (FID-0924-2021) Unidad de Gestión 02 | 10/03/2021 | Febrero 2021 |
| NI-03349-2021 (FID-0992-2021) Unidad de Gestión 03 | 15/03/2021 | Febrero 2021 |

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

RESULTADOS MENSUALES DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Seguimiento acumulado de Metas del PNDT 2015-2021.

| Meta | Meta vigente 1 | Avance Enero 2021 | Avance Febrero 2021 | Cambio de enero 21 – febrero 21 | Cumplimiento global al 2021 | Estado febrero 2021 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021 | 2015: 12 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 125 2020: 125 2021: 183 | 2015: 0 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 103 2020: 127 2021: 127 | 2015: 0 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 103 2020: 127 2021: 127 | 0 distritos nuevos | 2015: 0% 2016: 17% 2017: 39% 2018: 39% 2019: 56% 2020: 70% 2021: 70% | 70% de cumplimiento de la meta global al 2021 |
| 2. 20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021 | 2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 4 2020: 4 2021: 20 | 2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 1 2020: 3 2021: 4 | 2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 1 2020: 3 2021: 4 | 0 territorios nuevos incorporados | 2016: NA 2017: NA 2018: NA 2019: 5% 2020: 15% 2021: 20% | 20% de cumplimiento de la meta al 2021 |
| 5. 186 958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021 | 2016: 10 089 2017: 30 418 2018: 63 582 2019: 95 196 2020: 154 496 2021: 186 958 | 2016: 10 089 2017: 30 418 2018: 84 268 2019:130 579 2020: 148 426 2021: 150 059 | 2016: 10 089 2017: 30 418 2018: 84 268 2019:130 579 2020: 148 426 2021: 151 644 | 1585 nuevos hogares incorporados | 2016: 7% 2017: 22% 2018: 60% 2019: 93% 2020: 79% 2021: 81% | 81% de cumplimiento de la meta global al 2021 |
| 43. 100 684 hogares en condición de vulnerabilidad socioeconómica y con estudiantes en el sistema educativo público costarricense, con subsidio para conectividad a Internet, al 2021 | 2020: 10 684 2021: 100 684 | 2020: 0 2021: 375 | 2020: 0 2021: 1062 | 687 hogares nuevos con estudiantes incorporados | 2020: 0% 2021: 1% | 1% de cumplimiento de la meta al 2021 |
| 9.123 643 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021 | 2016: 0 2017: 6 407 2018: 18 533 2019: 36 831 2020: 36 831 | 2016: 0 2017: 0 2018: 18 533 2019: 36 831 2020: 36 831 | 2016: 0 2017: 0 2018: 18 533 2019: 36 831 2020: 36 831 | 0 cantidad de dispositivos entregados | 2016: NA 2017: 0% 2018: 15% 2019: 30% 2020: 30% | 30% de cumplimiento de la meta global al 2021 |
|  | 2021:123 643 | 2021: 36 831 | 2021: 36 831 |  | 2021: 30% |  |
| 13. 513 zonas digitales de acceso gratuito a Internet para la población, al 2021 | 2017: 0 2018: 15 2019: 200 2020: 400 2021: 513 | 2017: 0 2018: 0 2019: 301 2020: 510 2021: 513 | 2017: 0 2018: 0 2019: 301 2020: 510 2021: 513 | 0 nuevas zonas digitales puestas en servicio | 2017: 2018: 0% 2019: 59% 2020: 99% 2021: 100% | 100% de cumplimiento de la meta global al 2021 |
| 14. 39,6% de avance de ejecución de la Red Educativa Bicentenario Eje FONATEL al 20213 | 2021: 39.6% | 2021: NA | 2021: 0 | 0% de avance de ejecución de la Red Educativa Bicentenario | 2021: 0% | 0% de cumplimiento de la meta al 2021 |

Notas

- Matriz de metas, actualización de febrero 2021, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021, MICITT.

- La simbología de colores es tomada de la Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNDT 2015-2021 / PNDIP 2019-2022, Verde (según lo programado o Meta cumplida); Amarillo (riesgo de incumplimiento) Rojo (Atraso crítico o meta no cumplida), Gris (sin programación)

- Meta incluida en la actualización de febrero 2021.

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica.

- Hechos relevantes.

| Hechos relevantes |  |
| --- | --- |
| 1 | Programa 1 Comunidades Conectadas - Meta 1 - Se logró conectar 4 CPSP correspondientes a centros educativos del MEP en los proyectos Buenos Aires, Golfito y Osa en Zona Sur, atendidos por el contratista ICE. - Se incluyeron dos sitios nuevos (50201-11 y 50601-07) para atender comunidades en Nicoya (Chorotega Inferior) y Cañas (Chorotega Este). - En cuanto al sitio RU1550 destinado a la atención de la comunidad de Chorreras se logró la aprobación de permisos de construcción ante el SINAC bajo la resolución SINAC-ACAHN-DR-R-007-2021. Este sitio inicialmente estaba para entregarse en el mes de abril 2021, sin embargo, el contratista indica que será entregado el 04 de octubre del 2021. - Los contratos de Guatuso y Los Chiles finalizaron. Mediante Acuerdo 01605-SUTEL-SCS-2021 el Consejo aprobó la Ampliación contrato N° 002-2014 y 003-2014 servicios de telefonía e internet centros educativos Guatuso y Los Chiles. - En cuanto a los 3 sitios Greenfield pendientes (que el contratista plantea una solución de 7 postes); El contratista reporta avance real del 14% respecto al 56% planeado. Si bien la etapa de estudios de factibilidad ha sido superada, se registran atrasos en el abastecimiento de materiales, diseño de obras y permisos. A la fecha el contratista mantiene la fecha de entrega para julio 2021. - En Pacifico Central y Chorotega, el contratista manifiesta que proceso de implementación se vio impactado por el tema de los bloqueos en carretera generados a inicios del mes de octubre por las manifestaciones públicas, notificado al Fideicomiso con oficio 90721002-2020 y 9072-1040-2020. En razón con lo anterior, el contratista realizó un ajuste al compromiso de entrega (Plan remedial) de 33 sitios detallados en el Oficio FID-3775-2020 del 28 de setiembre del 2020, según lo indicado en el Oficio ICE 9071-977-2020 (FID-4283-2020) del 30 de octubre del 2020. No obstante, mediante los oficios FID-0705-2021 del 19-feb-2021, FID-0725-2021 del 23-feb-2021, FID-0724-2021 del 23-feb-2021, FID-0703-2021 del 19-feb-2021 y FID-0704-2021 del 19-feb-2021, notificó el atraso en la entrega de cinco (5) sitios: Site1749 (60602-11) Río Moreno, Site1774 (60402-04) Zapotal, Site1754 (60104-05) Montaña Grande, Lepanto, Site1746 (60105-07) Pachanga, Paquera, Site1758 (60105-11) San Rafael de Paquera, Paquera, respectivamente. Para los sitios Pachanga (60105-07) y San Rafael de Paquera (60105-11), la fecha de entrega según el contratista será el 31-julio-2021, en tanto que para los demás sitios el contratista solamente indica en sus oficios que hará el mejor esfuerzo para la atención, sin indicar la fecha probable de instalación. Ante esta situación evidente de incumplimiento por parte del contratista en el cual se esta valorando aplicar un proceso de multas. Además, se realizarán sesiones de seguimiento con el contratista para verificar el por qué de los atrasos presentados en este proyecto. El contratista entregó 4 sitios de Pacifico Central y Chorotega al fideicomiso en la última semana de febrero, y remitidos a la UG en la primera de marzo. Actualmente se está en proceso de revisión de la documentación, y se coordinará la gira de campo para validación de servicios durante el mes de marzo. Adicionalmente en el Oficio FID-0834-2021 el contratista realiza la entrega del sitio Site1793 (60104-12) Río Seco, el cual había sido declarado caso fortuito inicialmente por dificultades de acceso y suministro eléctrico. Este sitio igualmente se encuentra en proceso de recepción. Para el mes de marzo el contratista debe realizar la entrega de 10 sitios adicionales de los proyectos PC y CH. |
| 2 | Programa 1 Comunidades Conectadas – Meta 2 Zona Atlántica - Se remitieron los siguientes oficios de aprobación de suspensión de plazo por parte de la UG: FID-0392-2021 (Terraba), FID-0390-2021 (Talamanca Bribí), FID-0394-2021 (Cabragra), FID-0398-2021 (Guaymí Abrojos de Montezuma) - El contratista reporta 7 sitios en construcción, 10 en fase de diseño, 17 en trámites de permisos (ADI, SETENA). - Se realizó del 16 al 19 de febrero una gira de campo a fin de establecer sesiones de trabajo con los miembros de las ADI en diferentes territorios de Zona Sur: Cabagra, Rey Curré, Salitre y Ujarrás, lográndose con ello la firma de algunos acuerdos que están en trámite. - El contratista reporta finalización del Diseño Civil y Electromecánico de los sitios: TIA-007 GAVILAN CANTA, ORO CHICO 1 (Talamanca Cabécar), TIA-016 GAVILAN VALLE DE LA ESTRELLA (Cabécar Tayni) Zona Sur - El contratista reporta el diseño finalizado de dos sitios: TIP-015 y TIP-018. Por otra parte 5 sitios están en fase de diseño y 19 en trámite de permiso (ADI, SETENA). - Se está en diseño civil y electromecánico de los siguientes sitios: TIP_001 Zapotal Chánguena (Rey Curré), TIP_016 Las Vegas Boruca (Rey Curré) y diseño fibra óptica del sitio: TIP_026 Rio Azul (Bribrí de Salitre) IMPORTANTE: Para ambos proyectos se han realizado sesiones de trabajo con el MICITT, DINARAC, SUTEL, ICE. |
| 3 | Programa 2 Hogares Conectados – Meta 5 - 1585 nuevos hogares incorporados en el programa para un total de 151 644 hogares al mes de febrero 2021, correspondiente a un 81% de cumplimiento de la meta 5 con corte a diciembre 2021 (186 958 hogares). Del total de hogares beneficiados, 128 563 (85%) se encuentran activos y 21 633 (14%) fueron dados de baja. - Este programa tiene alcance nacional, es decir, el servicio se instala en aquellas áreas geográficas donde los proveedores de servicios de telecomunicaciones participantes poseen cobertura y que además se encuentren en zonas costeras y fronterizas, prioridad definida por el MICITT. Actualmente, hay hogares beneficiados en 476 distritos lo cual corresponde a un 98% de presencia respecto al total de distritos del país. - San José posee la mayor cantidad de hogares conectados con 46 423 (31%), seguido por Alajuela con 26 631 (18%), Puntarenas con 21 290 (14%), Guanacaste con 17 704 (12%), Cartago con 16 917 (11%), Heredia con 11 999 (8%) y Limón con 10 680 (7%). - Durante el primer año de ejecución del Programa, la base de datos de beneficiarios no incluyó hogares del quintil 3 y la proporción de hogares del quintil 2 varió desde un 3% hasta un 10%, frente a una participación del 90% y superior para el caso de los hogares del quintil 1. Durante el 2019 y hasta febrero 2021; las distribuciones de beneficiarios según quintil de ingreso se mantuvieron en 84%, 13% y 3% para los quintiles de ingreso 1, 2 y 3 respectivamente. - Desde octubre 2020, los resultados sobre la revisión de las bases de datos construidas conjuntamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), realizados por el Área de Tecnologías de la Información del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), han venido evidenciando inconsistencias, faltantes de información y repetición de datos, dificultando la extracción de “datos limpios” para la realización de recargas en el marco de las metas 5 y 43. Durante enero 2021 no se realizaron recargas en el marco de estas metas, a pesar de que en el caso de la meta 5 del PNDT vigente la última recarga se realizó el 6 de enero del 2020. - El 11 de febrero del 2021 se realizó la recarga 15 en el marco de la meta 5 del PNDT vigente con 17 495, de los cuales 7 663 (44%) son hogares nuevos, el resto corresponden a un repaso de hogares ya cargados en la BD del programa, que actualizaron datos en el IMAS. Además, 6998 (40%) hogares no poseen contacto telefónico. |
| 4 | Programa 2 Hogares Conectados – Meta 43 - 1058 hogares con estudiantes beneficiados activos y 553 hogares en estado “asignado”, en el marco de la meta 43. Desde octubre 2020, los resultados sobre la revisión de las bases de datos construidas conjuntamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Sistema único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), realizados por el Área de Tecnologías de la Información del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), han venido evidenciando inconsistencias, faltantes de información y repetición de datos, dificultando la extracción de “datos limpios” para la realización de recargas en el marco de las metas 5 y 43. Al respecto, SUTEL ha venido coordinando con el IMAS (Área de Desarrollo Socioeducativo y Área de Tecnologías de la Información) para disponer la información sobre los potenciales beneficiarios del programa. - El 27 de febrero del 2021 se realizó la recarga 102 en el marco de la meta 43 con un total de 25.089 hogares, de los cuales el 36% no poseen contacto telefónico. |
| 5 | Programa 3 Centros Públicos Equipados – Meta 9 - La Unidad de Gestión solicitó una ampliación Plazo de cinco días para la presentación del Informe adjudicación P3, misma que fue concedida por la Administración. |
| 6 | Programa 4 Espacios Públicos Conectados – Meta 13 - A partir del mes de febrero se reportan cambios únicamente en los indicadores de experiencia de uso de la red Zii, ya que en enero 2021 se llegó al 100% de la meta final. - Más de 658 mil nuevos usuarios (dispositivos únicos que se conectan a la red Zii para todos) registrados a febrero 2021, acumulando más 1,3 millones de usuarios totales de la red Zii. En promedio se reportan más de 2 mil usuarios por zona digital. - A febrero 2021 se acumulan más de 5,1 millones de sesiones, lo que implica más de 251 mil horas de uso y más de 50 mil gigabytes (GB) de datos traficados. - Los estudiantes y turistas y los usuarios con edades de 18 a 40 años son los que más usan el servicio de Internet gratuito en las zonas digitales. - Los espacios públicos son las zonas con mayor visitación y mayor uso de la red Zii para todos con un promedio de 245 usuarios por zona, seguido de las estaciones de tren, con un promedio de 170 usuarios por zona. - Se realizó una auditoria del Calidad a 31 Zonas digitales con el fin de validar la calidad del servicio que se brinda, así como las condiciones de la zona digital (rotulación); estos resultados se gestionan con los contratistas para que realicen mejoras en cada una de las zonas - Se aplicó la segunda encuesta (la encuesta 2 se aplicó a más de 584mil Usuarios) para medir la satisfacción de conexión y de uso de la herramienta arrojando los siguientes resultados - Satisfacción de Experiencia de Conexión arrojó el siguiente resultado: Muy Fácil 39,74%, Fácil 40,56%, Difícil 13,72% y Muy Difícil 6,43% - Satisfacción de Experiencia de uso arrojó el siguiente resultado: Muy buena 52,54%, Buena 37,34%, Mala 6,68% y Muy Mala 3,44% |
|  | Programa 5 Red Educativa – Red del Bicentenario - Mediante Acuerdo 005-014-2021, El Consejo de la SUTEL aprueba el Perfil del “Programa 5: Red Educativa del Bicentenario” para ser remitido el MICITT e insta al Ministerio a realizar la actualización de la meta en el PNDT 2015-2021. |

- Riesgos y acciones para el 2020.

| Meta |  | Acciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riesgo | Acciones | Responsable | Estado |
| 1 | Cumplimiento de la meta 1 de 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021 | - Atrasos en el despliegue de infraestructura pendiente por parte de los contratistas - Atrasos en la atención de los CPSP y firmas de las ODS - Incumplimiento de la meta para alcanzar los 183 distritos - Incumplimiento del plan remedial Causas: - Solicitud de prórrogas de los contratistas para la entrega de la infraestructura - Modificación de parámetros de velocidad definidos en el PNDT vigente, la definición del alcance del proyecto Red Educativa del Bicentenario y la demora en la entrega de la información relativa a los CPSP a conectar para avanzar con el proyecto de Región Central - Coordinación con el MEP para la firma de las ODS pendientes | - Se aprobó los permisos de construcción ante el SINAC para la instalación de Chorreras - Se aprobó la Ampliación contrato N° 002-2014 y 003-2014 servicios de telefonía e internet centros educativos Guatuso y Los Chiles. - Seguimiento al plan remedial del ICE | Sutel-MICITT-Fideicomiso | En proceso |
| 2 | Cumplimiento de la meta 2 del PNDT 20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021 | Atraso en el despliegue de infraestructura en los territorios indígenas Causas: - Negación de los habitantes en la instalación de torres de telecomunicaciones en las zonas que ya se habían dispuestos para ese fin - Que no se cuente con el Acuerdo de la ADI - Atrasos en los procesos de negociación con las ADI y los poseedores de los terrenos - Hallazgos arqueológicos | Giras a los territorios indígenas de parte del fideicomiso, DGF y contratista Se está a la espera de la respuesta del ICE para ver si desea ampliar los contratos para la atención a los territorios Ngobe Guaymí de Costo Brus, Nairi- Awari y Guaymí de Osa | Consejo SUTEL – DGF – Fideicomiso | En proceso |
| 3 | Cumplimiento de la meta 5, 186.958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021 | No disponibilidad de la base de datos de potenciales beneficiarios del programa en tiempo y forma. Durante el mes de enero del 2021 no se realizaron recargas en la base de datos que habilita el cumplimiento de esta meta, a pesar de que la última recarga se realizó el 06 de noviembre del 2020 con un total de 15.000 hogares. | Mediante Acuerdo 009-004-2021, el Consejo de la SUTEL aprobó el oficio 00404-SUTEL-DGF-2021 del 18 de enero del 2021, relativo al estado de la base de datos de potenciales beneficiarios del programa para el cumplimiento de las metas 5 y 43 del PNDT vigente, así como las acciones ejecutadas por SUTEL. Este Acuerdo y el oficio, fueron remitidos al MICITT, MEP, IMAS y SINIRUBE mediante oficio 00607-SUTEL-SCS-2021 del 25 enero del 2021. | MICITT MEP IMAS SINIRUBE | En proceso |
|  |  | Ausencia o desactualización de contactos de potenciales beneficiarios del programa. El porcentaje de hogares donde ningún miembro tenía número de teléfono para contacto en las primeras cargas de datos superaba el 44%, luego de la carga de datos 7 se coordinó con el IMAS y se dio una mejora importante. Se incluyeron en la BD 2 teléfonos por persona y se incluyeron los números de teléfono de todos los miembros del hogar. En algunas cargas de datos los hogares con teléfono llegaron a ser hasta el 89%. Sin embargo, esta característica varió para el caso de las recargas 15. | En reuniones de coordinación y seguimiento SUTEL/DGF, UG PHC e IMAS, así como en las que han participado MICITT, SINIRUBE y MEP, se ha mencionado el problema, con el objetivo de que se definan mecanismo arpara la revisión y actualización d ellos contactos. | MICITT MEP IMAS SINIRUBE | N.D. |
|  |  | Disponibilidad de equipo en el mercado mundial | Se amplió el plazo para la entrega del dispositivo hasta 2 meses calendario, sin embargo, se han registrado mayores atrasos, según las quejas y casos presentados ante la UG, el call center de SUTEL y el call center del IMAS. | Fiduciario del Fideicomiso UG PHC SUTEL Proveedores de servicios de telecomunicaciones que forman parte del programa | N.D. |
|  | Cumplimiento de la meta 43, 100 684 hogares en condición de vulnerabilidad con estudiantes en el sistema educativo costarricense con subsidio para conectividad a Internet | No disponibilidad de la base de datos de potenciales beneficiarios del programa en tiempo y forma. En 7 meses se han realizado 2 recargas de datos, correspondiente a un total de 40.422 hogares. Esto, debido al atraso experimentado al inicio de la ejecución en cuanto a la disponibilidad de la base de datos de potenciales beneficiarios | Mediante Acuerdo 009-004-2021, el Consejo de la SUTEL aprobó el oficio 00404-SUTEL-DGF-2021 del 18 de enero del 2021, relativo al estado de la base de datos de potenciales beneficiarios del programa para el cumplimiento de las metas 5 y 43 del PNDT vigente, así como las acciones ejecutadas por SUTEL. Este Acuerdo y el oficio, fueron remitidos al MICITT, MEP, IMAS y SINIRUBE mediante oficio 00607-SUTEL-SCS-2021 del 25 enero del 2021. | MICITT MEP IMAS SINIRUBE | En proceso |
|  |  | Ausencia o desactualización de contactos de potenciales beneficiarios del programa. En la carga 102 solo un 65% de los hogares incluye algún número de teléfono, mientras que para la carga 15 solo se llega al 60%. | En reuniones de coordinación y seguimiento SUTEL/DGF, UG PHC e IMAS, así como en las que han participado MICITT, SINIRUBE y MEP, se ha mencionado el problema, con el objetivo de que se definan mecanismo arpara la revisión y actualización d ellos contactos. | MICITT MEP IMAS SINIRUBE | N.D. |
|  |  | Rechazo del beneficio por parte del hogar. De acuerdo con la Unidad de Gestión, los proveedores que forman parte del programa han estado consultando por las fechas para la entrega de los dispositivos a los por parte del MEP, ya que los hogares no están de acuerdo en aceptar el servicio sin la computadora. Entre los meses de enero y febrero 2021 se han trasladado a la Unidad de Gestión 11 casos de este tipo para su atención. | Resulta necesario y oportuno la realización de una campaña de información dirigida a los hogares, mediante la cual el MEP informe a los hogares sobre el proceso de entrega de los dispositivos. | MICITT MEP IMAS SINIRUBE | N.D. |
| 4 | META 9: 123 6438 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021 | a) Atrasos en el cumplimiento de la meta b) Personas adultas mayores, personas con discapacidad que no se ven beneficiadas con dispositivos c) Apelaciones ante el proceso de adjudicación d) Atrasos en la importación de los equipos Causas: Exclusión de la meta del PNDT al CONAPDIS, MICITT y CENCINAI Apelaciones al proceso de contratación y/o adjudicación Demanda del mercado en la cantidad de equipos requeridos Atrasos en el proceso de exoneración Capacidades del MEP para recibir equipo y recurso humano para la recepción de dispositivos | Mediante oficio MICITT-DVT-OF-125-2021 del 19 de enero 2021, el MICITT indicó que la incorporación de ajuste de meta para la atención de las solicitudes de CONAPAM, MICITT, CONAPDIS, y CENCINAI "Incremento de la meta para la atención de necesidades de MICITT, CENCINAI, CONAPDIS, se encuentra en valoración" Se encuentra en estudio la recomendación de adjudicación del Proyecto 2, Programa 3 por parte del fideicomiso. | SUTEL - Fideicomiso | En proceso |
| 5 | Meta 13. 513 zonas digitales de acceso gratuito a Internet para la población, al 2021 | Población con la necesidad de ampliación de zonas digitales excluidas Causas Se han recibido solicitudes de zonas adicionales por parte de otras instituciones, Asamblea Legislativa y municipalidades | La solicitud de ajuste de la meta 13 ha estado siendo abordado en la mesa de trabajo SUTEL-MICITT para el ajuste de las metas responsabilidad del FONATEL en el PNDT vigente, la cual inició el 22 de enero del 2020. De acuerdo con el oficio MICITT-DVT-OF-125-2021 del 19 de enero del 2021, esta solicitud se encuentra: "Incremento de 172 Zonas Zii, se encuentra en valoración." Auditorias de calidad a 31 zonas digitales Aplicación de encuesta #2 de satisfacción al Cliente | MICITT | En proceso |
| 6 | Meta 14: 39.6% de avance de ejecución de la Red Educativa Bicentenario Eje Fonatel al 2021 | Atrasos en la definición de la meta del PNDT para el desarrollo de la red Educativa del Bicentenario Causas Coordinación y mesas de trabajo para la definición del perfil del proyecto | Aprobación de la meta de la Red Educativa del Bicentenario Eje FONATEL el 26 de febrero 2021 | SUTEL-MICTT-MEP | Cerrado |
| 7 | Meta 14: 39.6% de avance de ejecución de la Red Educativa Bicentenario Eje Fonatel al 2021 | Atrasos en la implementación de la Red Educativa del Bicentenario Causas Coordinación y mesas de trabajo para la definición del perfil del proyecto Atrasos en la firma de adendas con las Ugs y contratistas Solicitud de sustituciones de CE a atender Demanda del mercado en la cantidad de equipos requeridos para la implementación | El 26 de febrero 2021 se aprobó la meta de Red Educativa del Bicentenario Eje FONATEL, por lo que se iniciará a gestionar la tramitología de ampliación de contratos a las Unidades de Gestión, ajuste de presupuesto, firma de adendas contratistas, oficializar la cantidad de CE con el MEP para ejecución 2021 y planificación como tal del proyecto | SUTEL- MEP | En proceso |

- Resultados de la ejecución acumulada del portafolio de proyectos

| Programas | Rubro | Enero-21 | Febrero-21 | Avance | % variación mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa 1 | Total de proyectos del Programa Comunidades Conectadas | 28 | 28 | 0 | 0,0% |
|  | Distritos con conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas | 127 | 127 | 0 | 0,0% |
|  | Territorios indígenas con conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
|  | Torres con infraestructura de telecomunicaciones en operación | 587 | 590 | 3 | 0,5% |
|  | Centros de Prestación de Servicios Públicos con el servicio de acceso a Internet habilitado (6 Mbps) | 1493 | 1497 | 4 | 0,3% |
|  | + Cantidad de centros educativos (MEP) | 1398 | 1402 | 4 | 0,3% |
|  | + Cantidad de centros inteligentes (MICITT) | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de centros de nutrición (CENCINAI) | 66 | 66 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de centros de salud (CCSS) | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
|  | Inversión ejecutada acumulada | US$ 46,3 MM | US$ 46,5 MM | US$ 0,2 MM | 0,4% |
| Programa 2 Meta 5 | Total de proyectos del Programa Hogares Conectados | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
|  | Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados | 150 059 | 151 644 | 1585 | 1,1% |
|  | Distritos con presencia del Programa Hogares Conectados (con al menos 1 hogar beneficiado) | 475 | 476 | 1 | 0,2% |
|  | Suscripciones subsidiadas al servicio de acceso a Internet activas del Programa Hogares Conectados | 127 613 | 128 563 | 950 | 0,7% |
|  | Penetración total del servicio de Internet fijo residencial del Programa Hogares Conectados | 8,0% | 8,0% | 0,06% | 0,7% |
|  | Población beneficiaria del Programa Hogares Conectados | 516 044 | 521 418 | 5374 | 1,0% |
|  | Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados con mujeres jefas de hogar | 101 274 | 102 293 | 1019 | 1,0% |
|  | Menores de edad beneficiados del Programa Hogares Conectados | 247 080 | 249 779 | 2699 | 1,1% |
|  | Inversión ejecutada acumulada | US$ 109,1 MM | US$ 110,6 MM | US$ 1,5 MM | 1,4% |
| Programa 2 Meta 43 | Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados | 375 | 1062 | 687 | 183,2% |
|  | Distritos con presencia del Programa Hogares Conectados (con al menos 1 hogar beneficiado) | 133 | 200 | 67 | 50,4% |
|  | Suscripciones subsidiadas al servicio de acceso a Internet activas del Programa Hogares Conectados | 375 | 1058 | 683 | 182,1% |
|  | Penetración total del servicio de Internet fijo residencial del Programa Hogares Conectados | 0,0% | 0,1% | 0,04% | 182,1% |
|  | Población beneficiaria del Programa Hogares Conectados | 1296 | 3665 | 2369 | 182,8% |
|  | Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados con mujeres jefas de hogar | 252 | 714 | 462 | 183,3% |
|  | Menores de edad beneficiados del Programa Hogares Conectados | 702 | 1981 | 1279 | 182,2% |
|  | Inversión ejecutada acumulada | 0 | 0 | 0 | NA |
| Programa 3 | Total de proyectos del Programa Centros Públicos Equipados | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
|  | Dispositivos entregados por el Programa Centros Públicos Equipados a CPSP para el acceso y uso de TIC | 36 831 | 36 831 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de dispositivos entregados al MEP | 26 388 | 26 388 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de dispositivos entregados al MICITT | 5058 | 5058 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de dispositivos entregados al CCSS | 4318 | 4318 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de dispositivos entregados al CENCINAI | 1067 | 1067 | 0 | 0,0% |
|  | Distritos con presencia del Programa Centros Públicos Equipados (con al menos 1 CPSP equipado) | 263 | 263 | 0 | 0,0% |
|  | Centros de prestación de servicios públicos beneficiados por el Programa Centros Públicos Equipados | 3809 | 3809 | 0 | 0,0% |
|  | Inversión ejecutada | US$ 16,8 MM | US$ 16,8 MM | 0 | 0,0% |
| Programa 4 | Total de proyectos del Programa Espacios Públicos Conectados | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
|  | Distritos con presencia del Programa Espacios Públicos Conectados (al menos una zona digital en servicio) | 315 | 315 | 0 | 0,0% |
|  | Dispositivos únicos que se conectaron a la red inalámbrica de internet gratuito del Programa Espacios Públicos Conectados | 615 100 | 658 547 | 43 447 | 7,1% |
|  | Zonas digitales de acceso gratuito a internet en servicio | 513 | 513 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de bibliotecas | 61 | 61 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de centros cívicos | 7 | 7 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de espacios públicos (parques públicos) | 419 | 419 | 0 | 0,0% |
|  | + Cantidad de estaciones de tren | 28 | 28 | 0 | 0,0% |
|  | Total de usuarios conectados mensualmente | 108 053 | 107 315 | -738 | -0,7% |
|  | Inversión ejecutada acumulada | US$8,6 MM | US$9,6 MM | US$ 0,9 MM | 11,6% |

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

  - Aporte general de los programas y proyectos a la educación

| Datos de Aporte a la Educación | Enero-21 | Febrero-21 | Avance | % variación mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos entregados a centros educativos | 26 388 | 26 388 | 0 | 0,0% |
| Niños y jóvenes en edad escolar (hasta 17 años) en los hogares conectados | 247 782 | 251 760 | 3978 | 1,6% |
| Centros Educativos con Internet | 1398 | 1402 | 4 | 0,3% |
| Centros educativos con dispositivos | 335 | 335 | 0 | 0,0% |

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

- Recomendación.

En virtud de lo anterior, se sugiere al Consejo lo siguiente:

- Aprobar el informe de Ejecutivo de cumplimiento de metas al mes de febrero 2021 el cual contiene el resultado del cumplimiento de metas del PNDT 2015-2021.

- Trasladar al Fideicomiso, Comité de Vigilancia y al MICITT el informe Ejecutivo de cumplimiento de metas al mes de febrero 2021, con el objetivo de mantener informado acerca del avance de la ejecución de los programas y proyectos del FONATEL.

Adrián Mazón Villegas

Director General de Fonatel

Adrián Mazón Villegas

Director General de Fonatel

ncu/jps/hr/oc

Exp. GCO-FON-FID-OT-000036-2012

Nota posterior: Mediante Acuerdo 027-016-2021 del 04 de marzo del 2021 el Consejo de la SUTEL remitió un Informe de la ejecución del sitio de Chorreras al MICITT y a la señora Vicepresidenta de la República Epsy Campbell