## Actividades (1)
Posición | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Cumpli miento | Peso | Notas
0 | Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución 2021-l “proyecto de mejoramiento de la red vial y la seguridad vial cantonal del cantón de Buenos Aires” | 93 | 2021-05-03 02:00 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 1
1 | Inicio del Proyecto | 1 | 2021-05-03 02:00 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 1
2 | Elaboraciòn de Propuesta de la campaña | 40 | 2021-05-04 02:00 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 1
3 | Aprobación de la Propuesta | 1 | 2021-06-29 02:00 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 1
4 | Ejecución de la campaña | 35 | 2021-06-30 02:00 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 1
5 | Evaluación e Informe de resultados | 10 | 2021-08-18 02:00 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 1
6 | Cierre de asistencia técnica | 1 | 2021-09-08 02:00 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 1
7 | Fin del proyecto | 1 | 2021-09-08 02:00 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 1