## Lista de actividades
N° | Listado de actividades | Duración de la actividad | Predecesor inmediato | Fecha de inicio | Fecha final
(días hábiles)
1 | Recepción de informes de no conformidades en la calidad de aguas de las ASADAS enviado por ARESEP, MINSA y Laboratorio Nacional de Aguas | 242 | No tiene | 2022-01-24 | 2022-12-14
2 | Asignación y traslado del reporte a la Oficina Regional de Acueductos Rurales (ORAC) | 1 | Actividad 1 | 2022-01-24 | 2022-12-14
3 | Programación de visitas de campo a la ASADA una vez que la ORAC reciba el caso | 10 | Actividad 2 | 2022-01-24 | 2022-12-14
4 | Verificación y evaluación de la situación de no conformidad con la calidad de agua durante la visita de campo | 1 | Actividad 3 | 2022-01-24 | 2022-12-14
5 | Elaboración de reporte de la visita de campo sobre la verificación y evaluación realizada a la ASADA | 3 | Actividad 4 | 2022-01-24 | 2022-12-14
6 | Identificación de soluciones y elaboración del Plan de Acciones correctivas en conjunto con la ASADA | 10 | Actividad 5 | 2022-01-24 | 2022-12-14
7 | Atención y ejecución de las acciones correctivas en forma conjunta entre la ORAC y la ASADA | 30 | Actividad 6 | 2022-01-24 | 2022-12-14
8 | Elaboración del Reporte de Atención de No conformidad y comunicación de la resolución del caso al ente que la identificó | 1 | Actividad 7 | 2022-01-24 | 2022-12-14
9 | Programación y ejecución de visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones correctivas | 1 | Actividad 8 | 2022-01-24 | 2022-12-14
10 | Elaboración de estudios técnicos por parte de las ASADAS con el acompañamiento del AyA, para identificar las necesidades de mejora en el abastecimiento y calidad del liquido suministrado | 90 | No tiene | 2022-01-24 | 2022-12-14
11 | Implementación del proceso de capacitación sobre la Guía de Calidad de Agua dirigido a las ASADAS | 232 | No tiene | 2022-01-24 | 2022-12-14
12 | Ejecución de obras de infraestructura para la construcción de nuevos sistemas, ampliaciones ó integración de comunidades que no tiene acueducto a sistemas ya existentes. | 233 | No tiene | 2022-01-24 | 2022-12-14
13 | Acompañamiento técnico a las ASADAS en lo correspondiente a parte de desinfección. | 233 | No tiene | 2022-01-24 | 2022-12-14
Note on C4: Autor: Anotar el número de días hábiles en todas las actividades

## Actividades críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2021 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa Nacional de Salud Ambiental | Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS). | Identificación de soluciones y elaboración del Plan de Acciones Correctivas, conjuntamente con la ASADA | NACIONAL | NACIONAL | 2022-01-24 | 2022-12-14 | 233 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Atención y ejecución de las acciones correctivas en forma conjunta entre la Oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC) y la ASADA | NACIONAL | NACIONAL | 2022-01-24 | 2022-12-14 | 233 dias | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Capacitación integral de la Guía de Calidad del Agua a las ASADAS | NACIONAL | NACIONAL | 2022-01-24 | 2022-12-14 | 233 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales / UEN de Gestión de ASADAS
|  | Ejecución de obras de infraestructura para la construcción o ampliación de nuevos sistemas, para las comunidades que no tienen. | Huetar Caribe y Región Central | *Limón/Limón/Valle Estrella *Cartago/Turrialba/Turrialba * Heredia / Sarapiqui/Horquetas | 2022-01-24 | 2022-12-14 | 233 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos
|  | Acompañamiento técnico a las ASADAS en sistemas de desinfección. | NACIONAL | NACIONAL | 2022-01-24 | 2022-12-14 | 233 días | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales. /UEN Administración de Proyectos
Note on D6: Autor: ¿Las capacitaciones van a ser presenciales o virtuales? Indicarlo en el apartado de comentarios en el sistema Delphos