## Actividades Plan de Acción 202
Posición | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Cumpli miento | Peso | Notas
| Plan de Acción 2022: Número de soluciones de vivienda generadas para la población de clase media-INVU (Ver Nota) | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00
1 | Recepción de la solicitud | 182 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-15 10:00 | 0 | 2
2 | Preanálisis | 175 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-04 10:00 | 0 | 2
3 | Apertura de la solicitud | 181 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-14 10:00 | 0 | 2
4 | Envío de solicitud a Ingeniería | 182 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-15 10:00 | 0 | 2
5 | Informe técnico de inmuebles | 197 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-06 10:00 | 0 | 2
6 | Recibe el expediente | 183 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-16 10:00 | 0 | 2
7 | Asignación a un Profesional | 185 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-18 10:00 | 0 | 2
8 | Elaboración y entrega de informe técnico del inmueble. | 190 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-25 10:00 | 0 | 2
9 | Recepción informe técnico | 191 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-28 10:00 | 0 | 2
10 | Revisión informe técnico | 196 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-05 10:00 | 0 | 2
11 | Traslada el expediente para análisis | 197 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-06 10:00 | 0 | 2
12 | Análisis de expedientes | 203 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-14 10:00 | 0 | 2
13 | Recibe y asigna los expedientes | 198 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-07 10:00 | 0 | 2
14 | Análisis del expediente al analista | 203 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-14 10:00 | 0 | 2
15 | Revisión de expediente | 214 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-29 10:00 | 0 | 2
16 | Revisa el expediente | 213 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-28 10:00 | 0 | 2
17 | Remite expediente para la aprobación de créditos | 214 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-29 10:00 | 0 | 2
18 | Aprobación de créditos | 217 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-03 10:00 | 0 | 2
19 | Revisión y Aprobación Comisión de Financiamiento | 217 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-03 10:00 | 0 | 2
20 | Formalización de Crédito | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00 | 0 | 2
21 | Recibe el expediente | 218 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-04 10:00 | 0 | 2
22 | Asignación a un Profesional | 219 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-05 10:00 | 0 | 2
23 | Formalización | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00 | 0 | 2
La fecha inicial del proceso de otorgamiento de créditos, considera el primer día hábil del año. Las actividades relacionadas con la concesión de créditos para la Clase Media responden al comportamiento de la demanda, al cumplimiento de requisitos, y en función de la disponibilidad presupuestaria, las acciones son consideradas como actividad ordinaria del INVU, por lo que cada solicitud es atendida según los procedimientos establecidos y se ejecutan durante todo el año, es un proceso continuo.No es posible clasificarlas como cumplidas o incumplidas.