## 4.1.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.1.2 Simplificación de Trámites
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MEIC | MEIC | - | - | -
2

## 4.1.3
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.1.3 Costos de la energía
| ESTADO |  | En análisis
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Completar la ficha adjunta con el detalle de las acciones realizadas por la administración para la reducción de los costos de la energía eléctrica como parte de las acciones de reactivación económica. | MINAE | 2021-02-12 | 2021-02-26 | Asignado a la ministra Andrea Meza mediante oficio MTSS-DMT-OF-142-2021/ MDHIS-025-01-202, con plazo al 26 de febrero del 2021.
2

## 4.2.1
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.1. La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Contribuciones Sociales
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MTSS y MEIC | MTSS y MEIC
2

## 4.2.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.3 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Cuidados
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por el MDHIS | MDHIS | - | - | -

## 4.2.3
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.3 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Clústers y encadenamientos productivos
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Reporte del Estado de Situación del Programa Nacional de Clusters. | MTSS | 2021-01-04 | 2021-05-01 | En fecha 3 de febrero se recibe por correo electrónico por parte del funcionario de MTSS Oscar Quesada un reporte con el recuento del Estado de Situación del Programa Nacional de Clusters. Se solicitará otra actualización del Estado de Situación del Programa Nacional de Clusteres en abril 2021.

## 4.2.4
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.4 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Conectividad.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido sobre conectividad | MEP MICITT MIDEPLAN | - | - | -

## 4.2.5
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.5 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Infraestructura
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MOPT en relación con la ruta 32 | MOPT | - | - | -

## 4.2.8
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.8 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Fondo para Desarrollo de vivienda – Construcción
| ESTADO |  | En análisis
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Análisis de la propuesta referida a: “la creación de una Fondo Nacional de Vivienda para construir 10 mil viviendas de interés social y clase media en alianza con desarrolladores. Con fondos de las Operadoras de Pensiones, la C.C.S.S y el INS, se pueden contratar bancos para originar las hipotecas y luego venderlas al Fondo, el cual emitirá bonos con respaldo hipotecario en la Bolsa para su compra por parte de los inversionistas. Esto dinamiza la economía y genera empleo, principalmente mano de obra no calificada”. Se solicita además completar la ficha enviada con los avances y criterios de sus cartera respecto a este tema y la designación de contar con un análisis al respecto sobre esta propuesta en específico. | MIVAH MIDEPLAN | 2021-02-12 | 2021-02-26 | Asignado a las Ministras Irene Campos y Pilar Garrido, mediante oficio MTSS-DMT-OF-140-2021 / MDHIS-023-01-2021 con plazo al 26 de febrero del 2021.

## 4.2.10
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 4.2.10 La plenaria acuerda que se sometan a estudio inmediato (iniciando viernes 6 nov) del equipo técnico y asesores externos los temas de: Regulación Precio de Medicamentos
| ESTADO |  | En análisis
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Consulta sobre el avance del Decreto Ejecutivo del Reglamento para la Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su DCI. Consulta del criterio de sus despachos sobre el Proyecto de Ley Presentado por el diputado Welmer Ramos (Expediente 21.368). Se solicita además, completar la ficha enviada con los avances y criterios de sus carteras respecto a la regulación del precio de medicamentos. | Ministerio de Salud MEIC | 2021-02-12 | 2021-02-26 | Se asigna al Ministro Daniel Salas y a la Ministra Victoria Hernández mediante oficio MTSS-DMT-OF-139-2021 / MDHIS-022-01-2021 con plazo al 26 de febrero del 2021.

## 5.1.1
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.1.1 El equipo técnico estimará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Cuidados
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico Mixto
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por el MDHIS | MDHIS | - | - | -

## 5.1.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.1.2 El equipo técnico estimará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Renta mínima vital
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Informe de análisis inicial sobre escenarios de renta mínima vital. | DESAF VMDHIS SGDS IMAS | 2021-01-27 | 2021-03-19 | Mediante correo electrónico del día 27 de enero del 2021 se instruye al viceministro Franciso Delgado, al señor Greivin Hernández y a la señora María José Rodríguez, la conformación de un equipo de trabajo ad hoc para valorar las implicaciones del establecimiento de un mecanismo para complementar una renta mínima vital para aquellas familias en situación de pobreza extrema y pobreza, con plazo al 19 de marzo del 2021.
2

## 5.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.2. El Poder Ejecutivo preparará una propuesta para imprimir mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los programas e inversión social a partir de la evaluación y la reducción de duplicidades e ineficiencias con el fin último de erradicar la pobreza extrema.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Informe anual sobre el estado de situación de las acciones orientadas a la promoción de una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los programas e inversión social a partir de la evaluación y la reducción de duplicidades e ineficiencias, así como un conjunto de recomendaciones para los tomadores de decisión. | MDHIS SINIRUBE DESAF MTSS | 2020-12-18 | 15/03/2020 (primer entregable) Se envió recordatorio pues solo se cuenta con insumos de SINIRUBE a la fecha | Se asigna al viceministro Francisco Delgado, al señor Erikson Alvarez, al señor Greivin Hernández y a la señora Natalia Álvarez, mediante el oficio MDHIS-0217-12-2020 / MTSS-DMT-OF-1549-2020 con plazo al 15 de enero 2021. Posteriormente se otorga un ampliamiento del plazo al 15 de marzo del 2021.
2

## 5.3.1
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.3.1 Se remite al equipo técnico para análisis las propuestas sobre: Banca para el Desarrollo
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MEIC. | MEIC | - | - | -
2

## 5.3.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.3.2 Se remite al equipo técnico para análisis las propuestas sobre: Simplificación de trámites
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MTSS y MEIC en razón del grupo de trabajo de formalidad. | MTSS MEIC | - | - | -
2

## 5.3.3
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.3.3 Se remite al equipo técnico para análisis las propuestas sobre: Conectividad
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con acuerdos mas específicos que fueron remitidos para su seguimiento al MEP, MIDEPLAN y al MICITT | MEP MICITT MIDEPLAN | - | - | -
2

## 5.4.1
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.1 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo y cuido
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por el MDHIS con la propuesta de la Política Nacional de Cuidados, la cual fue sometida consulta pública | MDHIS | - | - | -
2

## 5.4.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.2 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Escalamiento de los servicios de formación para el desarrollo de talento humano enfocados en Industria 4.0 y Bilingüismo.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Información de Empléate 2020 y proyección 2021, específicamente sobre el abordaje de los programas de formación tanto de cursos relacionados con tecnologías aplicables a la industria 4.0 y relacionados con Bilingüismo para detallar la oferta formativa del MTSS. | MTSS (DNE) | 2021-01-27 | 2021-01-30 | En fecha 27 de enero del 2021 se asignó por correo electrónico al señor Marcos Solano, quien el día 28 de enero sremite una actualización con el balance de la oferta programática e inversión social del así como la proyección 2021 a nivel de la DNE.
2

## 5.4.3
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.3 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Formalización del empleo y las empresas a través de estrategias para el incremento del aseguramiento basados en el impacto de las contribuciones sociales.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MTSS y MEIC en razón del grupo de trabajo de formalidad. | MTSS MEIC | - | - | -
2

## 5.4.4
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.4 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Impulso a la asociatividad para generar empleo.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MTSS y MEIC en razón del grupo de trabajo de formalidad. | MTSS MEIC | - | - | -
2

## 5.4.5
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.5 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Impulso al empleo rural y costero
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico sobre Clústers y Encadenamientos productivos. | - | - | - | -
2

## 5.4.6
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.6 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Crédito fiscal relacionado con nuevas contrataciones
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se complementó y concretó con un acuerdo más específico que está siendo atendido por MTSS y MEIC en razón del grupo de trabajo de formalidad. | MTSS MEIC | - | - | -
2

## 5.4.7
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.7 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Proyecto de Ley del INA
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Este acuerdo se da por cumplido pues la Ley del INA ya se aprobó por la Asamblea Legislativa. | - | - | - | -
2

## 5.4.8
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.8 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Inspección del trabajo
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Aprobación en Comisión de Asuntos Jurídicos del texto sustitutivo del Proyecto de Ley sobre Inspección Laboral. | Asamblea Legislativa | 2020-10-01 | - | El Poder Ejecutivo dará seguimiento al trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos para la aprobación del Proyecto de Ley.
2

## 5.4.9
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.9 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Jornadas excepcionales
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1
2

## 5.4.10
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.10 “ SOBRE EMPLEO DECENTE Lo consignado en los acuerdos de este día refiere únicamente a una priorización metodológica. Para ello el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre el Convenio 190 OIT”
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Información del Convenio, estado de situación del mismo y ruta de trabajo para su adaptación e implicaciones para el MTSS. | MTSS | 2021-02-28 | 30/2/2021 | El 28 de enero del 2021 se asigna mediante correos electrónico al Departamento de Asuntos Internacionales. El 3 de marzo del 2021 por correo electrónico se recibe respuesta del Departamento citado con información sobre el Convenio 190, el cual fue adoptado durante la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrada en junio de 2019. Conforme la Constitución de la OIT, una vez que los Convenios son adoptados, se manda a los Estados Miembros para completar el proceso de sumisión ante la autoridad competente. Para el caso de Costa Rica, ese proceso se ultima a través de la presentación de un Proyecto de Ley de aprobación del instrumento ante la Asamblea Legislativa, con el fin que conozca y resuelva lo correspondiente. Conforme las disposiciones OIT, el término ordinario para los procesos de sumisión una vez adoptada la norma, es de doce meses, con posibilidad de extenderlo hasta 18 meses en casos excepcionales. Esos términos ya vencieron en diciembre anterior, sin embargo por la situación de la pandemia, la OIT ha mostrado flexibilidad y no ha requerido información de avance, pero el compromiso país se mantiene y se guarda la esperanza de poder informar el proceso completo antes de junio del presente año- fecha de la próxima Reunión de la Conferencia OIT-. Se informe que el proyecto de ley de aprobación del Convenio 190 ya se encuentra redactado, en proceso de revisión por Leyes y Decretos. Se tuvo una reunión el viernes 5 de febrero para valorar próximos pasos.
2 | Anteproyecto de Ley del Convenio 190 de la OIT | MTSS | 2020-12-23 | 2021-02-09 | Según información del Departamento de Asuntos Internacionales del día viernes 12 de febrero del 2021, tras ajustar el texto del proyecto de Ley, según las observaciones de la Dirección Jurídica de la Cancillería, mediante oficio DM-1679-2020, del 23 de diciembre del 2020, se recibe por parte de Leyes y Decretos una serie de observaciones las cuales fueron subsanadas y remitidas de vuelta para su revisión el día 9 de febrero.
3 | Aprobación del Proyecto de Ley del Convenio 190 de la OIT | Asamblea Legislativa | por definir | por definir | -

## 5.4.11
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 5.4.11 Sobre empleo decente el equipo técnico estudiará el impacto diferenciado en lo social y económico de las propuestas sobre: Empleo juvenil
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Primera sesión del Consejo Asesor de las Juventudes del Bicentenario, liderado por la Primera Vicepresidencia, el cual se va a amparar en los marcos internacionales, con el objetivo de analizar el cumplimiento de las políticas públicas y sus programas, así como la elaboración de una ruta para incluir temas y ejes vinculados al trabajo y empleo juvenil. | I VP | Por definir | - | El liderazgo es asumido por la Primera Vicepresidenta, la Sra. Epsy Campbell Barr, sin embargo la convocatoria aún no tiene fecha prevista ni convocatoria efectuada.
2

## 8.1.5
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 8.1.5. Se conforma un grupo de trabajo mixto, coordinado por el MEIC y el MTSS, que analice cual debería ser la estrategia de formalización de emprendimientos y microempresas, que presente un informes mensuales y su plazo total no exceda los 6 meses
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Sistematización de las 47 propuestas relacionadas a la Formalización Laboral. | MTSS-MEIC | 2020-12-07 | 2020-12-17 | Asignado a un equipo de trabajo ad hoc conformado por profesionales del MTSS y del MEIC.
2 | Establecimiento de la Mesa de Formalización Laboral para el análisis de las propuestas sistematizadas | MTSS-MEIC-Organizaciones participantes del Diálogo Multisectorial | 2020-12-07 | 2020-05-31 | Asignado a la Ministra Geaninna Dinarte junto con la Ministra Victoria Hernández, quienes convocaron mediante el oficio DM-OF-869-20_MEIC_MTSS la primera sesión de trabajo, llevada a cabo el 18 de diciembre del 2021.
3 | Sesión de trabajo en el primer semestre del año 2021, a fin de presentar los resultados de la mesa de formalización e integrar los objetivos y planes de acción. | MTSS | 2020-12-08 | 2021-06-30 | Asignado a la Ministra Geaninna Dinarte quien mediante el oficio MTSS-DMT-OF-1557-2020 informó sobre la convocatoria de la proxíma sesión de la ENTEF, prevista para el primer semestre del año 2021, sin fecha definida aún.
4 | Documento con resultados del taller del equipo de Formalización Laboral a llevarse a cabo el 19 de febrero del 2021. | MTSS-MEIC-Organizaciones participantes del Diálogo Multisectorial | 2021-02-19 | 2021-02-26 | Asignado a la Ministra Silvia Lara junto con la Ministra Victoria Hernández, quienes darán seguimiento a la conformación de grupos de trabajo y sus respectivos Planes de Trabajo, alrededor de los temas priorizados en el corto plazo.

## 10.4
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 10.4. Se solicita al Poder Ejecutivo que realice, a más tardar en el primer trimestre del 2021, un análisis de progresividad y del impacto económico- social en la aplicación de tasas diferenciadas del IVA a la canasta básica y los distintos mecanismos de devolución posibles de previo a valorar los ajustes en la tasa aplicable a la canasta básica. Se solicita se presenten y publiquen los resultados finales así como la metodología aplicada (se consigna que la Plenaria del Diálogo Multisectorial, no acordó ningún aumento en las tarifas del IVA)
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Análisis de escenarios sobre este tema y la metodología aplicada. | DESAF VMDHIS Viceministra Hacienda | 2021-02-27 | 2021-03-19 | Se asignó al Viceministro Francisco Delgado, la Viceministra Alejandra Hernández y al Señor Greivin Hernández, mediante correo electrónico del día 27 de enero del 2021, con plazo asignado al 19 de marzo del 2021.
2

## 12.1
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.1. Readecuar la normativa, así como flexibilizar trámites y requisitos para facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas personas productoras/ empresarias de todos los sectores en momentos de afectación y vulnerabilidad vinculada a la pandemia por la COVID-19, para acelerar el proceso de reactivación económica y cerrar la brecha de acceso a financiamiento entre hombres y mujeres.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Propuesta de una modificación normativa, orientada a la flexibilización de trámites y requisitos para el acceso al crédito mencionadas en el acuerdo. | MEIC MIDEPLAN | 2020-12-18 | 15/1/2021 (primer entregable) | Se asignó a las Ministras Pilar Garrido y Victoria Hernández, con plazo de un primer entregable al 15 de enero del 202, mediante el oficio MTSS-DMT-OF-1540-2020/MDHIS-0218-12-2020. El día 29 de enero, se recibió por correo electrónico por parte del señor Leonardo Chacón del MEIC un reporte de la consulta que se ha realizado a instituciones públicas sobre la disponibilidad de fondos no reembolsables, los cuales serán insumos para una próxima sesión de cara a generar una propuesta de modificación según solicitado.
2

## 12.2
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.2. Fortalecer, impulsar y publicitar el programa de Centros de Desarrollo Empresarial MEIC-INA como modelo de intervención territorial que consolide de manera eficiente el apoyo a las PYMES.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Estado de situación de los Centros de Desarrollo Empresarial MEIC-INA como modelo de intervención territorial que consolide de manera eficiente el apoyo a las PYMES y las acciones que se implementarán para fortalecer, impulsar y publicitar dicho programa durante el 2021. | MEIC INA | 2021-02-01 | 19/2/2021 (primer entregable) | Se asignó a la Ministra Victoria Hernández y al Presidente Ejectivo Andrés Romero, mediante oficio MTSS-DMT-OF-1584-2020 /MDHIS-0026-01-2021 con plazo al 19 de febrero del 2021.
2 | Propuesta de articulación entre el CDE y el PNC. | MEIC INA MTSS | 2021-01-20 | - | Pendiente la conformación de un equipo de seguimiento ad hoc para articular el programa CDE con el Programa Nacional de Cluster.

## 12.3
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.3. Impulsar en un corto plazo la emisión de una Política Nacional de los Cuidados con una perspectiva de Estado, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad social para el largo plazo, que permita el fortalecimiento integral y el crecimiento de la cobertura de los servicios para la población en situación de dependencia como marco para un mayor acceso a la formación, la inclusión y autonomía económica de las mujeres y la reactivación económica. Para ello, deben impulsarse mecanismos innovadores de financiamiento como el pago compartido, alianzas intersectoriales de distinta naturaleza, entre otros, que optimicen bajo un principio de eficiencia las asignaciones presupuestarias que debe realizar el Estado.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico de Gobierno
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Presentación de los avances en la construccion de la Política Nacional de Cuidados el 7 de diciembre | MDHIS | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Se asigna al Viceministro Francisco Delgado para la presentación del día 7 de diciembre del 2020 ante las organizaciones participantes del Diálogo Multisectorial.
2 | Consulta pública de os lineamientos de la Política Nacional de Cuidados. | MDHIS Organizaciones participantes del Diálogo Multisectorial | 2020-12-08 | 2020-12-21 | Se envió correo electrónico de la dirección vgamboa@imas.go.cr a todas las personas titulares y suplentes de las organizaciones participantes del Diálogo Mutisectorial para dar a conocer el link de consulta pública, con plazo para remitir observaciones al 21 de diciembre.
3 | Elaboración del documento final de la Política Nacional de Cuidados. | MDHIS | 2020-01-04 | 2020-12-31 | Asignado al Viceministro Francisco Delgado el liderazgo para contar con un documento final con observaciones pertinentes de las organizaciones incorporadas. Se recibieron 4 participaciones dadas por distintos sectores y sobre diferentes temas que abarca la Política, cada una de las cuales fue analizada por medio de criterios técnicos conforme los alcances de la Política. Se incorporaron únicamente aquellas sugerencias que tuvieran pertinencia dentro de alguno de los apartados consultados. En general los aportes iban dirigidos a la necesidad de contar con un Sistema de Cuidados en el país, felicitando por el trabajo realizado y sobre sugerencias de implementación.
4 | Lanzamiento de la Política Nacional de Cuidados | MDHIS | 2021-03-03 | - | Acto de lanzamiento de la política

## 12.4
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.4. Se solicita un mapeo permanente de la situación laboral en todo el país, fortalezas y debilidades para que, a través de un sistema tecnológico, se puedan unir las necesidades de formación, encontrar los sitios de capacitación disponibles, y los oferentes necesarios para unir esfuerzos país, a partir de la información prospectiva que genera la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, así como a través de las acciones que se realizan desde la Agencia Nacional de Empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Equipo Técnico de Gobierno
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Mapeo permanente (anual y monitoreo permanente por medio del barómetro laboral) de la situación laboral en todo el país, fortalezas y debilidades para que, a través de un sistema tecnológico, se puedan unir las necesidades de formación, encontrar los sitios de capacitación disponibles, y los oferentes necesarios para unir esfuerzos país. | MTSS INA | 2021-02-05 | 19/2/2021 El día 12 de febrero se hace un atento recordatorio por medio de correo electrónico | Se asigna a la Ministra Silvia Lara junto con el Presidente Ejecutivo Andrés Romero mediante el oficio MTSS-DMT-OF-137-2021 / MDHIS-030-02-2021 con plazo al 19 de febrero del 2021.
2

## 12.5
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.5. A fin de mejorar la entrada de los pequeños y medianos productores en las cadenas de comercialización, se debe favorecer la asociatividad de productores, por ejemplo: bajo modelos cooperativos o consorcios, para que mediante estos mecanismos se facilite el crédito, se agregue valor a sus productos, haya asistencia técnica y se dé un mejor acceso a los mercados, incluido el de exportación.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Estado de situación de los esfuerzos en materia de encadenamientos productivos, asociatividad, consorcios, tanto a nivel del mercado local como de exportación, de los pequeños y medianos productores. | PROCOMER, MEIC, MAG e INFOCOOP | 2021-02-05 | 2021-02-19 | Se asigna mediantel oficio MTSS-DMT-OF-138-2021 y MDHIS-031-01-2021 con plazo al 19 de febrero del 2021.
2

## 12.6
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.6. Mejoramiento del acceso al internet y el ancho de banda (se complementa y concreta mediante los acuerdos número 9, 10 y 11).
| ESTADO |  | En análisis
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Informe conjunto en el cual conste el estado de situación de las acciones para el mejoramiento del acceso al internet y ancho de banda, así como las acciones para la promoción de dicho mejoramiento, planificadas para el 2021. | MEP MICITT MIDEPLAN | 2020-12-18 | 15/1/2020 (primer entregable) | Se asigna a las Ministras Giselle Maduro, Paola Vega y Pilar Garrido, mediante oficio MTSS-DMT-OF-1539-2020/ MDHIS-0219-12-2020 con plazo de un primer entregable al 15 de enero del 2021. El lunes 1 de febrero se recibe por parte del MICITT el oficio MICITT-DM-OF-059-2021 con un recuento de las acciones que el ministerio ha realizado hasta el momento sobre lo solicitado. El 04 de febrero del 2021, se recibe el oficio DVM-PICR-0069-2021 con un informe sobre el estado de situación de las acciones para el mejoramiento del acceso al internet y ancho de banda para el presente año 2021, en beneficio de los estudiantes del sistema educativo público costarricense. A la fecha solamente está pendiente la respuesta de Mideplan.
2

## 12.7
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.7. Agilizar la conclusión de trabajos en la ruta 32. Esta obra ha estado presentando atrasos en los avances.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Informe del grado de avance de los trabajos en la ruta 32. | MOPT | 2021-02-01 | 19/2/2021 (primer entregable) | Asignado al Ministro Rodolfo Méndez Mata mediante oficio MDHIS-027-01-2021 MTSS-DMT-OF-1581-2020 con plazo al 19 de febrero del 2021.

## 12.8
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.8. Solicitar la revisión y mejoramiento de la normativa SUGEF 01-05 contemplando las buenas prácticas para crédito productivo que contiene la normativa SUGEF 15-16, así como incluir garantías mobiliarias, medición de capacidad de pago y el derecho al olvido, a la vez exigir la aplicación de la norma SUGEF 15-16 para los recursos del SBD, estimando para ello los indicadores de resultado en términos de colocación y mayor acceso al financiamiento que generarían estos cambios para su respectiva evaluación.
| ESTADO |  | En ejecución
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutivo
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Revisión y mejoramiento de la normativa Sugef 01-05 contemplando las buenas prácticas para crédito productivo que contiene la normativa Sugef 15-16, asi como incluir garantías mobiliarias, medición de capacidad de pago y el derecho al olvido, a la vez exigir la aplicación de la norma SUGEF 15-16 para los recursos del SBD, estimando para ello los indicadores de resultado en términos de colocación y mayor acceso al finaciamiento que generarían estos cambios para su respectiva evaluación. | MEIC (por su Presidencia del Consejo del SBD) MIDEPLAN (por su Coordinación del Consejo Económico) | 2021-02-01 | 19/2/2021 (primer entregable) | Asignado a las Ministras Victoria Hernández y Pilar Garrido mediante el oficio MDHIS-028-01-2021-MTSS-DMT-OF-92-2021, con plazo al 19 de febrero del 2021.
2

## 12.9
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.9. Solicitar que el MICITT, SUTEL, FONATEL en conjunto con los Gobiernos Locales y los distintos operadores de telecomunicaciones, generen en un corto plazo (I trimestre 2021) una propuesta para disminuir la brecha digital, principalmente en zonas fronterizas y costeras.
| ESTADO |  | En análisis
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutiva
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Propuesta conjunta de las tres instituciones para disminuir la brecha digital, principalmente en zonas fronterizas y costeras. | MEP MICITT MIDEPLAN | 2020-12-18 | 15/1/2020 (primer entregable) | Asignado a las ministras Giselle Maduro, Paola Vega y Pilar Garrido mediante el oficio MTSS-DMT-OF-1539-2020/ MDHIS-0219-12-2020 con plazo al 19 de febrero del 2021. El lunes 1 de febrero se recibe por parte del MICITT el oficio MICITT-DM-OF-059-2021 con un recuento de las acciones que el ministerio ha realizado hasta el momento sobre lo solicitado. El 04 de febrero del 2021, se recibe el oficio DVM-PICR-0069-2021 con un informe sobre el estado de situación de las acciones para el mejoramiento del acceso al internet y ancho de banda para el presente año 2021, en beneficio de los estudiantes del sistema educativo público costarricense. A la fecha solamente está pendiente la respuesta de Mideplan.
2

## 12.10
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.10. Fortalecer las acciones afirmativas (económicas, técnicas y comunicativas) y los indicadores de impacto para cerrar las brechas de cobertura de los procesos de capacitación y en alfabetización digital de mujeres en vulnerabilidad en los distintos programas formativos y educativos del Estado (INA, MEP, MICIT, MTSS, ICT, Universidades Públicas, otros).
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutiva
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
1 | Informe de las acciones afirmativas y los indicadores de impacto para cerrar las brechas de cobertura de los procesos de capacitación y en alfabetización digital de mujeres en vulnerabilidad en los distintos programas formativos y educativos del Estado | MTSS (DNE) | 2020-12-23 | 15/1/2020 (primer entregable) | Mediante correo electrónico el 27 de enero del 2021, se solicitó al Director Nacional de Empleo información del estado de situación de los esfuerzos que viene coordinando la DNE y si hay una ruta de trabajo para su adaptación e implicaciones para el MTSS, a su vez si se cuenta con apoyo de organismos internacionales. El día 5 de febrero, el Director Nacional de Empleo remite una serie de información de lo que se ha desarrollado en esta línea.
2

## 12.11
HOJA DE SEGUIMIENTO
ACUERDOS DIÁLOGO MULTISECTORIAL
COMISIÓN |  |  | Reactivación económica, empleo decente y pobreza
ACUERDO |  |  | 12.11. Invertir en la incorporación de la informática y del uso del internet en el sistema de educación primaria y secundaria a través de la formación continua de docentes y su introducción en los planes de estudio.
| ESTADO |  | Cumplido
RESPONSABLE |  |  | Poder Ejecutiva
FECHA LÍMITE |  |  | 2021-05-01
ENTREGABLES PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
N° | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HITOS DE SEGUIMIENTO
| Informe de los avances al cierre del 2020 de la Red Bicentenario, el Proyecto de Alfabetización Digital, y -junto al IMAS- reportar el avance del Programa Hogares Conectados y las acciones para su fortalecimiento. | MEP MICITT | 2020-12-18 | 15/1/2020 (primer entregable) | Se asignó a las Ministras Giselle Maduro y Paola Vega mediante el oficio MTSS-DMT-OF-1539-2020/ MDHIS-0219-12-2020 con plazo al 15 de enero del 2021. El lunes 1 de febrero se recibe por parte del MICITT el oficio MICITT-DM-OF-059-2021 con un recuento de las acciones que el ministerio ha realizado hasta el momento sobre lo solicitado. El 04 de febrero del 2021, se recibe el oficio DVM-PICR-0069-2021 con un informe sobre el estado de situación de las acciones para el mejoramiento del acceso al internet y ancho de banda para el presente año 2021, en beneficio de los estudiantes del sistema educativo público costarricense. A la fecha solamente está pendiente la respuesta de Mideplan.

## Hoja1 (hidden)
Asuntos fiscales y haciendarios
Reactivación económica, empleo decente y pobreza
Eficiencia Institucional