## Plan_Trabajo
Agenda para la programación PNDIP 2019-2022
Fecha | Actividad | Responsable | Lugar
Semana del 6 al 10 agosto
Del 1 al 7 de agosto | Construcción de instrumentos | UPS
8 de agosto – 2:00 pm | Presentación a nivel interno de metodología y la matriz, a viceministros y directores del MICIT, para establecer los proyectos del Sector. | MICITT-MIDEPLAN | MICITT - Sala de Capacitación
9 de agosto | Envío de instrumentos | UPS
Semana del 13 al 17 agosto
14 de agosto | Entrega de información de parte de los Viceministerios - matriz | VCT - VT
16 - 20 de agosto | Construcción de consolidado de información | UPS
21 de agosto | Trabajo interno de revisión con MIDEPLAN | UPS
22 de agosto - 2:00 pm | Inducción a entidades del sector sobre la metodología | MICITT-MIDEPLAN | MICITT - Sala de Capacitación
Semana del 20 al 24 agosto
28 de agosto | Entrega de Información de parte de instituciones | Instituciones
28-30 de agosto | Construcción de consolidado | UPS
30 de agosto | Trabajo interno de revisión con MIDEPLAN | UPS
31 de agosto | Envío a Despacho de la propuesta interna y presentación | UPS
Semana del 3 al 6 de setiembre
3 de setiembre - 9:00 a 12 M.D. | Presentación a MIDEPLAN Reunión para la presentación de proyectos aprobados con participación de ministros e instituciones | Despacho-MIDEPLAN-SPIS | Hotel Corobicí
3 al 5 de setiembre | Ajustes internos con MIDEPLAN | UPS
6 de setiembre | Envío de información a MIDEPLAN | UPS