## Plan de accion 2
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2021 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
2. Programa de atención del déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos | 2019-2022: Nacional: 40.198 2021: 8 970 | Inducción de parte de la entidad autorizada a los interesados | Nacional | Nacional | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 5 días | Entidad Autorizada
|  | Conformación del expediente del beneficiario |  |  | 2021-01-11 | 2021-03-05 | 40 días
|  | Revisión del expediente por parte del BANHVI (por escogencia aleatoria según procedimiento) |  |  | 2021-03-08 | 2021-05-18 | 49 días | BANHVI
|  | Aprobación FOSUVI |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 5 días
|  | Aprobación Junta Directiva del BANHVI |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 7 días
|  | Formalización en escritura pública |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 16 días
|  | Obtención del Permiso de Construcción donde se requiera |  |  | 2021-06-28 | 2021-11-02 | 90 días | Municipios
|  | Pago del Subsidio a la entidad autorizada |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 10 días | BANHVI

## Plan acción 3
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2020 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
3. Programa de atención del déficit habitacional para la población de clase media | 2019-2022: 3.469 2021: 863 | Inducción de parte de la entidad autorizada a los interesados (casos Ord - art 59) | Nacional | Nacional | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 5 días | Entidad Autorizada
|  | Conformación del expediente del beneficiario |  |  | 2021-01-11 | 2021-03-05 | 40 días
|  | Revisión del expediente por parte del BANHVI caso art 59 |  |  | 2021-03-08 | 2021-05-18 | 49 días | BANHVI
|  | Aprobación FOSUVI |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 5 días
|  | Aprobación Junta Directiva del BANHVI |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 7 días
|  | Formalización en escritura pública -ORD y Art. 59 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 16 días
|  | Obtención del Permiso de Construcción donde se requiera |  |  | 2021-06-28 | 2021-11-02 | 90 días | Municipios
|  | Pago del Subsidio a la entidad autorizada |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 10 días | BANHVI

## Ejemplo Educación (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/ | Fecha inicio | Fecha final | Duración
cantón
/distrito)
Programa de infraestructura educativa | 25 obras nuevas de infraestructura educativa | Valoración y definición de mejoras sobre necesidades del Centro Educativo | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 10 días | JA
|  | Aprobación proyecto por DIE | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-03-23 | 2020-04-10 | 15 días | DIE
|  | Giro de recursos económicos | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 35 días | DIE
|  | Contratación ingeniero externo | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45 días | JA
|  | Contratación empresa constructora | Central | E | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45 días | JA
|  | Construcción | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-08-03 | 2020-12-04 | 90 días | JA