## MAPP 2020
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020
Nombre de la Institución: | [5 empty] | Consejo Nacional de Vialidad
Nombre del Jerarca de la Institución | [5 empty] | Mario Rodríguez Vargas
Sector: | [5 empty] | Infraestructura y Transporte
Ministro(a) Rector(a) | [5 empty] | Rodolfo Méndez Mata
OBJETIVO NACIONAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP) | [9 empty] | PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
ODS VINCULADO | AREA ESTRATEGICA | OBJETIVO DEL AREA (Objetivo de la meta Estretégica | INTERVENCION ESTRATEGICA | OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA | INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA | LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda) | META DEL PERIODO (regional cuando proceda) | COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO |  | POBLACIÓN META |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | LÍNEA BASE | METAS DEL INDICADOR |  |  |  | ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) |  | SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
[12 empty] | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | USUARIO (A) | CANTIDAD
[15 empty] | HOMBRES | MUJERES | [6 empty] | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[19 empty] | t | DESEMPEÑO PROYECTADO |  |  |  | FF
[17 empty] | 2017 | 2019 | ANUAL | t+1 | t+2 | t+3 |  | FF
NA | Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial | Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos | Programa de obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación y/o conservación de carreteras de la red vial estratégica de alta capacidad, conectores de integración y distribuidores regionales | Construir, rehabilitar, ampliar y conservar la red vial nacional para facilitar la transitabilidad de los usuarios. | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2022: 100% 001546. Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón. | Región Huetar Caribe | Mejorar la infraestructura vial para facilitar la transitabilidad del Corredor Atlántico. | Programa 03 Construcción Vial | Sección: Santa Clara de Guápiles (intersección Ruta 4 )- Limón mejorado. | Kilómetro carretera construido | 3.216 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | 5.36 | 2.144 | 0 |  |  | El proyecto presenta un atraso en la ejecución considerable; según el avance de plazo planificado a mayo 2019 es de un 53.10%, mientras que el avance real es de un 8.96%. El Contratista se encuentra trabajando en 20 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 19,30% de avance y un 55,56% de ejecución. La mayoría de los trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes y columnas de cada puente. Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 164 de las 303 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cuál representa un 54,13% de avance. El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 22% de las terracerías establecidas, que corresponde a 44,73 Km intervenidos a lo largo de los 107 km del proyecto de la Ruta 32 y se sigue avanzando en estas labores. El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base. CHEC inicia con los movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro 73+517.50 Guácimo, con un avance del 7,69% de ejecución.
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017:0% | 30% | 50% | 100% |  | 84264 | Recursos financiamiento República Popular China y Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2020-2022: 30% 002172. Ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José - San Ramón 2020: 5% | Región Central | Mejorar la transitabilidad de la Ruta San José-San Ramón para contribuir al traslado seguro y al desarrollo económico. | Programa 03 Construcción Vial | Corredor Vial San José-San Ramón ampliado y mejorado | Kilómetro de carretera construido | 2.815 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | 8.445 | 5.63 |  |  |  | El proyecto actualmente se encuentra en fase de planificación, ejecutando diversos estudios de anteproyectos para Obras Impostergables y en proceso de contratación de los estudios de factibilidad del proyecto integral, una vez superada esa etapa se procederá con el diseño y estructuración financiera que definirá el costo del proyecto y el pago de la deuda.
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017:0% | 5% | 15% | 30% | 0 | 19426200 | Fideicomiso. Aportes de Capital, Recaudación de Peajes y Préstamo de entidades Bancarias, entre otros.
[5 empty] | Número de kilómetros anualmente conservados de la red vial nacional asfaltada. | 2017: 3.500 km conservado s red asfaltada | 2019-2022: 5.290 km conservados anualmente de la red vial nacional asfaltada. 2020: 5290 km | Todas las regiones | Mantener y conservar la red vial nacional pavimentada en condiciones de transitabilidad adecuadas. | Programa 02 Conservación Vial | Kilómetros de la red vial nacional conservados | Kilómetro atendido | 5290 | Población que transita por la red vial nacional pavimentada. | NA | NA |  |  |  | 5025.5 | 5025.5 | 5025.5 |  |  | El mantenimiento periodico, se programa como parte del mantenimiento de la red vial nacional asfaltada.
[17 empty] | Indice de atención de la red vial nacional pavimentada | 2017:95,5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 50000 | Recursos de Fondo Vial
|  |  | Programa de obras del Gran Area Metropolitana | Mejorar el estado de las vías del Gran Área Metropolitana mediante la construcción de obras para proporcionar un mejor servicio a los usuarios. | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 5% | 2019-2021: 100% 001197. Construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108) ruta nacional 32, carretera Braulio Carrillo. 2020: 70% | Región Central | Mejorar la capacidad física de la Carretera de Circunvalación. | Programa 03 Construcción Vial | Tramo norte de carretera de circunvalación construido. | Kilómetro de carretera construido | 1.0045 | Ciudadanos en general, incluyendo la población turística y el sector importador/exportador que hacen uso de las Rutas Nacionales 1, 27, 32 y 39. | NA | NA |  |  |  | 0.4305 | 0 | 0 |  |  | Proyecto en ejecución
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017:0% | 70% | 100% | 0 | 0 | 30000 | Recursos Externos : BCIE (Contrato de Préstamo No.2080) y recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2022: 100% 001439. Paso a desnivel de Garantías Sociales 2020: 100% | Región Central | Mejorar la capacidad física de la Carretera de Circunvalación. | Programa 03 Construcción Vial | Paso a desnivel en operación | Paso a desnivel construido | 1 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Proyecto en ejecución
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2150 | Recursos Externos : BCIE (Contrato de Préstamo No.2080) y recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2021: 100% 001457. Paso a desnivel de Intersección Guadalupe. 2020: 80% | Región Central | Mejorar la capacidad física de la Carretera de Circunvalación. | Programa 03 Construcción Vial | Paso a desnivel en operación | Paso a desnivel construido | 1 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Proyecto en apelación de adjudicación en CGR
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 80% | 100% | 0 | 0 | 1700 | Recursos Externos : BCIE (Contrato de Préstamo No.2080) y recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2020-2022: 70% 001440. Paso a desnivel La Bandera- Universidad de Costa Rica. 2020: 10% | Región Central | Mejorar la capacidad física de la Carretera de Circunvalación. | Programa 03 Construcción Vial | Paso a desnivel en operación | Paso a desnivel construido | 1 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | Corta de árboles, ubicación de serv públicos, ubicación de planteles o campamentos de la empresa. Inicio del sistema pluvial | Finalización del sistema pluvial, excavaciones, construcción de pilotes, colocación de base sub base, carpetas . Iluminación y señalización | 0 |  |  | Proyecto en revisión de ofertas por parte de UNOPS
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 10% | 30% | 70% | 0 | 2800 | Recursos Externos : BCIE (Contrato de Préstamo No.2080) y recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2021: 100% 001909. Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla 2020: 60% | Región Central | Mejorar la capacidad funcional de la Ruta Nacional No.147, Sección Río Corrogres-Río Virilla | Programa 03 Construcción Vial | Ruta Nacional No.147, sección Río Corrogres-Río Virilla ampliada. | Kilómetro de carretera contruido | 0.525 | Población nacional e internacional que transita por la vía. | NA | NA |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  | Producto de la etapa de Revisión, ajuste y aprobación del diseño, se determinó que el diseño originalmente planteado debe modificarse en su alcance, afectando el monto y plazo del proyecto: pasaría de $ 8.539.322,00 a $ 17.750.472,58, aumentado el plazo de la fase de contratación de tres a siete meses (4 meses adicionales) y la fase constructiva de seis a quince meses (9 meses adicionales), para un total de trece meses por adicionar. Se estima que la etapa constructiva inicie en el cuarto trimestre 2019 o primer trimestre 2020, con finalización para el cuarto trimestre 2020, más la fase de cierre de 12 meses para una fecha final del proyecto estimada en marzo 2021. Esta adenda se estima presentarla a C.G.R. para su respectivo refrendo en Junio del 2019, por lo que las cifras del presupuesto 2020 que se presenta son preliminares y en relación al MdA y Adenda 01 vigente.
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 60% | 100% | 0 | 0 | 7734.4 | Recursos de Fondo Vial
|  |  | Programa de construcción y ampliación de puentes en la red vial nacional estratégica | Construir puentes para proporcionar un mejor servicio a los usuarios. | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019 - 2021: 100% 000891. Construcción del puente binacional Sixaola. 2020: 80% | Región Brunca | Mejorar la capacidad funcional y estructural del puente binacional sobre el Río Sixaola, corredor Atlántico | Programa 03 Construcción Vial | Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.32 construido | Puente construido | 1 | Población nacional e internacional que utilizan los puentes. | NA | NA |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  | Se espera en el tercer trimestre gestionar ante C.G.R. a la Adenda 02 del proyecto, la fase constructiva se estima debe terminar en marzo-20, por lo que le fecha de finalización del proyecto sería para marzo-21, el incremento esperado en el costo del proyecto se estima de USD750mil El avance físico del proyecto es de un 57,88% de un 57% programado.
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 80% | 100% | 0 | 0 | 117.126 | Recursos Externos: Fondo de Yucatán, Contrapartida Panamá y contrapartida recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019 - 2020: 100% 001469. Construcción de la duplicación del puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32. 2020: 100% | Región Central | Mejorar la capacidad funcional y estructural del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Naconal No.32 | Programa 03 Construcción Vial | Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.32 construido | Puente construido | 1 | Población nacional e internacional que utilizan los puentes. | NA | NA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Proyecto en ejecución
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1200 | Recursos Externos : BCIE (Contrato de Préstamo No.2080) y recursos de Fondo Vial
[5 empty] | Número de puentes construidos y ampliados. | 2017: 0% | 2019 - 2022: 28 puentes 2020: 11 puentes | Región Central, Chorotega, Pacífico, Central, Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte | Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la Red Vial Nacional mediante la construcción de puentes. | Programa 03 Construcción Vial | 28 puentes de la red vial nacional concluidos. | Puente construido | 28 | Población nacional e internacional que utilizan los puentes. | NA | NA |  |  |  | 9 | 8 | 0
[17 empty] | Porcentaje de avance de obra | 2017: 0% | 11 | 20 | 28 | 0 | 2000 | Recursos de Fondo Vial
Note on R19: El indicador debe ser un porcentaje o indice Además este indicador es igual a la uniad de medida. El dato para este indice: Indice de aención con resoecto al indice de cobertura total de kms atendidosde la RVN pavimentada p/KM cuadrado del territorio nacional, entre el indice de la red vial pavimentada p/km cuadrado del territorio nacional

## Fichas de Indicador
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Ruta Nacional N 32 Sección Intersección RN 4-Limón)
Definición conceptual |  | La Sección de la Intersección RN 4-Limón se compone de 107,24 km. Referencia geográfica
Fórmula de cálculo |  | obra ejecutada/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Huetar Caribe
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% del proyecto de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón.
Periodicidad |  | Semestral y anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros Administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (San José-San Ramón)
Definición conceptual |  | El proyecto se compone de 56,3 kilómetros
Fórmula de cálculo |  | obra ejecutada/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 30% Ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón (BPIP 002172)
Periodicidad |  | semestral-anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros Administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Carretera San Carlos RN 160)
Definición conceptual |  | El proyecto se compone de 29,7 kilómetros
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región Huetar Norte
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 30% Construcción carretera San Carlos (BPIP 00571)
Periodicidad |  | Semestral -anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Número de kilómetros anualmente conservados de la red vial nacional asfaltada.
Definición conceptual |  | Conservación vial: Conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende actividades tales como: mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como la rehabilitación y refuerzo de las estructuras de puentes.
Fórmula de cálculo |  | Sumatoria de la cantidad de kilómetros de carretera conservados, de la red vial nacional asfaltada.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Kilómetros conservados de la red vial nacional asfaltada.
Unidad de medida |  | Número de kilómetros
Interpretación |  | Kilómetros conservados de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Nacional
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 3500 km anuales
Meta |  | Atender 5290 km anuales de la red vial nacional asfaltada.
Periodicidad |  | Semestral - Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Circunvalación Norte RN 39)
Definición conceptual |  | La sección Uruca (ruta nacional 108) - ruta nacional 32 (carretera Braulio Carrillo) (BPIP 001197) consta de 4,10 km.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 5%
Meta |  | 100% Construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108) - ruta nacional 32 (carretera Braulio Carrillo) (BPIP 001197)
Periodicidad |  | Semestral-anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Paso a Desnivel Garantías Sociales)
Definición conceptual |  | El paso a desnivel consiste en la construcción de un cruce de dos o más ejes de transporte a diferentes alturas (pendientes) para no interrumpir el flujo de tráfico entre otras rutas de tránsito cuando se cruzan entre sí. Estos pasos generan ventajas en cuanto a seguridad vial, fluidez y economía en la circulación vehicular.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Region: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% del paso a desnivel de Garantías Sociales (BPIP001439)
Periodicidad |  | Semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Paso a Desnivel Guadalupe)
Definición conceptual |  | El paso a desnivel consiste en la construcción de un cruce de dos o más ejes de transporte a diferentes alturas (pendientes) para no interrumpir el flujo de tráfico entre otras rutas de tránsito cuando se cruzan entre sí. Estos pasos generan ventajas en cuanto a seguridad vial, fluidez y economía en la circulación vehicular.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Region: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% del paso a desnivel de Intersección Guadalupe (BPIP 001457)
Periodicidad |  | Semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Paso a Desnivel La Bandera-UCR)
Definición conceptual |  | El paso a desnivel consiste en la construcción de un cruce de dos o más ejes de transporte a diferentes alturas (pendientes) para no interrumpir el flujo de tráfico entre otras rutas de tránsito cuando se cruzan entre sí. Estos pasos generan ventajas en cuanto a seguridad vial, fluidez y economía en la circulación vehicular.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 70% del paso a desnivel La Bandera-UCR (BPIP001440)
Periodicidad |  | Semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla)
Definición conceptual |  | La Sección Río Corrogres-Río Virilla consta de 2,5 km.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% del proyecto de Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla, (BPIP 001909)
Periodicidad |  | Semestral- Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Puente Binacional Sixaola)
Definición conceptual |  | Construcción de un puente que sustituya la actual estructura temporal tipo Bailey para paso vehicular. Para la solución definitiva a la problemática existente, se hace imperativo la construcción de un nuevo Puente Binacional sobre el Río Sixaola y las correspondientes facilidades fronterizas.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Brunca
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% Construcción del puente binacional Sixaola (BPIP 000891)
Periodicidad |  | Semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registro Administrativo
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de obra (Puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32)
Definición conceptual |  | Corresponde a la construcción de un nuevo puente de dos carriles adicionales paralelo a la estructura existente.
Fórmula de cálculo |  | obras ejecutadas/obras programadas*100
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | Obra ejecutada: corresponde a las actividades ejecutadas o avance presentado en la ejecución de obras. Obra programada: corresponde a las actividades programadas según el cronograma del proyecto.
Unidad de medida |  | porcentaje
Interpretación |  | Avance en la ejecución, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: 0%
Meta |  | 100% Construcción de la duplicación del puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32 (BPIP 001469).
Periodicidad |  | Semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registro Administrativo
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción
Nombre del indicador |  | Número de puentes construidos y ampliados (28 puentes)
Definición conceptual |  | Cantidad de puentes construidos en la red vial nacional
Fórmula de cálculo |  | sumatoria de puentes construidos
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo |  | cantidad de puentes construidos y ampliados
Unidad de medida |  | número de puentes
Interpretación |  | puentes que se van ejecutando, de conformidad con el cronograma del proyecto.
Desagregación | Geográfica | Región: Central 13 Chorotega 5 Pacífico Central 2 Brunca 2 Huetar Caribe 1 Huetar Norte 5
| Temática | N/A
Línea base |  | 2017: tres puentes
Meta |  | 28 puentes
Periodicidad |  | semestral-Anual
Fuente |  | Consejo Nacional de Vialidad, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
Clasificación |  | ( ) Impacto.
( ) Efecto.
(x ) Producto.
Tipo de operación estadística |  | Registros administrativos
Comentarios generales

## FICHA TEC INVER PUBLIC 2020
ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: |  |  | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: |  |  | MARIO RODRIGUEZ VARGAS
SECTOR: |  |  | TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTRO(A) RECTOR(A): |  |  | RODOLFO MENDEZ MATA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | ETAPA ACTUAL | AVANCE ETAPA ACTUAL | CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO EJECUTADO AL 2018 (MILLONES DE COLONES) | MONTOS POR EJECUTAR 2020 (MILLONES DE COLONES) |  |  |  | MONTOS EJECUTADOS 2019 (MILLONES DE COLONES) |  |  |  | RESPONSABLES
[5 empty] | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
000571 Construcción de la carretera a San Carlos, Sifón - Ciudad Quesada (La Abundancia) | Contratación | Se gestiona ante el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN, el financiamiento necesario de los estudios para definir y resolver aspectos técnicos fundamentales en relación con la ubicación del puente Laguna, definir las obras geotécnicas de estabilización, y resolver temas de índole legal-ambiental | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 1724.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente de Construcción de Vías y Puentes: Pablo Contreras Vásquez.
000891 Construcción del nuevo puente binacional sobre el Río Sixaola, corredor Atlántico, PPP-CR | En ejecución | 29,27% de avance de obra | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 6510.44 | 134.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.38 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora : Ing. Greivin Jiménez
001197 Estudios, diseños y construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108)-ruta nacional 32 (carretera Braulio Carrillo) | En ejecución | 46,6% de avance de obra | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 30553.92 | 0 | 18436.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora BCIE: Ing. Carlos Jiménez González
001439 Construcción del Paso a Desnivel en la intersección de las rutas nacionales 39 y 215, Rotonda de Zapote | En ejecución | 29% de avance de obra | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora BCIE: Ing. Carlos Jiménez González
001440 Construcción del paso a desnivel en la Rotonda de la Bandera y entrada de la Facultad de Derecho | Contratación | En revisión de ofertas por parte de UNOPS | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora BCIE: Ing. Carlos Jiménez González
001457 Construcción del Paso a Desnivel en la Intersección de Guadalupe | Contratación | En apelación de adjudicación en CGR | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora BCIE: Ing. Carlos Jiménez González
001469 Duplicación del puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32 | En ejecución | 8% de avance de obra | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora BCIE: Ing. Carlos Jiménez González
001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón por parte del CONAVI | En ejecución | 8,81% de avance de obra | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 5510.88 | 0 | 83993.53 | 0 | 83993.53 | 0 | 4686.11 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora Ruta 32 Ing. Kenneth Solano Carmona
001909 Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla, por parte del CONAVI | Diseño | Producto de la etapa de revisión, ajuste y aprobación del diseño, se determinó que el diseño originalmente planteado debe modificarse en su alcance | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 402.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora : Ing. Greivin Jiménez
002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón | Factibilidad | El proyecto actualmente se encuentra en fase de planificación, ejecutando diversos estudios de anteproyectos para Obras Impostergables y en proceso de contratación de los estudios de factibilidad del proyecto integral, una vez superada esa etapa se procederá con el diseño y estructuración financiera que definirá el costo del proyecto y el pago de la deuda. | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 1221.68 | 0 | 20053.93 | 0 | 20053.93 | 0 | 313.4 | 0 | 0 | Gerente Unidad Ejecutora : Ing. Pablo Camacho
Construcción de 28 puentes en la red vial nacional | En ejecución (2 puentes) y para los demás, en etapas previas al proceso licitatorio para la construcción de las obras |  | Subpartida 50202 Programa 03: Construcción Vial | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente de Construcción de Vías y Puentes: Pablo Contreras Vásquez.
Conservación | En ejecución | En ejecución en las diferentes zonas de conservación | Subpartida 10802 Programa 02: Conservación Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerente de Conservación de Vías y Puentes: Edgar Meléndez Cerda
NOTA: Esta información debe extraerse del BPIP para garantizar la congruencia de lo incluido en la Ficha técnica y la información registrada en el BPIP por parte de la institución.