## Centros Cívicos
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PLAN DE ACCION PNDIP-2019-2022
Intervención Estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | 2019 |  | Institución /Unidad administrativa responsable | Notas/Observaciones
|  |  | Fecha inicio | Fecha final
Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. | Periodo: 4,5% 2019: 3% (4781) 2020: 3,5% (5565) 2021: 4% (6363) 2022: 4,5% (7161) | Diagnóstico de capacidad de Oferta Programática, para cada CCP | 2019-01-01 | 31 Dic. | Ministerio de Justicia y Paz, a través de Comité Coordinador Interinstitucional.
|  | Estrategia de Promoción, de acuerdo al contexto local, para cada CCP y seguimiento a usuarios a través de un Registro Único que favorezca la retención de usuarios en la oferta programatica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ministerio de Justicia y Paz, a través de Comité Coordinador Interinstitucional.
|  | Matrícula de usuarios en la Oferta Programática de cada CCP. | 1899-12-31 | 2019-12-31 | Ministerio de Justicia y Paz, a través de Comité Coordinador Interinstitucional.
|  | Seguimiento a usuarios a través de un Registro Único que favorezca la retención de usuarios en la Oferta Programática. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ministerio de Justicia y Paz, a través de Comité Coordinador Interinstitucional.
|  | Desarrollo y gestión del Foro de Juventudes para la apropiada identificación de necesidades e intereses de la población meta prioritaria que debe ser tomada en cuenta para la Oferta Programática. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ministerio de Justicia y Paz, a través de Comité Coordinador Interinstitucional.
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario | Periodo: 13.547 2019: 10.921 (374 espacios) 2020: 11.865 (944 espacios) 2021: 13.113 (1248 espacios) 2022: 13.547 (434 espacios) | Proceso de Contratación | 2019-04-01 | 2019-11-28 | Proveeduría Institucional, Departamento Arquiectura , Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Paz. | Los proyectos vinculados al presente periodo corresponde a la "Construcción de Espacios de Alojamiento PPL Masculina (Arcos) y Rehabilitación de Espacios Existentes (Plan Mantenimiento)"
|  | Adquisición de Materiales | 2019-04-01 | 2019-11-28
|  | Equipamiento de la Obra | 2019-12-01 | 2020-02-01
|  | Dotación de recursos humano | 2020-01-01 | 2020-02-01
Programa Construyendo Oportunidades | Periodo:3.179 2019: 2.390 2020: 2.628 2021: 2.890 2022: 3.179 | Generar instrumentos para la estandarización del área laboral basado en el Reglamento de Trabajo Penitenciario (Manual de Puestos) | 2019-07-01 | 2019-11-01 | Jefatura Nacional de Orientación Ministerio de Justicia y Paz
|  | Generación de Convenios con Empresas Públicas o Privadas para crear fuentes laborales y de capacitación e identificar socio estrategicos para la colocación de productos elaborados . | abril 2019 | Dic.2019 | Jefatura Nacional de Orientación Centros Institucionales Centros Semi-institucionales Ministerio de Justicia y Paz
|  | Desarrollar un sistema de datos para el monitoreo de la plazas laborales . | abril 2019 | Dic.2019 | Ministerio de Justicia y Paz Jefatura Nacional de Orientación Despacho Ministerial

## Fortalecimiento del Sist. Penit
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PLAN DE ACCION PNDIP-2019-2022
Intervención Estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | 2019 |  | Institución /Unidad administrativa responsable | Notas/Observaciones
|  |  | Fecha inicio | Fecha final
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario | Periodo: 13.547 2019: 10.921 (374 espacios) 2020: 11.865 (944 espacios) 2021: 13.113 (1248 espacios) 2022: 13.547 (434 espacios) | Proceso de Contratación /Licitación | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Proveeduría Institucional, Departamento Arquiectura , Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Paz. | Los proyectos vinculados al presente periodo corresponde a la "Construcción de Espacios de Alojamiento PPL Masculina (Arcos) y Rehabilitación de Espacios Existentes (Plan Mantenimiento)"
|  | Adquisición de Materiales | 2019-04-01 | 2019-07-31
|  | Ejecución de obra | 2019-05-01 | 2019-11-30
|  | Recepción definitiva | 2019-12-01 | 2019-12-20

## Const. Oportunidades
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PLAN DE ACCION PNDIP-2019-2022
Intervención Estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | 2019 |  | Institución /Unidad administrativa responsable | Notas/Observaciones
|  |  | Fecha inicio | Fecha final
Programa Construyendo Oportunidades | Periodo:3.179 2019: 2.390 2020: 2.628 2021: 2.890 2022: 3.179 | Generar instrumentos para la estandarización del área laboral basado en el Reglamento de Trabajo Penitenciario (Manual de Puestos) | 2019-07-01 | 2019-11-01 | Jefatura Nacional de Orientación Ministerio de Justicia y Paz
|  | Generación de Convenios con Empresas Públicas o Privadas para crear fuentes laborales y de capacitación e identificar socio estrategicos para la colocación de productos elaborados . | abril 2019 | Dic.2019 | Jefatura Nacional de Orientación Centros Institucionales Centros Semi-institucionales Ministerio de Justicia y Paz
|  | Desarrollar un sistema de datos para el monitoreo de la plazas laborales . | abril 2019 | Dic.2019 | Ministerio de Justicia y Paz Jefatura Nacional de Orientación Despacho Ministerial