## Listado de Actividades IAFA
N° | Listado de actividades | Duración de la actividad | Predecesor inmediato
(días hábiles)
1 | Solicitud formal del IAFA al MEP para gestionar el aval de la ejecución del programa PDEIT dentro de la programaciónd el 2021. |  | 1
2 | Solicitar al MEP nombrar un enlace que facilite el desarrollo de PDEIT. |  | 1
3 | Coordinar con los equipos PDEIT existente la cantidad de consetimientos informados y definir la forma de aplicación de estos. |  | 1
4 | Impresión, organización de los consentimientos informados y entrega en las diferentes regionales de estos documentos. |  | 3
5 | Programación presupuestaria de programa |  | 1
6 | Procesos de contratacion administrativa
7 | Solicitud de presupuesto |  | 1
8 | Aprobación del Presupuesto |  | 7
9 | Actualización de contenidos de la metodología del programa dirigida a funcionarios del IAFA
10 | Coordinación de entrega del consentimiento informado con equipos PDEIT conformados en colegios participantes, para solicitar ser firmado por padres, madres y/o personas encargadas y a su vez ser recolectados por el centro educativo. |  | 3
11 | Fase 1 Contacto entre agentes externos y agentes internos
12 | Coordinación con los Directores regionales del MEP, por medio de reuniones virtuales. |  | 1
13 | Coordinación con los supervisores del MEP, por medio de reuniones virtuales. |  | 13
14 | Coordinación con los directores de colegios del MEP, por medio de reuniones virtuales. |  | 13.14
15 | Solicitud de conformación de equipo docente por colegio. |  | 15
16 | Nombramiento oficial del equipo docente por colegio. |  | 16
17 | Fase 2 Determinación del problema a investigar |  | 1, 11
18 | Capacitación virtual de equipo docente de centros educativos de educación secundaria. |  | 8.17
19 | Elaboración del plan de trabajo virtual, ya sea grupal o individual, para la implementación del programa de prevención selectiva. |  | 17
20 | Reivisón en cojunto con el equipo, por video conferencia, de consentimientos firmados de estudiantes para realizar la aplicación del instrumento y formar grupo de prevención selectiva. |  | 11
21 | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgos del estudiante, por medio de la herramienta forms de Office 365. |  | 21
22 | Selección de participantes para formar parte del grupo prevención selectiva, por medio de la herramientna forms de Office 365. |  | 21.22
23 | Identificación de necesidades del estudiante para la elaboración de los planes virtuales de trabajo. A nivel grupal se realizará un encuentro virtual, y para dar seguimiento individual, se tomará como base las respuestas dadas en el cuestionario. |  | 21.23
24 | Referencia al Centro de Atención Integral de Drogas del IAFA (CAID) de estudiantes con consumo de sustancias psicoactivas |  | 21.22
25 | Fase 3 Planificación de la intervención |  | 24
26 | Elaboración de planes virtuales de trabajo para el grupo de prevención selectiva, ya sean grupales o individuales. |  | 21,23,24
27 | Fase 4 Identificación de planes y recursos |  | 27
28 | Implementación de los planes virtuales de trabajo grupales o individuales, según las necesidades del grupo de prevención selectiva, en conjunto con el equipo del centro educativo. |  | 8,21,24,27
29 | Registro de los participantes de la intervención |  | 25.29
30 | Fase 5 Dialogar,socializar experiencias y evaluación del proceso |  | 29
31 | Evaluación del proceso y socialización de experiencias |  | 29

## Actividades Críticas IAFA
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2022 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Región (según MIDEPLAN) | Ubicación geográfica (cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
Programa de Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) | 4.639 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana. | Contar con el aval del MEP para la ejecución del programa PDEIT en la programación del 2022. |  | Nacional | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 10 | IAFA Área Técnica Organismos Regionales
|  | Coordinar con los equipos PDEIT existente la cantidad de consetimientos informados y definir la forma de aplicación de estos. |  | Nacional | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 9
|  | Solicitud de presupuesto |  | Nacional | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 14
|  | Aprobación de presupuesto |  | Nacional | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 15
|  | Capacitación virtual dirigida a equipo docente de centros educativos de educación secundaria. |  | Nacional | 2022-04-04 | 2022-05-06 | 25
|  | Revisión en conjunto con el equipo, por video conferencia, de consentimientos firmados de estudiantes para realizar la aplicación del instrumento y formar grupo de prevención selectiva. |  | Nacional | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 10
|  | Aplicación de instrumento para la identificación de riesgo del estudiante, por medio de la herramienta forms de Office 365. |  | Nacional | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 10
|  | Selección de los participantes para formar parte del grupo de prevenció selectiva, según los datos obtenidos de la aplicación forms de Office 365. |  | Nacional | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 10
|  | Identificación de necesidades de los y las estudiantes para la elaboración de los planes virtuales de trabajo. A nivel grupal se realizará un encuentro virtual, y para dar seguimiento individual, se tomará como base las respuestas dadas en el cuestionario. |  | Nacional | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 10
|  | Elaboración del planes virtuales de trabajo para el grupo de prevención selectiva, ya sean grupales o individuales, con asesoría del IAFA. |  | Nacional | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 15
|  | Implementación de los planes virtuales de trabajo grupales o individuales, según las necesidades del grupo de prevención selectiva, en conjunto con el equipo del centro educativo. |  | Nacional | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 55
|  | Socialización virtual y evaluación virtual de experiencias de los equipos PDEIT. |  | Nacional | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 20