## Ligero
| Mejoras al sistema de detección de incendios del Edificio Central IMAS, ubicado en Barrio Francisco Peralta, San José. |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
| Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-01 |  |  |  |  | marzo | [34 empty] | abril
| Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-03-01 to 2022-04-25
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-03-01 to 2022-04-25
1- Etapa previa del proyecto
| Tarea 1.Recolección de información | Objetivo | Nombre | 25% | 2022-03-01 | 5 | 2022-03-01: 2; 2022-03-02: 2; 2022-03-03: 2; 2022-03-04: 2; 2022-03-05: 2
| Tarea 2. Preparación de documentos | Hito |  |  | 2022-03-06 | 1 | bar: 2022-03-06
| Tarea 3. Aprobación de documentos | Riesgo bajo |  | 50% | 2022-02-26 | 10
| Tarea 4. Carga en los sistemas | Hito |  |  | 2022-03-21 | 1 | bar: 2022-03-21
2-Proceso de contratación administrativa
| Tarea 1.Remisión a Proveeduría | Riesgo alto |  | 60% | 2022-03-07 | 13
| Tarea 2. Estudio de ofertas | Según lo previsto |  | 50% | 2022-03-09 | 9
| Tarea 3. Adjudicación en firme | Riesgo bajo |  | 33% | 2022-03-14 | 11
| Tarea 4. Formalización de contrato | Hito |  |  | 2022-03-16 | 1 | bar: 2022-03-16
3- | 3-Recepción de bienes
| Tarea 1.Notificación de contrato | Según lo previsto |  |  | 2022-03-16 | 4
| Tarea 2. Recepción de bienes | Riesgo medio |  |  | 2022-03-19 | 14
| Tarea 3. Entrega a funcionarios de bienes | Según lo previsto |  |  | 2022-04-03 | 6
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.