## Hoja1
Cumplimiento Directriz 108-MP o nueva acción | Dimensión | Intervención según Directriz 108-MP | Institución responsable | Instituciones colaboradoras | Funcionario asignado | Objetivo | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programación anual | Indicador de cumplimento | Presupuesto | Estado Actual | Distritos beneficiados | Plazo | Presupuesto ejecutado | Observaciones de la institución
Cumplimiento Directriz 108 | Social | Estrategia Puente al Desarrollo. | IMAS | INAMU, CCSS, INA, PANI, MTSS, MAG | Maria del Mar Umaña, Stephani Murcia | Atender de manera Integral a familias en pobreza y pobreza extrema | 2019-01-31 | 2020-07-01 | 260 | Familias atendidas bajo la Estrategia Puente al desarrollo | 234.000.000 | Ejecutado | Pocosl Pital y Cutris | 1 año | 351,000,000 | El proceso se extendio a Junio de este año y a partir de julio se inica un nuevo proceso de legibilidad de familias de estos distritos.
AGREGAR NUEVAS INTERVENCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN EN EL PERIODO 2019-2022
Nueva acción* | Dimensión | Nombre de la nueva acción | Institución responsable | Instituciones colaboradoras | Funcionario asignado | Objetivo | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programación anual | Indicador de cumplimento | Presupuesto | Estado Actual | Distritos beneficiados | Plazo | Presupuesto ejecutado** | Observaciones de la institución
Nueva intervención | Social | Personas adultas mayores con el beneficio de Atención a Familias | IMAS | Red de Cuido Adulto Mayor | Kaslim Carvajal Mejias y Lourdes Jimenez Lazo | Apoyar a personas Adultas mayores para que puedan satisfacer necesidade basicas y mejoren su calidad de vida | 2020-01-30 | 2020-12-31 | 300 Adultos mayores atendidos | Adultos mayores atendidos y recibendo subsidio | 135,000,000 | 225 | Pocol Cutris y Pocosol | 1 año | 128595000 | se programa la meta de acuerdo al año presupuestario
Nueva intervención | Social | Niños y niñas beneficiarios de Cuidado y Desarrollo Infantil en el 2018 | IMAS | Secretaria Tecnica de Cuidp | jhonny Garcia Arrieta | Brindar a las familias oportunidades de Cuido mediante el apoyo con subsidio para la atencion de los niños y niñas | 2020-01-30 | 2021-12-31 | 250 niños y niñas atendidas | niños incorporados a cuido |  | 200 | Cutris, Pocosol y Pital | 1 años | 209,000,000 | Se programa la meta de acuerdo al año presupuestario
* Esta columna no se modifica.