## Matriz para el Seguimiento y Ev
Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNDT 2015-2021 / PNDIP 2019-2022
Institución: | SUTEL/FONATEL | Área Estratégica PNDIP (cuando aplique): | Innovación, Competitividad y Productividad
Área Responsable: | SUTEL/FONATEL | Intervención Estratégica del Sector (cuando aplique): | Ampliación del Acceso a las telecomunicaciones y Reducción de la brecha digital
Fecha de Realización: | xx de mes de año | Objetivo de la Intervención (cuando aplique): | Reducir la brecha digital de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Pilar 1 PNDT: | Inclusión Digital | Enlace Institucional: | Humberto Pineda Villegas
Línea de Acción PNDT: | Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad | Persona que completa la matriz:
Programa 3 PNDT: | Centros Públicos Equipados | Proyecto Institucional PNDIP (cuando aplique):
Período Anual: Corte 31 de diciembre, 2019
Indicador: | Meta del Período: | Avance al 31 de diciembre 2018: Porcentaje/Absoluto (Reporte Anterior) | Avance al 31 de diciembre de 2019: Porcentaje/Absoluto
Cantidad de dispositivos de acceso provistos por el Programa Centros Públicos Conectados. | META 9: 40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021. | Absoluto: 36 004 dispositivos entregados Porcentaje: 90% | Absoluto: Porcentaje:
AVANCE POR PERIODO Y PRESUPUESTO: 2016: 0 2017: 6 407 2018: 18 533 2019: 36 000 2020: 40 000 Presupuesto: La subvención estimada es de $20 millones de FONATEL.
Clasificación Marque con X | Población Meta: | Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre de 2019 (Millones de colones) | Evidencia y fuentes de información:
Según lo programado o Meta Cumplida ( ) | Mujeres:
Riesgo de incumplimiento ( ) | Hombres:
Atraso crítico o Meta no cumplida ( ) | Personas con discapacidad:
Indígenas:
Sin Programación ( )

## Hoja de Requerimientos
Nombre del Programa: | Programa 3: Centros Públicos Equipados META 9
n° | VARIABLE DE LA PREGUNTA | PREGUNTA | RESPUESTA
1 | Efectos en población beneficiaria | Describa los principales efectos, bienes o servicios que recibió de forma directa la población beneficiaria durante el periodo evaluado, producto de la intervención o ejecución de la meta del programa/proyecto.
2 | Rezagos en población beneficiaria | Describa los principales rezagos de la meta durante el periodo evaluado y describa los principales efectos de este rezago, bienes o servicios, que dejó de recibir de forma directa la población beneficiaria.
3 | Avance para el periodo planificado | Describa los principales avances de la meta del programa/proyecto a partir del avance por periodo planificado. (Avances generados después del anterior periodo de evaluación)
4 | Obstáculos y limitaciones | Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo directamente en los desfases de la meta durante el periodo evaluado.
5 | Acciones correctivas | Detalle las acciones correctivas que se deben implementar para solventar cada uno de los obstáculos descritos para el logro de la meta, indicando plazos y responsables para su implementación.
6 | Resultado de las acciones correctivas anteriores | Considera que las medidas correctivas indicadas en el corte anterior, han tenido efecto en el avance de la meta por periodo planificado. Explique.
7 | Presupuesto Inicial | Indicar el presupuesto inicial (en millones de colones) para el cumplimiento de esta meta.
8 | Presupuesto Ejecutado | Indicar la ejecución presupuestaria (en millones de colones) a nivel anual, con corte al 31 de diciembre de 2019.
9 | Presupuesto por actividades/entregables | Del presupuesto ejecutado para el periodo planificado, enliste las actividades/entregables y su costo.
10 | Fuente de Financiamiento | Indicar la fuente de financiamiento (nombre y código del programa presupuestario de los recursos al cual está vinculado el contenido financiero aprobado para ejecutar la meta).
11 | Región de Planificación | Indicar a cuál región de planificación pertenece la población beneficiaria del Programa.