## Slide 1
Estado de ejecución
Consejo de Gobierno
PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN FRONTERIZA

## Slide 2
GENERAL
Contrato de Préstamo con el BID N°3488/OC-CR
Ley N° 9451 del 17 de mayo de 2017
Monto US$ 100.000.000
Vigencia 31 de mayo de 2017 al 31 de mayo del 2022
INFORMACIÓN
FORTALECER LA COMPETITIVIDAD
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMENTO
SISTEMAS
+
+
Notes: Fourth:
To 2018 GDP per capita was $15.608
$380 in 1960. We had a slight growth towards year 1980, nevertheless from there, with the new policy of commercial opening, and in the following years the creation of comex and procomer to support cinde, there is an exponential growth of 315%

## Slide 3
CENTROS DE CONTROL
DE INTEGRACIÓN FÍSICA
Doble cabecera | País de entrada, país sede
Paso Canoas
Única cabecera
Sabalito

## Slide 4
CENTROS DE CONTROL
DE INTEGRACIÓN FÍSICA
Doble cabecera | País de entrada, país sede
Peñas Blancas
Doble cabecera
Las tablillas

## Slide 5
PLAN DE INVERSIÓN ORIGINAL
(EN MILLONES)
Peñas Blancas | US$ 28,22
Las Tablillas | US$ 11,79
Paso Canoas | US$26,96
Sabalito | US$ 6,66
 | US$ 73,63
Mejora de sistemas y procesos | US$ 12,58
Gestión socioambiental | US$ 1,40
Administración | US$ 4,87
Auditoría y evaluación | US$ 0,30
Imprevistos | US$ 7,22
 | US$ 100,00

## Slide 6
Sistema Nacional Integrado de Gestión de Riesgos (SINIGER)
MEJORA DE SISTEMAS
Y PROCESOS
Arquitectura Empresarial del Ministerio de Hacienda
Fortalecimiento de la ciberseguridad del Ministerio de Hacienda
Definición de especificaciones técnicas de los sistemas de Hacienda Digital del Bicentenario
Fortalecimiento del Operador Económico Autorizado (OEA)
Mejora en procesos normativos y protocolos para la Gestión Coordinada de Fronteras
Interconexión de los diversos sistemas institucionales para la gestión de los Centros de Frontera
Otros procesos de facilitación comercial (Ventanilla Única de Comercio Exterior)

## Slide 7
ACTUAL
0
20
40
60
100
I SEM
2019
ESTADO
II SEM
2022
I SEM
2021
II SEM
2020
I SEM
2020
II SEM
2019
II SEM
2021
I SEM
2022
80
5,1
DESEMBOLSOS PLANIFICADOS
ACUMULADOS
US$ 5 145 797,18
Total desembolsado
31/12/2019
Notes: Fourth:
To 2018 GDP per capita was $15.608
$380 in 1960. We had a slight growth towards year 1980, nevertheless from there, with the new policy of commercial opening, and in the following years the creation of comex and procomer to support cinde, there is an exponential growth of 315%

## Slide 8
ACTUAL
ESTADO
INVERSIÓN REALIZADA
12%
Porcentaje de avance
Diseño de infraestructura | US$ 309 420,97
Estudios de viabilidad ambiental | US$ 45 537,50
Mejora de procesos de control fito y zoosanitarios | US$ 20 689,76
Auditoría, seguimiento y evaluación | US$ 12 500,00
Adquisición de activos | US$ 6 764,88
Gestión del Programa | US$ 236 256,76
Total invertido al 31/12/2019 | US$ 631 169,87
Notes: Fourth:
To 2018 GDP per capita was $15.608
$380 in 1960. We had a slight growth towards year 1980, nevertheless from there, with the new policy of commercial opening, and in the following years the creation of comex and procomer to support cinde, there is an exponential growth of 315%

## Slide 9
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES
DISEÑO
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO ACTUAL
PASO CANOAS
Expediente SETENA
D1-0087-2020
Inicio concurso | 
Adjudicado | 
En ejecución | 
Terminado | 
Adjudicado
Diciembre – 2021

## Slide 10
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES
DISEÑO
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO ACTUAL
SABALITO
Expediente SETENA
D1-0087-2020
Inicio concurso | 
Adjudicado | 
En ejecución | 
Terminado | 
Adjudicado
Diciembre – 2021

## Slide 11
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES
DISEÑO
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO ACTUAL
PEÑAS BLANCAS
Estudios en ejecución
(Trámite en SETENA se presentará en abril-2020)
Inicio concurso | 
Adjudicado | 
En ejecución | 
Terminado | 
Confección de lista corta y solicitud de propuesta
Abril – 2022

## Slide 12
ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES
DISEÑO
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO ACTUAL
LAS TABLILLAS
Estudios de compensación ambiental
Estudios de demanda
Inicio concurso | 
Adjudicado | 
En ejecución | 
Terminado | 
Confección de lista corta y solicitud de propuesta
Abril – 2022

## Slide 13
LÍNEA DE TIEMPO
Diseño de PC y SB
02/03/2020 – 01/09/2020
Construcción de PC y SB
Adquisición de la construcción PC y SB
(01/07/2020 – 30/11/2020)
Trámite de viabilidad ambiental
(14/02/2020 – 13/10/2020)
Equipamiento PC y SB
(08/12/2021 – 07/02/2022)
Instalación de Sistemas y pruebas PC y SB (08/12/2021 – 07/03/2022)
(08/12/2020 – 07/12/2021)

## Slide 14
LÍNEA DE TIEMPO
Diseño de PB y LT
(01/07/2020 – 31/12/2020)
Construcción de PB
Adquisición de la construcción PB
(02/11/2020 – 01/04/2021)
Trámite de viabilidad ambiental PB
(13/04/2020 – 12/12/2020)
Equipamiento PB
(04/04/2022 – 31/05/2022)
Instalación de Sistemas y pruebas PB (04/04/2021 – 31/05/2022)
(02/04/2021 – 01/04/2022)

## Slide 15
Impactos y resultados esperados
Índice de
competitividad
global
LÍNEA BASE
PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL SOSTENIBLE
AUMENTO EN LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO DE CARGA DEL PUESTO FRONTERIZO EN IMP Y EXP
4,50
LÍNEA DE SALIDA
4,57
Índice de eficiencia de los procesos aduaneros
LÍNEA BASE
3,70
LÍNEA DE SALIDA
4,30
El índice permite monitorear, con un valor de 1 a 7, el posicionamiento y las tendencias de la competitividad y la productividad-país para 148 países.
REDUCCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CONTROL CUARENTENARIO (IMP)

## Slide 16
Para que la Administración Alvarado Quesada entregue los
centros de control fronterizo funcionando eficazmente se requiere:
El patrocinio del Consejo de Gobierno confirmando el interés público plasmado en la Ley N° 9451.
EL PIF
un Programa de todos
El compromiso de agilidad en las revisiones de las instituciones con competencias las fronteras y de aquellas que tienen a su cargo los trámites que afectan el cronograma de ejecución de los productos.
La acción sostenida de comunicación y gestión de cambio en cada etapa del proyecto.

## Slide 17
Estado de ejecución
Consejo de Gobierno
PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN FRONTERIZA