**Acciones de mejora de las metas con cumplimientos medio y bajo**

Las acciones de mejora son propuestas técnicas de las instituciones para la atención de rezagos en el avance de las metas del PNDIP, permitiendo readecuar la gestión para lograr que las metas del período de las intervenciones estratégicas sean cumplidas en tiempo y forma. Asimismo, los resultados de estas serán solicitados en los cortes de seguimiento (30 de junio y 31 de diciembre).

Acciones de mejora para las metas de intervenciones estratégicas

con cumplimiento medio y bajo durante el 2020

**Sector Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención | Indicador | Meta del período | Meta 2020  (1) | Cumplimiento | Porcentaje del cumplimiento | Clasificación (2) | Riesgo Asociado  (3) | Acciones de mejora  (4) | Fecha de inicio  (5) | Fecha final  (6) | Institución |
| Programa de acercamiento y apropiación social de la ciencia y la tecnología en estudiantes  para una economía basada en el conocimiento | Cantidad de estudiantes que adquieren conocimiento mediante espacios de acercamiento a las áreas de STEM | 3220 | 720 | 644 | 89.44% | **Cumplimiento Medio** | Menor presupuesto del planificado para las actividades anualmente programadas y asociadas a los indicadores institucionales y del PNDIP y PNCTI, solicitud de la Administración para desviar fondos a otras unidades del ministerio para cubrir gastos no previstos, recursos no disponibles para ejecutar en el momento requerido y planificado, debido a los recortes presupuestarios, lo que provoca reajustes o no ejecución de actividades programadas, disminución de la población. | Solicitud de reducción de la meta para el 2021. | 1/4/2021 | 31/12/2021 | Departamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, Dirección de Apropiación Social del Conocimiento, MICITT. |
| Articulación con instancias del sector de ciencia y tecnología para la realización de actividades de acercamiento por medio de Talleres, charlas, videos, dirigidos al público meta y según los contenidos que se indiquen como necesarios de reforzar (siguiente acción). | 1/4/2021 | 30/11/2021 |
| Suscripción de convenio marco con el MEP, para el desarrollo conjunto de actividades en ciencia y tecnología con perspectiva de género, dirigidas a la población estudiantil, para la exploración y el disfrute de las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática (conocidas por sus siglas en inglés como STEAM) a efecto de que las actividades que responden a esta intervención puedan incluirse como parte o ampliación de las actividades curriculares y así cumplir con la meta que se está proponiendo. | 1/7/2021 | 31/12/2021 |
| Elaboración de un plan alternativo para realizar actividades de capacitación a población estudiantil de otros tipos de sistema educativo (centros educativos privados, humanísticos y científicos), siendo prioridad el sistema educativo público. | 1/4/2021 | 30/9/2021 |