## PESO RECOMENDACIONES
PESO %
Recomendación general 1: Posicionar a la Estrategia como propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión institucional (…) para la atención de la exclusión educativa nacional. | 40%
Recomendación general 2: Rediseñar la Estrategia dirigida al fortalecimiento de la gestión y planificación institucional para impactar en la exclusión educativa | 30%
Recomendación general 3: Establecer un sistema de MyE que incluya el registro de indicadores y permita dar seguimiento al cumplimiento de los resultados para una evaluación futura de procesos- resultados de la Estrategia. | 20%
Recomendación general 4: Dar a conocer entre la comunidad educativa, la importancia de atender el fortalecimiento de la gestión institucional y su incidencia en la disminución de la exclusión educativa | 10%

## Recomendación 1
Recomendación general 1: Posicionar a la Estrategia como propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión institucional (…) para la atención de la exclusión educativa nacional.
Resultados a obtener: Estrategia posicionada en la planificación institucional
Indicador de resultado: Presencia de acciones derivabas de la estrategia en los POA regionales y PAT institucionales
Actividades | Plazo 2021 |  |  |  | Responsables | Observaciones | Peso %
| I trimestre | II trimestre | III Trimestre | IV trimestre
1.1. Posicionar la Estrategia como una propuesta institucional permanente, encargada de articular las acciones en los diferentes niveles del MEP. |  | Abril |  |  | Despachos UPRE | LLa estrategia de puentes y sinergias (PYS), necesita articularse a la estrategia principal que desarrolla la UPRE y no como una acción aislada. La planificación y gestión institucional para la atención de la exclusión educativa es liderada por la UPRE como unidad, pero necesita posicionarse a todos los niveles de responsabilidad MEP. La idea es que desde la estrategia de PYS se fortalezca, fundamentalmente en las líneas de coordinación y acompañamiento con centros educativos de todo el país. Las autoridades tendrán que oficializar los lineamientos ya establecidos en la estrategia de abordaje de la exclusión educativa. | 30%
1.1.1 Coordinar con la Dirección de Planificación Institucional para que se incluya en la planificación de los POA regionales y los PAT institucionales el trabajo planteado en la estrategia. | Marzo |  |  |  | UPRE Dirección de Planificación Institucional | Dadas las condiciones actuales de la pandemia, se recomienda ampliar a otros CE no contemplados originalmente. La coordinación con la DPI para incluir en la planificación las metas estratégicas, inicia desde el 2019. El equipo de la UPRE y la DPI, garantizarán que en los POA/PAT se continúe planificando acciones para atender la permanencia, la exclusión y la reincorporación.
1.1.2 Fortalecer la articulación con las autoridades ministeriales y jefaturas de las diferentes direcciones y departamentos del nivel central para que se conozcan las líneas de acción planteadas en la estrategia y se incorporen en su respectiva planificación institucional. |  | Junio |  |  | Despachos Jefatura de las Direcciones y Dptos y unidades del nivel central del MEP UPRE | La ejecución de esta recomendación se agiliza en el 2020 en el marco de la emergencia nacional y se les dé seguimiento a los acuerdos interdepartamentales definidos.
1.2. Fortalecer a la UPRE como instancia ejecutora de la Estrategia, mediante la asignación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos. | Marzo |  |  |  | Despacho de la Ministra, Despacho Planificación, Despacho Administrativo y Despacho Académico UPRE | Con las restricciones presupuestarias impuestas al MEP no se visualiza la posibilidad de ampliar el personal asignado a la UPRE. Se solicitará nuevamente a los diferentes despachos (Planificación, Administrativo y Académico), mediante oficio, la consolidación de las plazas ya existentes, con el fin de asignarlas presupuestariamente a la Unidad. Aun no se cuenta con una plaza de Jefatura, requisito indispensable para consolidar la unidad ante MIDEPLAN. | 40%
1.3. Establecer la estructura administrativa de la Estrategia y designación de personal para el respectivo seguimiento a las acciones planteadas. | Marzo |  |  |  | UPRE Autoridades de los Despachos y jefaturas de las diferentes instancias del nivel central. | Definir en coordinación con las autoridades y jefaturas de las diferentes direcciones del nivel central, mediante oficio, la designación del personal que asumirá la ejecución y seguimiento de las acciones planteadas en la estrategia y los aportes que se espera de cada instancia del nivel central. En la UPRE se designarán dos de los profesionales, para que asuman en forma prioritaria, pero no exclusiva, el seguimiento de la estrategia. | 30%

## Recomendación 2
Recomendación general 2: Rediseñar la Estrategia dirigida al fortalecimiento de la gestión y planificación institucional para impactar en la exclusión educativa
Resultados a obtener: Procesos de gestión y planificación institucional claros y fortalecidos impactando los porcentajes de exclusión estudiantil
Indicador de resultado: Acciones de la Estrategia implementadas y consolidación de un comité técnico ministerial generando política hacia la permanencia.
Actividades | Plazo 2021 |  |  |  | Responsables | Observaciones | Peso %
| I trimestre | II trimestre | III Trimestre | IV trimestre
2.1. Reformular el objetivo general hacia el fortalecimiento de la gestión intra-interinstitucional y multisectorial. | Enero |  |  |  | UPRE | Esta es una de las mayores contribuciones de la consultoría, el enfocar el objetivo de la estrategia en el fortalecimiento de la gestión. En las condiciones actuales, se estará extrapolando a todo el quehacer de la UPRE. Se modifica en el documento de la estrategia. | 10%
2.2. Elaborar un diagnóstico que permita definir los alcances y necesidades directamente vinculados con la Estrategia. |  | Mayo |  |  | UPRE y equipo destacado desde diferentes instancias Despachos | Por disposición de las autoridades y necesidad del MEP en términos generales, este diagnóstico se amplía a todos los centros educativos del país por la situación de pandemia, incluidos los 161 CE vinculados a la estrategia. Mediante un oficio se comunicará a las DRE y CE, los lineamientos definidos para este proceso diagnóstico. | 20%
2.3. Definir la población meta de la Estrategia como los EPP de las DRE y CE | Enero |  |  |  | UPRE | Esta definición de la población meta también ha sido un acierto de la consultoría ya que le permite a la UPRE enfocarse en el trabajo directo y cercano que ya desde el 2018 viene consolidando con los equipos para la permanencia del nivel regional y de centro educativo. Se modifica en el documento de la estrategia UPRE. | 10%
2.4. Establecer mecanismos que permitan formalizar los procedimientos de la Estrategia. | Marzo |  |  |  | Equipo destacado en la UPRE y otras Instancias MEP Autoridades de los Despachos | Estos mecanismos deberán ser revisados y analizados por el equipo destacado en la UPRE en coordinación con las otras instancias que participan en la estructura administrativa, ya que se han venido fortaleciendo en este 2020 en el marco de la atención a la exclusión durante la emergencia nacional. Los mecanismos definidos y divulgados por la estrategia, serán validados y comunicados mediante oficio, por las autoridades. | 20%
2.5. Implementar una instancia de coordinación institucional en el más alto nivel. |  |  | Agosto |  | Equipo destacado en la UPRE y otras Instancias MEP | Desde el decreto de creación de la UPRE (41007) se contempló la necesidad de crear una estructura que fuese un espacio de análisis y toma de decisiones en materia de permanencia estudiantil, desde el nivel político. Esta estructura se denomina Comité Técnico Ministerial y para este 2021 el equipo destacado de la UPRE realizará nuevamente las gestiones para solicitarle a las autoridades ministeriales la consolidación del mismo. En esta solicitud se incluyen aspectos relevantes para su funcionamiento como: objetivo, cronograma de trabajo y personal requerido. | 20%
2.6. Establecer claramente, los recursos requeridos para dar sostenibilidad y permitir el funcionamiento de esta Estrategia. | Marzo |  |  |  | Equipo destacado en la UPRE y otras Instancias MEP | Los recursos requeridos, deberán ser definidos y gestionados por el equipo destacado UPRE en coordinación con las otras instancias que participan en la estructura administrativa. | 20%

## Recomendación 3
Recomendación general 3: Establecer un sistema de MyE que incluya el registro de indicadores y permita dar seguimiento al cumplimiento de los resultados para una evaluación futura de procesos- resultados de la Estrategia.
Resultados a obtener: Un Sistema de Monitoreo y evaluación que permita dar seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas por la estrategia.
Indicador de resultado: Datos pertinentes y confiables permitiendo la oportuna sistematización de datos
Actividades | Plazo 2021 |  |  |  | Responsables | Observaciones | Peso %
| I trimestre | II trimestre | III Trimestre | IV trimestre
3.1. Definir indicadores con enfoque de resultados. |  | abril |  |  | Equipo destacado en la UPRE, DPI y otras Instancias MEP | El equipo destacado para este propósito realizará el análisis y validación de los indicadores propuestos y en coordinación con la instancia MEP correspondiente (DPI), se incorporan a los instrumentos y la planificación institucional ya existentes. | 33.33%
3.2. Elaborar las fichas de indicadores y establecer metas de cumplimiento actualizadas. |  | junio |  |  | Equipo destacado en la UPRE, la DPI y otras Instancias MEP | Deberán ser analizados y definidas por el equipo destacado en la UPRE en coordinación con la DPI y otras instancias que participan en la estructura administrativa, con base a lo establecido en la estrategia y lo ya definido en la planificación existente. | 33.33%
3.3. Definir personal específico para formular, registrar y sistematizar la información que facilite dar seguimiento a los productos y efectos. |  | Julio |  |  | Equipo destacado en la UPRE y otras Instancias MEP Jefaturas de las instancias involucradas | Este personal específico deberá ser definido por las jefaturas de las instancias involucradas, en coordinación con el equipo destacado para ese propósito. | 33.33%

## Recomendación 4
Recomendación general 4: Dar a conocer entre la comunidad educativa, la importancia de atender el fortalecimiento de la gestión institucional y su incidencia en la disminución de la exclusión educativa
Resultados a obtener: Comunidad educativa informada y sensibilizada en la importancia de la planificación y gestión institucional para mitigar el riesgo de la exclusión estudiantil
Indicador de resultado: Campañas de Divulgación implementadas y espacios para el intercambio de buenas prácticas.
Actividades | Plazo 2021 |  |  |  | Responsables | Observaciones | Peso %
| I trimestre | II trimestre | III Trimestre | IV trimestre
4.1. Formular una estrategia de divulgación para sensibilizar al personal institucional y dar a conocer (…) buenas prácticas para mitigar la exclusión educativa. | Marzo |  |  |  | Equipo destacado de la estrategia PYS DGDR y Dirección de prensa | Se fortalecerá la estrategia de divulgación mediante el equipo destacado para este propósito en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional y Desarrollo Regional (DGDR) y la Dirección de prensa, para definir en conjunto con aval de las autoridades, los espacios y medios pertinentes para avanzar en esta recomendación. | 60%
4.2. Formular una estrategia de divulgación de la problemática de la exclusión escolar dirigida a la comunidad educativa. | Marzo |  |  |  | Equipo destacado de la estrategia PYS DGDR y Dirección de prensa | Deberá ser realizado por el equipo destacado en conjunto con otras instancias del nivel central como la Dirección de Gestión Institucional y Desarrollo Regional (DGDR), Dirección de Desarrollo Curricular, La Dirección de Vida Estudiantil y la Dirección de prensa, entre otras. | 40%