## Actividades (2)
Posición | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Cumpli miento | Peso | Notas
0 | Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución 2021- “Diseñar para la Municipalidad de Santa Cruz el anteproyecto; los planos constructivos y términos de referencia para el nuevo Edificio Municipal y del Concejo” | 189 | 2021-01-04 02:00 | 2021-09-23 10:00 | 53.33 | 1
1 | Inicio del proyecto | 1 | 2021-01-04 02:00 | 2021-01-04 10:00 | 100 | 1
2 | Elaboración Productos Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas y Presupuesto (DGFM-UGSTF-0736-2021) | 67 | 2021-01-05 02:00 | 2021-04-07 10:00 | 100 | 1
3 | Entrega de Productos: Planos Constructivos y Producto #3: Especificaciones Técnicas y Presupuesto (DGFM-UGSTF-0736-2021) | 1 | 2021-04-08 02:00 | 2021-04-08 10:00 | 100 | 1
4 | Proceso de revisión del Concejo Santa Cruz y Comisión Especial, para la Aprobación de Productos | 60 | 2021-04-09 02:00 | 2021-07-01 10:00 | 20 | 1
5 | Gestión de cierre, cobro de la ATR | 30 | 2021-07-02 02:00 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 1
6 | Finiquito y cierre del proyecto | 30 | 2021-08-13 02:00 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 1