## Hoja1
Gira de la Anexión 2021
Listado de inversiones entre Julio 2020 y Julio 2021
Nombre del Proyecto | Institución Encargada | Cantón | Etapa actual del Proyecto | Fecha proyectada de finalización de la etapa actual | Fecha proyectada de entrega del proyecto | Descripción del Proyecto | Inversión Aproximada
Hojancha | BANHVI /INVU | Hojancha | Entregado en abril, 2021 | Entregado en abril, 2021 | Entregado en abril, 2021 | Urbanización con todos los servicios que que alberga 78 viviendas unifamiliaresde dos y tres dormitorios . | 1569095898.2
Vistas del Miravalles | BANHVI / GRUPO MUTUAL ALAJUELA | Bagaces | En proceso constructivo | No definido: Pendiente resolución sobre PTAR | No definido: Pendiente resolución sobre PTAR | Urbanización con todos los servicios con 150 viviendas unifamiliares de dos y tres dormintorios. | 3370559671.7
Condominio La Joya | BANHVI/ MUTUAL CARTAGO | Carrillo | Entregado el 12 de agosto, 2020 | Entregado el 12 de agosto, 2020 | Entregado el 12 de agosto, 2020 | Condominio horizontal residencial que alberga 133 casas unifamiliares de dos o tres dormitorios. | 3243980723.35
Proyecto Villas Marcel | BANHVI/ GRUPO MUTUAL ALAJUELA | Carrillo | Entregado el 23 de diciembre, 2020 | Entregado el 23 de diciembre, 2020 | Entregado el 23 de diciembre, 2020 | Urbanización con todos los servicios con 235 viviendas unifamiliares de dos o tres dormitorios. | 5021011431.42
Santa Luisa II | BANHVI/ GRUPO MUTUAL ALAJUELA | Liberia | En proceso constructivo | 24 de diciembre, 2021 | Marzo, 2022 | Urbanización con todos los servicios con 211 viviendas unifamiliares de dos o tres dormitorios. | 5358470082.1
Loma Linda | BANHVI/ COOCIQUE | Santa Cruz | En proceso constructivo | 31 de octubre, 2021 | Agosto, 2022 | Urbanización con todos los servicios con 106 viviendas unifamiliares de dos o tres dormitorios. | 2408807074.28
Las Palmas | BANHVI/ COOPENAE | Santa Cruz | En proceso constructivo | 17 de diciembre, 2021 | Marzo, 2022 | Urbanización con todos los servicios con 191 casas unifamiliares de dos o tres dormitorios . | 4724688687.99
Los Jobos | BANHVI/ GRUPO MUTUAL ALAJUELA | Santa Cruz | En proceso constructivo | 06 de octubre, 2021 | Enero, 2022 | Urbanización con todos los servicios con 14 casas unifamiliares de dos o tres dormitorios . | 231510268.2
Corrales Negros | BANHVI/ FUNDACIÓN COSTA RICA-CANADÁ | La Cruz | En etapa de formalización de casos. Por iniciar obras | No definido | Noviembre, 2021 | Urbanización con todos los servicios con 18 casas unifamiliares de dos o tres dormitorios . | 311861097.62
Malinche IV | BANHVI/ GRUPO MUTUAL ALAJUELA | Santa Cruz | Entregado en diciembre, 2020 | Entregado en diciembre, 2020 | Entregado en diciembre, 2020 | Urbanización con todos los servicios que alberga 23 viviendas unifamiliares de dos o tres dormitorios. | 689231793.71