## Regulación de Predios
Regulación de Predios
N° | Listado de actividades | Alcance de la actividad | Duración de la actividad | Duración de actividad anual (días hábiles según meta* | Predecesor inmediato
(días hábiles)
1 | Identificación de predios | Recepción de la solicitud, asignación de número de expediente, revisión de requisitos, consultas interinstitucionales (TSE, BANHVI, Registro Nacional), verificación de la información catastral y registral de la propiedad, conformación de expediente. | 5 | 217
2 | Aplicación del instrumento (Censo) | Asignación de profesional encargado del caso, programación de visita de inspección, solicitud de vehiculo y viaticos para la gira, trabajo de campo y levantamiento de información técnica de la propiedad. | 10 | 207 | 1
3 | Verificación de los ocupantes que se encuentran en los predios del INDER y el INVU | Aplicación en sitio del formulario de verificación de ocupación durante la gira. | 2 | 205 | 2
4 | Análisis y procesamiento de datos | Procesamiento y analisis de la información, redacción de informe técnico, estimación del valor del inmueble, preparación de oficios dirigidos a la instancia que corresponda, dependiendo de lo encontrado (topografía, legal, etc), comunicación de resolución al solicitante. | 15 | 190 | 3
5 | Conformación y análisis de los expedientes de los ocupantes de los predios | Los expedientes se conforman al inicio del proceso, y el analisis se realiza en la actividad anterior. | 1 | 189 | 4
6 | Elaboración de la recomendación de titulación o concesión | Si procede, con base en el criterio técnico, la información del expediente y la respuesta del solicitante, se prepara el acuerdo de titulación o bien, se realiza opcion de compra-venta y se procede con las firmas correspondientes. | 5 | 184 | 5
7 | Financiamiento y verificación de adquisición del predio | En este momento el INVU no realiza financiamiento interno (creditos secos) para titulación, sin embargo, el mecanismo o forma de pago para titulación (bono de vivienda, recursos propios, financiamiento externo) fue definido en la actividad anterior. El plazo de esta gestion no depende del INVU. | 1 | 183 | 6
8 | Formalización del título de propiedad del predio | Se traslada el expediente al área de Notariado para que proceda con la formalización de la escritura, se prepara proyecto de escritura, se firma por las partes. | 10 | 173 | 7
9 | Tramitación ante el Registro Nacional | Presentación de la escritura ante el Registro Nacional y formalización del traspaso, verificación del estudio registral. | 25 | 148 | 8
| Total estimado |  | 74
* Son actividades permanentes que se realizan durante todo el año, a partir de la recepción de la solicitud o identificación de predio, la cual se recibe los días hábiles del año.

## Act Crítas Regulación Predios
Regulación de Predios
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2021 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Región (según MIDEPLAN) | Ubicación geográfica (cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
1. Ordenamiento de los derechos de propiedad y derechos de posesión en inmuebles propiedad privada del Estado en zonas rurales y urbanas. | 2020-2022 13.780 2021: 3730 | Identificación de predios | Cobertura Nacional | Todo el territorio Nacional | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 5 | Unidad de Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles (UFIBI)
|  | Aplicación del instrumento (Censo) |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 10
|  | Verificación de los ocupantes que se encuentran en los predios del INVU |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2
|  | Análisis y procesamiento de datos |  |  | 2021-01-27 | 2021-02-16 | 15
|  | Conformación y análisis de los expedientes de los ocupantes de los predios |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1
|  | Elaboración de la recomendación de titulación o concesión |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 5
|  | Financiamiento y verificación de adquisición del predio |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1
|  | Formalización del título de propiedad del predio |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 10
|  | Tramitación ante el Registro Nacional |  |  | 2021-03-12 | 2021-04-15 | 25
* Las fechas de inicio y final podrian variar en la programación DELPHOS.NET considerando que dicho sistema no parametriza feriados ni días no laborables. | [6 empty] | 74