## LINEAMIENTOS
Matriz de Acciones Afirmativas
Lineamiento 1: Se promoverá la generación de datos desagregados, por sexo, características etarias, etnia, condición de discapacidad, religión, educación, acceso a empleo formal, entre otras, para orientar con enfoque de género la toma de decisiones y ejecución de fondos públicos en asentamientos humanos y vivienda.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Estudio de identificación de brechas en la generación de datos desagregados por sexo, y otras categorías relevantes, de las instituciones del SOTAH, elaborado// Nota al pie de página | Porcentaje de avance en la elaboración del estudio, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Buscar cooperación técnica para la realización del Diagnóstico, 2) Definir el alcance, objetivos, metodología y estructura del Diagnóstico, 3) Apoyar la elaboración del Diagnóstico, 4) Revisar y aprobar el Diagnóstico. | 100% | 2023 | MIVAH (coordinador), INAMU, BANHVI, INVU, Inder, IFAM, CNE | Nota al pie de página. El objetivo es realizar una valaración integral y con critrio experto de la situación de las instituciones del Sector en relación con la recopilación, generación, actualización y utilización de la información con enfoque de género. Consiste en definir un estándar de la forma en que se debería llevar la información relacionada con los servicios externos de las instituciones y contrastar con la realidad institucional para identificar las brechas y por tanto oportunidades de mejora.
Plan de acción para reducir las brechas en la generación de datos desagregados por sexo y otras categorías relevantes para las instituciones del Sector, en ejecución.// Nota al pie de página. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Elaboración de propuesta del Plan con base en los hallazgos del Diagnóstico, 2) Negociación y validación del Plan con las instituciones involucradas, 3) Oficialización del Plan, 4) Ejecución del Plan. | 100% | 2025 | MIVAH (coordinador), INAMU, BANHVI, INVU, Inder, IFAM, CNE | Nota al pie de página. Esta ligado con el producto anterior, tiene el objetivo de operativizar los hallazgos del estudio.
Compendio Estadístico de Vivienda que incorpora una sección de acceso a la vivienda por parte de MJH, considerando los datos de SINIRUBE, elaborado anualmente. | Número de Compendios Estadísticos, según el total programado. | Compendio Estadístico de Vivienda del 2019. | N.A. | 100% (8 Compendios Estadísticos) | 2030 | MIVAH
Sistema de Información Agrario (SIGA) actualizado con enfoque de género, según población beneficiada. | Porcentaje de actualización de los beneficiarios en de acuerdo a los asentamientos registrados en el SIGA | 0% | 1. Diagnóstico del sistema SIGA a afecto de determinar la variable Género. | 100% (Determinar el estado de situación del SIGA en materia de Género) | 2022 | Inder/Fondo de Tierras
|  |  | 2. Emisión de Directriz recordando la obligatoriedad de tener actualiza el sistema SIGA. | 100% (Directriz comunicada) | 2022 | Inder/Fondo de Tierras
|  |  | 3. Incorporación de asentamientos nuevos o no incluidos a la fecha actualizando en ese acto la variable género. | 100% de la población beneficiada registrada | 2030 | Inder/Fondo de Tierras
Sistema de Desarrollo Rural (SIDER) que icorporar la variable grupos prioritarios según la Ley 9036 así como la información desagregada por sexo y otras variables de género relevantes, desarrollado. | Porcentaje de avance en la incorporación de la variable de género en el SIDER, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Definir las variables que se van a ingresar al sistema con apoyo del INAMU, 2)Dar seguimiento para que se programe o desarolle en el SIDER la inclusión de las variables, 3) Emisión de Directriz para informar la obligatoriedad de mantener actualizadas dichas variables. | 100% | 2022 | Inder/ Equipo Institucional para el desarrollo del SIDER
Generación de datos estadísticos segregados por género en tiempo real mediante el ABANKS. | Porcentaje de avance en la generación de datos estadísticos segregados por genero, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Elaborar línea base, 2) Analizar y definir las variables relevantes con perspectiva de género que se van a incluir en el ABANKS, 3) Coordinar la programación y actualización del ABANKS, 4) Procedimiento para operativizar la generación de datos estadísticos con perspectiva de género y la incoporación en la planificación institucional. | 100% | 2023 (1 año) | INVU/ DPGF y GG
Estadísticas de titulación de las viviendas y gestión de cobro desagregadas por género generadas. | 1, Porcentaje de avance en la generación de las estadísticas, según las etapas establecidas. UFIBI 2, Porcentaje de avance en la generación de las estadísticas, según las etapas establecidas. DAF | 0% UFIBI/ DAF Monto de la Cartera Institucional colocada según género por porcentajes | 1) Definir una clasificación de genero definida por el representante del grupo familiar para los acuerdos de titulación que se emitan a partir del año 2022. 2) Implementación de la clasificación dentro del control de acuerdos de titulación emitidos. 1.- Solicitud a la UTI de reporte sobre distribución de la Cartera entre hombres, mujeres y personas jurídicas en porcentajes. 2.- Validación de la Unidad de Finanzas-Área de Cobros al incluir en informe de morosidad | UFIBI 100% DAF 100% (6 reportes al año) | 2030 | INVU/ DAF - UFIBI
Mecanismo de verificación sobre la seguridad en la tenencia de la tierra y la vivienda por parte de las mujeres implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del mecanismo de verificación, según las etapas establecidas. | 0% | De todas las operaciones de bono (como jefe de familia o pareja) determinar si todavía siguen siendo dueños del inmueble 1) Emitir la directriz para darle prioridad a la creación de la estructura (diseño y mantenimiento) vía mesa de servicio. 2) Definición de la estructura 2) Definición de los requerimientos para el uso de la información 3) Fase seguimiento inscripción de copropiedad, operaciones atrasadas 4) Informes semestrales de cumplimiento sobre inscripciones de propiedad | 100% | Diciembre, 2030 | BANHVI
Encuestas de percepción de servicios institucionales prestados por el BANHVI con enfoque de género elaboradas. // Nota al pie de página. | Número de informes de las encuestas de percepción de servicios, según el total programado. | Encuesta de percepción del servicio al cliente del año xxx aplicada. | N.A. | 100% (1 informe anual, 9 informes en total) | Diciembre, 2030 | BANHVI /UCO (coordinador), INAMU, MIVAH. | Nota al pie de página: INAMU y MIVAH apoyaran al BANHVI para ajustarlos instrumentos de recopilación de información con enfoque de género, así como sobre como presentar los datos desagregados por género en el reporte.
Diagnóstico institucional de brechas de género que incluya el componente de servicios externos del IFAM elaborado y validado. | Porcentaje de avance en la elaboración y validación del Diagnóstico, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Diseñar como se va a incluir el componente de servicios externos en el diagnóstico institucional, 2) Inclusión del componente de servicios externos en el proceso de elaboración del Diagnóstico, 3) Elaboración del Diagnóstico, 4) Análisis institucional de las brechas identificadas en el Diagnóstico, 5) Identificación de acciones orientadas a reducir las brechas identificadas, 6) Programación de las acciones identificadas en la planificación institucional | 100% | 2023 | IFAM
Estudios de mercado y Encuestas de Mercado sobre servicios de financiamiento del INVU, que incorporan indicadores segregados desde la perspectiva de género, elaborados. | Porcentaje de avance en la elaboración de los Estudios de Mercado y Encuesta de Mercado, según el total programado. | 0% | N.A | 100% (Instrumento e informe de estudio de mercado - incluye encuesta ) | 2023 (1 año) | INVU/ UCP
Informes socioeconómicos de los censos realizados para los proyectos INVU elaborados con perspectiva de género. | Porcentaje de avance en la elaboración de los informes, según las etapas etablecidas. | 80% | 1) Revisión y actualización de los instrumentos utilizados para recopilar información en los censos que incorporan la perspectiva de género e incluyen las necesidades productivas de las mujeres, 2) Oficialización y comunicación de los instrumentos, 3) Aplicación de los instrumentos en los censos realizados, 4) Elaboración de informes socioeconómico de los censos realizados para los proyectos INVU con perspectiva de género, 5) Difusión de los resultados. | 100% (Pendiente Difusión 20%). | 2023 (1 año) | INVU/DPH
Diagnósticos de planes regionales que incorporán la perspectiva de género transversalmente, elaborados. | Porcentaje de avance en la elaboración de los Diagnósticos, según el total programado. | 0% | N.A | 0% (3 Diagnósticos) | 2024 | INVU/ UCTOOT
Reporte de daños y pérdidas de personas afectadas ante Declaratoria Nacional de Emergencias, desagregados por sexo, género, edad y discapacidad relacionadas con vivienda y asentamientos humanos, remitidos por las instituciones competentes. | Número de reporte de daños y pérdidas de población remitidos con el componente de género, según el total presentado. | Documento de reporte de daños y pérdidas de personas afectadas ante Declaratoria de Emergencias. | N.A. | 100% | 2023-2030 | CNE, Unidad de Desarrollo Estrategico de SNGR
Lineamiento 2: Se fomentará la innovación en procesos de divulgación de información con perspectiva de género, que integren el diseño de procesos de comunicación sensibles a los contextos de las MJH a partir de la interseccionalidad.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Perfil exclusivo para las mujeres en la página del BANHVI en operación. | Porcentaje de avance en la operativización del perfil exclusivo para mujeres en la página del BANHVI, según las etapas establecidas. | Página publicada en Sitio Web con: requisitos, programas, lugares donde tramitar, preguntas frecuentes, accesos a la página de educación financiera y mantenimiento de vivienda y estadísticas actualizadas con cruce de variable. | 1) Definición de las variables relevantes que se deben seleccionar para realizar cruces de interés desde la perspectiva de género con apoyo del MIVAH e INAMU, 2) Identificar preguntas frecuentes que tienen las mujeres y definir el resto de contenidos de interés que se van a incorporar en la página, 3) Diseñar y programar la página web, 4) Lineamientos para mantener actualizadas las estadísticas incorporadas en la página. | 100% (página publicada) | Junio, 2022 | BANHVI /UCO
Lineamientos para la atención de la demanda de vivienda para mujeres estratos 1 al 6 del SFNV, con enfoque de derechos humanos, elaborada.// Nota al pie de página. | Porcentaje de avance en la elaboración de los lineamientos, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Creación de un grupo de trabajo, 2) Elaboración de una propuesta de lineamientos, 3) Revisión y aprobación de los lineamientos por parte de las instituciones involucradas, 3) Oficialización de los lineamientos. | 100% | 2022 | MIVAH (coordinador) INAMU, BANHVI, INVU | Nota al pie de página. El objetivo es generar lineamientos orientados para las acividades de sensibilización y capacitación de las instituciones del Sector.
Programa de capacitación para fortalecer el trabajo de las Oficinas de la Mujer sobre el acceso a los servicios relacionados con acceso y disfrute a la tierra, los subsidios de vivienda y el crédito para el acceso a la vivienda implementado. | Porcentaje de avance en la implementación inicial del programa de capacitación, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Creación de una comisión de trabajo interinstitucional para diseñar la capacitación, 2) Sesiones de trabajo de la comisión para acordar el contenido y logística de la capacitación, 3) Elaboración del cotenido de la capacitación, 4) Ejecución del programa de capacitación. | 100% | 2023 | MIVAH (Coordinador) INAMU / IFAM / INDER/ BANVHI/ INVU/ CNE
| Número de Oficinas de la Mujer capacitadas, según el total programado. | 0% | N.A | 83 gobiernos locales | 2025 | IFAM (Coordinador) INAMU / MIVAH / INDER/ BANVHI/ INVU/ CNE
Piloto de ventanilla única sobre los subsidios y créditos para el acceso y disfrute de la tierra y la vivienda, ejecutado a través de las Oficinas de la Mujer, en al menos dos municipalidades. | Porcentaje de avance en la ejecución de los planes pilotos en las municipalidades, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Creación de una comisión de trabajo interinstitucional para diseñar los planes pilotos, 2) Sesiones de trabajo de la comisión diseñar los planes, 3) Elaboración de una propuesta de los planes pilotos para validación, 4) Acordar con al menos dos municipalidades la ejecución del plan piloto, 4) Implementación de los planes pilotos, 5) Difusión en medios de comunicación y en redes sociales de forma interinstitucional de la puesta en marcha de los planes pilotos, 6) Análisis de los resultados de la ejecución de los planes pilotos, 7) Valorar oportunidades de mejora del proyecto y vías para escalarlo, 8) Elaboración de una propuesta para escalar el programa a otras municipalidades. | 100% | 2023-2026 | IFAM (coordinador) Municipalidades / MIVAH/ BANHVI/ INDER / INVU/ CNE
Módulo de equidad de género en Onceavo Programa para las Nuevas Autoridades Municipales impartido. | Número de módulos impartidos, según el total programado. | XI Programa 2021 | N.A | 100% ( 6 módulos impartidos) | 2030 | IFAM / Municipalidades
Oferta prográmatica ofrecida a los gobiernos locales actualizada con perspectiva de género bianualmente. | Número de actualizaciones de la oferta programática realizadas, según el total programado. | Oferta Prográmatica Institucional 2021 | 1) Actualizar los instrumentos para consultar a las municipalidades sus necesidades de asistencia técnica, capacitación y financiamiento con perspectiva de género, 2) Aplicar los instrumentos actualizados, 3) Análisis de los datos recolectados, 4) Actualización de la oferta programática. | 100% (3 actualizaciones de la oferta prográmatica) | 2030 | IFAM
Estrategia de Comunicación Iinstitucional del INVU actualizada desde la perspectiva de género. | Porcentaje de avance en la actualización de la Estrategia, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Revisión y análisis de la Estrategia actual, 2) Aprobación de la Estrategia, 4) Implementación de la Estrategia.Se realiza la inclusión de lenguaje inclusivo en todos los productos INVU. | 100% | 2022 (1 año) | INVU/UCP
Capacitaciones de actualización para sensibilizar al personal de Gerencia y Plataforma de Servicios del INVU, en temas de género. | Número de capacitaciones de actualización, según el total programado. | 50% | N.A. | 100% (1 capacitación anual/ 8 capacitaciones en total) | 2030 | INVU/ UCP
Plan de Capacitación sobre el Bono Familiar de Vivienda aplicado a grupos de MJH identificados. // Nota al pie de página. | Número de grupos de interés atendidos (Oficinas de la mujer de las Municipalidades, grupos identificados por INAMU, beneficiarias de proyectos de vivienda), según el total programado. | Programa de capacitación actual. | 1. Coordinación con INAMU / IFAM para definir grupos, contenido y calendario. 2 Identificación de los proyectos a los cuales se les aplicará la capacitacion. 3. Aplicación de capacitaciones | 100% (3 grupos de interés atendidos) | Diciembre 2023 | BANHVI / UCO (coordinador), INAMU, IFAM | Nota al pie de página. Atención de tres grupos de interes: Oficinas de la mujer de las Municipalidades / grupos identificados por INAMU / beneficiarias de proyectos de vivienda.
Campañas de información dirigidas a mujeres sobre educación financiera, mantenimiento de las viviendas, entre otros temas de interés, ejecutadas en redes sociales. | Número de las campañas de información ejecutadas, según el total programado. | Campañas de información sobre BFV digiridas al público en general. | 1. Diseñar mensajes claves . 2 Programación de posteos. | 100% (3 campañas anuales, 24 campañas en total) | Diciembre 2030 | BANHVI / UCO
Campaña de comunicación en los Comités Directivos del los Consejos territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) sobre los servicios que ofrece la institución, así como los procesos y derechos de las mujeres rurales, considerando la interseccionalidad de las mujeres implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de comunicación, según las etapas establecidas. | 0% | 1. Formulación y validación de la campaña de comunicación. | 100% | 2022 | Inder/Prensa y GCPT Prensa y GCPT
|  |  | 2.Ejecución bianual de la campaña de comunicación. | 100% ( 3 campañas de comunicación ejecutadas) | 2030 | Inder/Prensa y GCPT Prensa y GCPT
Lineamientos para incluir el enfoque de género en los procesos de divulgación y comunicación relacionados con prevención y atención de emergencias o desastres, dirigido a las instituciones que conforman el Comité Asesor Técnico del Sector de Información Pública para la prevención del riesgo y atención de emergencias (SIPAE), oficializados. | Porcentaje de avance en la elaboración del lineamiento, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Fase de investigación y diagnóstico, 2) Elaboración de una propuesta de los lineamientos, 3) Consulta de los lineamientos con actores relevantes, 4) Aprobación de los lineamientos por el órgano correspondiente, 5) Oficialización de los lineamientos, 6) Difusión y capacitación sobre la implementación de los linamientos. | 100% | 2023-2025 | CN, Unidad de Comunicación Institucional.
Plan de fortalecimiento de los Mecanismos de Género de las instituciones del SOTAH con enfoque de derechos humanos en ejecución. | Número de sesiones establecidas en el Plan realizadas, según el total programado. | 0% | N.A. | 100% (4 sesiones al año, 16 sesiones) | 2025 | MIVAH (Coordinador), BANHVI, CNE, INDER, IFAM, INVU | Nota al pie de página: Esta acción obedece a la necesidad interna que existe en las instituciones del SOTAH de mayor capacitación y apoyo para liderar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con género.
Lineamiento 3: Se promoverá la simplificación o flexibilización de los trámites y requisitos a los subsidios y al crédito para vivienda con base en las necesidades de las mujeres según su estrato.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Estudio de brechas de género en el cumplimiento de los requisitos para acceso a los servicios ofrecidos por el INVU elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Diseño del estudio de brechas 2) Contratación del estudio de brechas 3) Ejecución del estudio | 100% | 2023 | INVU/SGG
Reglamento Interno del Servicio de Crédito Rural oficializado, según la modificación del Reglamento de la Ley 9036 (Reglamento Ejecutivo 43102-MAG). | Porcentaje de avance en la aprobación del Reglamento Interno del Servicio de Crédito Rural, según las etapas establecidas. | 0% | 1. Elaboración del Reglamento, 2) Consulta de la propuesta con actres clave, 3) Aprobación por el MEIC. 4) Publicación del Reglamento en La Gaceta. | 100% | 2023 | Inder/ Servicios para el Desarrollo
Mecanismo de género en el INVU según el Decreto Ejecutivo 37906 en funcionamiento. | Porcentaje de avance en el funcionamiento del mecanismo de género, según las estapas establecidas. | 0% | Diseñar plan para cierre de brechas Implementar plan de acción para cierre de brechas | 100% | 2025 | INVU/ SGG
Mecanismo de género (persona, comisión, unidad, departamento) en el BANHVI según el Decreto Ejecutivo 37906 operativo. | Porcentaje de avance en la operativización del mecanismo de género, según las estapas establecidas. | 0% | 1. Analizar el recurso humano que tiene la institución, 2) Definir el tipo de mecanismo a utilizar, 3) Dar contenido al mecanismo (funciones, responsabilidades), 4) Realizar el/los nombramientos y oficializar el mecanismo. | 100% | Diciembre 2022 | BANHVI
Lineamiento 4: Se impulsará el acceso a la tenencia de la tierra, el crédito y la vivienda para las mujeres, mediante la implementación de mejoras regulatorias y acciones afirmativas según las necesidades de las mujeres con enfoque territorial.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Línea de crédito, con perspectiva de género, para compras de lotes para desarrollar soluciones de vivienda dirigido a los gobiernos locales creada. | Porcentaje de avance en la creación de la línea de crédito, según las etapas establecidas. | 0% | Recordar llegar hasta la difusión de la iniciativa. | 100% | 2022 | IFAM
Estrategia interinstitucional para promoción de vivienda rural productiva con perspectiva de género, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la Estrategia, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Identificar instituciones con competencia productiva y de vivienda en zona rural. 2) Identificar fuente de recursos para aplicar a procesos productivos y vivienda en zona rural. 3) Proponer convenio de cooperación entre instituciones identificadas, para desarrollar una Estrategia interinstitucional para la promoción de vivienda rural productiva con perspectiva de género, 4) Sesiones de trabajo para la elaboración de la Estrategia, 5) Propuesta de Estrategia elaborada, 6) Validación de la estrategia por las autoridades de las instituciones participantes, 7) Oficialización de la Estrategia. | 100% | 2025 | INVU (Coordinador - DPH, DUV,GG,AL,PE), INDER, BANHVI, MIVAH
15% de unidades habitacionales de interés social de ECOBARRIOS destinadas a MJH. | Porcentaje de avance en la asignación de unidades habitacionales a MJH, según el total programado. | Perfiles de proyectos de EcoBarrios en Cañas, Puntarenas, Catedral, Coronado | 1) Consolidar préstamo AFD para el apoyo y asesoramiento técnico, 2) Apoyo técnico AFD en el desarrollo de mecanismos de financiación para la implantación de ecobarrios, 3) Inscripción en Mideplan proyectos (factibilidad), 4) Definición mecanismo ejecución proyecto, 5) Construcción del Proyecto, 6) Titulación del 15% de soluciones habitacionales a MJH. | 15% soluciones EcoBarrios construidos titulados a MJH | 2030 (1 ECOBARRIO) | INVU/DUV
Lineamiento 5: Se impulsarán acciones afirmativas para facilitar a las MJH el mejoramiento del estado físico de sus viviendas, con énfasis en las MJH en condición de vulnerabilidad.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Partida específica de presupuesto del FOSUVI para programas de RAMT orientado a MJH, creada. | Porcentaje de avance en la creación de la partida específica para mujeres del presupuesto FOSUVI para programas RAMT, según las etapas establecidas. |  | 1) Valoración Presupuestaria 2022-2025, 2) Establecer lineamientos, 3) Directriz de Junta Directiva emitida y dirigida a las Entidades Autorizadas del SFNV para destinar un % del presupuesto. |  |  | BANHVI
Extensión de Programa de Bienestar Familiar para vivienda productiva, capital de trabajo, para MJH, oficializada // Autorización para destinar parcialmente la vivienda para activiades productivas q generen los ingresos del núcleo familiar// Garantía hipotecaria + crédito. Articular con Banca para el Desarrollo. | Porcentaje de avance en la oficialización de la extensión del Pograma de Bienestar Familiar para vivienda productiva, según las etapas establecidas. | 0% |  |  |  | BANHVI
Lineamiento 6: Se promoverán acciones para adecuar el diseño de las viviendas de interés social, según las necesidades sociales, culturales y funcionales de las MJH y sus familias.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Modificación de la Directriz 27 con enfoque de género, oficializada. | Porcentaje de avance en la oficialización de la Directriz, según las etapas establecidas. | Directriz 27 vigente. | 1. Elaboración de la propuesta de directriz, 2. Proceso de diálogo y alineamiento de la propuesta con actores clave, 3. Consulta pública de la propuesta, 4. Aprobación y oficialización de la directriz por parte de la persona jerarca. | 100% | 2022 | MIVAH (coordinador), BANHVI
Reglamento de Diseño y Construcción Sostenible para VIS, con enfoque de género, oficializado. | Porcentaje de avance en la oficialización del Reglamento, según las etapas establecidas. | Propuesta preliminar del Reglamento. | 1. Elaboración de la propuesta del decreto ejecutivo de Regalmento de Construcción Sostenible para viviendas de Interés Social. 2. Aprobación interna Jerarca Institucional y Gerencia General. 3. Consulta pública de la norma y ajustes posteriores a la consulta pública. 4) Oficialización. | 100% | 2022 | MIVAH (coordinador), BANHVI
Lineamiento 7: Se garantizará que la ubicación de las viviendas de interés social, facilite a las MJH y sus familias el acceso a servicios públicos, su desempeño económico y el disfrute a la ciudad en general.
Acciones | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Manual de Elaboración de Planes Reguladores actualizado con el componente de género en la planificación del territorio. | Porcentaje de avance en la actualización del Manual, según las etapas establecidas. | 0% | 1) Realizar un diagnóstico, 2) Capacitaciones para UCTOOT en temas de género en el OT, 3) Elaboración metodológica de la introducción del tema de género en los PR, 4) Formulación de modificación del manual a la Junta Directiva 5) Oficialización del Manual | 100% | 2025 | INVU/ UCTOOT
Guía de espacios públicos urbanos, que incluya el mejoramiento de áreas verdes y recreativas, con diseños sostenibles y de acceso universal con enfoque de género oficializada. | Procentaje de avance en la oficialización de la Guía, según las etapas establecidas. | 0% | 1. Identificación de cooperación y financiamiento 2. Co-construcción de la propuesta, 3) Consulta de propuesta con actores relevantes, 4)Oficialización de la guía, 5) Actividades de difusión de la Guía. | 100% | 2022 | MIVAH
Guía técnica para la promoción de áreas verdes, en los cantones, elaborada con perspectiva de género. | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía, según las etapas establecidas. | 0% | Revisar las etapas establecidas en la PNH, Acción 23.3 | 100% | 2022 | IFAM
Línea de asistencia técnica para proyectos que incluyan la perspectiva de género en el disfrute a la ciudad y que consideren variables con accesibilidad para las mujeres implementada. | Porcentaje de avance en la creación de la línea de asistencia técnica, según las eapas establecidas. | 0% | Una de las etapas puede ser la creación de un banco de proyectos modelo. Recordar llegar hasta la difusión de la iniciativa, es importante incluir actividades para sensibilizar sobre el tema y levantar demanda. | 100% | 2022 | IFAM
PUIs vinculados a áreas de renovación urbana, formulados con un componente de género. | Número de PUIs formulados, con respecto al total programado. | 5 PUIs en ejecución, sin componente de género. | N.A. | 100% (15 PUIs) | 2030 | MIVAH
Guía de desarrollo de ECOBARRIOS con perspectiva de género elaborada. | Porcentaje de avance en la elabración de la Guía, según las etapas establecidas. | Documentos de conceptualización ya elaborados para Puntarenas y Finca Vargas (Coronado). | 1) Consolidar préstamo AFD para el apoyo y asesoramiento técnico para la elaboración de una guía técnica para el diseño de ecobarrios. 2) Apoyo técnico AFD en el desarrollo de mecanismos de financiación para la implantación de ecobarrios, 3) Apoyo a la elaboración de directrices para la integración de la perspectiva de género en los EcoBarrios y las herramientas del plan nacional de desarrollo urbano, 4) Análisis y recomendaciones para mejorar la planificación urbana y estimar el impacto en las emisiones de GEI, 5) Elaboración de la Guía, 6) Consulta de la Guía con actores clave, 7) Validación interna de la guía por las autoridades, 8) Oficialización de la Guía. | 100% | 2024 | INVU/ DUV
Protocolo de Atención Integral de Desalojos, con enfoque de género, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaborado del Protocolo, según las etapas establecidas. | Borrador de protocolo. | 1. Revisión interinsitucional y actualización del borrador actual del protocolo con enfoque de género. 2. Consulta Pública. 3. Validación y aprobación institucional. | 100% | 2022 | MIVAH
Proceso de auditorías de calidad en la inversión pública para promover presupuesto sensibles al género actualizado y oficializado. | Porcentaje de avance en la oficialización del proceso de auditorías de calidad, según las etapas establecidas. | Procedimiento vigente. |  | 100% |  | MIVAH
Instrucciones:
- La matriz contiene todas las acciones acordadas con las instituciones del SOTAH a la fecha para que tengan una idea del contenido general de la Estrategia. Sin embargo, las casillas que contienen texto marcado en azul corresponden a las acciones en la cual su institución es responsable o debe participar. Por favor, revisar con detalle.
- Las casillas marcadas con color amarillo contienen un comentario y texto en rojo que se sugiere adicionar o modificar el texto.
- Las casillas marcadas con color anaranjado se deben completar.
Note on A68: Raquel Salazar: En la Sesión Ordinaria 6-2021 del Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y Asentamientnos Humanos, el señor Dagoberto propuso fusionar estas acciones y reformularla en una sola.

## ELIMINADOS
Lineamiento 3: Se promoverá la simplificación o flexibilización de los trámites y requisitos al crédito y a los subsidios con base en las necesidades de las mujeres según su estrato.
Acciones y Proyectos | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Directriz sobre plazos preferentes para los servicios prestados a mujeres implementada. | [5 empty] | INDER
Estudio de brechas de género en los servicios que ofrece el INDER relacionados con el acceso a la tierra y la vivienda. | [5 empty] | INDER
Pendiente de valorar con la Dirección FONAVI del BANHVI y otros actores | [5 empty] | BANHVI
Lineamiento 4: Se impulsará el acceso a la tenencia de la tierra, el crédito y la vivienda para las mujeres, mediante la implementación de mejoras regulatorias y acciones afirmativas según las necesidades de las mujeres con enfoque territorial.
Acciones y Proyectos | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Nuevo producto o programa financiero para MJH, creado | [5 empty] | BANHVI
Lineamiento 7: Se garantizará que la localización de las viviendas, construidas por el SFNV, facilite a las mujeres el acceso a servicios públicos, su desempeño económico y el disfrute a la ciudad en general.
Acciones y Proyectos | Indicador | Línea Base | Etapas | Meta | Plazo | Responsable
Protocolo para fomentar la coordinación interinstitucional y la participación de las mujeres en el diseño de los territorios rurales y centros de población. | [5 empty] | INDER