## Plan Accion 2022-Intr 2-Banhvi
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2022 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
2. Programa de atención del déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos | 2022: 9 100 | Inducción de parte de la entidad autorizada a los interesados (casos Ord - art 59) | Nacional | Nacional | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 5 días | Entidad Autorizada
|  | Conformación del expediente del beneficiario |  |  | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 40 días
|  | Revisión del expediente por parte del BANHVI |  |  | 2022-03-07 | 2022-05-17 | 49 días | BANHVI
|  | Aprobación FOSUVI |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 5 días
|  | Formalización en escritura pública |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 16 días
|  | Obtención del Permiso de Construcción donde se requiera |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-25 | 90 días | Municipios
|  | Pago del Subsidio a la entidad autorizada |  |  | 2022-10-26 | 2022-11-08 | 10 días | BANHVI

## Plan Accion 2022 Int 3-Banhvi
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año 2022 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica / Región Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
3. Programa de atención del déficit habitacional para la población de clase media | 2022: 906 | Inducción de parte de la entidad autorizada a los interesados | Nacional | Nacional | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 5 días | Entidad Autorizada
|  | Conformación del expediente del beneficiario |  |  | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 40 días
|  | Revisión del expediente por parte del BANHVI caso art 59 (por escogencia aleatoria según procedimiento) |  |  | 2022-03-07 | 2022-05-17 | 49 días | BANHVI
|  | Aprobación FOSUVI |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 5 días
|  | Aprobación Junta Directiva del BANHVI |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 7 días
|  | Formalización en escritura pública |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-24 | 16 días
|  | Obtención del Permiso de Construcción donde se requiera |  |  | 2022-06-27 | 2022-11-03 | 90 días | Municipios
|  | Pago del Subsidio a la entidad autorizada |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 10 días | BANHVI

## Plan Accion 2022 Int 3-Invu
Posición | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Cumpli miento | Peso | Notas
| Plan de Acción 2022: Número de soluciones de vivienda generadas para la población de clase media-INVU (Ver Nota) | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00
1 | Recepción de la solicitud | 182 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-15 10:00 | 0 | 2
2 | Preanálisis | 175 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-04 10:00 | 0 | 2
3 | Apertura de la solicitud | 181 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-14 10:00 | 0 | 2
4 | Envío de solicitud a Ingeniería | 182 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-15 10:00 | 0 | 2
5 | Informe técnico de inmuebles | 197 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-06 10:00 | 0 | 2
6 | Recibe el expediente | 183 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-16 10:00 | 0 | 2
7 | Asignación a un Profesional | 185 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-18 10:00 | 0 | 2
8 | Elaboración y entrega de informe técnico del inmueble. | 190 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-25 10:00 | 0 | 2
9 | Recepción informe técnico | 191 | 2022-01-06 02:00 | 2022-09-28 10:00 | 0 | 2
10 | Revisión informe técnico | 196 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-05 10:00 | 0 | 2
11 | Traslada el expediente para análisis | 197 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-06 10:00 | 0 | 2
12 | Análisis de expedientes | 203 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-14 10:00 | 0 | 2
13 | Recibe y asigna los expedientes | 198 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-07 10:00 | 0 | 2
14 | Análisis del expediente al analista | 203 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-14 10:00 | 0 | 2
15 | Revisión de expediente | 214 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-29 10:00 | 0 | 2
16 | Revisa el expediente | 213 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-28 10:00 | 0 | 2
17 | Remite expediente para la aprobación de créditos | 214 | 2022-01-06 02:00 | 2022-10-29 10:00 | 0 | 2
18 | Aprobación de créditos | 217 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-03 10:00 | 0 | 2
19 | Revisión y Aprobación Comisión de Financiamiento | 217 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-03 10:00 | 0 | 2
20 | Formalización de Crédito | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00 | 0 | 2
21 | Recibe el expediente | 218 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-04 10:00 | 0 | 2
22 | Asignación a un Profesional | 219 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-05 10:00 | 0 | 2
23 | Formalización | 224 | 2022-01-06 02:00 | 2022-11-12 10:00 | 0 | 2
La fecha inicial del proceso de otorgamiento de créditos, considera el primer día hábil del año. Las actividades relacionadas con la concesión de créditos para la Clase Media responden al comportamiento de la demanda, al cumplimiento de requisitos, y en función de la disponibilidad presupuestaria, las acciones son consideradas como actividad ordinaria del INVU, por lo que cada solicitud es atendida según los procedimientos establecidos y se ejecutan durante todo el año, es un proceso continuo.No es posible clasificarlas como cumplidas o incumplidas.

## Ejemplo Educación (hidden)
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas | Año |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/ | Fecha inicio | Fecha final | Duración
cantón
/distrito)
Programa de infraestructura educativa | 25 obras nuevas de infraestructura educativa | Valoración y definición de mejoras sobre necesidades del Centro Educativo | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 10 días | JA
|  | Aprobación proyecto por DIE | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-03-23 | 2020-04-10 | 15 días | DIE
|  | Giro de recursos económicos | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 35 días | DIE
|  | Contratación ingeniero externo | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45 días | JA
|  | Contratación empresa constructora | Central | E | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45 días | JA
|  | Construcción | Central | San José, Desamparados, San Rafael | 2020-08-03 | 2020-12-04 | 90 días | JA