## Instructivo FSA-1.
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO SOLICITUD DE AVAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR PARTE MINISTRO RECTOR (FSA-1.)
El formulario denominado "Solicitud de Aval de proyectos de Inversión Pública por parte del Ministro Rector" identificado bajo la sigla FSA-1; se utiliza para comunicar a la Secretaria del Sector Seguridad y Justicia un proyecto previo a la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.
Parte 1. Información Institucional
Casilla 1. a. Institución : Este campo presenta una lista desplegable y debe escogerse una de las dependencias identificadas dentro del sector de seguridad cuidadana y justicia que aparecen enlistadas.
Casilla 1.b. Nombre del Jerarca Institucional: Se anota el nombre y apellidos del máximo jerarca de la institución en ejercicio.
Casilla 1.c. Institución Adscrita (Si Aplica): Se anota el nombre de la institución adscrita, cuando aplique , en caso contrario anotar No Aplica.
Casilla 1.d. Teléfono Institucional: Se anota el número telefónico de la institución.
Parte 2. Información General del Proyecto
Casilla 2.a. Dirección, Departamento, Área o Unidad en la cual se elaboró el Proyecto: En este campo se indica la instancia dónde se originó el proyecto que se está presentando.
Casilla 2.b. Nombre del Director del Proyecto: Se anota nombre y apellidos de quién va liderar la ejecución del proyecto.
Casilla 2.c. Teléfono Institucional: Se anota el número teléfono asignado para contacto del director del proyecto asignado.
Casilla 2.d. Nivel de Autoridad: En este campo se indica el nivel de autoridad compatible con la función que le fuese otorgada al director de proyecto según la estructura.( Ejemplos de niveles de autoridad puede considerarse tales como: formal,legal,informal, limitado,pleno, de Administrador de Contrato,de Coordinador,de Facilitador).
Casilla 2.e. Cargo que desempeña: Se indica el nombre del puesto que desempeña la persona indicada como Director de Proyecto.
Parte 3. Información Detallada del Proyecto
Casilla 3.a. Nombre del Proyecto: Se indica el nombre asignado al proyecto presentado.
Casilla 3.b. Unidad Ejecutora: Se anota la instancia que será la encargada de ejecutar el proyecto presentado.
Casilla 3.c. Persona de Contacto: En este campo se indica quien va a fungir como enlace para contacto del proyecto presentado.
Casilla 3.d. Dirección: En este punto se indica la ubicación física de la persona de contacto que se indicó en la casilla 3.c.
Casilla 3.e.Teléfono(s): En esta campo se anota el número telefónico que tiene la persona de contacto indicado en la casilla 3.c.
Casilla 3.f. Correo Electrónico: En esta campo se anota el correo electrónico que tiene la persona de contacto indicado en la casilla 3.c.
Casilla 3.g Clasificación según Variable Tipo: Este campo contiene una lista desplegable que muestra la clasificación según variable tipo preestablecida según las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública Costa Rica (Anexo I), se debe elegir uno de los elementos enlistados.
Casilla 3.h. Propósito o justificación del proyecto: En este apartado se detalla ampliamente el porqué se va a desarrollar el proyecto presentado.
Casilla 3.i. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito: En este punto se indica el fin que se desea lograr con el proyecto propuesto y cuales son las consideraciones que si se cumplen se establecería como exitoso.
Casilla 3.j. Resumen de Cronograma de Hitos: En este apartado se indican los hitos, es decir, los eventos significativos o logros más importantes que plantea el proyecto.
Casilla 3.k. Resumen del Presupuesto: En este punto se indica en forma concisa los elementos más generales que conforman el presupuesto , expresando concepto y monto.
Casilla 3.l. Fuentes de Financiamiento: En este campo se especifica de dónde provendrán los recursos financieros para afontar el proyecto presentado.
Casilla 3.m. Riesgos de Alto Nivel: En este apartado se anotan los eventos inciertos que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en el proyecto.
Casilla 3.n Indispensable Aportar: En este punto se enlistan los documentos que deben aportarse y que son necesarios para otorgar el aval del ministro rector. A continuación el detalle:
 Certificación de la disponibilidad de las fuentes de financiamiento para el proyecto: Documento que expresa cierta garantía de disponibilidad de las fuentes de financiamiento que tendrá el proyecto.
 Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública de Costa Rica y su tipología . O bien la Guía Metodológica que se ajuste según Proyecto: Documento técnico que contiene las disposiciones y procedimientos que las instituciones realizarán para facilitar la programación institucional de las inversiones públicas , este producto tiene como finalidad ser un marco orientador en cuanto a proyectos de inversión pública.
 Presenta aval técnico de la Oficina de Planificación Institucional o Unidad asignada por el Jerarca institucional para tal efecto: Documento (normalmente oficio) donde expresa el aval técnico del proyecto por parte de la oficina de planificación institucional o Unidad asignada, con este aval técnico se da por entendido que el proyecto ha sido presentado y revisado a lo interno de la institución.
 Presenta oficio de remisión del máximo Jerarca de la Institución o Unidad asignada por el Jerarca institucional para tal efecto: Documento oficial donde el máximo Jerarca de la Institución o Unidad asignada remite a la Rectoría y/o Secretaría de Planificación del Sector de Seguridad Cuidadana y Justicia el proyecto al cual pretende que se le otorgue el aval por parte del Ministro rector del sector.

## FSA-1.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y JUSTICIA |  |  | FSA-1.
| Ministerio de Justicia y Paz y Adscritas |  | N/A
| Fiorella Salazar Rojas |  | 2280-7776
| Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes |  | 2221-0948
| Arnoldo Mora Sequeira |  | Director
Director
| Construcción de Espacios de Alojamiento de Mínima Contención y Obras Complementarias en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro a cargo del Ministerio de Justicia y Paz, en San Rafael de Alajuela. |  | 2221-0948
| Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. |  | amoras@mj.go.cr
| Arnoldo Mora Sequeira |  | Formación de Capital Físico
Edificio Central 50 metros norte de la Clínica Bíblica. frente a la esc. Marcelino García Flamenco.
El proyecto busca la construcción de 1.560 espacios carcelarios y obras complementarias, para la sustitución 1039 espacios inhabitables ubicados en los ámbitos A, B y C del del Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro, así como el aumento de la capacidad de alojamiento de este centro penal en 521 nuevos espacios. El problema a resolver es el hacinamiento carcelario presente en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro mínimas en San Rafael de Alajuela el cual aumenta día con día y que es producto por un lado de que la mayoría de las sentencias se llevan a los centros penitenciarios y por otro por la falta en nuevos espacios de alojamiento; esto se traduce en que la población privada de libertad no cuente con un espacio digno para cumplir su condena, lo que hace que muchos de los privados de libertad duerman en el suelo, debajo de las camas de los otros privados de libertad, en espacios cercanos a los servicios sanitarios; en espacios con poca iluminación y ventilación. Lo anterior provoca que los privados de libertad estén un estado de stress perenne, lo que conlleva a problemas como riñas, peleas, un mal ambiente psicológico, por lado también se presentan problemas de salud ya que este hacinamiento hace que las posibilidades de propagación de enfermedades infectocontagiosas como paperas, influenza y covid-19 entre otras sean altísimas. Además, también para poder contener esto se requiere de una gestión de seguridad en el centro penal muy alta lo que hace que se requieran mayores recursos para poder atenderla. Estas condiciones claramente violentan los derechos de las personas privadas de libertad según la normativa internacional y nacional en lo que se refiere a materia de derechos humanos por lo que es necesario hacer esfuerzos a fin de ir optimizando las condiciones de vida de la población de los Centros de Atención Institucional por medio
Objetivo | Criterios de Éxito | Hito o Evento Significativo | Fecha Programada
Construir nuevos espacios carcelarios y obras complementarias, para la sustitución de edificaciones declaradas inhabitables, y aportar a la disminución del hacinamiento carcelario, salvaguardando la seguridad, la salud y la vida de las personas dentro del Sistema Penitenciario Nacional, en cumplimiento del mandato legal encomendado a la institución | Construccíon del proyecto. | Perfil | 01-03-2021 al 30-09-2021
a. Demoler las edificaciones penitenciarias declaradas inhabitables por su peligro de colapso. |  | Prefactibilidad | 01-03-2021 al 31-10-2021
b.Construir nuevos espacios carcelarios para la sustitución de edificaciones demolidas. |  | Factibilidad | 01-11-2022 al 29-12-2023
c.Incrementar la capacidad de alojamiento de personas privadas de libertad en mínima contención en el CAI Jorge Artur Montero Castro. |  | Licitación/ contratación administrativa | 02-12-2019 al 30-09-2021
d. Construir áreas de visita íntima para población ubicada en mínima contención den el CAI Jorge Arturo Montero Castro. |  | Ejecución | 02-01-2024 al 30-04-2025
e. Construir obras complementarias requeridas para la atención de la población ubicada en los nuevos espacios carcelarios.
Concepto | Monto Colones
Cosos Directos | 9991571017.5847 | Fondos provenientes de empréstito solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica.
Materiales | 5350135031.9211
Mano de obra no calificada | 2140054012.7684
Subcontratos | 1338309139.8689
Herramientas | 620305510.9474
Equipos | 542767322.0789
Costos Indirectos | 5516066756.0995
Materiales | 1605040509.5763
Mano de obra calificada alta | 1119651447.26
Administrativos | 1240611021.8947
Imprevistos | 465229133.2105
Utilidad | 1085534644.1579
Costos Directos e Indirectos | 15507637773.6842
(Tramitología-Permisos) | 278870708.049
Costo Final Obra | 15786508481.7332
Imprevistos Administración | 473491520.452
Costo Final Obra +Incertidumbre | 16260000002.1852
Reajustes | 813000000.1093
IVA | 1300800000.1748
Modificaciones | 162600000.0219
Equipamiento del Proyecto | 2433600000
Total Presupuesto | 20970000002.4911
Que se declare infructuoso la licitación o concurso porque no participen empresas constructoras
Que se presenten problemas por incumplimientos de parte de los contratistas.
Que no se obtengan los fondos por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para desarrollar el proyecto.
2.a. Dirección, Departamento, Área o Unidad en la cual se elaboró el Proyecto:
1.d. Teléfono Institucional:
2.b. Nombre del Director del Proyecto:
2.c. Teléfono Institucional:
2.e. Cargo que desempeña:
1. a. Institución:
1.c. Nombre del Jerarca Institucional:
3.a. Nombre del Proyecto:
3.b. Unidad Ejecutora:
3.c. Persona de Contacto:
3.d. Dirección:
3.e.Teléfono(s):
3.f. Correo Electrónico:
3.h. Propósito o justificación del proyecto:
3.m. Riesgos de Alto Nivel
3.j. Resumen de Cronograma de Hitos
3.k. Resumen del Presupuesto
3.l. Fuentes de Financiamiento
3.i. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito
Parte 1. Información Institucional
Parte 2. Información General del Proyecto
Parte 3. Información Detallada del Proyecto
Formulario para Solicitud de Aval de proyectos de Inversión Pública por parte del Ministro Rector
2.d. Nivel de Autoridad:
3.g Clasificación según Variable Tipo:
3.n Indispensable Aportar
 Certificación de la disponibilidad de las fuentes de financiamiento para el proyecto.
 Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública de Costa Rica y su tipología . O bien la Guía Metodológica que se ajuste según Proyecto.
 Presenta aval técnico de la Oficina de Planificación Institucional o Unidad asignada por el Jerarca institucional para tal efecto.
 Presenta oficio de remisión del máximo Jerarca de la Institución o Unidad asignada por el Jerarca institucional para tal efecto.
1.b. Institución Adscrita:
( Si Aplica)