## Ligero
| COMPRA DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL |  |  |  |  | Leyenda:
| Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-01 |  |  |  |  | Febrero | Marzo |  | Abril |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto |  | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Incremento de desplazamiento: | 312
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días
1- Etapa previa del proyecto
| Tarea 1.Recolección de información | Objetivo | Transportes | 0% | 2022-02-01 | 20
| Tarea 2. Preparación de documentos | Hito | Transportes | 0% | 2022-02-21 | 4
| Tarea 3. Aprobación de documentos | Riesgo bajo | Transportes | 0% | 2022-02-25 | 4
| Tarea 4. Carga en los sistemas | Hito | Transportes | 0% | 2022-03-03 | 2
2-Proceso de contratación administrativa
| Tarea 1.Fase de Contratación | Riesgo bajo | Proveeduría | 0% | 2022-03-15 | 12 |  |  | 42
| Tarea 2. Cierre del plazo original de recepción de ofertas | Según lo previsto | Proveeduría | 0% | 2022-04-20 | 36 |  |  |  |  | 78
| Tarea 3. Acto de Adjudicación (Decisión Final) | Riesgo bajo | Proveeduría | 0% | 2022-06-10 | 51 | [6 empty] | 129
| Tarea 4. Fase Recursiva | Hito | Proveeduría | 0% | 2022-07-21 | 41
| Tarea 5. Comunicado , Notificación del Contrato |  | Proveeduría | 0% | 2022-08-25 | 35 | [9 empty] | 205
3- | 3-Recepción de bienes
| Tarea 1.Notificación de Orden de Inicio | Según lo previsto | Transportes | 0% | 2022-08-26 | 1 | [9 empty] | 206
| Tarea 2. Recepción de bienes | Riesgo medio | Contratista | 0% | 2022-12-04 | 100 | [13 empty] | 306
| Tarea 3. Entrega a funcionarios de bienes | Según lo previsto | Contratista | 0% | 2022-12-10 | 6 | [13 empty] | 312
Formulas:
Inicio = +[Inicio, row above]+[Días, row above]
Inicio = +[Inicio, row above]+[Días, row above]+Hitos4352[[#This Row],[Días]]
30
170
24