## Eje Compras Públicas Susten (2)
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
Eje estratégico: Construccion
Plan de Acción
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (PNPCS) | [10 empty] | Objetivos de Desarrollo Sostenible
Acción Estratégica [1] | Meta [2] | Indicador [3] | Actividades [4] | Responsables [5] | Plazo [6] | Sinergias [7] | Prioridad Asignada [8] | Nivel de Cumplimiento de la Acción Estrategica (%) [9] | Costo Económico de Implementación de la Acción Estratégica [10] | Obstáculos Encontrados [11] | Nº de Objetivo de Desarrollo Sostenible [12] | Nº de Meta del ODS [13] | Nº de Indicador del ODS [14] | Entidad Responsable del Reporte (MIDEPLAN) [15]
1. Promulgación de instrumentos técnicos y legales dirigidos al sector público para impulsar la incorporación de criterios de sostenibilidad y resiliencia (incluyendo eficiencia energética) en todas las fases del ciclo de vida de las obras constructivas del Estado[1].
2. Desarrollo e implementación de incentivos (financieros y no financieros) y mecanismos que estimulen condiciones favorables para la construcción sostenible en el país[2].
Promover desde el Programa País de Carbono Neutralidad (PPCN) las organizaciones participantes tienden a promover en sus operaciones tanto nuevas como existentes la construcción sostenible con el fin de reducir sus emisiones de GEI.
3. Adecuación de la oferta curricular a nivel de técnicos y profesionales para acceder a información sobre materiales, metodologías y tecnologías en construcción sostenible.
4. Implementación y fortalecimiento de mecanismos diferenciación (premios, reconocimientos, certificaciones, entre otros), así como de divulgación a la ciudadanía y actores clave del sector; de los beneficios económicos, sociales y ambientales asociados a la construcción sostenible. | Implementar Programa País 2.0, sobre C-Neutral | No., de Municipalidades e instituciones del Gobierno Central y descentralizado | Promoción para que se cumpla el Programa 2.0 C-Neutral. | IFAM | 2018 a 2022 | Desde el IFAM se promueve que los proyectos que se desarrollen tengan un enfoque sostenible, tanto en proyectos de financiamiento como los desarrollados a travez de asistencia técnica, buscando que estos siempre estan asociados a las variables sociales, económicas, ambientales y culturales de cada canton donde se realizan las intervenciones para de esta manera buscar dentro de lo posible que la contrucción tengan un enfoque sostenible, respetando la normativa vigente y los compromisos que el pais ha asumido en materia ambiental. Desde el IFAM se trabaja en tres líneas de servicio: Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento. | [9] La escala de cumplimiento se encontrará entre 0-100%. Será obligación de los Responsables, justificar y documentar el porcentaje que será reportado. | 1, Se creó la línea de financieamiento IFAM Verde, para proyectos ambientalmente sostenibles, como incentivo a las Municipalidades para este tipo de obras o acciones que representen un beneficio o mitigación ambiental. Lanzamiento 29 junio 2021 http://www.ifam.go.cr/?page_id=4924 2. Participación activa en MTM-DUOT, RIMA interinstitucionales e intermunicipales, para planificación de obras de Movilidad Activa, Calles Completas, DOT en las Municipalidades. 3. Creación de la herramienta web íMA: Indices de Movilidad Activa como apoyo a Municipalidades para el diagnóstico y planificación de aceras, calles y Espacios Públicos, dentro de PQCDV, Planes Anuales Operativos y COMAD, apoyando así acciones de mitigación GEI. https://ima.ifam.go.cr/ 4. Capacitación a 20 Municipalidades en la temática de Movilidad Segura y Sostenible, con el Programa Red VIal Cantonal II, en conjunto con MOPT-GIZ Nivel cumplimiento: 50% | No se maneja la cuantificacion de costos debido a que estos se dan como parte del acercamiento a los proyectos que presentan las municiapldiades al IFAM | Enfocarlo como eje transversal de la comunicación institucional e implementarlo en diferentes aspectos como reconocimientos | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbana y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional | 9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales de recursos) destinado a la infraestructura 11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican planes de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad | No se indica
|  |  | Promoción para que Concejos Municipales solicitan a la DCC el inventario de Gases de Efecto Invernadero. Municipalidades gestionarán presupuesto | IFAM-DCC-Inteco y GIZ |  | IFAM: Se ha conformado un comité para la verificación de los inventarios de GEI cantonales. Desde el proceso de incidencia política, la Presidencia Ejecutiva ha venido realizando un esfuerzo importante de articulación entre los dos niveles de gobierno en diversos temas de interés nacional y local, siendo uno de ellos el Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, oficializado con el Decreto Ejecutivo N° 41122, esta es una iniciativa del gobierno costarricense a través de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que brinda un mecanismo de reconocimiento del manejo adecuado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a organizaciones públicas y privadas, gobiernos locales, consejos distritales y/o comunidades. La participación en el programa se basa en el cumplimiento de las normas ISO (14064) y la norma nacional INTE B5:2016 – Requisitos para demostrar la Neutralidad de Carbono. Como parte de los compromisos de DCC se ha coordinado con el apoyo de la GIZ un proceso de transferencia de conocimientos y formación de capacidades y competencias para el personal de IFAM y UNGL que participarán en el comité de verificación. Este proceso iniciará próximamente. | [9] La escala de cumplimiento se encontrará entre 0-100%. Será obligación de los Responsables, justificar y documentar el porcentaje que será reportado. | Reunión Grupo Técnico de Trabajo. PPCS. Fecha: 25 set. 2019 - IFAM-MIVAH-MEIC-MAG-RECOPE-MINAE-MICIT-MTSS-MEIC-MEP-MIN.SALUD Se realizó capacitación en esta temática,(Oct. Nov.Dic. 2020 - 6 clases) Impartido por MINAE, Comisión de Cambio Climático, hacia el personal del IFAM que integraría el Comité Verificador. Falta profundizar en Capacitación. Nivel cumplimiento: 10% Fuente: Nereida Azofeifa Rivas, Ing. Alexander Piedra Días. IFAM | Por definir | Se esta en proceso de articular esfuerzos interinstitucionales. Persona Asesora de la Presidecnia Ejecutiva y la Presidenta Ejecutiva salieron del IFAM y no se nombró a nadie en el Comité Verificador ni como encargado de este tema en IFAM | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales | 13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado que aumente su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, un plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de actualización) | No se indica
|  |  |  | IFAM-DCC-INTECO y GIZ |  | Sinergias: DCC-Gobiernos locales-Centro para la Sostenibilidad Urbana. Participación en talleres dirigidos a gobiernos locales. |  | Desde Acción Clima II (GIZ) y proyecto TRANSFORM: Se hizo una asistencia técnica a 14 municipalidades para el levantamiento de sus inventarios de GEI cantonales con sus respectivos planes de reducción, dichas municipalidades fueron: San Carlos, San Ramón, Montes de Oca, Oreamuno, Cartago, Goicochea, Nicoya, Santa Cruz, Cañas, Pococí, Quepos, Parrita, Osa y Perez Zeledón. Ellas fueron capacitadas en temas de levantamiento del inventario cantonal de GEI y acciones de mitigación. Estas 14 se unieron a las primeras 6 que ya tenían Inv GEi cantonal, y a Tibas y Zarcero que lo están haciendo con fondos propios. A partir de esos resultados de los 14, se realizaron 14 estudios de prefactibilidad para esas municipalidades, en donde se enfocaba esos estudios para las acciones relacionadas a GIRS. Falta visualizar quienes han cumplido sus planes de reducción y qué les falta por cumplir Nivel cumplimiento: 25% Fuente: Quiros Rojas, Alexia GIZ CR <alexia.quiros@giz.de> | No se indica | No se indica | No se indica | No se indica | No se indica | No se indica
5. Promoción e implementación de un programa de información y divulgación permanente de instrucción legal, para los diversos actores relacionados con el sector construcción en especial obreros, sobre sus condiciones socio – laborales.
6. Revisión de la regulación nacional y otros instrumentos técnicos en materia de construcción (incluyendo residuos del sector) e incorporación de elementos de sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida.
[1] Acción incorporada como parte de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, oficializada mediante DE-41032-PLAN-MINAE-RE. La redacción de estas acciones, pudo sufrir modificaciones en los talleres o encuentros de socialización de la Política y definición de acciones prioritarias (año 2022). La modificación en redacción, no altera el espíritu del planteamiento de la acción, si no que obedece a la funcionalidad en implementación de la acción del ente ejecutor.
[2] Resultado deseado que la implementación de la acción estratégica busca alcanzar.
[3] Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de cumplimiento de la meta. Una acción estratégica podrá incorporar uno o más indicadores según corresponda.
[4] Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas.
[5] Entidad o pesona que será que se encuentra en la obligación de ejecutar o coordinar la o las actividades, para el cumplimieto de una meta. También se encargará de verificar y reportar el grado de cumplimiento de dichas meta.
[6] El plazo máximo definido para el cumplimiento de las metas de las acciones estratégicas, el mismo fue dispuesto para acciones prioritarias al año 2022. Sin embargo, este plazo en apego a la fecha programada para la ejecusión de una acción estratégica, puede extenderse hasta el año 2030.
[7] Instituciones o entidades con las cuales se puede potenciar la implementación de una acción estratégica.
[8] Grado de preponderancia en la ejecusión de la acción estratégica, la cual puede estar clasificada según su espacio temporal de cumplimiento en: Alta (la fecha límite para su ejecusión es el año 2022), Moderada: (la fecha límite para su ejecusión es el año 2025), Baja (la fecha límite para su ejecusión es el año 2030)
[9] La escala de cumplimiento se encontrará entre 0-100%. Será obligación de los Responsables, justificar y documentar el porcentaje que será reportado.
[10] Costos asociados a la ejecisión de la acción estratégica. De no contar con un proyecto, obra o actividad con un costo determinado, deberá contabilizarse al menos, el costo que implicó la inversión de recurso humano en el desarrollo de la acción estratégica.
[11] Se deberá describir de forma resumida, el o los principales obstáculos encontrados que dificultaron o no permitieron el desarrollo de la acción estratégica.
[12] Objetivos establecidos en resolución número A/RES/70/1 del 25 de setiembre de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación del objetivo que se ajusta a la acción estratégica, puede ser verificado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
[13] Meta establecida en resolución número A/RES/70/1 del 25 de setiembre de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación de la meta que se ajusta a la acción estratégica, puede ser ubicado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible (en el entendido que la meta puede no ser compatiple con la acción estratégica, en tal caso en el llenado de esta casilla deberá consignarse las palapras "No Aplica").
[14] Indicador fijado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación del indicador que se ajusta a la acción estratégica puede ser ubicado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible (en el entendido que el indicador puede no ser compatiple con la acción estratégica o no estar acorde con su aplicación nacional, en tal caso en el llenado de esta casilla deberá consignarse las palapras "No Aplica").
[15] Institución cuya rectoría le otorga la potestad de emitir el reporte correspondiente del estado de cumplimiento de las metas e indicadores de un Objetivo de Desarrollo Sostenible determinado. Las rectorías para cada uno de los ejes se encuentran claramente definidas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y la persona específica responsable en cada institución es definida entre el gerarca institucional y la Secretaría Técnica de los ODS (MIDEPLAN).
Note on C6: ====== ID#AAAAJ4R-xDU adriana ch (2020-08-27 16:26:09) Decreto Publicado DE-42465- MOPT-MINAE-MIVAH “Lineamientos generales para la incorporación de las medidas de resiliencia en infraestructura pública” (junio 2020)
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recordar Prioridad Media
Note on A10: ====== ID#AAAAJ4QB930 Christian Escobar (2020-08-27 20:44:08) La DCC esta solicitando una ampliación del Tiempo.
Note on K13: ====== ID#AAAAJ4R-xNo adriana ch (2020-08-27 16:57:30) Convenio marco por firmar CONESUP-CFIA. (Objetivo: Establecer mecanismos eficaces para desarrollar proyectos técnicos, académicos y actividades conjuntas de cooperación que permitan coadyuvar en las funciones propias de vigilancia e inspección del CONESUP): pendiente coordinar reunión para firma entre el representante de CFIA y Ministra de Educación.

## Eje Compras Públicas Sustentabl (hidden)
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
Eje estratégico: Compras Públicas Sustentables
Plan de Acción
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (PNPCS) | [10 empty] | Objetivos de Desarrollo Sostenible
Acción Estratégica [1] | Meta [2] | Indicador [3] | Actividades [4] | Responsables [5] | Plazo [6] | Sinergias [7] | Prioridad Asignada [8] | Nivel de Cumplimiento de la Acción Estrategica (%) [9] | Costo Económico de Implementación de la Acción Estratégica [10] | Obstáculos Encontrados [11] | Nº de Objetivo de Desarrollo Sostenible [12] | Nº de Meta del ODS [13] | Nº de Indicador del ODS [14] | Entidad Responsable del Reporte (MIDEPLAN) [15]
1. Diseño e implementación de un programa permanente de sensibilización y comunicación en Compras Públicas Sustentables (CPS) para instituciones y proveedores que permita mejorar la adquisición de bienes y servicios bajo este enfoque. | 900 | Cantidad de funcionarios públicos que asisten a charlas de sensibilización en CPS | Charlas de sensibilización | Comité Directivo de Compras Sustentables | 2020-2022 | IFAM - sensibilización a municipalidades | Prioridad alta
| 300 | Cantidad empresarios que asisten a charlas de sensibilización en CPS | Charlas de sensibilización | Comité Directivo de Compras Sustentables | 2020-2022 |  | Prioridad alta
[1] Acción incorporada como parte de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, oficializada mediante DE-41032-PLAN-MINAE-RE. La redacción de estas acciones, pudo sufrir modificaciones en los talleres o encuentros de socialización de la Política y definición de acciones prioritarias (año 2022). La modificación en redacción, no altera el espíritu del planteamiento de la acción, si no que obedece a la funcionalidad en implementación de la acción del ente ejecutor.
[2] Resultado deseado que la implementación de la acción estratégica busca alcanzar.
[3] Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de cumplimiento de la meta. Una acción estratégica podrá incorporar uno o más indicadores según corresponda.
[4] Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas.
[5] Entidad o pesona que será que se encuentra en la obligación de ejecutar o coordinar la o las actividades, para el cumplimieto de una meta. También se encargará de verificar y reportar el grado de cumplimiento de dichas meta.
[6] El plazo máximo definido para el cumplimiento de las metas de las acciones estratégicas, el mismo fue dispuesto para acciones prioritarias al año 2022. Sin embargo, este plazo en apego a la fecha programada para la ejecusión de una acción estratégica, puede extenderse hasta el año 2030.
[7] Instituciones o entidades con las cuales se puede potenciar la implementación de una acción estratégica.
[8] Grado de preponderancia en la ejecusión de la acción estratégica, la cual puede estar clasificada según su espacio temporal de cumplimiento en: Alta (la fecha límite para su ejecusión es el año 2022), Moderada: (la fecha límite para su ejecusión es el año 2025), Baja (la fecha límite para su ejecusión es el año 2030)
[9] La escala de cumplimiento se encontrará entre 0-100%. Será obligación de los Responsables, justificar y documentar el porcentaje que será reportado.
[10] Costos asociados a la ejecisión de la acción estratégica. De no contar con un proyecto, obra o actividad con un costo determinado, deberá contabilizarse al menos, el costo que implicó la inversión de recurso humano en el desarrollo de la acción estratégica.
[11] Se deberá describir de forma resumida, el o los principales obstáculos encontrados que dificultaron o no permitieron el desarrollo de la acción estratégica.
[12] Objetivos establecidos en resolución número A/RES/70/1 del 25 de setiembre de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación del objetivo que se ajusta a la acción estratégica, puede ser verificado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
[13] Meta establecida en resolución número A/RES/70/1 del 25 de setiembre de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación de la meta que se ajusta a la acción estratégica, puede ser ubicado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible (en el entendido que la meta puede no ser compatiple con la acción estratégica, en tal caso en el llenado de esta casilla deberá consignarse las palapras "No Aplica").
[14] Indicador fijado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El número de identificación del indicador que se ajusta a la acción estratégica puede ser ubicado en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos: http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible (en el entendido que el indicador puede no ser compatiple con la acción estratégica o no estar acorde con su aplicación nacional, en tal caso en el llenado de esta casilla deberá consignarse las palapras "No Aplica").
[15] Institución cuya rectoría le otorga la potestad de emitir el reporte correspondiente del estado de cumplimiento de las metas e indicadores de un Objetivo de Desarrollo Sostenible determinado. Las rectorías para cada uno de los ejes se encuentran claramente definidas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y la persona específica responsable en cada institución es definida entre el gerarca institucional y la Secretaría Técnica de los ODS (MIDEPLAN).