## Hoja1
Provinca | Cantón | Región | Sector | Institución | Intervención Estratégica | 2019 Programado Colones | 2019 Ejecutado Colones | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Fuente de recursos | Etapa | % Avance de Proyecto
[5 empty] | Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” (Agua Potable) | 7420691740 | 2617468715.23 | 4465.4293 | 4443.8559 | 0 | 12840.3388
Alajuela | Atenas | Central | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Atenas | 182390000 | 58318911.05 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Coto Brus | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Coto Brus | 120550000 | 63666801.05 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Golfito | Brunca | Salud | AyA | Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito | 320950000 | 192639264.39 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 97.11%
Puntarenas | Osa | Brunca | Salud | AyA | Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte | 10000000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Corredores | Brunca | Salud | AyA | Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh | 1300000 | 212250 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 13.5%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Mejoras acueducto de Buenos Aires (Construcción de Planta Tratamiento agua potable y Tanque de Abastecimiento) | 5000000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Osa | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al acueducto Ciudad Cortés | 811600000 | 365088248.89 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 75.4%
Alajuela | San Mateo | Pacifico Central | Salud | AyA | Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela | 5000000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Garabito | Pacifico Central | Salud | AyA | Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito (***) | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Esparza | Pacifico Central | Salud | AyA | Construcción del Acueducto de Esparza | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Guanacaste | Nicoya | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya | 389932212 | 105565252 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 66%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Liberia | 345283528 | 105269262.31 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 87.7%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José | 1400800000 | 91597974.73 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 8.7%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Sustitución de redes, plantas y sistema de control del acueducto metropolitano Reemplazo de tuberías y atención de fugas en Área Metropolitana de San José | 50000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 5.6%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón | 1857711000 | 699401642.83 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 75%
Puntarenas | Quepos | Pacifico Central | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio | 807500000 | 111587286.96 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Ejecución | 66%
Alajuela | San Ramón | Central | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de San Ramón Palmares | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
Puntarenas | Cóbano | Pacifico Central | Salud | AyA | Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal País y Santa Teresa de Cóbano | 10500000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de obras de estabilización de taludes y protección de infraestructura en el sistema de acueducto que abastece el Área Metropolitana (Estabilización de acceso estación de bombeo, Sistema Puente Mulas) | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Finalizado | 100%
San José - Cartago | Varios | Central | Salud | AyA | Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano | 1140000000 | 824121821.02 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 5%
Cartago | Paraiso | Central | Salud | AyA | Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi | 10225000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 15%
Puntarenas | Coto Brus | Coto Brus | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 250000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
Puntarenas | Osa | Brunca | Salud | AyA | Construcción Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 200000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
Limón | Guápiles | Huetar atlántica | Salud | AyA | Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococí (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 250000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
San José | Puriscal | Central | Salud | AyA | Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 200000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
Puntarenas | Lepanto | Pacifico Central | Salud | AyA | Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 250000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
San José | Acosta | Central | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 200000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
Alajuela | Tilarán | Huetar Norte | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 250000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
Limón | Siquirres | Huetar atlántica | Salud | AyA | Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 200000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
San José | Varios | Varios | Salud | AyA | Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del Acueducto Metropolitano AyA (PDOINFAM) | 100000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.5%
[5 empty] | Programa “Agua Potable y Saneamiento” (Agua Potable) | 9438569647.25 | 3550895646.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Alajuela | San Carlos | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol | 1890992873.12 | 242091650.54 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Ejecución | 34.9%
Alajuela | Guatuso | Huetar Norte | Salud | AyA | Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku | 111230853.35 | 51219651.06 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Operación | 100%
Alajuela | Los Chiles | Huetar Norte | Salud | AyA | Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles | 958867819.9 | 311163769.16 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Ejecución | 39%
Alajuela | Guatuso | Huetar Norte | Salud | AyA | Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso | 130700888.37 | 2238392.75 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Diseño | 9.98%
Alajuela | Upala | Huetar Norte | Salud | AyA | Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala | 174570731.33 | 2395962.8 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Contratación | 19.81%
Heredia | Sarapiquí | Huetar Norte | Salud | AyA | Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí | 5282092192.68 | 2566522210.24 |  |  |  |  | AyA y FECASALC | Ejecución | 53.4%
San José | Vasquez de Coronado | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José | 25933163 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 15%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José | 25933163 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 14.5%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José | 26968813 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 12%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José | 25933163 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 15%
San José | Alajuelita | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José | 732437860.5 | 375264010.42 |  |  |  |  | AyA - BID | Ejecución | 27.78%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José | 25783813 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 11.5%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José | 27124313 | 0 |  |  |  |  | AyA - BID | Diseño | 11.25%
[5 empty] | Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II” (Agua Potable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2491
Limón | Limón | Huetar Atlántica | Salud | AyA | Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - KfW | Finalizado | 100%
[5 empty] | Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) (Agua Potable) | 4726197959.6 | 2528984548.6 | 9022.9805 | 15000 | 0 | 26358.2391
Varios | Varios | Varios | Salud | AyA | Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) (Agua Potable) | 4726197959.6 | 2528984548.6 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2128 | Ejecución | 17.5%
[5 empty] | Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas” (Agua Potable) | 143020866.34 | 74311686.02 | 0 | 0 | 0 | 0
San José | Turrubares | Central Oeste | Salud | AyA | Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 8.7%
Alajuela | Alajuela | Central Oeste | Salud | AyA | Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela, etapa II | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 6.25%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 9.8%
San José | Varios | GAM | Salud | AyA | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José, etapa II | 10722802.7 | 10722802.7 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 10.95%
San José | Varios | GAM | Salud | AyA | Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago | 325500 | 325500 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 5.8%
Alajuela | San Ramón-Palmares | Central Oeste | Salud | AyA | Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 10.6%
Alajuela | San Mateo | Central Oeste | Salud | AyA | Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Contratación | 15%
Puntarenas | Esparza, Orotina | Central Oeste | Salud | AyA | Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela (Caldera) | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 10.9%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II. | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Contratación | 13.95%
Guanacaste | Bagaces | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste | 70000000 | 1290819.68 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 11.05%
Alajuela | Los Chiles | Central Oeste | Salud | AyA | Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 10.1%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II | 61972563.64 | 61972563.64 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 14.8%
Puntarenas | Golfito | Brunca | Salud | AyA | Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Diseño | 5.05%
[5 empty] | Programa “Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)" (Agua Potable) | 305973870.24 | 134442803 | 919.7955 | 17155.5683 | 0 | 18156.3638
Putarenas | Garabito | Pacífico Central | Salud | AyA | Mejoras y ampliación al sistema de acueducto de Jacó, Garabito, etapa II | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE2188 | Diseño | 8.5%
Putarenas | Quepos | Pacífico Central | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II | 170973870.24 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE2188 | Diseño | 8.3%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón, etapa II | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE2188 | Diseño | 7.8%
Limón | Guácimo | Huetar atlántica | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón | 135000000 | 134442803 |  |  |  |  | AyA - BCIE2188 | Diseño | 9.3%
[5 empty] | Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano” (Agua Potable) | 1140000000 | 824121821.02 | 340.4004 | 0 | 0 | 1228.1219
San José - Cartago | Varios | Central | Salud | AyA | Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano (Alcance - BCIE 1725) | 1140000000 | 824121821.02 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 5%
[5 empty] | Programa "Acueductos Costeros Guanacaste" (Agua Potable) | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1692.6196
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Construcción del acueducto Las Trancas - Papagayo Bahía. ETAPA 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Finalizado | 100%
Guanacaste | Sardinal | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal (Fase 2) | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Finalizado | 100%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Finalizado | 100%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto - UEN Administración de Proyectos-SAID (Agua Potable) | 2369652800 | 624245063.76 | 2434.2344 | 7322.8025 | 0 | 14051.7533
San José | San Pablo | Central | Salud | AyA | Construcción 3 Pozos en la GAM | 230494000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Diseño y Construcción de dos tanques elevados para elmacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas. | 178422000 | 14600 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 27%
Puntarenas | Coto Brus | Brunca | Salud | AyA | Reubicación de línea de conducción de Acueducto de Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha | 448078000 | 218272754.3 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 59%
San José | Puriscal | Central | Salud | AyA | Mejoras al acueducto de Puriscal | 1396013000 | 312771709.31 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 34%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Obras de Estabilización Talud en sitio del tanque Tinamastes | 116645800 | 93186000.15 |  |  |  |  | AYA | Finalizado | 100%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Protección de Talud Tanque de Almacenamiento del Acueducto La Guaria, limón | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 15%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto - Subgerencia GAM (Agua Potable) | 2916444365 | 1607055933.55 | 3165.773 | 0 | 0 | 4851.7828
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano | 626000000 | 349085437 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 95%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Ampliación y mejoras al sistema Supervisor con Adquisición de Datos (SCADA) del acueducto metropolitano | 100000000 | 81848873 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 71%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto metropolitano | 200000000 | 108686146.84 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 63%
Cartago | Paraíso | Central | Salud | AyA | DLC- Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de conducción DN 1.100 mm (Acueducto Orosi, estación 1+100) Orosi, Paraíso, Cartago | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 27.75%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Contrucción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano | 200000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 24.56%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de Tanque Vitrificado Asentado en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Coronado, San José | 180000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Diseño | 20%
San José | Goichoechea | Central | Salud | AyA | Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 9.66%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitano | 100000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Diseño | 8.01%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano | 100000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Factibilidad | 9.2%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable acueducto de Mata Redonda El Pino, San José¦ | 63635840 | 50908592.96 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable acueducto de Aserrines Mata Redonda, San José | 21332590 | 16864008.26 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Vázquez de Coronado | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable acueducto de Coronado | 190000000 | 189953254.94 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Moravia | Central | Salud | AyA | Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 14.39%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Ciudadela La Carpio, Uruca, San José. | 50000000 | 43188297.27 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Alajuelita | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de San Josecito de Alajuelita, San José. | 50000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 27.75%
San José | Escazú | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú. | 300000000 | 299947763.8 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Santa Ana | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector Urbanización La Caraña, Uruca, Santa Ana. | 170000000 | 159449251.33 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Mejoras a la red de distribución de agua potable San Rafael Abajo y San Rafael Arriba de Desamparados, San José. | 300000000 | 299725558.15 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Construcción de obra para estabilizar talud en terreno Tanque almacenamiento de agua AyA en la Pelota, Desamparados, San José | 100000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Diseño | 7%
San José | Escazú | Central | Salud | AyA | Adecuación tibería de impulsión DN 900mm Sistema Puente Mulas en Guachipelín Escazú, San José | 65000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Diseño | 11%
Cartago | Paraíso | Central | Salud | AyA | Instalación de un sistema de Energía Eléctrica alterna de la protección en el plantel Vuelta El Queque, Orosi, Paraiso, Cartago | 15000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 17.55%
San José | Belén | Central | Salud | AyA | Construcción, Equipamiento de Pozos 9 y 10 e Instalación y Suministro de Transformador de Pedestal en Pozos 1 y 2 Campos CNP, en Acueducto Metropolitano de Belén, Heredia. | 77000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 70%
San José | Escazú | Central | Salud | AyA | Construcción de Tanque Metálico Asentado La Mina en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José | 63175935 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 20%
San José | Escazú | Central | Salud | AyA | Mejoras de Tanque de Concreto Asentado Las Mulas en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José | 15000000 | 7398750 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 85%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto - Subgerencia Periféricos (Agua Potable) | 1943992549.92 | 607932851.66 | 2002.9724 | 0 | 0 | 3345.5774
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Construcción de recinto para el aestación de bombeo de la Palma y las Brisas, Pérez Zedelón, San José | 45000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Proyecto mejoras en las redes de comunidades de Pérez Zeledón, San José | 156000000 | 81902170.23 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 85.55%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Construcción de tapia perimetral tanque la Cabuya, Buenos Aires, Puntarenas | 35000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 28.47%
Puntarenas | Osa | Brunca | Salud | AyA | Construcción de cerramiento de captación Fuente Los Patos y Muñeco, Distrito Cortés, Cantón Osa, Provincia Puntarenas | 12906267.92 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 31.36%
Puntarenas | Golfito | Brunca | Salud | AyA | Construcción de tapia perimetral y mejoramiento del acceso a los tanques de Río Claro, Golfito. | 13695000 | 13695000 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 31.36%
Alajuela | Los Chiles | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción del Sistema de potabilización de San Jerónimo de los Chiles, Alajuela | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Alajuela | Los Chiles | Huetar Norte | Salud | AyA | Instalación de Cerramientos perimetrales en el inmueble donde se ubica el tanque de distribución de Cristo Rey, Los Chiles | 13281905 | 13281905 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
Alajuela | Alajuela | Central Oeste | Salud | AyA | Habilitación de pozo La Reforma en San Rafael de Alajuela | 140000000 | 118482329 |  |  |  |  | AYA | Operación | 66%
Alajuela | Turrubares / Atenas | Central Oeste | Salud | AyA | Habilitación de estaciones para proceso de desinfección de agua para consumo humano, región central oeste | 35000000 | 31636428 |  |  |  |  | AYA | Operación | 57%
Alajuela | Atenas | Central Oeste | Salud | AyA | Sustitución de redes de distribución en el sector de Los Ángeles de Atenas | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 61.7%
San José | Acosta | Central Oeste | Salud | AyA | Sustitución de redes de distribución agua potable, sistema CO-A 33 San Ignacio - Guaitil Acosta | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 92.05%
Guanacaste | Carrillo | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de Ramales en la comunidad de Obandito de Sardinal, Carrillo, Guanacaste | 36000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de caseta y cerramiento perimetral en el acueducto de Lagunilla de Santa Cruz. | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de cerramientos y caseta para guardas, Playas del Coco | 28194630 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 91%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de cerramiento perimetral en la propiedad en la que se ubica el pozo # 4 del acueducto de agua potable de Bolsón y Ortega | 10000000 | 9000000 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Sustitución de Tuberia instalada por diámetros mayores en el sistema de Bolsón y Ortega | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 100%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Reconstrucción Obras de Captación Naciente las Lilas, Cañas Dulces. | 67030907.92 | 13098333.48 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
Guanacaste | Tilarán | Chorotega | Salud | AyA | Mejoras al Rebombeo Tilaran, Guanacaste. | 155786605 | 7736877 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 41%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de obras de protección tanques de Moracia, cantonal Liberia | 15302941.38 | 13542426 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
Guanacaste | Hojancha | Chorotega | Salud | AyA | Sustitución de tubería de asbesto cemento y hierro galvanizado en la red de distribución del acueducto de Hojancha, en el distrito de Hojancha, cantón Hojancha, Provincia Guanacaste. | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 94.97%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Sustitución de tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Tempate | 20471520.7 | 10538488.48 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Construcción y equipamiento de Pozo 3 en Acueducto de Lagunilla, Santa Cruz | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Guanacaste | Filadelfia | Chorotega | Salud | AyA | Construcción de obras de protección en fuentes de producción de Filadelfia, Guanacaste | 20000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Factibilidad | 5%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Construcción de caseta, electrificación y equipamiento de pozo 7 La Bomba | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Factibilidad | 5%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Mejoras agua potable Huetar | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Factibilidad | 5%
Limón | Limón | Huetar atlántica | Salud | AyA | Ampliación de tubería de impulsión La Colina de Limón | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 89%
Limón | Varios | Huetar atlántica | Salud | AyA | Instalación de transformadores de pedestal para equipos de bombeo en la Región Huetar Caribe | 94500000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 58.75%
Puntarenas | Quepos | Pacífico Central | Salud | AyA | Optimización línea de distribución Playa Manual Antonio, Quepos, Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Puntarenas | varios | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción del acueducto para la comunidad de San Joaquín del sistema Barranca - El Roble - Chacarita, Montes de Oro, Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Alajuela | Orotina | Pacífico Central | Salud | AyA | Suministro e instalación de tubería Limonal y San Gerónimo de Orotina, Orotina, Alajuela | 0 | 0 |  |  |  |  | AYA | Perfil | 0%
Puntarenas | Parrita | Pacífico Central | Salud | AyA | Proyecto sectorización de red de distribución de barrio El Invu Parrita | 28000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 100%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción de interconexiones de las redes de El Progreso y Manuel Mora del sistema Barranca-el Roble-Chacarita, Puntarenas. | 30000000 | 19567518.9 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 100%
Puntarenas | Esparza | Pacífico Central | Salud | AyA | Sustitución de tuberías sistema Esparza, Esparza Centro | 157885000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 94.22%
Puntarenas | Esparza | Pacífico Central | Salud | AyA | Instalación de equipos de control de la Planta Potabilizadora y los Pozos Procamar, Barranca, Puntarenas. | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 92.78%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción de interconexiones de las redes del barrio 20 de noviembre y fray casiano del sistema barranca-el Roble-Chacarita, Puntarenas | 60000000 | 46320365.56 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 100%
Puntarenas | Esparza | Pacífico Central | Salud | AyA | Suministro e instelación de tubería Caldera sector norte, Esparza Puntarenas | 100000000 | 89280170.01 |  |  |  |  | AYA | Ejecución | 87.72%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Instalación de tubería de impulsión Aranjuez, Pitahaya, Puntarenas | 140000000 | 0 |  |  |  |  | AYA | Contratación | 26.73%
Alajuela | Orotina | Pacífico Central | Salud | AyA | Instalación de tubería de Ceiba , Cascajal y Uvita, Orotina Alajuela | 139937772 | 139850840 |  |  |  |  | AYA | Operación | 100%
[5 empty] | Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF" (Agua Potable) | 2530864000 | 944244987.14 | 4211.5097 | 3163.279 | 0 | 11209.4175
Alajuela | San Carlos | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal | 95300000 | 9828072.3 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 92%
San José | Puriscal | Central | Salud | AyA | Zapatón de Puriscal | 114250000 | 20837930 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 37.6%
Alajuela | Los Chiles | Huetar Norte | Salud | AyA | Ampliación del sistema de agua potable de la comunidad de Coquital hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela | 50600000 | 29435433.64 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 33.7%
Heredia | Sarapiquí | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí | 69000000 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Diseño | 14%
Puntarenas | Golfito | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sándalo de Golfito de Puntarenas | 100000000 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Diseño | 13.4%
Limón | Limón | Chorotega | Salud | AyA | Interconexiones a ASADAS Nimboyores | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 86.4%
Heredia | Sarapiquí | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí | 247363000 | 31013089 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 82.4%
Limón | Limón | Huetar Caribe | Salud | AyA | Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Pleyades de Limón. | 249500000 | 127017428 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 89.6%
Limón | Talamanca | Huetar Caribe | Salud | AyA | Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón | 578966000 | 203404.52 |  |  |  |  | FODESAF | Diseño | 13.9%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Cajón de Perez Zeledón | 988000000 | 714417163.8 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 97.11%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Altos de San Juan de Pérez Zeledón. | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Operación | 0%
Puntarenas | Golfito | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Identificación | 0%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Pargos y Lagartillos de Santa Cruz de Guanacaste | 5785000 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Operación | 0%
Guanacaste | La Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste | 31100000 | 11492465.88 |  |  |  |  | FODESAF | Ejecución | 97.6%
Limón | Talamanca | Huetar Caribe | Salud | AyA | Construccion de sistema de agua potable para las comunidades del sector indigena de Alto Telire de Talamanca | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Identificación | 0%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 5.85%
Guanacaste | Bagaces | Chorotega | Salud | AyA | Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pejije de Bagaces de Guanacaste | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
Limón | Siquirres | Huetar Caribe | Salud | AyA | Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 2.8%
Limón | Matina | Huetar Caribe | Salud | AyA | Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 0.86%
Puntarenas | Buenos Aires | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 1.55%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 2.05%
Puntarenas | Coto Brus | Brunca | Salud | AyA | Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 2.7%
Limón | Pococí | Huetar Caribe | Salud | AyA | Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococi de Limón | 1000000 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 3.2%
Limón | Limón | Huetar Caribe | Salud | AyA | Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 2.25%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de isla Caballo de Lepanto de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 1.05%
Guanacaste | Cañas | Chorotega | Salud | AyA | Ampliacion y mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y La Libertad de Cañas. | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 11.9%
Alajuela | Naranjo | Central Oeste | Salud | AyA | Ampliacion del sistema de acueducto de la comunidad de San Juanillo de Naranjo hacia el Asentamiento Campensino Cañuelas de Naranjo | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
San José | Tarrazú | Central Oeste | Salud | AyA | Rehabilitacion de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazu | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Identificación | 0%
Guanacaste | Carrillo | Chorotega | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Factibilidad | 0.35%
Heredia | Sarapiquí | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra Convento | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa de Pérez Zeledón de San José | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
Puntarenas | Esperanza | Pacífico Central | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sabana Bonita de Esparza de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Changuena de Buenos Aires de Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Suspendido | 0%
[5 empty] | Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” (Saneamiento) | 807853766 | 249380196.24 | 0 | 0 | 0 | 0
Limón | Talamanca | Huetar atlantica | Salud | AyA | Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles | 799853766 | 249380196.24 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Diseño | 21.41%
| Varias | Varias | Salud | AyA | Sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS) | 8000000 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 1725 | Perfil | 7.299%
[5 empty] | Programa “Agua Potable y Saneamiento” (Saneamiento) | 28836776894.85 | 15861812221.2
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM) | 28836776894.85 | 15861812221.2 |  |  |  |  | AyA, JICA, BNCR y BID | Ejecución | 74.68%
[5 empty] | Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas (Saneamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - BCIE 2164 | Factibilidad | 5%
[5 empty] | Programa “Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)" (Saneamiento) | 0 | 0 | 0 | 529.336 | 0 | 529.336
Limón | Limón | Huetar atlantica | Salud | AyA | Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA - KFW | Diseño | 5%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado - UEN Admón de Proyectos-SAID (Saneamiento) | 359085000 | 265617266.65 | 320.1445 | 1233.0505 | 0 | 1925.0576
San José | Moravia | Central | Salud | AyA | Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Calle Los Castro, Moravia, San José | 117801000 | 82440256.44 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 95.6%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Loma Linda, Sabana Sur | 100346000 | 71143614.65 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 95%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Urb. El Encanto, San José | 68137000 | 45070868.48 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 96%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Interconexión Red de Alcantarillado Sanitario Urbanización El Rocío | 72801000 | 66962527.08 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 97%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado - Subgerencia GAM (Saneamiento) | 447500000 | 45732000 | 347.75 | 0 | 0 | 743.15
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José | 100000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 15%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Factibilidad | 0%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Estabilización de margenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat,Desamparados y Montes de Oca) | 168500000 | 41857000 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 56.65%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos | 54000000 | 3875000 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 24.8%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda | 65000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 20.99%
San José | Varios | Central | Salud | AyA | Construcción de estaciones de Control de Aguas Residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 42.92%
San José | Desamparados | Central | Salud | AyA | Diseño y construcción de caseta en la Estación de Bombeo de Los Guido en Desamparados | 30000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Factibilidad | 14.4%
[5 empty] | Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado - Subgerencia Periféricos (Saneamiento) | 357692540 | 224028695.92 | 26 | 0 | 0 | 309.35
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Construcción de humedal como unidad de tratamiento para la PTAR las Lomas, Buenos Aires, Puntarenas | 19775000 | 19775000 |  |  |  |  | AyA | Operación | 100%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Pérez Zeledón, San José | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Diseño | 5%
Puntarenas | Buenos Aires | Brunca | Salud | AyA | Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en los sistemas de saneamiento Lomas y Boruca, Distrito Buenos Aires, Cantón Buenos Aires, Puntarenas. | 25000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 99.28%
San José | Pérez Zeledón | Brunca | Salud | AyA | Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en el sistema de saneamiento San Isidro, Pérez Zeledón, San José | 33500000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 99.28%
Alajuela | Alajuela | Central Oeste | Salud | AyA | Mejoras a la PTAR de Hacienda los Reyes y Sistema de recolección | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Identificación | 0%
Guanacaste | Nicoya | Chorotega | Salud | AyA | Mejoras en la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales de Nicoya, Guanacaste | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Identificación | 0%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Mejoras en la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales de Liberia, Guanacaste | 70000000 | 48513764.49 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 35.7%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación de redes de recolección de aguas residuales de Santa Cruz | 2238540 | 0 |  |  |  |  | AyA | Factibilidad | 5%
Limón | Limón | Huetar Caribe | Salud | AyA | Rehabilitación de Colectores sanitarios en Limón | 91000000 | 40987134.94 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 62%
Limón | Limón | Huetar Caribe | Salud | AyA | Reconstrucción de colector Caribbean Sun | 39000000 | 37573796.49 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 97%
Puntarenas | Puntarenas | Pacífico Central | Salud | AyA | Reubicación de Tubería de Impulsión Venecia | 77179000 | 77179000 |  |  |  |  | AyA | Operación | 100%
[5 empty] | Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF) (Saneamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heredia | Horquetas | Huetar Norte | Salud | AyA | Construcción de un sistema de saneamiento, urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí | 0 | 0 |  |  |  |  | FODESAF | Perfil | 0%
[5 empty] | Programa “Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)" Laboratorio Nacional (Gestión) | 0 | 0 | 2141.75 | 1850 | 0 | 4043.7052
Cartago | La Unión | Central |  |  | Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas. | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA-KfW | Diseño | 15%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Desarrollo Sistemas de Información (Gestión) | 1997314380.6 | 1866447608.75 | 216.3525 | 0 | 0 | 516.2703 | AyA | NA | NA
[5 empty] | Edificaciones (Gestión) | 1171470383.04 | 300752816.93 |  | 2628.93 | 0 | 1090.2384 | AyA | NA | NA
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de Parasoles en Edificios de la Sede Central, Pavas, san José. | 200000000 | 115694675 |  |  |  |  | AyA | Operación | 100%
San José | Tibás | Central | Salud | AyA | Construcción de las áreas operativas Centro de Control Operacional GAM. | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Diseño | 0.35%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Diseño y Construcción Nuevo Edificio Subgerencia Gestión de Sistemas GAM | 201000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Diseño | 15%
San José | Vasquez de Coronado | Central | Salud | AyA | Construcción de sala de capacitación y obras complementarias finca recreativa AyA, Vázquez de Coronado, San José. | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Diseño | 3.4%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José. | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 100%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Construcción de obras civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR los Tajos | 135000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 27.2%
San José | San José | Central | Salud | AyA | Remodelación de Infraestructura del sector de parqueos en el Plantel de la Uruca, provincia de San José. | 144608800 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 51%
San José | Moravia | Central | Salud | AyA | Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José. | 50000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 15%
Puntarenas | Golfito | Brunca | Salud | AyA | Construcción de una bodega operativa para almacenamiento de materiales enPuerto Jiménez, Golfito Puntarenas | 84013731.47 | 42147994.51 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 97.11%
Alajuela | San Ramón | Central Oeste | Salud | AyA | Construcción de oficina de la estación de bombeo de Barranca, Piedades norte, San Ramón, Alajuela | 43000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Contratación | 17.68%
Guanacaste | Liberia | Chorotega | Salud | AyA | Ampliación del comedor, oficinas, bodegas y plantel de la planta de tratamiento de aguas residuales de Liberia, Guanacaste | 43211460 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 73.27%
Guanacaste | Santa Cruz | Chorotega | Salud | AyA | Remodelación del edificio del plantel de Santa Cruz, Guanacaste | 55000000 | 0 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 78.33%
Limón | Limón | Huetar Caribe | Salud | AyA | Ampliación de Bodega Limón contable 0518 | 28497000 | 28497000 |  |  |  |  | AyA | Operación | 100%
Puntarenas | Barranca | Pacífico Central | Salud | AyA | Construcción y Mejoras de Edificio Plantel Socorrito, Barranca Puntarenas (Región Pacífico Central) | 114483290.02 | 70479908 |  |  |  |  | AyA | Operación | 100%
Alajuela | San Mateo | Pacífico Central | Salud | AyA | Mejoras al Edificio de la Oficina Cantonal de San Mateo, Alajuela | 72656101.55 | 43933239.42 |  |  |  |  | AyA | Ejecución | 70%
Varios | Varios | Varias | Salud | AyA | Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Perfil | 0%
Varios | Varios | Varias | Salud | AyA | Reconstrucción de estaciones de bombeo en zonas vulnerables | 0 | 0 |  |  |  |  | AyA | Perfil | 0%
Varios | Varios | Varias | Salud | AyA | Adquisición de Terrenos (Gestión) | 513255970.53 | 494763460.04 | 606.3454 | 600 | 0 | 1880.7231 | AyA | NA | NA
Varios | Varios | Varias | Salud | AyA | Equipamiento (Gestión) | 4534640000 | 2628930000 |  | 2628.93 | 0 | 1090.2384 | AyA | NA | NA