## FOCO 1 TRANSFRONTERIZO
ACCIONES CONJUNTAS COSTA RICA_NICARAGUA EN EL MARCO DEL ACUERDO BINACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES CONJUNTAS TRANSFRONTERIZAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA
Nombre de la microárea | Foco 1 Transfronterizo
Localidades de Nicaragua que conforman la microárea | Azucenas Palo Arco Arriba Palo Arco Abajo Esperanza El Areno Gavilán
Localidades de Costa Rica que conforman la microárea | Llano verde Crucitas San Isidro1 San Isidro 2 Jocote Tiricias
COMPONENTE | RECURSOS DISPONIBLES - SITUACION ACTUAL | BRECHA ACTUAL | ACCIONES PROPUESTAS | CRONOGRAMA (dd/mm/aa) | RESPONSABLES DEL EQUIPO LOCAL/EQUIPO DE GESTIÓN DE FOCO | OBSERVACIONES
DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO | 10 Tecnicos ETV para respuesta casos y Barridos Hematicos Masivo, 1 IREM. 2 Inspectores de salud en Costa Rica | Dificultad en la periocicidad de la visita a las microareas por parte de los Tecnico control Vectorial,ESAFC e inspectores | Retroalimentar el listado de Colvol y sus respectivas ubicaciones en en el foco 1 a los compañeros costarricenses con el objetivo de informar y brindar accesibilidad a los pacientes para una deteccion oportuna | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | se requerira una planificaciòn , presupuestacion para poder adquirir mayor cantidad de insumos en DTIR
| 01 Enfermera ( Actualmente no se cuenta con medico asignado por ESAFC ) | Falta de Medico de ESAFC , para reforzar la busqueda pasiva para la comunidades de Palo Arco Arriba y Palo Arco Abajo | Solicitar la reasignacion del recurso medico de ESAFC Palo Arco | Corto Plazo | Dra. Veronica Rugama / Directora Municipio San Carlos
| 2 Inspectores de salud en Costa Rica | Deteccion pasiva y Activa fines de semana y días feriados | Retroalimentar el listado de Colvol y sus respectivas ubicaciones en en el foco 1 a los compañeros costarricenses con el objetivo de informar y brindar accesibilidad a los pacientes para una deteccion oportuna | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | se requerira una planificaciòn , presupuestacion para poder adquirir mayor cantidad de insumos en DTIR
| 1 COLVOL en Gavilan | falta de cobertura para la deteccion y diagnostico ,ya que solo hay existencia 1 colvol para 525 habitantes y 105 casas | se requiere 2 protagonistas con caracteristicas requeridas y en punto geografico acertado | A LO INMEDIATO ( 1 mes ya instalado) | Dr. Delvin matamoros / Director Municipio del Castillo y Felix Pedro Hernandez/ Responsable ETV
| 10 COLVOL | Baja demanda de asistencia de la poblacion a puntos de colaboradores voluntarios | Promociòn y sensiblizacion de las ventajas de asistir a un colvol en contexto de ergonomia de tiempo, economia y resolucion de estado de salud en menos tiempo | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutierrez Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales
TRATAMIENTO |  | Discontinuidad del tratmiento producto de cambio de domicilio ( de Costa Rica a Nicaragua y Vicerversa) | Establecer una comunicación directa y fluida a nivel local entre ambos paises con su respectiva notificación a los responsables regionales | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133)
|  |  | Reconocer tarjeta de tratamiento para el seguimiento de los casos de malaria a ambos lados de la frontera, indepedientemente del pais que lo emita. | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Dr. Rodrigo Marin / Coordinador de Programa de manejo Integrado de Vectores Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutièrrez / Director General del componente de Malaria
INVESTIGACIÓN |  | Inexistencia de canales de comunicación Directa | Establecer una comunicación directa y fluida a nivel local entre ambos paises con su respectiva notificación a los responsables regionales | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133)
|  | Inexistencia de canales de comunicación Directa | Establecer una comunicación directa y fluida a nivel local entre ambos paises con su respectiva notificación a los responsables regionales | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133) Reunion Martes de la segunda semana del mes localmente
|  | Dificultad en equipo tecnico para la georeferenciacion | Facilitar equipo asi como capacitaciòn para utilizacion y aplicación de sistemas de georeferenciacion | A Mediano Plazo | Por Costa Rica: Dr. Rodrigo Marin / Coordinador de Programa de manejo Integrado de Vectores Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutièrrez / Director General del componente de Malaria
|  | Desconocimiento de ubicación de focos, de la ficha de investigacion y de tratamiento para malaria en ambos paises | Dar a conocer ubicación de focos de malaria en ambos paises, asi como los formatos utilizados para investigacion de caso y tarjetas de tratamientos | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133)
RESPUESTA |  | Deficiencia en la cobertura de la poblacion ante tema de entrega de mosquiteros debido a escases de recursos economicos para la dotacion de mosquiteros | Establecer una comunicación directa y fluida a nivel local entre ambos paises con su respectiva notificación a los responsables regionales | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133)
|  | Inconcordancia en el periodo de aplicación de los rociados | Realizar pruebas de residualidad y subceptebilidad para definir posterior el producto y periodo en ambos paises ( en espejo) | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Dr. Rodrigo Marin / Coordinador de Programa de manejo Integrado de Vectores, nivel Regional Dra. Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutièrrez / Director General del componente de Malaria /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133)
|  | Busqueda reactiva es asincronica debido a inexistencia de comunicación | Establecer una comunicación directa y fluida a nivel local entre ambos paises con su respectiva notificación a los responsables regionales | A LO INMEDIATO | Por Costa Rica: Hazel Herra/ Dr. Brayan Bolaños Por Nicaragua: Dr. Holvin Gutirrez /Dr. Guillermo Rodriguez/ Dra. Alejandra Canales | Dra. Hazel Herra ( hazel.herra@misalud.go.cr /0050688952311) Dr. Bryan Bolaños ( bryan.bolanos@misalud.go.cr/ 0050688103434) Dr. Holvin Gutierrez (malaria@minsa.gob.ni / 0050587067888) Dr. Guillermo Rodriguez ( sdss33-rsj@minsa.gob.ni/ 0050585133485) Dra. Alejandra Canales (aleyacaso7815@hotmail.com/0050586685133) Reunion Martes de la segunda semana del mes localmente