## PA-PNDIP-MJP 2021 (hidden)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
PLAN DE ACCION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDID-2021
Intervención Estratégica | PROGRAMACION PND 2019-2022 |  | Meta Anual
| Indicadores | Metas Periodo | 2021
Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.1 | Porcentaje de población2 entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. | 4.5% | 4%
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. | Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional | 13547 | 13113 (1248 espacios)
Programa Construyendo Oportunidades | Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario nacional. | 3179 | 2890

## AC-CCP-2021
I. Actividades críticas: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Intervención Estratégica | Meta de la intervención estratégica | Actividades críticas |  | ANO-2021 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable | Notas
|  |  |  | Región (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/ cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración (días hábiles)
Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. | Periodo: 4,5% | Actualización del Diagnóstico de capacidad de Oferta Programática | Análisis respecto a oferta programática virtual, para cada CCP. |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 50 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría Técnica de Programa Nacional CCP y Comité Técnico Nacional, con la participación activa de los equipos técnicos de los CCP. | Propuesta de ajuste en el contexto del COVID-19: Diagnóstico interinstitucional de capacidad de oferta programática virtual. Se propone partir de la experiencia del año 2020 para realizar el análisis en los primeros meses del año 2021.
|  |  | Análisis con respecto a oferta Programática presencial para cada CCP. |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 21 |  | A partir del retorno del personal de CCP a labores presenciales, se espera completar el diagnóstico de capacidad de oferta programática presencial, que se había realizado en el segundo semestre del 2019 y tuvo que ser postergado durante el año 2020.
|  | Análisis de resultados del Diagnóstico de oferta programática virtual y presencial actualizado en el Comité Técnico Nacional de CCP para la Aprobación de la Optimización de la Oferta Programática y el Proceso de Matrícula. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 22 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría Técnica de Programa Nacional CCP y Comité Técnico Nacional. | Presentación de Diagnóstico de oferta programática virtual y presencial al comité técnico nacional, con las respectivas propuestas de optimización de la oferta programática.
|  | Implementación de propuestas para optimizar y adecuar la Oferta Programática y la matrícula en función del Recurso Humano disponible, el tiempo destinado a la formación y el espacio físico existente en los CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 116 | Ministerio de Justicia y Paz (Secretaría Técnica de CCP), Comité Técnico Nacional de CCP y los Comités de Coordinación Interinstitucional en cada CCP.
|  | Promoción CCP Sin Paredes acompañada de actividades deportivo -recreativas en el CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-01-04 | 2021-02-19 | 30 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | Sujetas a los lineamientos del Ministerio de Salud, en vigencia en el período, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Si no es posible la acción presencial se continuará con las propuestas virtuales.
|  | Promoción CCP Sin Paredes de Oferta Programática en Colegios del Área de Influencia correspondiente. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-02-15 | 2021-03-26 | 30 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | Sujetas a los lineamientos del Ministerio de Salud, en vigencia en el período, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Si no es posible la acción presencial se continuará con las propuestas virtuales.
|  | Promoción de Actividades deportivas, recreativas y motivacionales para el regreso a clases. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 20 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | Sujetas a los lineamientos del Ministerio de Salud, en vigencia en el período, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Si no es posible la acción presencial se continuará con las propuestas virtuales.
|  | Promoción de Festival y Muestra de Proyectos CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 32 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | Sujetas a los lineamientos del Ministerio de Salud, en vigencia en el período, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Si no es posible la acción presencial se continuará con las propuestas virtuales.
|  | Matrícula de usuarios y Oferta Programática de Verano para cada CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 40 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | La matrícula será para procesos formativos virtuales y bimodales (presencial-virtual) o presenciales, teniendo en cuenta el "Protocolo intersectorial de organización y funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en el contexto de la emergencia por COVID-19".
|  | Matrícula de población usuaria y Oferta Programática de I Período para cada CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 88 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | La matrícula será para procesos formativos virtuales y bimodales (presencial-virtual) o presenciales, teniendo en cuenta el "Protocolo intersectorial de organización y funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en el contexto de la emergencia por COVID-19".
|  | Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de II Período para cada CCP. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 85 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | La matrícula será para procesos formativos virtuales y bimodales (presencial-virtual) o presenciales, teniendo en cuenta el "Protocolo intersectorial de organización y funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en el contexto de la emergencia por COVID-19".
|  | Monitoreo de uso e implementación de herramientas estandarizadas para el registro y verificación de usuarios que finalizan los procesos formativos. | Monitoreo general uso de instrumentos de registro en versión digital e impresa para registro y verificación de participación de personas usuarias |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-02-01 | 2021-12-10 | 223 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación interinstitucional y Supervisión Técnica de la Secretaría Técnica del Programa CCP.
|  |  | Capacitación en Sistema de Información (expediente de población) de CCP, dirigido a personal de Centros Cívicos |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 10 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional y Supervisión Técnica de la Secretaría Técnica del Programa CCP.
|  | Seguimiento de los procesos formativos para la permanencia de usuarios en la Oferta Programática. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-02-01 | 2021-12-10 | 223 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional.
|  | Sistematizar y promover el análisis de los hallazgos y propuestas del Foro de Juventudes, en los Comités de Coordinación Interinstitucional y el Comité técnico Nacional; en aras de mejorar la oferta Programática. |  |  | Garabito, Santa Cruz, San Carlos, Heredia (central), Cartago (central), Desamparados, Pococí. | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 85 | Ministerio de Justicia y Paz, mediante Coordinaciones Programáticas, Consejo de la Persona Joven e instituciones participantes en el Comité de Coordinación Interinstitucional.

## AC-Fortal. Peniten-2021
Intervención Estratégica | Meta de la intervención estratégica | Actividades críticas |  | AÑO-2021 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable
|  |  |  | Región (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/ cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración (días hábiles)
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. | Periodo: 13.547 | Construcción de módulos de alojamiento en CAI Liberia, CAI 26 de Julio y CAI Nelson Mandela. | Proceso de Contratación Administrativa |  | Alajuela, San Carlos, Guanacaste, Liberia, Puntarenas. | 04/01/21 | 31/03/21 | 63 | Ministerio de Justicia y Paz, Departamento de Arquitectura
|  |  | Ejecución de obra |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 197
|  | Construcción de nuevos espacios de alojamiento penitenciario para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Puntarenas. | Trámites y permisos (Ejecución) |  | Puntarenas, Puntarenas, El Roble | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 10 | Ministerio de Justicia y Paz, Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes
|  |  | Ejecución |  |  | 2021-01-15 | 2021-06-15 | 108
|  |  | Recepción provisional y definitiva de las obras. |  |  | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 25
|  |  | Entrega de obras a la DGAS. |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 15
|  | Construcción de dos módulos para alojamiento penitenciario de población masculina de mediana contención en el CAI Jorge Arturo Montero. | Elaboración del perfil del proyecto. |  | Alajuela, San Rafael | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 20
|  |  | Aval técnico por parte de Planificación Institucional, MJP. |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 20
|  |  | Aval por parte del Ministerio de Seguridad Pública. |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 23
|  |  | Proceso de Contratación (Elaboración de cartel de contratación. Recepción de ofertas. Análisis financiero, legal y técnico de las ofertas. Adjudicación de contrato. |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 150
|  |  | Ejecución de obra |  |  | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 100
|  |  | Fiscalización de obras DGAS. |  |  | 1/9/2021 | 2021-12-31 | 90

## AC-Prog Oprt Lab-2021
I. Actividades críticas: Programa Construyendo Oportunidades
Intervención Estratégica | Meta de la intervención estratégica | Actividades críticas | AÑO-2021 |  |  |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable | Notas
|  |  | Región (según Mideplan) | Ubicación geográfica (provincia/ cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración (días hábiles)
Programa Construyendo Oportunidades | Periodo :3.179 | Proyecto Textil para las privadas de libertad ubicadas en el CAI Vilma Curling. |  | San José, Desamparados | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 20 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario | Brinda ocupación laboral a 20 privadas de libertad. Crear un espacio de constante capacitación y actividad laboral en textilería para las privadas de libertad ubicadas en el CAI Vilma Curling.
|  | Gestionar Sostenibilidad del Proyecto Textil con recursos Institucional para 20 personas. |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 100 |  | El proyecto inició en marzo 2020 por medio de la articulación con la CCSS, INA, MTSS. Ante el estado de emergencia, el MJP gestionó la capacitación, donación de máquinas de coser y la maquila de prendas hospitalarias.
|  | Proyecto Gestión Residuos Sólidos (FIFCO) (Empresa firma de convenio Florida Bebidas) Rescate de deshechos recuperables |  | Complejo Occidente: Alajuela, San Rafael | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60 | Depto. Industrial y Agropecuario y Depto. de Orientación. | El proyecto presenta una ejecución parcial. Se inició en setiembre 2020 con 12 privados de libertad en rescate metálicos. Producto de ello se cuenta con 40 toneladas de este material en la espera de mercado comercial. En el 2021 se prevé la ejecución total del proyecto. Se proyecta brindar ocupación laboral a 85 personas privadas de libertad del Complejo la Reforma.
|  | Reactivación del proyecto. |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60
Implica aumentar la cobertura de población y trabajar con otras líneas de reciclaje
|  | Ejecución del Proyecto |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 240
|  | Proyecto Centro de Atención Semi-institucional CASI Nicoya. Diversificar la producción en las fincas del MJP, dando apertura a nuevos productos y plazas de ocupación laboral. |  | Guanacaste, Nicoya | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario. | Se proyecta brindar ocupación laboral a 15 personas privadas d libertad (con proyección a 25) Se ha implementado las observaciones por parte del INTA e INDER. Por medio de Agroindustriales se ha puesto en marcha la cría y desarrollo de semovientes y cultivo de papaya.
|  | Finalizar la negociación con instancias externas (INTA INDER MAG Mercado Chorotega). |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60
|  | Ejecución (Operación ejecución) |  |  | 2021-04-02 | 2021-12-31 | 180
|  | Proyecto Sistema de cultivo en ambiente controlado (casa sombra= |  | Zeledón, CAI Nelson Mandela en San Carlos y CAI Jorge de Bravo y CAI Liberia. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 180 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario | Brinda ocupación laboral a 75 personas privadas de libertad en Centros de Atención Institucional Incursionar en nuevas técnicas de cultivo, en aras de incentivar el emprendimiento en las personas privadas de libertad. Se está ejecutando hidroponía en la CAI Antonio Bastida Pérez Zeledón, CAI Nelson Mandela San Carlos y CAI Jorge de Bravo y CAI Liberia.
|  | Proyecto Producción de bolsas con producto reciclado. Crear un espacio de constante capacitación y actividad laboral en textilería con material reciclado por parte de los privados de libertad, CAI Nelson Mandela. |  | Alajuela, San Carlos | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social. Depto. Industrial y Agropecuario. | El proyecto brindará ocupación laboral a 15 personas privadas de libertad, mediante la articulación pública-privada. COOPEAMBIENTE que es una cooperativa de mujeres emprendedoras que trabajan con material reciclado para la producción de bolsos y otros productos. Se suma URCOZON.
|  | Consolidar la instalación de la empresa en el Centro de Atención. |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60
|  | Operación del proyecto |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 180
|  | Proyecto Producción mobiliario escolar MEP-MJP Diversificar la producción en actividades autogestionarias, a partir de un convenio con el MEP para la utilización de maderas y generación de muebles y otros. |  | Guanacaste, Liberia | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 120 | Ministerio de Justicia y Paz. Dirección General de Adaptación Social. Depto. Industrial Agropecuario. | El proyecto brindará ocupación laboral a 15 personas privadas de libertad. Taller de CAI Liberia mediante coordinaciones interinstitucionales (faltante de electricidad y supervisor). / solicitar donación aserradero portátil (SINAC, MINAE). INA ya cuenta con los diseños y se está preparando la capacitación.
|  | Acondicionamiento del taller de trabajo. |  |  | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 100
|  | Ejecución / Producción |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 140
|  | Proyecto Taller mecánico DGAS. Crear un espacio de capacitación y gestión en mecánica para la atención de la flotilla vehicular del Ministerio de Justicia y Paz. En el Complejo Occidente. |  | Alajuela, San Rafael | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social-Departamento Servicios Generales
|  | Coordinación Inter-Institucional para la concreción |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 60
|  | Operación Ejecución del proyecto. |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 180
|  | Proyecto Expoprefa (Prefabricados) generar proyectos por medio de la articulación pública-privada que permita la incorporación de nuevos espacios de ocupación laboral. |  | Heredia, Santo Domingo, San Luis | 2021-01-04 | 2021-08-30 | 160 | Ministerio de Justicia y Paz, Diección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario | Brindará ocupación laboral inicialmente a 10 personas privadas de libertad en el CASI San Luis
|  | Construcción de planta |  |  | 2021-01-04 | 2021-08-30 | 160
|  | Operación y producción |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 8
|  | Elaboración del Proyecto "Creando mi PYME" para promover la capacitación en ámbitos administrativos para la creación de emprendimientos por parte de personas privadas de libertad en su fase de egreso. |  | Todas las provincias | 04/01/21 | 2021-08-31 | 1900-06-08 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social.Depto. de Orientación, Depto. Industrial y Agropecuario, Unidad de Inserción Social (En articulación con MEIC-INA- MTSS) | En etapa de formulación
|  | Articulación interinstitucional para generar Proyecto de Lavandería de la CCSS que permita ocupación laboral de nuevos espacios de ocupación laboral a 90 personas privadas de libertad. |  | Alajuela, San Rafael | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 1900-06-08 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social. | En etapa de formulación
|  | Proyecto Producción concreto (Asociación de Desarrollo Integral Aguas Zarcas, San Carlos) Incursionar en la capacitación de técnicas de concreto, así como, la obtención de experiencia en el ámbito por medio de nuevas plazas de ocupación laboral. |  | Alajuela, San Carlos | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 1900-06-08 | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario | En etapa de formulación