## Microplanificación 1
ACCIONES CONJUNTAS COSTA RICA_NICARAGUA EN EL MARCO DEL ACUERDO BINACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES CONJUNTAS TRANSFRONTERIZAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA
Nombre de la microárea
Localidades de Nicaragua que conforman la microárea
Localidades de Costa Rica que conforman la microárea
COMPONENTE | RECURSOS DISPONIBLES - SITUACION ACTUAL | BRECHA ACTUAL | ACCIONES PROPUESTAS | CRONOGRAMA (dd/mm/aa) | RESPONSABLES DEL EQUIPO LOCAL/EQUIPO DE GESTIÓN DE FOCO | OBSERVACIONES
DETECCIÓN | Nicaragua: 3 ETV, 4 RRHH de salud- Sabalos, 5 ( 3ETV, 2 RRHH salud) esperanza, 5 Colvol | Vigilancia activa no es permanente en Costa Rica. (Vigilancia activa insuficiente) | Reforzar la vigilancia en Nicaragua, incrementando los Colvol / personal de salud, asi mismo la busqueda activa y pasiva | Mes de Octubre 2021 ( 3 colvol en la trocha, cercano al bochinche ) | Directores municipales Dr. Delvin Matamoro y Dra. Rugama en conjunto con Resp. Municipio ETV (San Carlos)
| Costa Rica: 5 Inspectores 1, 1 inspector 2, 3 ATAP |  | Compartir los sitios comunitario de PDRM con Costa Rica y viceversa para facilitar movilizacion y aprovechar recursos. | A partir de septiembre | Dra. Pamela Salas, Dra. Hazel Herra, Wilberto Martinez, Dr. Guillermo Rodriguez, Dr. Flavio Rodriguez | Compartir ese programa cada mes con Río San Juan, Programación de visitas de Nicaragua con Costa Rica. La comunicacion directa sera entre puntos locales con copia a los niveles regionales
|  |  | Construir la estrategia de comunicación para población proveniente de zona endemica de Malaria. | 6 de octubre | Dr. Holvin Gutierrez/ Dr. Hazel Herra, proceso de promocion y planificacion de la Salud (CR) | Presentación de estrategia de comunicación Nicaragua y sugerencia . Invitar a OPS
|  | Vigilancia pasiva limitada debido a lejania de unidades de salud de localidades con estratificación 3 y 4. | Socializar con nivel regional (RHN) acuerdos binacionales para facilitar la atencion de casos positivos por malaria | Pendiente validar por las direcciones para establecer fechas | Dra. Claudia Rosales, Dra. Hazel Herra, Dr. Hovin Gutierrez | Necesario que personal de salud tambien sea capacitado
|  | Alta rotacion de personal de salud deblita la atencion integral en malaria | Desarrollar e implementar un programa de capacitacion y monitoreo local para los servicios de salud | A corto plazo | Dra. Pamela Salas, Dr. Guillermo Rodriguez | 2 capacitaciones anuales
Diagnostico |  | Tiempos de espera para evaluacion de gotas gruesas de seguimiento prologados por distancia | Valorar la habilitacion de un sitio de microscopia en la Esperanza para realizar muestras de seguimiento | Pendiente posterior a la validación. | Direccion de parasitologia, nivel nacional (Nicaragua) | Se debe presentar la situación ante las autoridades correspondientes para poder establecer fechas, presupuesto y lo que este puesto pueda implicar.
INVESTIGACIÓN | Desconocimiento de ubicacion de focos, de fichas de investigacion y de documentos para malaria de ambos paises (ver microarea 1) | Falta de comunicación entre personal de salud de ambos paises sobre situación de Malaria. | Crear grupo de Whatsapp especifíco de la microárea 2 para compartir información diaria de casos. Compartir mensualmente la base de datos de ambos países.Sesiones mensuales de retroalimentación entre ambos países | 2021-08-26 | Dra. Pamela Salas y Dra. Alejandra Canales, Wilberto Martinez y Adrian Guerrero Miranda), Dra. Hazel Herra y Dr. Guillermo Rodriguez | pamela.salas@misalud.go.cr, hazel.herra@misalud.go.cr, adrian.guerrero@misalud.go.cr, aleyacaso7815@hotmail.com
|  | Escasez de personal y presupuesto para cumplir con lo programado en los ciclos de rociados ya establecidos | Ajustar programación de acuerdo al personal con que se cuente, y garantizar el financiamiento para cumplir lo programado. | pendiente | Dra. Pamela Salas, Adrian Guerrero Miranda, Dra. Hazel Herra, Dr. Wilberto Martinez, Dra. Mónica Gamboa
|  | Falta de estudios entomologicos para evidenciar el comportamiento vectorial | Coordinaciones bilaterales para realizar estudios entomologicos en los localidades prioritarias | 2022-01-01 | Dra. Emperatriz Lugo y Carlos Aguilar Avendaño, Dra. Monica Gamboa.
|  | Falta de acciones conjuntas al detectar un caso en región transfronteriza. | Coordinar busquedas reactivas en espejo en las fechas establecidas según el parasito encontrado. | Según la presentacion de casos | Adrian Guerrero Miranda, Dra. Pamela Salas, Hazel Herra, Wilberto Martinez, Dr. Guillermo Rodriguez