## Actividades Críticas
Intervención estratégica | Metas de intervención estratégica | Metas de intervención estratégica |  | Actividades críticas | Año 2021 |  |  |  |  | Institución / Unidad administrativa responsable | Observaciones
[5 empty] | Región (según MIDEPLAN) | Ubicación geográfica (cantón/distrito) | Fecha inicio | Fecha final | Duración
1. Bilateral - Áreas Geográficas
Justificación del porqué las actividades son anuales.
Desarrollo de los ejes estratégicos de la Política Exterior: Diplomacia Ambiental y de Cambio Climático; Diplomacia para la Innovación, el Conocimiento y la Educación; Diplomacia para la Inclusión Social, la Cultura y la Paridad de Género; Diplomacia para la Paz, la Democracia, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción y Diplomacia Económica. | 2019-2022: 105 iniciativas diplomáticas presentadas vinculadas a los ejes de Política Exterior. 2019: 30 2020: 30 2021: 30 2022: 15 | Meta 1 Determinar los criterios políticos para garantizar una mejor representación de Costa Rica en el Exterior | 1 | 1. Elaboración del criterio de la Dirección General de Política Exterior sobre la conveniencia de las actuales y posibles misiones diplomáticas de Costa Rica en el exterior |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior | En el caso de las actividades anuales, los trabajos a nivel bilateral no tienen fecha establecida y pueden ocurrir a lo largo del año. Adicionalmente dependemos de las fechas establecidas por nuestras contrapartes. Finalmente adicionar la variable, que por las razones de la pandemia global muchos procesos se han cancelado, postergado o reprogramado.
|  |  | 2 | 2.Elaboración del criterio de la Dirección General de Política Exterior sobre el establecimiento de concurrencias |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 2 Preparar criterios políticos para la acreditación de los jefes de misión de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de Costa Rica | 3 | 1.Elaboración del criterio político para la elaboración de beneplácitos para la primera sesión de presentación de cartas credenciales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 4 | 2.Elaboración de temas de conversación para la primera sesión de presentación de copias de estilo |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 5 | 3.Elaboración de temas de conversación para la primera sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 6 | 4.Elaboración del criterio político para la elaboración de beneplácitos para la segunda sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-04-01 | 2121-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 7 | 5.Elaboración de temas de conversación para la segunda sesisón de presentación de copias de estilo |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 8 | 6.Elaboración de temas de conversación para la segunda sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 9 | 7.Elaboración del criterio político para la elaboración de beneplácitos para la tercera sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 10 | 8.Elaboración de temas de conversación para la tercera sesión de presentación de copias de estilo |  | N.A | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 92 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 11 | 9.Elaboración de temas de conversación para la tercera sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 92 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 12 | 10.Elaboración del criterio político para la elaboración de beneplácitos para la cuarta sesión de presentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 76 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 13 | 11.Elaboración de temas de conversación para la cuarta sesión de presentación de copias de estilo |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 76 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 14 | 12.Elaboración de temas de conversación para la cuarta sesión depresentación de cartas credenciales |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 76 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 3 Impulsar la presencia de Costa Rica en el mundo | 15 | 1. Realización de los estudios para la formulación de criterios para el establecimiento de relaciones diplomáticas con países de África y Oceanía |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 4 Fortalecer las relaciones bilaterales con los países de África | 16 | 1.Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países africanos |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 17 | 2. Realización de dos reuniones bilaterales de alto nivel con países de la región africana acreditadas ante el gobierno de Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 5 Fortalecer las relaciones bilaterales con los países de América del Norte | 18 | 1.Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países norteamericanos |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 19 | 2.Realización de cinco reuniones de trabajo con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados ante Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 20 | 3. Realización de cuatro reuniones bilaterales de alto nivel con países de América del Norte |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 21 | 4. Realización de la reunión del Acuerdo de Asociación Estratégica con México (AAE) |  | N.A | 2021-01-02 | 2021-12-16 | 351 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 22 | 1.Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países centroamericanos y caribeños |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 23 | 2. Elaboración y ejecución de la Estrategia Caribe |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 24 | 3. Realización de la reunión del Acuerdo de Asociación Estratégica con El Salvador (AAE) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 25 | 4. Realización de cuatro reuniones bilaterales de alto nivel con países de Centroamérica |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 26 | 5. Preparación de insumos para reunión de alto nivel con Panamá al margen de inauguración del Puente sobre el Río Sixaola |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 27 | 6. Preparación y coordinación de reunión del AAE y Gabinete Binacional con Panamá |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 28 | 7.Realización de la reunión de Consultas Políticas con Jamaica |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 29 | 1. Realización de cuatro reuniones de trabajo con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 30 | 2. Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países sudamericanos |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 31 | 3. Realización de cuatro reuniones bilaterales de alto nivel con países de América del Sur |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 32 | 4. Realización de la reunión del Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia (AAE) |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 33 | 1. Realización de cuatro reuniones de trabajo en el Primer Semestre con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 34 | 2. Realización de cuatro reuniones de trabajo, en el Segundo Semestre, con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 168 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 35 | 3. Realización de cuatro reuniones bilaterales de alto nivel con países europeos |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 36 | 4. Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países europeos |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 10 Fortalecer las relaciones bilaterales con los países del Asia | 37 | 1. Realización de ocho reuniones de trabajo, en el Primer Semestre, con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 38 | 2. Realización de ocho reuniones de trabajo, en el Segundo Semestre, con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 39 | 3. Realización de cuatro reuniones bilaterales de alto nivel con países de Asia |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 40 | 4. Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países asiáticos |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 11 Fortalecer las relaciones bilaterales con países de Medio Oriente | 41 | 1- Realización de dos reuniones de trabajo con embajadores o funcionarios de las embajadas de la región acreditados en Costa Rica para garantizar el desarrollo continuo de la agenda bilateral |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 42 | 2. Realización de dos reuniones bilaterales de alto nivel con países del medio oriente |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 43 | 3. Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países de medio oriente |  | N.A | 2021-04-08 | 2021-12-15 | 252 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 12 Realizar Consultas Políticas con países de Oceanía | 44 | 1.Elaboración de la Estrategia Oceanía |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 45 | 2. Realización de dos reuniones bilaterales de alto nivel con países del Oceanía |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 46 | 3. Realización de los estudios para la formulación de criterios para el establecimiento de relaciones diplomáticas con países Oceanía |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 259 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 47 | 4. Elaboración de perfiles políticos, sociales, económicos, relación bilateral y situación actual de los países de Oceanía |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
2. Derechos Humanos
|  |  | 48 | 1.Apoyo de dos acciones de promoción, avance y respeto progresivo de los derechos humanos en el ámbito interamericano, durante las sesiones de trabajo del Consejo Permanente Organización de Estados Americanos (OEA) o sus órganos subsidiarios o en actividades y reuniones relacionadas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en su aspecto no contencioso). |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior | En el caso de las actividades anuales, los trabajos de los órganos, foros como el Consejo Permanente se realizan a través de todo el año y no en una fecha precisa. La solicitud de información por parte de los organismos internacionales se da a través de todo el año. Los trabajos a nivel multilateral no tienen fecha establecida y pueden ocurrir a lo largo del año. Los trabajos de la CIIDDHH son permanentes y a lo largo de todo el año. Finalmente adicionar la variable, que por las razones de la pandemia global muchos procesos se han cancelado, postergado o reprogramado.
|  |  | 49 | 2. Respuesta a cinco cuestionarios relacionados con el tema de derechos humanos solicitados por los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, la Organización de Estados Americanos, incluyendo la CIDH. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 50 | 3. Elaboración y presentación al Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y/o al sistema interamericano de derechos humanos tres informes nacionales en Derechos Humanos: VIII Informe Periódico de Costa Rica al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Informe de Medio Término del Examen Periódico Universal; 23 y 24 Informe periódico de Costa Rica relativo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 51 | 4.Coordinación de la defensa oral del 3o y 4o Informe Nacional ante el Comité para la prevención de la tortura presentado ante los Órganos de Tratados del Sistema de las Naciones Unidas en el Diálogo Interactivo que se programe para esos efectos. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 52 | 5. Coordinación y apoyo a seis acciones de defensa de posiciones nacionales de no discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes, indígenas, LGBTI, adultos mayores, o personas con discapacidad en foros regionales o globales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 53 | 6.Particicipación y apoyo a reuniones y foros conexos de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, que permitan continuar con el compromiso costarricense por el fortalecimiento del derecho internacional. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 54 | 7. Participación y apoyo a tres acciones para la promoción de la libertad de expresión y de prensa en el ámbito internacional. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 55 | 8.Apoyo en 10 acciones al Dpto. de Relaciones Bilaterales o a Embajadas bilaterales en la promoción general de los derechos humanos, especialmente relativos a poblaciones en condición de vulnerabilidad. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 56 | 9.Participación en cinco reuniones nacionales, regionales o globales que permitan establecer y fortalecer las acciones nacionales y la articulación de iniciativas para la atención de las particulares necesidades de la población migrante y refugiada (ya sea del Proceso de Quito; de las reuniones con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); o MIRPS/MINARE) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 57 | 10. Continuación del ejercicio de la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), de sus 5 reuniones ordinarias bimestrales, de sus subcomisiones y sus planes de acción, para asegurar el avance progresivo de la implementación de los compromisos internacionales de derechos humanos en Costa Rica. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 58 | 11.Coordinación de los trabajos de la Subcomisión para la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia 2015-2025 de la CIIDDHH para establecer el II Plan de Acción de la Política 2021-2225, que permita prever a nivel nacional las acciones en favor de la erradicación del racismo, la discriminación racial y la xenofobia. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 59 | 12.Apoyo de los trabajos y la participación nacional en 4 actividades globales ó regionales en favor de la promoción de los derechos humanos de las mujeres para posicionar, defender y promover los intereses nacionales en materia de género en dichos contextos que permitan avanzar la agenda global para la igualdad de género, tales como: el Foro Igualdad; la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA; el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI); la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) del Comité Económico y Social (ECOSOC) de la ONU; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU; el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); o bien las derivadas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 60 | 13.Continuación del ejercicio de la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario (CCDIH), de sus 10 reuniones ordinarias, de sus subcomisiones, y de su plan de trabajo, en aras de fortalecer el compromiso nacional de aplicación preventiva y difusión del Derecho Internacional Humanitario. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 61 | 14.Participación y defensa de los intereses de Costa Rica durante las tres sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2021, para avanzar en el compromiso nacional de promover el avance y respeto de los derechos humanos en el mundo, por medio de al menos 5 intervenciones en los informes nacionales de terceros países del Examen Periódico Universal; 15 resoluciones copatrocinadas y 15 intervenciones (conjuntas o a título nacional) |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 240 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 62 | 15. Coordinación y apoyo a la Misión Permanente ante la OEA en los procesos de negociación de 5 secciones de la resolución ómnibus de derechos humanos durante el período de sesiones de la 51 AGOEA |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 120 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 63 | 16. Participación en las sesiones de la Semana de Alto Nivel del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para posicionar las prioridades y principios de la política exterior costarricense en por lo menos dos eventos que permitan estrechar vínculos políticos en los principales temas de derecho internacional y derechos humanos. |  | N.A | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 64 | 17. Coordinación y apoyo a la Misión Permanente ante la ONU-NY en los procesos de negociación de 5 resoluciones de derechos humanos durante el período de sesiones de la 76 AGNU. |  | N.A | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 120 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
3. Desarme
|  | Meta 1 Impulsar y brindar siguimiento a acciones e iniciativas en la promoción de la paz | 65 | 1.Alcance del mayor apoyo de otros países para la presentación que realiza Costa Rica de la resolución Universidad para la Paz en el marco del Cuarto Comité de las Naciones Unidas |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior | En el caso de las actividades anuales, responden a procesos, que tiene sus fases de análisis y preparación, por lo que es más pertinente destacar que sus cumplimientos son anuales. Por ejemplo, existen conferencias de estados parte que requieren organización preparatoria, para lo cual se desarrollan reuniones regionales o eventos particulares. Lo anterior aunado, a que, en el caso de aplicación nacional de varios instrumentos, hay todo un proceso de recopilación y análisis de información que toma tiempo y se realiza en etapas. Finalmente adicionar la variable, que por las razones de la pandemia global muchos procesos se han cancelado, postergado o reprogramado.
|  |  | 66 | 2.Actividad alusiva al aniversario de la Universidad para la Paz en el marco de la presentación de la citada resolución, por definirse actividad en el país o en la sede de la ONU, Nueva York |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 67 | 3.Participación activa mediante actividades y elaboración de declaraciones en los grupos de amigos y grupos de pensamiento afín a saber: el Grupo de Amigos de la Mediación; Grupo de Amigos de la Responsabilidad para Proteger (R2P); Grupo de Amigos de la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas; entre otros. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 2 Fortalecer la posición país en los distintos regímenes multilaterales y regionales de desarme | 68 | 1.Elaboración del criterio político para la posición país de cara a la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el 22 de 2021 y de todo el proceso de negociación para la creación de su estructura funcional |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 69 | 2.Participación sustantiva por un año más en el órgano subsidiario del Tratado sobre el Comercio de Armas - Comité de Gestión y preparación de cara a la Sétima Conferencia de Estados Parte . |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 70 | 3.Participación activa en el proceso final de negociación durante todo el 2021 del Grupo de Expertos Gubernamentales y la Conferencia de las Altas Partes Contratantes de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales con el objetivo principal de alcanzar un instrumento jurídicamente que prohíba los sistemas de armas autónomas letales y regule este tipo de armamento con control humano significativo. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 3 Cumplir con las obligaciones internacionales en la lucha contra el terrorismo | 71 | 1.Rendición de los informes nacionales ante los mecanismos de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-08-30 | 237 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 4 Contribuir al Estado con el aporte institucional y articulador a la Diplomacia Científica mediante los usos pacíficos de las diferentes instrumentos internacionales a cargo del Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado | 72 | 1.Contribución a la articulación política, para que las aplicaciones de la ciencia se consoliden específicamente para el uso pacífico de la energía atómica, del espacio, de la químicas, del ciberespacio, de la inteligencia artifiicial, mediante los instrumentos que las rigen y prohiben la carrera armamentista, entre otros. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
4. Medio Ambiente
|  | META 1. Promover el reconocimiento global del derecho humano a un medio ambiente sano | 73 | 1.Presentación y promoción en conjunto con la Misión de Costa Rica en Ginebra, de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos para el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 331 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior | En el caso de las actividades anuales, se da ya que en la mayoría de los casos, se requiere de coordinaciones de reuniones previas, lo cual extiende los periodos en que se da seguimiento a la temática, y dichas coordinaciones se adaptan a las agendas de los participantes, los cuales en muchos casos pertenecen a otras instituciones o países. Adicionalmente debido a la pandemia, muchas reuniones no han sido programadas.
|  | Meta 2. Promover la importancia del acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia como derechos humanos de acceso para el ejercicio fundamental de los derechos humanos ambientales | 74 | 1.Realización de una reunión con personas clave de la Asamblea Legislativa para impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú (proyecto de Ley 21245) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 331 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 75 | 2.Realización de una reunión con representantes de la sociedad civil costarricense, para informar sobre los derechos de acceso en materia ambiental |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-01 | 331 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 3. Mantener las posiciones país en seguridad alimentaria, como elemento fundamental en la mejora de la nutrición y promoción de una agricultura sostenible. | 76 | 1.Preparación de la participación de Costa Rica en la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 4. Posicionar el tema de la inocuidad alimentaria desde la perspectiva costarricense en el ámbito multilateral que redunde en el fortalecimiento de las estrategias nacionales. | 77 | 1.Celebración del Día de la Inocuidad alimentaria en las misiones en Nueva York y Roma |  | N.A | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 78 | 2.Seguimiento y coordinación, junto con el ente rector, para la participación en la sesión anual de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) y del Comité Ejecutivo de la CCA |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 31 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 79 | 3.Coordinación de la Reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales, de la que Costa Rica será sede |  | N.A | 2021-11-23 | 2021-11-27 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 5. Continuar con el liderazgo para la implementación del Decenio de la Agricultura Familiar y para el posicionamiento de los principios de la AF en foros multilaterales, en relación al cumplimiento de los ODS | 80 | 1.Coordinación de la posición país con distintas instancias para la organización de eventos internacionales sobre AF |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 81 | 2. Organización de evento en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), junto con Filipinas, sobre la “Implementación de la Década de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas para enfrentar la Covid-19 y lograr sistemas alimentarios resilientes” |  | N.A | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 28 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 82 | 3.Coordinación con la Misión de Costa Rica en Roma, como representantes en la Presidencia del Comité Directivo Internacional para la implementación del Decenio de Agricultura Familiar |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 83 | 4.Seguimiento al trabajo del Comité Directivo Internacional como miembro alterno para la implementación del Decenio de Agricultura Familiar |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 270 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 84 | 5.Participación de las reuniones mensuales de la Red Costarricense de Agricultura Familiar para continuar las coordinaciones para la implementación del Plan Nacional de AF, en consonancia con el Plan Global del Decenio de AF |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 85 | 6. Participación en eventos y webinars organizados en aras de posicionar los pilares del Plan Nacional de AF |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 86 | 7. Coordinación de la celebración del tercer año del lanzamiento de la AF en los foros políticos de alto nivel (FAO y Nueva York) *La celebración del 2o año del lanzamiento fue cancelado |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 6. Incidir en la agenda de la FAO para promover iniciativas y políticas que son de interés para Costa Rica, aprovechando la ventaja que tiene el país como miembro del Consejo del organismo (junio de 2019 - julio de 2021). | 87 | 1. Apoyo a la Misión en FAO para que, en el periodo restante de Costa Rica como miembro del Consejo del organismo, impulse iniciativas dirigidas a apoyar la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, sistemas agroalimentarios sostenibles, asistencia técnica, tecnología e innovación para mejorar la eficiencia productiva, entre otras áreas de interés para nuestro país. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-07-31 | 207 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 88 | 2. Seguimiento a los trabajos del Comité de Pesca de la FAO, junto con el ente rector |  | N.A | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 28 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 89 | 3. Coordinación de la posición nacional para la participación de Costa Rica en el Consejo de la FAO, del que somos miembros desde el 2019 y por dos años |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 90 | 4.Coordinación con el ente rector la participación de Costa Rica en la Conferencia General de la FAO |  | N.A | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 91 | 5. Seguimiento a la inclusión de Dota como territorio SIPAM (Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial), categoría asignada por la FAO |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 7. En el contexto de FAO, visibilizar la necesidad de las economías en desarrollo (o países de renta media), de acceder a recursos de cooperación internacional. | 92 | 1.Apoyo a la Misión en FAO para que continúe con sus esfuerzos para visibilizar la necesidad de las economías en desarrollo (o países de renta media) de ser tomadas en cuenta como destinatarias de cooperación internacional. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 8. Defender los compromisos nacionales e internacionales para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS | 93 | 1. Inclusión de la posición de Costa Rica respecto a la Agenda 2030 en los diversos ámbitos multilaterales donde se negocia sobre desarrollo sostenible |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 94 | 2.Organización de un evento de formato híbrido que provea insumos temáticos a la IV Reunión del Foro 16 Plus. |  | N.A | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 95 | 3.Participación en Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible, Naciones Unidas, Nueva York |  | N.A | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 96 | 4.Participación en la Semana de Alto Nivel de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas |  | N.A | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 97 | 5.Liderazgo en las resoluciones de la Segunda Comisión, para incluir los principios de la posición país respecto a la Agenda 2030 |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 98 | 6.Participación en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, que tiene como objetivo empoderar a las personas para usen los sistemas alimentarios como aceleradores de progreso en la consecución de la Agenda 2030 |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 99 | 7.Organización en Costa Rica, y en coordinación con WFUNA, la IV Reunión del Foro 16 Plus que pretende avanzar la implementación del ODS16, destacando su interconexión con todos los demás ODS, lo que permite la realización del conjunto de la Agenda 2030 y la sostenibilidad de sus planes de acción, impacto en las políticas públicas y poblaciones meta |  | N.A | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 3 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 9. Promover los intereses y las posiciones nacionales en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en busca de concretar nuestros objetivos en educación, donde se incentive la ciencia y la cultura | 100 | 1. Participación en la Conferencia General de la UNESCO, celebrarando su 75 Aniversario. |  | N.A | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 10. En el contexto de UNESCO, promover y/o apoyar iniciativas cuyo objetivo sea reducir la brecha que, en la educación de niños y jóvenes, habrá causado la pandemia del COVID-19, así como el desarrollo de alternativas para que la educación de niños y jóvenes no deba suspenderse cuando no pueden congregarse en centros educativos. | 101 | 1.Apoyo a los procesos tendientes a que nuevas metodologías y prácticas estimulen la autogestión del aprendizaje |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 11. Dar continuidad a los esfuerzos para mantener el reconocimiento de Costa Rica como país protector de los sitios de patrimonio de la humanidad | 102 | 1. Colaboración en el Comité Nacional sobre Patrimonio Mundial |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 103 | 2.Coordinación, junto con Comité Nacional de Patrimonio Mundial y el SINAC la entrega de informes país que deben ser presentados antes del 1 de febrero de 2021 |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-01-30 | 27 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 104 | 3.Participación en la Reunión del Comité Mundial de Patrimonio de la UNESCO |  | N.A | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 31 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 105 | 4.Participación en el 50 Aniversario del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) |  | N.A | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 106 | 5.Organización de la 19 Reunión del IberoMAB 2020, la cual iba a ser en Costa Rica en el 2020, fue cancelada debido a la pandemia (*no se sabe si la reunión se mantiene) |  | N.A | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 12. Mantener el liderazgo en la promoción de la iniciativa mundial Covid19 Technology Access Poll (C-TAP) | 107 | 1.Operativización de la plataforma y el desarrollo de las instancias para su gobernanza por parte de la OMS. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 108 | 2.Coordinación de acciones desde San José y por medio de las representaciones diplomáticas nacionales, para promover que más países y compañías depositen tecnologías y vacunas en el C-TAP |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 13. Posicionar los principios rectores del sistema de salud costarricense (como el acceso universal a la salud) en foros multilaterales | 109 | 1.Coordinación institucional para elaborar posición país en temas de la salud |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 110 | 2.Inclusión de principios y lenguaje en Segunda Comisión de NNUU |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 111 | 3.Coordinación de posiciones y participación en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS |  | N.A | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 31 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 14. Posicionar las prioridades nacionales en cuanto a los temas laborales en el foro multilateral por excelencia en estos temas,avanzando en el establecimiento de estándares en el sector | 112 | 1.Preparación de la participación de Costa Rica en la Conferencia General del Trabajo (OIT) |  | N.A | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 11 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 15. Mantener un posicionamiento sobre un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y creatividad en beneficio de todos | 113 | 1.Seguimiento a la Asamblea Extraordinaria de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-07-01 | 207 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 114 | 2.Participación, como observador, de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual (CIPI) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 16.Mantener un posicionamiento sobre el sistema mundial de aduanas con el fin de preservar nuestros intereses en este tema | 115 | 1.Seguimiento a la Sesión del Consejo de Cooperación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) |  | N.A | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 17. Mantener la posición país en temas relacionados con una internet libre, abierta, segura y accesible, basados en los principios de derechos humanos | 116 | 1.Participación en las reuniones mensuales virtuales del Grupo de Amigos de la Presidencia del Freedom Online Coalition |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 117 | 2.Defensa de la posición país en otros foros de incidencia de la Freedom Online Coalition como el Stockholm Internet Forum (el del 2020 fue cancelado, por lo que se espera sea reprogramado para el 2021) |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-07-30 | 207 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 118 | 3.Apoyo a los trabajos nacionales, en coordinación con el MICITT, para la organización del evento RightsCon, que se centra en la promoción de los derechos humanos en la era digital a nivel mundial. Al margen de esta reunión se estaría realizando una reunión del Freedom Online Coalition |  | N.A | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 360?? | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 18. Mantener el liderazgo del país en las discusiones de cambio climático durante la PRECOP 26 | 119 | 1.Participación en llamadas de trabajo de la coordinación de finanzas para construir la posición de AILAC en tema de finanzas para PreCOP |  | N.A | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 60 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 120 | 2.Elaboración de intervenciones para PreCOP 26. |  | N.A | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 60 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 121 | 3.Participación en la PreCOP 26 en Italia. |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 19. Ejercer la co coordinación de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) en materia de finanzas e impulsar las amplias posiciones del grupo para asegurar la alta ambición en cambio climático y la implementación de los compromisos nacionales y globales. | 122 | 1.Negociación de estrategia de referencia de AILAC para la negociación global de la nueva meta de financiamiento. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-01 | 327 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 123 | 2.Llamadas de trabajo para la revisión con coordinadores para temas específicos en preparación de la posición oficial de AILAC para negociaciones. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-01 | 327 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 124 | 3.Participación en reuniones del Finance Workstream del Diálogo de Cartagena representando a la Coordinación de AILAC de Finanzas |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 270 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 125 | 4.Definición de elementos para las negociaciones intersesionales de los órganos subsidiarios de la CMNUCC en Bonn, y coordinación en la elaboración de documentos de trabajo . |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 270 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 20. Impulsar la presencia de Costa Rica en los órganos de gobernanza de UN-Habitat en procura de beneficios para el país | 126 | 1.Participación en las reuniones de la Junta Ejecutiva. |  | N.A | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 334??? | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 21. Impulsar las iniciativas climáticas de Costa Rica durante la Asamblea General Naciones Unidas y la Semana de Alto Nivel | 127 | 1.Coordinación con la Misión de Costa Rica en la ONU para participar en reuniones de coordinación y realizar intervenciones en la semana de Alto Nivel, con énfasis en Soluciones Basadas en la Naturaleza, y financiamiento climático. |  | N.A | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 128 | 2.Participación en la New York Climate Week. |  | N.A | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 15 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 129 | 3.Coordinación con la Misión de Costa Rica en la ONU para incidir con los intereses de Costa Rica en las resoluciones de la Segunda Comisión y aumentar la ambición climática. |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 31 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 22. Posicionamiento de las prioridades nacionales en el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 | 130 | 1.Participación en reuniones de coordinación con el equipo interinstitucional. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 117 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 131 | 2. Participación en la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020. |  | N.A | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Construir e implementar la estrategia nacional para procesos de negociación bajo la Convención de Diversidad Biológica que redunden en una mejor implementación de los compromisos adquiridos | 132 | 1.Participación en reuniones de coordinación con el equipo interinstitucional. |  | N.A | 2021-01-01 | 2021-05-30 | 150 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 133 | 2. Participación en la 15 Conferencia de Estados Parte de la Convención de Diversidad Biológica |  | N.A | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 13 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 23. Fortalecer el posicionamiento nacional sobre uso sostenible y conservación de la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales | 134 | 1. Coordinación de reuniones con las instituciones rectoras para definir la posición nacional |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 135 | 2.Participación en las reuniones de coordinación del Grupo Latinoamericano de países de pensamiento afín (CLAM) para la definición de la posición regional. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 87 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 136 | 3.Participación en la Cuarta Conferencia Intergubernamental para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ). |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 60 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 24. Defender la posición nacional ambiental en la Quinta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA 5) | 137 | 1.Defensa de prioridades nacionales en la negociación de resoluciones a adoptarse durante la ANUMA 5. |  | N.A | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 58 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 138 | 2.Participación en la Quinta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA 5). |  | N.A | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 25. Definición de la posición nacional de cara a la celebración de la COP15 del Convenio de Basilea, COP 10 del Convenio de Estocolmo y COP10 del Convenio de Rotterdam (Triple COP) | 139 | 1.Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Salud para la definición de las prioridades nacionales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-07-30 | 207 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 26. Definición de la posición nacional de cara a la celebración de la 68 Reunión de la Comisión Ballenera Internacional | 140 | 1,Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía para la definición de las prioridades nacionales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 237 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 27. Definición de la posición nacional para la celebración de la COP4 del Convenio de Minamata sobre Mercurio | 141 | 1.Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía para la definición de las prioridades nacionales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-10-31 | 297 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 28. Definición de la posición nacional para la celebración de la COP14 del Convenio Ramsar sobre Humedales | 142 | 1.Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía para la definición de las prioridades nacionales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 327 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 29. Promover la protección de un 30% del planeta para el 2030 mediante el liderazgo en la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas | 143 | 1. participación en las reuniones mensuales de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 144 | 2.Aprovechamiento de los espacios de negociación internacional para promover las prioridades de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 30. Seguimiento de acciones a las iniciativas de Costa Rica en el marco de la OACI. | 145 | 3.Promoción y fortalecimiento de las políticas nacionales en aviación civil, aprovechando la circunstancia de que Costa Rica es miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 2019-2022. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 31. Posicionamiento de Costa Rica en los órganos de Naciones Unidas para fortalecer las acciones multilaterales que redunden en beneficio de las políticas públicas y el desarrollo de Costa Rica | 146 | 1.Cabildeo para ser miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York como Vicepresidencia 2021-2022; Miembro Comité de Organismos No Gubernamentales 203 – 2026; Miembro Consejo Económico y Social (ECOSOC) 2023-2025; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (miembro no permanente) 2036-2037 y Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (miembro no permanente) 2044-2045. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 357 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
5. Organismos Internacionales
|  | Meta 1 Participación activa en la Comisión Mixta del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea | 147 | 1.Reuniones de preparación de la posición nacional, para abordar los temas de agenda propuestos y la identificación de prioridades. |  | N.A | 15/01/2021 | 15/02/2021 | 31 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior | En el caso de las actividades anuales, dependemos de las fechas establecidas por nuestras contrapartes. Finalmente adicionar la variable, que por las razones de la pandemia global muchos procesos se han cancelado, postergado o reprogramado.
|  |  | 148 | 2.Negociación de la posición regional en conjunto con los demás Estados centroamericanos |  | N.A | 2021-02-10 | 19/2/2021 | 9 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 149 | 3.Negociación de los acuerdos entre Centroamérica y la Unión Europea para ser incluidos en el Comunicado Conjunto. |  | N.A | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 3 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 150 | 4.Adopción de Comunicado Conjunto. |  | N.A | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 1 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 2 Representación de Costa Rica y participación activa en el Diálogo Interamericano en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los pilares fundacionales: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. | 151 | 1.Participación y seguimiento de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Permanente. Así como el seguimiento de sus resultados (Resoluciones y Declaraciones). |  | N.A | 2021-01-04 | 31/12/2021 | 362 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 152 | 2.Seguimiento y participación en reuniones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). |  | N.A | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 362 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 153 | 3.Seguimiento y participación en las Comisiones y otras Dependencias/Organismos de la OEA. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 365 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 154 | 4.Participacion en la 51. Asamblea General de la OEA, así como de sus eventos previos y paralelos |  | N.A | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 155 | 5.Adopción de la Declaración del 51. Asamblea General de la OEA |  | N.A | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 3 Participación activa en las Reuniones del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) | 156 | 1.Reuniones de coordinación para la preparación de la posición nacional en los encuentros programados a lo largo del año y la identificación de prioridades. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 361 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 157 | 2.Reunión de Altas Autoridades (SOM). |  | N.A | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 60 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 158 | 3.Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (FMM). |  | N.A | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 60 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 159 | 4.Taller de la Cibersecretaría. |  | N.A | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 14 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 4 Participación activa en las Reuniones de la UE y la promoción y construcción de posiciones de cooperación y desarrollo de iniciativas de interés común. | 160 | 1. Reuniones de coordinación para la preparación de la posición nacional en los encuentros programados a lo largo del año y la identificación de prioridades. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 361 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 161 | 2. V Reunión de Consultas Políticas CR-UE, Bruselas, Bélgica. |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 162 | 3.Fundación EU-LAC: Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC. |  | N.A | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 91 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 5 Participación activa en las reuniones convocadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) | 163 | 1.Reuniones de coordinación para la preparación de la posición nacional en los encuentros programados a lo largo del año y la identificación de prioridades. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 361 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 164 | 2.Seguimiento y participación en las diferentes reuniones, foros, conferencias de la CELAC. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 361 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 165 | 3.Preparación y participación en reuniones de Coordinadores Nacionales. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 361 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 166 | 4.Participación en Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. |  | N.A | 2021-01-09 | 30/09/2021 | 264 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 6 Representación de Costa Rica y participación activa en las reuniones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para promover la integración, investigación, las ciencias sociales, el desarrollo económico y social de la región. | 167 | 1.Participación en el Consejo superior ordinario de FLACSO. |  | N.A | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 168 | 2.Participación en el Consejo superior extraordinario FLACSO. |  | N.A | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 7 Representación de Costa Rica y seguimiento a las reuniones de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) | 169 | 1.Seguimiento y participación en las diferentes reuniones, comités, comisión del Mar Caribe de la Asociación de Estados del Caribe . |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 362 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 170 | 2.Reunión preparatoria del Consejo de Ministros. |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 171 | 3.Participación en el Consejo de Ministros de la AEC. |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 172 | 4.Participación en la Cumbre de la AEC. |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 8 Presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante el periodo 2020-2022 | 173 | 1. Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. |  | N.A | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 90 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 174 | 2. Participación en el Comité Plenario. |  | N.A | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 9 Participación de Costa Rica en los órganos del SICA dureante el 2021 y el ejercicio de la PPT durante el Primer Semestre 2021 | 175 | 1. Reuniones Comite Seguimiento Comité Ejecutivo. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 176 | 2.Reuniones de Comité Ejecutivo. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 177 | 3.Reuniones preparatorias del Consejo de Ministros. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-20 | 352 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 178 | 4. Reuniones del Consejo de Ministros. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-20 | 352 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 179 | 5. Cumbre de Presidentes de SICA. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-20 | 352 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 180 | 6.Realización de 10 Reuniones de Subcomisiones de Comisión de Seguridad Democrática. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-18 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 181 | 7.Realización de 4 Reuniones Reunión Preparatoria al Comité de Seguridad. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-18 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 182 | 8.Realización de 4 Reuniones del Comité de Seguridad. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-18 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 183 | 9.Realización de 2 Reuniones de Directores de Política Exterior. |  | N.A | 2021-01-04 | 2021-12-18 | 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
6. Proceso de Diplomacia Económica
|  | Meta 1 Ampliación de la Plataforma Digital para el Registro de Actividades de Diplomacia Económica Realizadas por las Sedes Diplomáticas | 184 | 1. Realización de pruebas de desarrollo (prueba piloto), con el apoyo de las Embajadas de Costa Rica en Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Panamá. Con base en la elaboración de la maqueta de la Matriz y la conceptualización conjunta con CTIC, que se realizaron en el primer trimestre. |  | N.A | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 25 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 185 | 2. Aprobación por parte de jerarcas |  | N.A | 2021-05-19 | 2021-06-04 | 16 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 186 | 3. Elaboración de un manual de uso |  | N.A | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 46 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 187 | 4. Realización de talleres de capacitación para el uso de la nueva sección de la plataforma PPAT |  | N.A | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 10 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 188 | 5. Puesta en operación del sistema |  | N.A | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 32 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 2 Definir en Conjunto con los Entes Rectores los Temas Prioritarios País a Desarrollar en los Pilares Diplomacia Económica | 189 | 1. Realización mesas de trabajo con los entes rectores |  | N.A | 2021-04-04 | 2021-12-20 | 260 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 190 | 2. Remisión de temas prioritarios a misiones diplomáticas y oficinas consulares pertinentes. |  | N.A | 2021-04-04 | 2021-12-20 |  | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 191 | 3. Presentaciones a los funcionarios designados en el exterior |  | N.A | 2021-04-04 | 2021-12-20 | 260 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  | Meta 3 Impulsar Actividades de Capacitación Continua y Especializada en Diplomacia Económica | 192 | 1. 1er Seminario-Taller en Diplomacia Económica: revisión de 25 ensayos de los participantes en modalidad de aprovechamiento |  | N.A | 2021-04-07 | 2021-05-19 | 42 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 193 | 2.Coordinación y desarrollo de talleres especializados con los entes rectores y selección de Embajadas |  | N.A | 2021-04-04 | 2021-12-20 | 260 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior
|  |  | 194 | 3. Capacitación de funcionarios designados en las misiones diplomáticas en coordinación con el ISEMMP |  | N.A | 2021-04-04 | 2021-12-20 | 260 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto/Dirección de Política Exterior