## Matriz para el Seguimiento y Ev
Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNDT 2015-2021 / PNDIP 2019-2022
Institución: | SUTEL/FONATEL | Área Estratégica PNDIP (cuando aplique): | Innovación, Competitividad y Productividad
Área Responsable: | SUTEL/FONATEL | Intervención Estratégica del Sector (cuando aplique): | Ampliación del Acceso a las telecomunicaciones y Reducción de la brecha digital
Fecha de Realización: | 10 de febrero de 2020 | Objetivo de la Intervención (cuando aplique): | Reducir la brecha digital de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Pilar 1 PNDT: | Inclusión Digital | Enlace Institucional: | Humberto Pineda Villegas
Línea de Acción PNDT: | Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad | Persona que completa la matriz: | Adrián Mazón Villegas
Programa 4 PNDT: | Espacios Públicos Conectados | Proyecto Institucional PNDIP (cuando aplique):
Período Anual: Corte 31 de diciembre, 2019
Indicador: | Meta del Período: | Avance al 31 de diciembre 2018: Porcentaje/Absoluto (Reporte Anterior) | Avance al 31 de diciembre de 2019: Porcentaje/Absoluto
Cantidad de Zonas Digitales de acceso público a Internet | META 13: 513 Zonas Digitales de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios públicos al 2021 | Absoluto: 0 Porcentaje: 0% | Absoluto: 301 Porcentaje: 58,7%
AVANCE POR PERIODO Y PRESUPUESTO: 2017: 0 2018: 15 2019: 200 2020: 400 2021: 513 Presupuesto: El costo estimado es de $60 millones de FONATEL.
Clasificación Marque con X | Población Meta: | Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre de 2019 (Millones de colones) | Evidencia y fuentes de información:
Según lo programado o Meta Cumplida (X) | Mujeres: | 980.96 | IV Informe de avance de programas y proyectos al 31 de diciembre 2019
Riesgo de incumplimiento ( ) | Hombres:
Atraso crítico o Meta no cumplida ( ) | Personas con discapacidad:
Indígenas:
Sin Programación ( )

## Hoja de Requerimientos
Nombre del Programa: | Programa 4: Espacios Públicos Conectados META 13
n° | VARIABLE DE LA PREGUNTA | PREGUNTA | RESPUESTA
1 | Efectos en población beneficiaria | Describa los principales efectos, bienes o servicios que recibió de forma directa la población beneficiaria durante el periodo evaluado, producto de la intervención o ejecución de la meta del programa/proyecto. | 301 Zonas digitales de acceso público a internet - 230 Espacios Municipales (parques públicos, plazas de deportes) - 24 Estaciones de Servicio del INCOFER - 45 Bibliotecas del SINABI* - 4 Centros Civicos* * Hay 2 zonas que se ubican dentro de una biblioteca del SINABI y un Centro Civico al mismo tiempo, ubicadas en Guarari y Aguas Zarcas
2 | Rezagos en población beneficiaria | Describa los principales rezagos de la meta durante el periodo evaluado y describa los principales efectos de este rezago, bienes o servicios, que dejó de recibir de forma directa la población beneficiaria. | No hay rezagos
3 | Avance para el periodo planificado | Describa los principales avances de la meta del programa/proyecto a partir del avance por periodo planificado. (Avances generados después del anterior periodo de evaluación) | Los operadores adjudicados han venido cumpliendo y entregando según los cronogramas la zonas digitales con acceso a internet según lo provisto
4 | Obstáculos y limitaciones | Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo directamente en los desfases de la meta durante el periodo evaluado. | Solicitudes de instituciones como el ICODER, SINAC e Municipalidades (que desean participar del programa y/o municipalidades que desean ampliar la cantidad de zonas digitales) para la instalación de zonas digitales de acceso público a internet que cumplen con el perfil del programa, sin embargo, por no formar parte de la meta, estarían quedado sin atender. La meta incluida en el PNDT vigente corresponde a 513 zonas digitales, sin embargo, a la fecha se cuenta con un total de 685 ZAIG solicitadas.
5 | Acciones correctivas | Detalle las acciones correctivas que se deben implementar para solventar cada uno de los obstáculos descritos para el logro de la meta, indicando plazos y responsables para su implementación. | Coordinación con el MICITT para el ajuste de las metas, las cuales se han estado llevando reuniones para la deficinión y alcance de estos ajustes. Este tema está siendo abordado en la mesa de trabajo SUTEL-MICITT para el ajuste de las metas responsabilidad del FONATEL en el PNDT vigente, la cual inició el 22 de enero del 2020.
6 | Resultado de las acciones correctivas anteriores | Considera que las medidas correctivas indicadas en el corte anterior, han tenido efecto en el avance de la meta por periodo planificado. Explique. | Se considera necesario mantener la coordinación con el Rector, en vista que son estos los que definen el alcance de la meta y los beneficiarios.
7 | Presupuesto Inicial | Indicar el presupuesto inicial (en millones de colones) para el cumplimiento de esta meta. | 653.67
8 | Presupuesto Ejecutado | Indicar la ejecución presupuestaria (en millones de colones) a nivel anual, con corte al 31 de diciembre de 2019. | 980.96
9 | Presupuesto por actividades/entregables | Del presupuesto ejecutado para el periodo planificado, enliste las actividades/entregables y su costo. | Cantidad de Zonas digitales de acceso público a internet entregadas por los contratistas según el precio de las ofertas.
10 | Fuente de Financiamiento | Indicar la fuente de financiamiento (nombre y código del programa presupuestario de los recursos al cual está vinculado el contenido financiero aprobado para ejecutar la meta). | 6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras. 6.05.01 Transferencias corrientes a Empresas Privadas. 6.04.03 Transferencias corrientes a Cooperativas.
11 | Región de Planificación | Indicar a cuál región de planificación pertenece la población beneficiaria del Programa. | A todo el territorio nacional (al 31 de diciembre 2019), se cubre un total de 178 distritos con al menos una zona digital)
Note on D9: Paola Bermudez: Prespuesto otrogado para el período 2019