## PLAN DE ADQUISICIONES 2021
Id Site | Id Country | Id PP | Id Sub-PP | Executing Agency | Sub-Executing Agency | Process | Description | Cod | Id Category | Category | Id Province | Province | Id Method | Method | Id Base Document | Base Document | Id Contract Type | Contract Type | Lots | Estimated Quantity | Real Quantity | Estimated Amount | Id Status | Status | Id Previous Revision | Previous Revision | Estimated Documents Date | Actual Documents Date | Estimated PP Date | Actual PP Date | Estimated No Objection 1 Date | Actual No Objection 1 Date | Estimated Licitation Date | Actual Licitation Date | Estimated Opening Date | Actual Opening Date | Estimated Evaluation Date | Actual Evaluation Date | Estimated No Objection 2 Date | Actual No Objection 2 Date | Estimated Negotiation Date | Actual Negotiation Date | Estimated No Objection 3 Date | Actual No Objection 3 Date | Estimated Signing Date | Actual Signing Date | Estimated End Date | Actual End Date | Reference # | Component
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de servicios de apoyo en la ejecución del Subcomponente II.3. 'Programa de Calificación Profesional' del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad. | FITACORI Implementación del proyecto Agrinnovación. |  | 4 | Consultoría - Firmas | 351 | _Costa Rica | 116 | Contratación Directa | 396 | Términos de Referencia | 187 | Suma global | 1 |  |  | 180000 | 10 | Previsto | 1 | Revisión Previa | 2021-04-01 | S/D | N/A | S/D | N/A | S/D | N/A | S/D | 2021-04-12 | S/D | 2021-04-16 | S/D | 2021-04-21 | S/D | 2021-04-23 | S/D | 2021-04-27 | S/D | 2021-04-30 | S/D | 2021-09-30 | S/D | PINN-59-CD-CF- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de Consultor Individual, Abogado de Soporte Legal para el PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 5100 | 10 | Previsto | 3 | Revisión Posterior |  | S/D |  | S/D | N/A | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2021-02-01 | S/D | 2021-03-31 | S/D | PINN-60-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de Consultor Individual, Abogado de Soporte Legal para el PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 5100 | 10 | Previsto | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | N/A | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2021-02-15 | S/D | 2021-03-31 | S/D | PINN-61-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de Consultor Individual, Abogado de Soporte Legal para el PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 1 | 12750 | 70 | Contrato en Ejecución | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2021-03-31 | S/D | PINN-54-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de Consultor Individual de Soporte Administrativo y de Seguimiento del PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 1 | 8000 | 70 | Contrato en Ejecución | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2021-03-31 | S/D | PINN-55-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de consultor individual como Ingeniero de Apoyo al Proceso de Cierre y Finiquito del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 9000 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2020-10-30 | 2020-12-21 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-11-03 | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 2021-01-28 | PINN-57-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de consultor individual para Soporte Administrativo y de Seguimiento del PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 116 | Contratación Directa | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 4800 | 40 | Proceso Cancelado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2021-01-04 | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2021-01-04 | S/D | 2021-03-31 | S/D | PINN-58-CD-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Extensión de la contratación de una Unidad de Mentoría Internacional para impulsar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica a partir del fortalecimiento de las capacidades de las competencias de los emprendedores y el reforzamiento de las capacidades de las Incubadoras costarricenses. |  |  | 4 | Consultoría - Firmas | 351 | _Costa Rica | 116 | Contratación Directa | 396 | Términos de Referencia | 187 | Suma global | 1 |  |  | 100000 | 25 | Evaluación en curso | 1 | Revisión Previa | 2019-11-29 | 2020-03-17 | 2020-01-31 | S/D | 2020-01-31 | S/D | 2020-01-31 | S/D | 2020-01-31 | S/D | 2020-01-31 | 2020-04-02 | 2020-01-31 | 2020-11-20 | 2020-01-31 | 2020-11-20 | 2020-01-31 | 2020-11-20 | 2020-01-31 | S/D | 2021-03-31 | S/D | PINN-40-CD-CF- | Inversión innovac. empresarial
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de servicios de apoyo en la ejecución del Subcomponente II.3. “Programa de Calificación Profesional” del PINN | Contratación de: CINDE |  | 4 | Consultoría - Firmas | 351 | _Costa Rica | 116 | Contratación Directa | 396 | Términos de Referencia | 187 | Suma global | 1 |  | 1 | 463000 | 70 | Contrato en Ejecución | 1 | Revisión Previa | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 2019-11-14 | 2019-11-29 | 2019-11-21 | 2021-03-31 | S/D | PINN-38-CD-CF- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Individual para la recolección y el procesamiento de la información necesaria para la evaluación del PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 1 | 25000 | 70 | Contrato en Ejecución | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2019-11-14 | 2019-08-16 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2019-11-15 | 2020-02-07 | 2021-02-17 | S/D | PINN-48-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de Consultores Individuales para realizar Evaluaciones Técnicas Iniciales, Intermedias y finales en apoyo al CONICIT |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 313 | Basado en la entrega de Producto | 1 | 10 | 1 | 65000 | 70 | Contrato en Ejecución | 3 | Revisión Posterior |  | S/D |  | S/D | 2020-01-27 | 2020-06-18 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-01-31 | 2020-08-19 | 2021-03-31 | S/D | PINN-52-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de una Unidad de Mentoría Internacional para impulsar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica a partir del fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores y el reforzamiento de las capacidades de las incubadoras costarricenses |  |  | 4 | Consultoría - Firmas | 351 | _Costa Rica | 15 | Selección basada en las calificaciones de los consultores | 534 | Pedido de Propuestas | 187 | Suma global | 1 |  | 3 | 200000 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-28 | PINN-1-SCC-CF- | Inversión innovac. empresarial
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Gestor de Proyectos a fin de mejorar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 1 | 40000 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2019-11-11 | 2019-12-09 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2019-11-15 | 2019-12-18 | 2020-12-10 | 2020-12-19 | PINN-47-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Individual para la Evaluación de medio término |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 10000 | 40 | Proceso Cancelado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2020-02-24 | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-02-28 | S/D | 2021-08-28 | S/D | PINN-49-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Sistema Informático para la gestion de los procesos de programa PINN |  |  | 4 | Consultoría - Firmas | 351 | _Costa Rica | 14 | Selección basada en el menor costo | 396 | Términos de Referencia | 187 | Suma global | 1 |  | 3 | 64540 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-09-17 | 2016-08-17 | 2016-09-17 | 2016-08-17 | 2016-09-17 | 2016-09-09 | 2016-09-17 | 2016-09-09 | 2016-09-17 | 2016-09-14 | 2016-09-17 | 2016-09-14 | 2016-09-17 | 2016-09-14 | 2016-09-17 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | PINN-31-SBMC-CF- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Individual de apoyo en el puesto de Gestor Administrativo |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 3 | 40000 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | PINN-43-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor por Servicios Profesionales en el puesto de Gestor de Análisis Financiero Contable |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 3 | 28800 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | PINN-44-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Profesional de Monitoreo, Evaluación y Calidad para la Unidad Ejecutora del PINN |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 3 | 47910 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | PINN-45-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Profesional en Gestión de la Información |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 3 | 18116 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | PINN-46-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Profesional en el Área Legal |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 | 3 | 36000 | 80 | Contrato Terminado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | PINN-53-3CV-CI- | Administracion
2 | 506 | 126188 | 126189 | MICITT | MICITT | Contratación de un Consultor Individual que brinde asesoría estratégica en Comunicación |  |  | 6 | Consultoría - Individuos | 189 | San José | 101 | 3CV | 305 | Términos de Referencia | 221 | Servicios Profesionales (Suma Global) | 1 | 1 |  | 30000 | 40 | Proceso Cancelado | 1 | Revisión Previa |  | S/D |  | S/D | 2020-01-27 | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D |  | S/D | 2020-01-31 | S/D | 2021-03-31 | S/D | PINN-50-3CV-CI- | Administracion