## PH COMPLETA
EJE | LINEAMIENTO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | PRODUCTO | INDICADOR | ETAPAS | LÍNEA BASE | META | PLAZO | ACTORES | COORDINADOR | INFORMACIÓN ADICIONAL
GOBERNANZA TERRITORIAL, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1. Se impulsarán las reformas legales y administrativas necesarias para mejorar la gobernanza territorial y modernizar las instituciones con competencias en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, aplicando la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD). | 1.1. Gestión del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Hábitat, así como la propuesta de reforma a la Ley de Planificación Urbana, ante el Poder Legislativo. | Proyectos de ley presentados ante la Asamblea Legislativa. | Porcentaje de avance en la elaboración del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Hábitat, según las etapas establecidas. | 1. Redacción de borrador de proyecto de ley. 2. Validación del borrador con las instituciones involucradas. 3. Presentación de proyecto en la corriente legislativa. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IFAM, INDER, MINAE, ICT | MIVAH
|  |  |  | Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de reforma a la Ley de Planificación Urbana, según las etapas establecidas. | 1. Redacción de borrador de proyecto de ley. 2. Validación del borrador con las instituciones involucradas. 3. Presentación de proyecto en la corriente legislativa. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, INVU, BANHVI, IFAM | MIVAH
|  | 1.2. Desarrollo del Sistema Nacional del Hábitat como mecanismo que permita la articulación interinstitucional y la participación de todas las personas, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | Sistema Nacional del Hábitat, desarrollado. | Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacionald del Hábitat, según las etapas establecidas. | 1. Redacción de la propuesta del decreto ejecutivo para la creación del SNH. 2. Consulta Pública de la propuesta de decreto ejecutivo para la creación del SNH. 3. Públicación del decreto ejecutivo en La Gaceta. 4. Realización de las sesiones plenarias del órgano director. | Consejo Sectorial, COREDES, propuesta de decreto ejecutivo para la creación de la Mesa Interninstitucional de Impulso a Planes Reguladores y la Mesa de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte. | 100% | 2021 | MIVAH, INVU, INDER, CNE, BANHVI, MINAE, Gobiernos Locales | MIVAH
| 2. Se fomentará la participación auténtica y los espacios de diálogo entre los diferentes actores sociales, mediante acciones educativas y capacitadoras, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | 2.1. Desarrollo de insumos, actividades o mecanismos para facilitar la participación en procesos relacionados con ordenamiento territorial, desarrollo urbano, rural y vivienda. | Guía de participación en procesos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, elaborada y comunicada. | Porcentaje de avance en la elaboración y comunicación de la Guía de participación, según las etapas establecidas. | 1. Co-crear la guía con ONGs y Gobierno Abierto. 2. Publicar la guía en la página web del MIVAH. 3. Promover el uso la Guía mediante procesos ejecutados por el MIVAH y MIIPR, MTM - DOUT. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, Ministerio de Comunicación (Gobiernto Abierto) | MIVAH
|  |  | Estrategia de capacitación y orientación a segmentos meta de la población, en materia de vivienda y asentamientos humanos, ejecutada. | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia, con respecto al total de actividades programadas en la Estrategia. | N.A. | 0% | 100% | 2023 | BANHVI, CNE, IFAM, Gobiernos Locales, Entidades Autorizadas, SINIRUBE | MIVAH
|  | 2.2. Proposición al MEP de materiales de apoyo didáctico en los temas de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda, para su inclusión en la oferta educativa de preescolar, primaria y secundaria. | Materiales de apoyo didáctico, elaborados y propuestos al MEP, para su incorporación en la respectiva caja de herramientas. | Porcentaje de avance en la elaboración y propuesta al MEP, de materiales de apoyo didáctico; según las etapas establecidas. | 1. Firmar convenio MIVAH-MEP. 2. Someter a consideración del MEP la propuesta del MIVAH y recibir su retroalimentación para definir pasos a seguir. 3. Definir la lista de contenidos que se desarrollarán, iniciando por primaria, siguiendo con prescolar y finalizando por secundaria, con su plan de ejecución. 4. Producir materiales y someterlos a consideración del MEP según el plan. 5. Subir materiales a la Caja de Herramientas conforme se vayan generando. | 0% | 100% | 2025 | MEP, INVU, MINAE | MIVAH
|  | 2.3. Divulgación de la Política del Hábitat, dirigida a diferentes públicos, para concientizar sobre temas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural, vivienda y convivencia en ciudad. | Estrategia de divulgación de la PNH, a nivel nacional y sectorial, implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de divulgación de la Política del Hábitat, según las etapas establecidas. | 1. Realizar reuniones mensuales con la persona encargada de coordinar la PNH para definir temas a divulgar de acuerdo a la relevancia de la información. 2. Elaborar un listado de temas a desarrollar para colocar en redes sociales y posibles temas para elaboración de comunicados de prensa. 3. Elaborar las notas o comunicados. 4.Coordinar con los periodistas de las instituciones que conforman el sector para envío de publicaciones a medios o posteos conjuntos. | 0% | 100% | 2025 | BANHVI, INVU, CNE, INDER, IFAM | MIVAH
| 3. Se contribuirá a fortalecer las capacidades técnicas, legales, administrativas, informáticas y financieras, de las instituciones públicas y de los gobiernos locales, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo y planificación urbana , desarrollo rural y vivienda, según las particularidades de las poblaciones correspondientes. | 3.1. Transferencia y gestión de conocimiento hacia las instituciones públicas, gobiernos locales y entes intermunicipales, en materia de planificación territorial y desarrollo de asentamientos humanos, con información que incluya la temática de adaptación a la variabilidad climática. | Capacitaciones brindadas a gobiernos locales, en materia de planificacion territorial y desarrollo de asentamientos humanos. NOTA AL PIE. COLUMNA L | Porcentaje de capacitaciones brindadas, con respecto al total programado. | N.A. | Oferta Programática de Capacitación 2021 | 100% (5 capacitaciones anuales) | 2025 | Gobiernos locales, IFAM, MINAE, CNE, ING, Registro Público (SNIT), MIDEPLAN, MIVAH (Geo Explora) | IFAM | Los temas a abordar son los siguientes: 1.Programa de Capacitación en gestión del cambio climático. 2. Oferta programática 3. Planes Reguladores como instrumentos de ordenamiento territorial . 4.Valorizarización del uso del suelo: a.-Reajuste de terrenos b.-Contribuciones especiales c.-Cobro por Edificables. 5. IMA 6. Seguridad humana 7. Ciudades verdes, compactas, mixtas, accesibles, resilientes
|  |  | Capacitaciones (incluyen congresos y cursos en línea) sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, impartidas a funcionarios municipales y responsables de las oficinas de gestión del riesgo, instituciones del gobierno nacional, organizaciones y comunidades. | Porcentaje de capacitaciones impartidas, con respecto al total programado. | N.A. | Del 2016 - 2020 se capacitó un aproximado de 200 funcionarios municipales. Esta capacitación la realizó la CNE, universidades y organismos no gubernamentaes, en algunos casos involucró también a representantes de las comunidades. | 300 funcionarios municipales y responsables de las oficinas de gestión del riesgo capacitados. 100 comunidades involucradas en procesos de capacitación. 4 congresos de intercambio de experiencias de buenas prácticas en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático). | 2025 | IFAM, Gobiernos Locales, comunidades | CNE | NOTA AL PIE: Con las actividades de capacitación propuestas, se aspira a capacitar 300 funcionarios municipales y responsables de las oficinas de gestión del riesgo capacitados , 100 comunidades involucradas en procesos de capacitación, 4 congresos de intercambio de experiencias de buenas prácticas en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático)
|  | 3.2. Desarrollo de mecanismos e instrumentos legales, administrativos, informáticos y financieros, que permitan a los gobiernos locales gestionar recursos para la adquisición de suelo y el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de mejoramiento barrial y de infraestructura de desarrollo urbano y desarrollo rural. | Capacitaciones brindadas a las instituciones del SOTAH y a los gobiernos locales, sobre los sistemas de información geográfica disponibles (SINIA y GeoExplora+i). | Porcentaje de capacitaciones brindadas a las instituciones del SOTAH, sobre los distintos componentes del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 2 capacitaciones) | 2023 | CENIGA, BANHVI, CNE, IFAM, INDER, INVU, MIVAH, ICT, INEC | MINAE (CENIGA)
|  |  |  | Porcentaje de capacitaciones brindadas a los gobiernos locales, sobre el uso del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y GeoExplora+i, con respecto al total programado. | N.A. | Oferta Programática de Capacitación 2021 | 100% ( 2 capacitaciones anuales) | 2025 | Gobiernos locales, IFAM, MINAE, CNE, ING, Registro Público (SNIT), MIDEPLAN, MIVAH (Geo Explora) | IFAM
|  |  | Estrategia implementada para mejorar el acceso a la información de mecanismos e instrumentos (legales, administrativos y financieros) existentes para el financiamiento de la adquisición de suelo. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1) Recopilación de información, 2) Análisis de estado actual, 3) Elaboración de propuesta de Estrategia, 4) Validación de la propuesta con actores relevantes, 5) Oficialización | Mecanismos e instrumentos legales, administrativos y financieros existentes. | 100% | 2025 | IFAM, INDER, Gobiernos Locales y UNGL | IFAM
|  | 3.3. Apoyo sectorial a la obtención de recursos para el financiamiento de instrumentos de planificación territorial. | Propuestas de financiamiento, elaboradas. | Procentaje de propuestas de financiamiento elaboradas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 5 propuestas) | 2025 | IFAM, INDER, CNE | MIVAH -INVU
| 4. Se fortalecerán los procesos de simplificación, digitalización, integración tecnológica y automatización de trámites, en las instituciones con competencias en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | 4.1. Simplificación de trámites interinstitucionales para la elaboración y aprobación de planes reguladores, cantonales y costeros, que mejoren el respectivo proceso. | Servicios de acompañamiento brindados para la elaboración de planes reguladores, en aumento. | 1) Porcentaje de servicios de acompañamiento realizados, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L. | N.A. | 2 Servicios | 100% ( 40 acompañamientos) | 2025 | SETENA, SENARA, Gobiernos Locales | INVU | NOTA AL PIE: Se espera un incremento mínimo anual de un 46% del 2021 al 2025. Etapas. 1. Revisar la información recopilada. 2. Analizar la propuesta de plan regulador, de acuerdo con la normativa. 3. Coordinar las sesiones de trabajo multidisciplinaria, para evacuar consultas. 4. Elaborar el informe sobre la propuesta del Plan Regulador.
|  |  | Plazo de revisión de los planes reguladores, disminuido, en los gobiernos locales a los cuales se les brinda el servicio de acompañamiento. | Plazo promedio (en meses) de revisión de los planes reguladores. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | N/A | 24 meses | 2025 | SETENA, SENARA, Gobiernos Locales | INVU | NOTA AL PIE: El plazo está medido en función de los acompañamiento brindados por el INVU.
|  |  | Base de datos sobre el estado de los planes reguladores, accesible y abierta, actualizada trimestralmente. | Porcentaje de actualizaciones de la base de datos, realizadas, con respecto al total programado. | N.A. | Excel MIPR_Estado PR | 100% (20 actualizaciones) | 2025 | INVU, IFAM, SETENA, ICT, INDER, SENARA | MIVAH
|  |  | Reglamento para la incoporación de la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial, oficializado. | Porcentaje de avance en la oficialización de un nuevo reglamento, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de borrador de la norma y su anexo técnico. 2. Discusión y validación del borrador con actores involucrados. 3. Aprobación de la propuesta de norma por parte de los jerarcas involucrados. 4. Consulta pública. 5. Trámites para firma y publicación del decreto ejecutivo. | 0% | 100% | 2025 | SETENA, INVU, IFAM, | MIVAH
|  | 4.2. Promoción y fortalecimiento de la plataforma APC y plataformas complementarias (APC Municipal - APC Requisitos). | Instituciones y gobiernos locales relacionados con procesos constructivos que utilizan APC, en aumento. | Porcentaje de instituciones y gobiernos locales que utilizan APC, con respecto al total programado. | N.A. |  | 100% ( número instituciones gobierno central, número de gobiernos locales) | 2025 | MIVAH, Comisión Institucional DE-36550-MP-MIVAH-S-MEIC “Reglamento para el trámite de Revisión de los Planos para la Construcción” | CFIA |  | Oficio
|  |  | Normas jurídicas o sus reformas relacionadas con procesos constructivos revisadas y alineadas con APC. | Porcentaje de normas revisadas y alineadas, con respecto al total presentado. | N.A. | 0% | 100% | 2025 | CFIA, Comisión Institucional DE-36550-MP-MIVAH-S-MEIC “Reglamento para el trámite de Revisión de los Planos para la Construcción” | MIVAH
|  | 4.3. Simplificación y agilización de los trámites de los programas del SFNV, con especial énfasis en aquéllos dirigidos a personas: adultas mayores, discapacitadas, en extrema necesidad, de ingresos medios, damnificadas por declaratorias de emergencia; así como el programa de bono comunal. | Plan de simplificación de trámites del BANHVI, implementada. | Procentaje de avance en la implementación del plan, según las etapas establecidas. | 1. Comité de simplificación de trámites del BANHVI capacitado y operando. 2. Inventario de trámites BANHVI por programa de vivienda del SFNV 3. Análisis de trámites por programa de vivienda del SFNV 4. Evaluación de trámites que pueden ser modificados o eliminados 5. Propuesta de simplificación de trámites por programa de vivienda del SFNV 6. Presentación a Junta Directiva de propuesta de simplificación de trámites por programa de vivienda del SFNV 7. Aprobación e implementación de propuesta de simplificación de trámites por programa de vivienda del SFNV 8. Ajustes en los Sistemas Informáticos asociados a los controles de dichos trámites ajustados (Incluidos o eliminados)SFNV 9. Implementación de propuesta de simplificación de trámites por programa de vivienda del | 0% | 100% | 4,2.1 Junio 2021 4.2.2 Diciembre 2021 4.2.3 Junio 2022 4.2.4 Diciembre 2022 4.2.5 Junio 2023 4.2.6 Diciembre 2023 4.2.7 Marzo 2024 4.2.8 Marzo 2025 4.2.9 Diciembre 2025 | BANHVI, Entidades Autorizadas | BANHVI
|  | 4.4. Consolidación de un sistema de expediente digital para el trámite de subsidios y proyectos en el SFNV. | Sistema de Expediente Digital, integrado e implementado. | Porcentaje de avance en la integración e implementación del Expediente Digital, según las etapas establecidas. | 1. Conceptualización de Expediente Digital y Sistema de Ventanilla Única en el SFNV 2. Determinar elementos del Expediente Digital pendientes de desarrollar 3. Desarrollar interoperabilidad de los sistemas de información del SFNV e instituciones afínes para la optimización del acceso al BFV. 4. Implementar Expediente Digital actualizado 5. Establecer características y funcionalidades del Sistema de Ventanilla Única en el SFNV 6. Implementar Sistema de Ventanilla Única en el SFNV | 0% | 100% | 4.3.1 Junio 2021 4.3.2 Diciembre 2021 4.3.3 Junio 2022 4.3.4 Diciembre 2022 4.3.5 Junio 2023 4.3.6 Marzo 2024 | BANHVI, Entidades Autorizadas | BANHVI
| 5. Se promoverá la vinculación entre los sistemas de información relacionados con el desarrollo del territorio, para facilitar la toma de decisiones basadas en datos, así como el uso efectivo del suelo, urbano y rural, considerando su vocación natural y las necesidades de los asentamientos humanos. | 5.1. Generación y actualización de información geoestadística para la planificación territorial a escala nacional, regional y local. | Capas de información geoestadística, generadas y actualizadas. | Porcentaje de capas de información geoestadística generadas o actualizadas, con respecto al total programado. | N.A. | 25 capas | 100% ( 15 capas generadas o actualizadas) | 2025 | MINAE, CNE, IGN, INEC, CCSS, MEP, MICITT, IFAM, IMAS, ARESEP, Municipalidades, otros . | MIVAH
|  | 5.2. Fortalecimiento de las plataformas y herramientas tecnológicas nacionales, en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, que permita aumentar la cantidad y calidad de información disponible para tomar decisiones sobre la gestión del territorio. | Sistemas de información geoambiental, que integran el SINIA, consolidados. | Porcentaje de sistemas de información geoambiental, consolidados en el SINIA, según el total programado. | N.A. | 0% | 100% (al menos 2 sistemas) | 2025 | CENIGA, DCC | MINAE (CENIGA)
|  |  | Documentos e instrumentos técnicos (metodologías, protocolos y otros), generados para el monitoreo de la cobertura urbana, en el marco del SIMOCUTE. | Porcentaje de documentos e instrumentos técnicos, generados para el monitoreo de la cobertura urbana, en el marco del SIMOCUTE; con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (Al menos 1 metodología y/o protocolo) | 2025 | CENIGA, Laboratorio PRIAS | MINAE (CENIGA)
|  |  | Estrategia para fortalecer la plataforma GeoExplora+i, en ejecución. | Porcentaje de avance en la ejecución de la Estrategia. | 1) Formulación de la Estrategia: 1.1 Identificación de Prioridades. 1.2 Identificación de Fuentes de Financiamiento y/o convenios de cooperación (a nivel interno, interinstitucional y/o internacional). 2) Gestión y conformación de convenios y alianzas. 3) Ejecución del proceso de fortalecimiento de GEO Explora +i 4) Seguimiento y monitoreo | Plataforma Geo Explora +i implementada y en funcionamiento. | 70% | 2025 (Nota al Pie) | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Programa Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), GIZ, AECID; Fundación Costa Rica Canadá, Academia de Desarrollo Urbano KRIHS de Corea, JICA, Agencia de Cooperación China-CR, Programa de Cooperación de Países Bajos (Fundecooperación), Programa de Cooperación de la Unión Europea, MICIT, CENAT, MINAE, CENIGA, IFAM; UCR, UNA, TEC; ICE, BANHVI; MIVAH. | MIVAH | NOTA AL PIE: Etapa I: 30% 2021, Etapa II: 15% 2022, 15% 2023, Etapa III: 15% 2023, 15% 2024, Etapa IV: 3% 2024; 7% 2025
|  | 5. 3. Vinculación de las plataformas y herramientas tecnológicas nacionales, para facilitar y ampliar el acceso de información a los gobiernos locales y otros usuarios. | Documentos normativos para el intercambio de información, bajo el Marco de Interoperabilidad País, para facilitar la integración de capas de información geoespacial de interés a la plataforma GeoExplora+i entre las instituciones pública, firmados. | Porcentaje de documentos firmados, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (9 documentos de entendimiento) | 2025 | SINIA, SIMOCUTE, SNIT, Municipalidades, IMA, ARESEP, SINIGIRH, CENIGA, Prodhab, otros. | MIVAH
|  |  | Fichas de servicios de interoperabilidad definidas bajo el Marco de Interoperabilidad del País, elaboradas por servicio para las plataformas relacionadas con ordenamiento territorial, planificación urbana y vivienda. | Porcentaje de avance en la elaboración de las Fichas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (3 fichas) | 2023 | MIVAH, MINAE, CNE, ARESEP, INDER, MIDEPLAN | MICITT
|  |  | Análisis de vulnerabilidad cibernética para la plataforma GeoExplora+i ejecutados. | Porcentaje de análisis de vulnerabilidad ejecutados, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 2 análisis anuales) | 2025 | MIVAH, MINAE | MICITT
|  | 5.4. Promoción de los principios de Gobierno Abierto en las instituciones que tienen competencias en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | Estrategia de Gobierno Abierto para instituciones competentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, diseñada. | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia de Gobierno Abierto para las instituciones competentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, según las etapas establecidas. | 1. Diagnóstico con las instituciones con competencias en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda sobre las oportunidades de promoción y fortalecimiento del diseño y programación de sus intervenciones públicas con respecto a la promoción de los principios de Gobierno Abierto. 2. Diseño e inclusión de actividades con enfoque de Gobierno Abierto dentro de las oportunidades identificadas en las intervenciones públicas seleccionadas. 3. Acompañamiento a la institución pública en el desarrollo de las actividades y elaboración de materiales según sea requerido para el logro de la promoción de los principios de Gobierno Abierto dentro de lo programado. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, MINAE, CNE, MIDEPLAN, INEC, INDER, IFAM, IMAS, ICT | Ministerio de Comunicación
|  |  | Ciudadanía satisfecha con las intervenciones públicas realizadas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, bajo los principios de Gobierno Abierto. | Porcentaje de ciudadanos que indican estar satisfechos con la actividad en que participaron, con respecto al total de ciudadanos participantes por actividad. NOTA AL PIE. COLUMNA L. | N.A | 0% | Al menos un 85% de la población beneficiaria que indique como "sastisfecho/a" sobre la actividad en la que participó dentro de la intervención pública | 2025 | MIVAH, MINAE, CNE, MIDEPLAN, INEC, INDER, IFAM, IMAS, ICT | Ministerio de Comunicación | NOTA AL PIE: Etapas: 2.1 Aplicación de instrumentos de medición de satisfacción a las personas beneficiarias sobre las actividades donde participan y que fueron diseñadas bajo el enfoque de Gobierno Abierto. 2.2 Identificar oportunidades de mejora para ajustar la intervención pública según lo indicado por la población beneficiaria.
|  | 5.5. Desarrollo de un sistema de información territorial, de acceso libre, que incluya índices para la delimitación de la vulnerabilidad y la amenaza, en apoyo a la generación de capacidades, en materia de evaluación del riesgo, para los actores relacionados con el uso de la tierra, inversión, desarrollo de infraestructura y la protección financiera. | Base de datos del sistema de información territorial, actualizada. | Porcentaje de avance en la actualización de la base de datos, según las etapas establecidas. | 1. Diseño para la mejora del sistema Informático. Involucra la posibilidad de convenios de cooperación para el apoyo financiero. (20%) 2. Ajuste de las herramientas, transferencia de la información y lanzamiento. (40%) 3. Ejecución de pilotos para el desarrollo de pruebas de acceso y desempeño de las bases de datos, por parte de municipalidades. (100%) | Sistema de Información para emergencias con información sobre amenazas y sus áreas de influencia. | 100% | 2025 | CNE, IGN, MIVAH, Gobiernos Locales, DCC, CENIGA | CNE
| 6. Se impulsarán alianzas estratégicas con el sector privado, las instituciones públicas, la academia y los gobiernos locales, que promuevan la investigación, la innovación y la ejecución de proyectos, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | 6.1. Consolidación de alianzas público-público y público-privadas, para la innovación, investigación, evaluación y gestión de conocimiento existente, que aporten valor en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda. | Alianzas público-público y público-privadas para innovación, investigación, evaluación y gestión de conocimiento, en funcionamiento. | Porcentaje de alianzas público-público y público-privadas, en funcionamiento, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (5 alianzas público-público o público-privadas) | 2025 | MIVAH, INVU, BANHVI, INDER, MINAE, CNE, ARESEP, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales, ABC, PEN | MIVAH
|  | 6.2. Impulso de alianzas público-público y público-privadas, para desarrollar proyectos que faciliten el acceso a vivienda adecuada y sostenible, infraestructura urbana - verde y azul - equipamiento social, espacio público y movilidad sostenible, por parte de diferentes segmentos meta de la población. | Alianzas público-público y público-privadas para el desarrollo de proyectos, en funcionamiento. | Porcentaje de alianzas público-público y público-privadas, en funcionamiento, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (5 alianzas público-público o público-privadas) | 2025 | MIVAH, BANHVI, INVU, INDER, SFN, MOPT, cámaras empresariales, inmobiliarias, empresas constructoras | MIVAH
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 7. Se impulsará un modelo de desarrollo territorial sostenible y resiliente, con ciudades compactas, mixtas y accesibles, orientado a cero emisiones, así como al máximo aprovechamiento de la infraestructura y los servicios públicos, según el Sistema de Ciudades y la capacidad de uso de la tierra. | 7.1. Impulso, junto con las municipalidades, de un diseño que permita la transición hacia ciudades verdes, compactas, mixtas, accesibles y resilientes. Parece que esta política comete el mismo error de la política de desarrollo urbano de invisibilizar la escala de planificación regional. Cuidado | Guía de Ciudad Verde, elaborada (incluye concepto, indicadores y metas). | Porcentaje de avance en la elaboración de la Guía de Ciudad Verde, según las etapas establecidas. | 1. Documento con Concepto de Ciudad Verde Consensuado. 2. Documento con indicadores de Ciudad Verde consultados y aprobados. 3. Documento con las metas de Ciudad Verde consultadas y aprobadas. | Documento con Concepto de Ciudad Verde Consensuado | 100% | 2025 | IFAM, Gobiernos Locales, INVU, MIVAH | MINAE (SINAC)
|  |  | Instrumentos de planificación de gobiernos locales elaborados, que incluyen la Guía de Ciudad Verde (conpceto, indicadores, metas). | Porcentaje de instrumetnos de planificación elaborados que implementan la Guía de Ciudad Verde, con respecto el total programado. | N.A. | 0% | 100% (7 instrumentos de planificación) | 2025 | IFAM, Gobiernos Locales, INVU, MIVAH | MINAE (SINAC)
|  |  | Intervenciones territoriales ejecutadas con base en los principios de la Guía de Ciudad Verde. | Porcentaje de intervenciones territoriales ejecutadas con base en los principios de la Guía de Ciudad Verde, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 3 intervenciones por cada una de las 7 municipalidades) | 2025 | IFAM, Gobiernos Locales, INVU, MIVAH | MINAE (SINAC)
|  | 7.2. Definición e implementación de mejores condiciones para el financiamiento de obras de infraestructura de servicios básicos y equipamiento social, así como áreas verdes y recreativas; que incluyan elementos de accesiblidad, sostenibilidad y compacidad de ciudades. | Proyectos de infraestructura de servicios básicos y equipamiento social, así como de áreas verdes y recreativas, que incluyen elementos de accesiblidad, sostenibilidad y compacidad de ciudades, con financiamiento aprobado. | Porcentaje de proyectos, con financiamiento aprobado, con respecto al total programado. | N.A. | Proyeccion de financiamientos anuales | 100% ( Al menos 2 proyecto anual) | 2025 | Gobiernos locales | IFAM
|  |  | Protocolo de asistencia técnica a proyectos que implementan obras de infraestructura de servicios básicos, equipamiento social, de áreas verdes y recreativas, para promover la inclusión de elementos de accesiblidad, sostenibilidad y compacidad de ciudades, elaborado. | Procentaje de avance en la elaboración del Protocolo de Asistencia Técnica, según las etapas establecidas. | 1) Elaboración de estado de situación, 2) Elaboración de la propuesta de protocolo, 3) Validación de la propuesta por la persona jerarca. | Información histórica de proyectos de asistencia técnica | 100% | 2024 | Gobiernos locales | IFAM
|  | 7.3. Impulso al crecimiento sostenible en los Centros de Desarrollo Turístico del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. | Centros de Desarrollo con Programa de Gestión Integral de Destinos en ejecución. | Porcentaje de Centros de Desarrollo Turístico con Programa de Gestión de Destinos en ejecución, con respecto al total programado. | N.A. | 6 Centros de Desarrollo | 100% (15 Centros de Desarrollo) | 2025 | ICT, Gobiernos Locales | ICT
|  | 7.4. Gestión con las empresas proveedoras de servicios públicos, para que elaboren sus planes de desarrollo, considerando el Sistema Nacional de Ciudades y el déficit habitacional, así como otros criterios territoriales y de sostenibilidad. | Lineamientos técnicos para los programas de inversión de las empresas reguladas, actualizados con criterios territoriales y de sostenibilidad. | Porcentaje de avance en la actualización de los lineamientos técnicos, según las etapas establecidas. | 1) Coordinación con rectorías para definir los criterios territoriales y de sostenibilidad (MIVAH). 2) Elaboración y oficialización de los criterios territoriales y de sostenibilidad aprobados y oficializados por la Rectoría de Ordenamiento Territorial. 3) Constitución de fuerza de trabajo para la actualización de los lineamientos técnicos, 4) Elaboración de propuesta de lineamientos técnicos actualizados, 5) Consulta pública de los lineamientos técnicos, 6) Aprobación de los lineamientos técnicos por parte de la Junta Directiva de la ARESEP, 7) Oficialización de los lineamientos técnicos. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, INVU, BANHVI, INDER, CNE, MINAE, MOPT, Empresas reguladas | MIVAH - ARESEP
|  |  | Programas de calidad de los servicios públicos, que incorporan criterios territoriales, actualizados. | Porcentaje de programas de calidad de los servicios públicos, actualizados, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% ( 4 programas) | 2025 | MIVAH, INVU, BANHVI, INDER, CNE, MINAE, MOPT, Empresas reguladas | ARESEP | Hidrocarburos (GLP), transporte público en modalidad autobuses, electricidad, agua.
| 8. Se promoverá el ordenamiento del territorio, a escala nacional y regional. | 8.1. Promulgación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con orientaciones para el desarrollo territorial y la planificación intermunicipal, que facilite la planificación en cascada. | Plan Nacional de Desarrollo Urbano, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, según las etapas establecidas. | 1. Realizar los talleres de Revalidación de propuestas. 2. Elaborar la posproducción de los documentos. 3. Elaborar la cartografía. 4. Gestionar la publicación. | Plan Regional GAM | 100% (Plan Regional Chorotega, Plan Regional Huetar, Evaluación Ambiental Estratégica Plan GAM) | 2025 | INVU, Gobiernos Locales, COREDES, IFAM | INVU
|  | 8.2. Incorporación del eje urbano en la metodología de elaboración de los planes regionales de desarrollo. | Metodología de elaboración de los planes regionales de desarrollo, que incorpora el eje urbano. | Porcentaje de avance en la incorporación del eje urbano en la metodología, según las etapas establecidas. | 1. Evaluación de la metodología vigente. 2) Elaboración de propuesta de metodología actualizada, 3) Consulta de la propuesta con actores clave, 4) Validación y oficialización de la metodología por parte de MIDEPLAN. | 1 Metodología vigente. | 100% | 2023 | MIVAH, INVU | MIDEPLAN
|  | 8.3. Incorporación de la temática del desarrollo urbano y desarrollo rural en los Planes Regionales de Desarrollo, con énfasis en la definición de proyectos prioritarios de escala regional. | Planes Regionales de Desarrollo que incorporan la temática del desarrollo urbano. | Porcentaje de Planes Regionales de Desarrollo que incorporan la temática del desarrollo urbano, con respecto al total programado. | N.A. | 6 Planes Regionales de Desarrollo vigentes. | 100% ( 6 Planes Regionales de Desarrollo) | 2023- 2025 | MIVAH, INVU, INDER, IFAM | MIDEPLAN
|  | 8.4. Incorporación de la variable ambiental en los instrumentos de planificación regional. | Insumos para la definición de la Metodología de Evaluación Ambiental Estratégica para Planes Regionales, elaborados. | Porcentaje de avance en la elaboración de insumos para la Metodología, según las etapas establecidas. | 1. Revision de información existente. 2. Análisis información. 3. Coordinación interinstitucional 4. Elaboración de insumo | 0% | 100% | 2022 | INVU-SETENA | INVU
|  | 8.5. Consolidación del Sistema Nacional de Ciudades para la toma decisiones relacionadas con la planificación territorial. | Sistema Nacional de Ciudades oficializado. | Procentaje de avance en la oficialización del Sistema, según las etapas establecidas. | 1. Etapa: Revisar el SNC de la PNDU. 2. Etapa: Actualizar los datos disponibles y el SNC. 3. Etapa: Redactar el decreto de oficialización del SNC (considerando lineamientos de posibles usos para el SNC y criterios para actualización) 4. Etapa: Publicar el decreto de oficialización y el shapefile en Geo Explora." | Política Nacional de Desarrollo Urbano | 100% | 2022 | INVU, IFAM | MIVAH
| 9. Se apoyará la elaboración, actualización e implementación de planes reguladores. | 9.1. Desarrollo de espacios de articulación interinstitucional, intersectorial, intermunicipal y multinivel, en el marco del SNH, para impulsar la elaboración, actualización e implementación, de planes reguladores. | Mesa de Coordinación Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores, en funcionamiento. | Porcentaje de informes técnicos elaborados sobre la gestión realizada por la Mesa, con respecto al total programado. | N.A. | 2 informes | 100% ( 2 informes por año) | 2025 | MIVAH, INVU, INDER, IFAM, MINAE, CNE, MOPT, ICT, Gobiernos Locales | MIVAH
|  |  | Mesa Técnica Multinivel para el Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, en funcionamiento. | Porcentaje de avance en el diseño de proyectos, según las etapas establecidas. | 1) Definición de proyectos programados y sus responsables, en el Plan de Acción de la Mesa. 2) Diseño de los proyectos. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, Presidencia, INVU, IFAM | MIVAH
|  | 9.2. Desarrollo de instrumentos que faciliten la elaboración de los planes reguladores. | Cuadrantes Urbanos, oficializados. | Porcentaje de cuadrantes urbanos oficializados, con respecto al total programado. | 1. Recibir los cuadrantes urbanos. 2. Analizar según normativa. 3. Elaborar la documentación respectiva 4. Gestionar los ajuste (si es del caso). | 103 | 100% (341 cuadrantes urbanos) | 2022 | INVU-Consultor privado-MIDEPLAN-Gobiernos Locales | INVU
|  |  | Mapas de riesgo climático, actual y futuro, para todos los cantones del país, elaborados. | Porcentaje de mapas de riesgo climático elaborados, con respecto al total programado. | N.A. | 40 cantones a diciembre 2021 | 100% ( 82 mapas) | 2022 | CNE | MINAE (DCC)
|  | 9.3. Generación y suministro de información y apoyo técnico a las municipalidades, para la incorporación de la variable climática y el riesgo, en los planes reguladores. | Programa de capacitación virtual sobre Planificación de la Adaptación para Municipalidades, implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del programa de capacitación, según las etapas establecidas. | 1. Diseño del programa de capacitación a julio 2021. 2. Firma de convenio MINAE-IFAM a diciembre 2021. 3. Capacitación de 20 municipalidades a 2022. | 19 municipalidades | 100% | 2022 | Gobiernos locales | MINAE (DCC)
|  |  | Orientaciones para la integración de la variable de cambio climático, en la planificación territorial urbana, elaboradas. | Porcentaje de avance en la elaboración de las orientaciones, según las etapas establecidas. | 1) Elaboración del 50% del documento de orientaciones para el 2021, 2) Elaboración del restante 50% del documento de orientaciones para el 2022, 3) Oficialización. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, INVU, CNE, Gobiernos Locales | MINAE (DCC)
| 10. Se impulsará la planificación en cascada, para articular las disposiciones entre los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial. | 10.1. Definición de pautas para el desarrollo urbano, a nivel nacional y regional, que faciliten la planificación en cascada y la interacción con los instrumentos de menor escala. | Modelo nacional de desarrollo urbano, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del modelo, según las etapas establecida. | 1) Estado de la cuestión del desarrollo urbano costarricense. 2) Análisis de marco orientador (Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana Hábitat III, Política Hábitat, Sistema Nacional Ciudades, Ley de Planificación Urbana). 3. Establecimiento de ejes de desarrollo urbano. 4) Definición de principios guía para el desarrollo urbano del país. 5). Consulta con grupos focales. 6) Oficialización | 0% | 100% | 2021 | MIVAH, IFAM, ICT, MOPT, INCOFER, Gobiernos Locales | INVU
|  |  | Agenda Urbana para la Región Central GAM, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la agenda, según las etapas establecidas. | 1) Definición de marco orientador para la Agenda, según el Modelo de Desarrollo Nacional Urbano. 2) Análisis de instrumentos de planificación vinculados a la Agenda (Plan Regional (Plan GAM), planes reguladores, Reglamento de Renovación Urbana, reglamentos complementarios de plan regulador, y otros instrumentos de implementación local. 3) Delimitación de acciones por ejes de acción. 4) Definición de instrumentos de planificación para la implementación de las acciones. 5) Consulta y validación con grupos focales. 6) Oficialización. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, IFAM, ICT, MOPT, INCOFER, Gobiernos Locales | INVU
|  | 10.2. Actualización y homogenización de normativa sobre ordenamiento territorial, que contemple la articulación entre los diferentes niveles de planificación. | Normativa sobre ordenamiento territorial, actualizada y homogenizada. | Porcentaje de avance en la actualización y homogenización de la normativa, según las etapas establecidas. | 1. Identificación de normativa para homogenizar. 2. Revisión y ajuste de normativa identificada. 3. Aprobación de la normativa. 4. Publicación de la normativa actualizada y homologada. | 0% | 100% | 2025 | MIDEPLAN, INDER, MINAE, CNE, MOPT, ICT, MIVAH, Gobiernos Locales | INVU
| 11. Se promoverán los principios del Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DUOT), como orientadores de la planificación urbana. | 11.1. Fortalecimiento de la coordinación entre los gobiernos locales y las entidades nacionales competentes en la planificación del transporte. | Lineamientos y metodología de nodos de integración intra (rutas de buses) e intermodal (tren, taxis y servicios de micromovilidad) para ser incorporados en los instrumentos de planificación urbana regional y local, elaborados. | Porcentaje de avance en la elaboración de los lineamientos y metodología, según las etapas establecidas. | 1. Primera etapa: AMSJ. 2. Segunda Etapa: AMH, AMC, AMA. 3. Tercera etapa resto del país. | Politicas, convenios, reglamentos y programas existentes y vigentes en el 2021, relacionados con este lineamiento, como línea base para generar estos nuevos instrumentos | 100% | 2022 | IFAM, INVU, Gobiernos Locales, MIVAH, INCOFER | MOPT
|  |  | Instrumento de coordinación interinstitucional vinculante, que defina lineamientos y su respectiva metodología de aplicación, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del instrumento, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de la propuesta. 2. Socialización y consulta con los actores 3. Oficialización 4. Implementación | Politicas, convenios, reglamentos y programas existentes y vigentes en el 2021, relacionados con este lineamiento, como línea base para generar estos nuevos instrumentos | 100% | 2022 | INCOFER, MOPT, ARESEP, Gobiernos Locales, MIVAH, INVU, MIDEPLAN | MOPT - MIVAH
|  | 11.2. Incorporación de los principios de DUOT, en los planes reguladores, para fomentar la concentración de actividades y usos mixtos, las densidades medias y altas, el desarrollo urbano en torno a las estaciones y paradas de transporte público, y el desarrollo de redes de movilidad activa. | Manual de elaboración de planes reguladores, del INVU, actualizado con los principios de DUOT. | Porcentaje de avance en la actualización del manual, según las etapas establecidas. | 1. Revisión del manual existe. 2. Análisis de ajustes. 3. Actualización de manual. 4. Consulta pública. 5. Ajuste y Públicación del manual | Manual existente del 2017 | 100% | 2023 | INVU-Gobiernos locales-SETENA-SENARA-IFAM-Cooperación Internacional | INVU
|  |  | Planes reguladores propuestos por los gobiernos locales, que incorporan los principios de DUOT. | Porcentaje de planes reguladores propuestos, que incorporan los principios de DUOT, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 2.4% ( 2 planes) | 18% (15 planes reguladores de un total de 82) | 2025 | INVU-Gobiernos locales-SETENA-SENARA-IFAM-Cooperación Internacional | INVU | 1. Revisar la información recopilada. 2. Analizar la propuesta de plan regulador, de acuerdo con la normativa. 3. Coordinar las sesiones de trabajo multidisciplinaria, para evacuar consultas. 4. Elaborar el informe sobre la propuesta del Plan Regulador.
|  | 11.3. Promoción de redes de movilidad activa, continuas y seguras, que conecten áreas residenciales, institucionales, de servicios y comerciales, con las estaciones de transporte público. | Guía para Sistemas para la Movilidad Activa, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la Guía, según las etapas establecidas. | 1) Definir el alcance. 2) Elaboración de propuesta. 3) Consulta con actores relevantes, 4) Validación por parte de jerarcas. | Guía para Diseño de Ciclovías | 100% | 2022 | MIVAH, MOPT, COSEVI | MOPT
|  |  | Plan de Movilidad Activa para la GAM, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan, con respecto a las etapas programadas. | 1) Elaboración de propuesta. 2) Consulta con actores relevantes, 3) Validación por parte de jerarcas. | 0% | 30% | 2025 | MOPT, Gobiernos locales, INVU, IFAM, MIVAH, MINAE, ONGs, Academia | MOPT
|  |  | Cicloinfraestructura en la GAM, desarrollada. | Porcentaje de kilometros de vías ciclables por cada 100.000 habitantes, en las zonas urbanas del país, desarrolladas en la GAM, con respecto al total programado. | N.A. | En la GAM hay 25 km de cicloinfraestructura construida | 100% (15 kilómetros de vías ciclables por cada 100.000 en las zonas urbanas del país) | 2025 | MOPT, Gobiernos locales | MOPT-COSEVI
|  |  | Cicloinfraestructura en otras regiones del país, desarrollada. | Porcentaje de kilometros de vías ciclables desarrollados en otras regiones del país, con respecto al total programado. | N.A. | Programa de Red Vial Cantonal y Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible de COSEVI | 100% (15 kilómetros de vías ciclables por cada 100.000 en las zonas urbanas del país) | 2023 | MOPT, Gobiernos locales | MOPT-COSEVI
|  |  | Cartera de proyectos estratégicos a nivel de preinversión en el Banco de Proyectos de Inversión en ejecución, como respuesta a la demanda y la oferta de servicios de transporte intermodal. | Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos de la cartera de proyectos estratégicos, con respecto al total identificado. | N.A. | N.A | 80% | 2025 | INCOFER, MOPT, ARESEP, Gobiernos Locales | MOPT
|  | 11.4. Impulso al desarrollo de infraestructura accesible, para la movilidad intermodal, priorizando los medios de transporte sostenibles. | Infraestructura de acceso a paradas de transporte público y nodos de integración, según radios de influencia preestablecidos, construida. | Porcentaje de paradas de transporte público con infraestructura de acceso construída, según el total programado. | 1. Planificación de la red de paradas. 2. Designación de radios de influencia. 3 Diseño de infraestructura de acceso según nomenclatura de la red. 4. Plan de implementación. 5. Implementación parcial | N/A | 100% | 2025 | MOPT, CTP, Municipalidades | MOPT- CTP
|  |  | Modelo de coordinación intermunicipal para la movilidad activa acorde con el Sistema Nacional de Ciudades, en funcionamiento. | Porcentaje de avance en funcionamiento del modelo, según las etapas establecidas. | 1. Estructuración del modelo intermunicipal. 2. Planificación de las redes de movilidad activa intermunicipales según sistema de ciudad. 3. Plan de Implementación del modelo. 4. Diseño de los componentes del modelo. 5. Ejecución progresiva según el Plan de Implementación. | RIMA | 100% | 2025 | Incofer, MOPT, Aresep, IFAM, Gobiernos Locales | MOPT
|  | 11.5. Promoción de la movilidad sostenible y el desarrollo de calles completas, accesibles y seguras. | Acompañamiento para elaboración de planes viales quinquenales cantonales que incluyen elementos de movilidad sostenible, ejecutadas. | Porcentaje de asesorías para la planes viales quinquenales que incluyen elementos de movilidad sostenible, según el total programado. | N/A | 0% | 100% ( 10 asesorías) NOTA AL PIE. | 2025 | Gobiernos Locales, MOPT | MOPT - IFAM | NOTA AL PIE: IFAM coordinará los temas de logística y MOPT asumirá el componente técnico.
|  |  | Calles completas del Programa Red Vial Cantonal, desarrolladas. | Porcentaje de kilomentros desarrollados, con respecto al total programado. | N/A | % | 100% ( # kilómetros) | 2023 | Gobiernos Locales, MOPT | MOPT-COSEVI
|  | 11.6. Promoción de los planes de renovación urbana y otros instrumentos de planificación territorial, que permitan incentivar la densificación de las áreas de influencia de corredores de transporte público y centros de intermodalidad, buscando atender el concepto de ciudad verde. | Planes de renovación urbana diseñados en las zonas de intéres identificadas por el INVU, existentes en las distintas regiones del país. | Porcentaje de planes de renovación urbana diseñados, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | Propuesta de plan de renovación urbana de Puntarenas. | 100% (6 planes diseñados) | 2025 | INVU-IFAM- Gobiernos Locales- INCOOP-JAPDEVA | INVU | 1. Delimitar área de intervención. 2. Justificar técnicamente el proyecto. 3. Elaborar el diagnóstico. 4. Definir tipos de intervención y actores involucrados. 5. Elaborar factibilidad del proyecto. 6. Formular propuesta.
|  | 11.7. Promoción de proyectos de renovación urbana, que incluyan vivienda de interés social, vinculados a estrategias de DUOT; de modo que den acceso, a todas las poblaciones, a los corredores de transporte público. | Proyectos de renovación urbana, que incluyen viviendas de interés social, vinculados a estrategias DUOT, construidos. | Porcentaje de proyectos de renovación urbana construidos, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | Estudios preliminares y viabilidad ambiental de 3 proyectos | 100% (3 proyectos de vivienda) | 2025 | INVU-Gobiernos Locales- BANHVI- Sector Privado | INVU | 1. Elaborar planos constructivos. 2. Gestionar permisos de construcción. 3. Gestionar financiamiento. 4. Ejecutar el proyect
| 12. Se fortalecerá la planeación del transporte público, según estándares de integralidad, intermodalidad y calidad. | 12.1. Impulso a un sistema integrado de transporte público de pasajeros, intermodal, inclusivo, seguro y accesible; así como articulado con los planes regionales, intermunicipales y locales, existentes. | Regiones que cuentan con un Programa para un Sistema Integrado de Transporte Público, incluido en el Plan Nacional de Transporte. | Porcentajes de regiones que cuentan con un Programa para un Sistema Integrado de Transporte Público incluido en el Plan Nacional de Transporte, con respecto al total programado. | N.A. | Programa SITGAM en proceso de incorporación al Plan Nacional de Transporte 2011-2035 | 100% (3 regiones con un programa para un sistema integrado de transporte público incluido en el PNT) | 2025 | MOPT, INCOFER, INVU, MIVAH, Regimen Municipal | MOPT
|  | 12.2. Fomento de un sistema de nodos intermodales de intercambio de pasajeros, que formen parte del sistema integrado de transporte, y que estén articulados con espacios públicos e infraestructura complementaria de accesibilidad. | Nodos de integración intervenidos a partir del concepto definido y modelo de negocio, según SITGAM. | Porcentaje de avance en la intervención de los nodos, según la etapas establecidas. | 1) Primera etapa: avance en la implementación de 53 nodos de integración en la AMSJ. 2) Segunda etapa: avance en la implementación de los nodos de integración en el resto de la GAM (AMC, AMA, AMH). | Identificación de nodos de integración para el AMSJ realizada | 50% | 2025 | Incofer, MOPT, ARESEP, BCCR, Gobiernos Locales | MOPT
|  | 12.3. Impulso a la planificación regional de transporte público, que facilite los transbordos y los traslados a ciudades intermedias de primer nivel. | Instancia Metropólitana en funcionamiento. | Porcentaje de avance en el funcionamiento de la instancia Metropólitana, según las estapas establecidas. | 1- Diseño y definición del modelo gobernanza. 2- Proceso de constitución de la instancia de planificación del transporte 3- Funcionamiento del nuevo marco de gobernanza | Estudio del marco de gobernanza de la movilidad en la GAM | 100% | 2025 | MOPT - CTP, IFAM, Gobiernos Locales | MOPT-CTP
| 13. Se fortalecerá el vínculo urbano-rural, en aras de promover la sostenibilidad de los recursos y la biodiversidad, en la gestión territorial y en los modelos de productividad. | 13.1. Determinación de lineamientos acordes a los criterios para la zonificación urbano - rural, contemplando los anillos de contención, las zonas de transición, las reservas de tierra y las áreas de expansión urbana, asociados al Sistema de Ciudades. | Territorios rurales con caracterizaciones geográficamente delimitadas, actualizadas, según los criterios de zonificación atinentes. | Porcentaje de territorios rurales con caracterizaciones geográficamente delimitadas, actualizadas, con respecto al total programado. PIE DE PÁGINA. COLUMNA L | N.A. | 0% | 90% ( 26 territorios) | 2025 | INVU, INDER, MIDEPLAN, SNIT, MIVAH, MAG SEPSA; MINAE | INDER
|  |  | Lineamientos con los criterios para zonificación urbano-rural, elaborados. NOTA AL PIE. COLUMNA L | Procentaje de avance en la elaboración de los lineamientos, según las etapas establecidas. | 1. Análizar información existente. 2. Elaborar lineamiento. 3. Someter a consulta pública. 4. Realizar ajuste y publicación de lineamiento. | Protocolo de cuadrantes urbanos, Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones | 100% | 2024 | INVU, INDER, MIDEPLAN, SNIT, MIVAH, MAG | INVU | En la elaboración de Planes Reguladores se toma en consideración la caracterización de los territorios rurales elaborada por el INDER.
|  | 13.2. Implementación de un mecanismo de articulación intersectorial, que fortalezca la vinculación urbano-rural, en coordinación con los gobiernos locales. | CTDR con gobernanza territorial fortalecida, mediante mecanismos de articulación intersectorial y multinivel, implementados. PIE DE PÁGINA. COLUMNA L. 1 | Porcentaje de CTDR que implementan mecanismos de articulación intersectorial y multinivel, con respecto al total programado (PIE PÁGINA. COLUMNA L.2) . | N.A. | 0% | 90% ( 26 territorios) | 2025 | MIDEPLAN, INTER- SECTORIAL -GOBIERNOS LOCALES -SEPSA | INDER
|  | 13.3 Promoción de paisajes productivos en zonas rurales y zonas de transición, así como entre zonas rurales y zonas urbanas, que contribuya a la consolidación de una identidad territorial. | Proyectos productivos sostenibles, ejecutados en territorios rurales. | Porcentaje de proyectos productivos sostenibles ejecutados en territorios rurales, con respecto al total programado (PIE PÁGINA. COLUMNA L). | N.A. | 0% | 100% (8 proyectos) | 2025 | MINAE,Gobiernos Locales,MAG-Sector Agropecuario | INDER
|  | 13.4. Fortalecimiento de zonas de producción agropecuaria y encadenamientos en las cercanías o límites de los centros urbanos, de acuerdo con sus necesidades, que propicien la seguridad alimentaria. | Proyectos de seguridad alimentaria, con encadenamientos productivos en áreas rurales cercanas a los centros urbanos, ejecutados. | Porcentaje de proyectos de seguridad alimentaria ejecutados, con respecto al total programado (PIE PÁGINA. COLUMNA L). | N.A. | 0% | 100% (20 proyectos) | 2025 | INVU, MIVAH, MINAE, Gobiernos Locales | INDER
|  | 13.5. Impulso a la consolidación de paisajes regenerativos y de conectividad, para el cumplimiento de porcentajes de regeneración de la biodiversidad. | Planes de Gestión de Corredores Biológicos, integrados a herramientas de planificación local y/o nacional. | Porcentaje de planes de gestión de corredores biológicos, integrados a herramientas de planificación, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (26 planes de gestión) | 2025 | INVU, MIVAH, MINAE, INDER, Gobiernos Locales | MINAE (SINAC)
| 14. Se incentivará el desarrollo sostenible y equilibrado de la Zona Marítimo Terrestre, con enfoque turístico, mediante la planificación integral. | 14.1. Promoción de la articulación entre los planes reguladores, cantonales y costeros, en cantones donde existan comunidades costeras asentadas. | Planes reguladores, cantonales y costeros, en la ZMT, proopuestos que aplican el Protocolo para la delimitación de áreas urbanas dentro de la ZMT. | Porcentaje de planes reguladores, cantonales y costeros, en la ZMT, propuestos que aplican el protocolo, con respecto al total presentado. | N.A. | 0% | 100% | 2025 | ICT, INVU, Gobiernos Locales-CIZUL, Viceministerio Seguridad | INVU - CIZUL | ETAPAS: 1. Oficializacion del protocolo. 2 Recibir los planes reguladores. 2. Analizar según normativa. 3. Elaborar la resolución y comunicar. 4. Aprobar los planes reguladores.
|  |  | Capacitación a gobiernos locales para la integración de la planificación, implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de las capacitaciones, con respecto al total programado. | N.A. | 0%% | 100% ( 2 procesos de capacitación anuales) | 2025 | Gobiernos locales | ICT
|  | 14.2. Impulso a la planificación costera de la ZMT, en ambos litorales, que abarque todo el frente costero de cada cantón. | Municipalidades que finalizan el Programa de pasantía diseñado por ICT e INVU. | Porcentaje de municipalidades que finalizan el Programa de pasantía, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (7 municipalidades anualmente) | 2024 | ICT, INVU, Gobiernos Locales | ICT
|  | 14.3. Incentivo a la inclusión de la aplicación del modelo de desarrollo turístico, en la promulgación de los planes reguladores, tanto cantonales como costeros. | Procesos de capacitación a gobiernos locales, sobre el Modelo de Desarrollo Turístico, realizados. | Porcentaje de procesos de capacitación realizados, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (dos proceso anualmente) | 2024 | ICT, INVU, Gobiernos Locales | ICT
|  | 14.4. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, mediante la aplicación de los instrumentos de planificación de la ZMT. | Propuestas de planes reguladores, en la ZMT, atendidas, que incorporan los criterios de la Política de Desarrollo Turístico. | Porcentaje de propuestas de planes reguladores, en la ZMT, atendidas, que incorporan los criterios de la Política de Desarrollo Turístico, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (16 propuestas de planes reguladores) | 2025 | ICT, INVU, Gobiernos Locales | ICT
| 15. Se promoverá el acceso al suelo urbano, para los diferentes estratos socioeconómicos, de modo que el suelo se aproveche y desarrolle en actividades que incentiven el bien común, el progreso social y la equidad, a nivel social, económico y cultural. | 15.1. Impulso y generación de reglamentos, guías y manuales, sobre gestión del suelo y diseño urbano, que promuevan un mejor aprovechamiento del suelo con potencial para el desarrollo de infraestructura urbana y equipamiento social. | Reglamentos, guías y manuales, para la implementación de instrumentos de gestión del suelo y diseño urbano, elaborados. | Porcentaje de reglamentos, guías y manuales, elaborados, con respecto al total programado. | N.A. | Ley 74, Guía para el Reparto de Cargas y Beneficios de un proyecto de Reajuste de Terrenos, Cuadernillos para la Elaboración de un Proyeccto de Reajuste de Terrenos, 7 Reglamentos Municipales de Contribuciones Especiales. | 100% ( 7 guías, manuales, reglamentos) | 2025 | MIVAH, INVU, IFAM, Gobiernos Locales, Ministerio Hacienda | MIVAH
|  | 15.2. Impulso de alianzas público privadas para la gestión y potencialización de predios, que generen mayor crecimiento y desarrollo local. | Alianzas Público-Privadas, firmadas. | Porcentaje de alianzas público-privadas firmadas, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% (3 alianzas) | 2023 | Registro Nacional, INVU, INDER, MIVAH, IFAM,IMAS, MOPT, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales | INVU | 1. Postulación de la inicitiva privada. 2. Evaluación de la postulación 3. Proposición de estudios factibilidad. 4. Postulaciones aceptadas y firmadas.
|  |  | Proyectos habitacionales o mixtos, en ejecución. | Porcentaje de proyectos habitaciones o mixtos, en ejecución, con respecto al total acordado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% ( 3 proyectos) | 2025 | Registro Nacional, INVU, INDER, MIVAH, IFAM,IMAS, MOPT, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales | INVU | 1. Ejecución del proyecto. 2. Cierre del proyecto. 3. Operación y mantenimiento
|  | 15.3. Promoción de proyectos de reajuste de terrenos, vinculados a la renovación urbana u otros proyectos de desarrollo inmobiliario, en áreas urbanas consolidadas y de expansión; que fomenten la densificación y consolidación de ciudades compactas. | Gestiones de acompañamiento a gobiernos locales, en la elaboración de sus reglamentos de reajustes de suelo, ejecutadas. | Porcentaje de gestiones de acompañamiento a gobiernos locales, ejecutadas, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | Guías elaboradas. | 100% (3 gobiernos locales) | 2025 | MIVAH, IFAM, Gobiernos locales, sector privado, | INVU | 1. Recopilar y analizar información . 2. Coordinar las sesiones de trabajo multidisciplinaria, para evacuar consultas. 3. Elaborar propuesta de reglamento. 4. Elaborar el informe sobre la propuesta de reglamento.
|  | 15.4. Impulso, a escala cantonal, de un programa tributario para mejorar el cobro de bienes inmuebles y la aplicación de contribuciones especiales, que coadyuven al mejoramiento de las finanzas públicas y al desarrollo territorial. | Programa de capacitación tributaria, desarrollado. | Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de capacitación tributaria, según las etapas establecidas. | 1) Valoración dentro de la oferta programática, 2) Inclusión y desarrollo dentro de lo requerido por el PEI. 2021 | 0% | 100% | 2021 | MIVAH, Gobiernos Locales | IFAM
|  |  | Capacitaciones brindadas a municipalidades, sobre el diseño del programa tributario. | Porcentaje de capacitaciones brindadas a municipalidades, con respecto al total programado. | N.A. | Oferta Programática de Capacitación 2021 | 100% ( 2 capacitaciones anuales) | 2025 | MIVAH, Gobiernos Locales | IFAM
| 16. Se implementará una estrategia de aprovechamiento de los terrenos públicos, para proyectos de desarrollo urbano, que incorporen vivienda adecuada y sostenible, infraestructura y equipamiento social, y, áreas verdes y recreativas. | 16.1. Creación y mantenimiento de un banco de terrenos públicos, georeferenciados a escala nacional y cantonal, que facilite la información para el desarrollo de proyectos residenciales o turísticos, áreas verdes y recreativas, y, obras de infraestructura urbana y equipamiento social, entre otros. | Banco de terrenos públicos georeferenciados, a escala nacional, cantonal y distrital, implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del banco de terrenos públicos georreferenciados, según las etapas establecidas. | 1. Conformación de la base de datos de bienes inmuebles para consulta con la nueva información del Registro Nacional. 2.Incorporación trimestral de datos en la base de bienes inmuebles 3. Incorporación de la nueva información al mosaico catastral conformado 4. Actualización y mantenimiento del mosaico catastral conformado | Mosaico catastral con 3,000 terrenos del Estado | 100% | 2025 | MIVAH, Registro Nacional, Gobiernos Locales, SNIT | MIVAH
|  | 16.2. Desarrollo de una estrategia interinstitucional para la recuperación, normalización y aprovechamiento, de tierra pública, en la ejecución de proyectos urbanos, a través de diferentes mecanismos de administración de bienes. | Estrategia interinstitucional para la recuperación, normalización y aprovechamiento, de tierra pública, en ejecución. | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Etapa: Completar el mapeo de tierra pública (incluye identificación de posibilidad de uso por norma urbanística). 2. Etapa: Realizar el diagnóstico sobre posibilidades legales de usar los bienes mapeados. 3. Etapa: Analizar la necesidad de ejecución de proyectos urbanos contra las oportunidades de uso de los bienes mapeados. 4. Etapa: Definir prioridades de intervención. 5. Etapa: Identificar los mecanismos de administración de bienes que podrían usar. 6. Etapa: Ejecución de proyectos específicos. 7. Etapa: Revisión y actualización periódica de todas las etapas. | Mapeo de espacio público en formulación por el MIVAH (Decreto Ejecutivo N° 41.882-MP-MIVAH). | 100% | 2025 | Registro Nacional, Gobiernos Locales, SNIT, MIVAH, INDER, INVU | MIVAH
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 17. Se impulsará la integración de soluciones basadas en la naturaleza, en la planificación territorial, de modo que permita la gestión y regeneración sostenible de la biodiversidad, así como de los bienes y servicios ecosistémicos asociados. | 17.1. Inclusión del sistema oficial de clasificación de ecosistemas, en la toma de decisiones sobre la gestión del territorio. | Capacitaciones impartidas a gobiernos locales, que forman parte de los Corredores Biológicos Interurbanos, sobre el uso del Sistema de Clasificación de Ecosistemas. | Porcentaje de capacitaciones impartidas a municipalidades, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% de los gobiernos locales incluídos dentro de los Corredores Biológicos Interurbanos. | 2025 | IFAM, INVU, MIVAH, MINAE, Gobiernos Locales | MINAE (SINAC)
|  | 17.2. Recuperación, regeneración y conservación, de los paisajes urbanos y sus servicios ecosistémicos, mediante la promoción de acciones de gestión y soluciones basadas en la naturaleza. | Mecanismo de coordinación para la implementación de las acciones en el paisaje urbano, según la Estrategia Nacional de Restauración de Paisajes, en ejecución. | Porcentaje de avance en la ejecución del mecanismo de coordinación, según las etapas establecidas. | 1. Determinación del tipo de mecanismo de coordinación a utilizar al 2021. 2. Creación del mecanismo de coordinación al 2022. 3. Validación del mecanismo de coordinación al 2023. 4. Puesta en funcionamiento al 2024. | 0% | 100% | 2024 | INVU, MIVAH, MINAE, INDER, Gobiernos Locales | MINAE (SINAC)
|  |  | Guía de soluciones basadas en la naturaleza, para espacios urbanos, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía, según las etapas establecidas. | 1. Finalización del borrador de Guía 2. Consulta de la Guía. 3. Oficialización de la Guía | Borrador de la Guía. | 100% | 2022 | INVU, MIVAH, MINAE, INDER, Gobiernos Locales y empresa privada | MINAE (SINAC)
|  |  | Soluciones basadas en la naturaleza implementadas, a nivel municipal, en la Gran Área Metropolitana. | Porcentaje de soluciones basadas en la naturaleza implementadas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 3 medidas de soluciones basadas en la naturaleza. | 2025 | INVU, MIVAH, MINAE, INDER, Gobiernos Locales, empresa privada y Universidades Públicas | MINAE (SINAC)
|  | 17.3. Fomento de la interconectividad y la diversidad biológica de la trama verde, mediante la consolidación de los CBI actuales. | Planes de gestión para los CBI actuales, elaborados. | Porcentaje de planes de gestión elaborados, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (3 planes de gestión) | 2025 | Comités locales de CBI, INVU, MIVAH, MINAE, Gobiernos Locales, empresa privada y Universidades Públicas | MINAE (SINAC)
|  |  | Herramienta de monitoreo de la efectividad en la gestión de los CBI, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la herramienta de monitoreo, según las etapas establecidas. | 1. Revisión técnica del instrumento 2. Validación con los CBIs 3. Oficialización y foro interpretativo | Propuesta borrador de la herramienta. | 100% | 2022 | Comités locales de CBI, INVU, MIVAH, MINAE, Gobiernos Locales, empresa privada y Universidades Públicas | MINAE (SINAC)
|  | 17.4. Sensibilización a los gobiernos locales para la incorporación de los servicios ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza, en los planes reguladores y su gestión municipal. | Capacitaciones impartidas a los gobiernos locales, que forman parte de los Corredores Biológicos Interurbanos, para la incorporación de los servicios ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza. | Porcentaje de capacitaciones impartidas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (número de capacitación) | 2025 | IFAM, INVU, MIVAH, MINAE, Gobiernos Locales | MINAE (SINAC) |  | oficio
| 18. Se disminuirá la vulnerabilidad ante amenazas y desastres, mediante buenas prácticas y acciones preventivas, que resulten de una efectiva planificación territorial. | 18.1. Modelación holística, estadística y dinámica (meteorológica, hidrológica, geológica, socioeconómica y ambiental), de las zonas de riesgo mitigable y no mitigable, accesible para su uso en procesos de planificación territorial. | Porcentaje de capacitaciones impartidas, con respecto al total programado (Decreto N° 36721-MP-PLAN). | Porcentaje de avance en el diseño del modelo, según las etapas establecidas. | Etapa 1: Definición conceptual, Etapa 2: Construcción de variables, Etapa 3: Diseño. Etapa 4: Normalización. | 0% | 100% | 2025 | CNE, SUGESE, Comités asesores técnicos del SNGR | CNE
|  | 18.2. Ubicación de viviendas de interés social en zonas de baja vulnerabilidad, en observancia de la información sobre riesgos de la CNE. | Estrategia para asegurar la ubicación de viviendas de interés social en zonas de baja vulnerabilidad, implementada. | Porcentaje avance en la implementación de la Estrategia, sgún las etapas esablecidas. | 1. Matrices de zonas de vulnerabilidad establecidas 2. Contar con los linemientos técnicos necesarios para regular los proyectos de vivienda de interes social 3. Comunicar a las partes interesadas los lineamientos sobre la construcción de proyectos de interes social fuera de la zona de riesgo. 4. Supervisar la aplicación de los lineamientos. | 0% | 100% | 17.2.1 Setiembre 2023 17.2.2. Setiembre 2024 17.2.3 Setiembre 2025 | Gobiernos Locales, BANHVI, Entidades Autorizadas, INVU, AYA, MOPT, ICE, MEP, Consejo Nacional de Concesiones, CNE | BANHVI
| 19. Se fortalecerá la inclusión del enfoque de gestión integrada del recurso hídrico en la planificación del territorio. | 19.1. Promoción de alianzas y/o asociaciones intermunicipales, que mediante planes reguladores o reglamentos municipales, articulados entre sí, impulsen la seguridad hídrica desde el enfoque de planificación por cuenca hidrográfica. | Alianzas intermunicipales con procesos de articulación de políticas municipales cantonal o planes de acción bajo lineamientos técnicos de seguridad hídrica por acuífero o cuenca, en ejecución. NOTA AL PIE. | Procentaje de avance en la articulación de las alianzas intermunicipales, según las etapas establecidas. | 1. Identificación y selección de al menos cuatro cuencas con condiciones de organización, articulación, y relevancia tecnica para la promoción de alianzas municipales (Proceso cooperación francesa en Cuenca Térraba, Aguatica en la GAM, procesos de gestión de acuíferos en Guanacaste. AIRTO) . 2. Promoción y sensibilización de la organización municipal. 3. Apoyo técnico la formalización de los acuerdos por medio de los Gobiernos Locales. | AIRMA | 100% | 2025 | Dirección de Agua-MINAE, MIVAH, IFAM, Gobiernos locales, FAO, GIZ | MINAE - IFAM | NOTA AL PIE: IFAM coordinará los temas de logística y MINAE asumirá el componente técnico.
|  |  |  | Porcentaje de alianzas intermunicipales, apoyadas, que cuentan con proceso de articulación de planes, reglamentos o políticas en ejecución, según las etapas programadas. | 1. Apoyo técnico en la definición y armonización de criterios de seguridad hídrica por cuenca. 2. Apoyo técnico en la elaboración del plan se seguridad hídrica municipal por cuenca. | 0% | 100% | 2025 | Dirección de Agua-MINAE, MIVAH, IFAM, Gobiernos Locales, FAO, GIZ | MINAE
|  |  | Talleres de intercambio de experiencias positivas y buenas prácticas sobre organismos de cuencias intermunicipales, ejecutados. | Porcentaje de talleres ejecutados, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% ( 5 talleres) | 2025 | Dirección Aguas, AIRMA, FAO, GIZ, MIVAH, Gobiernos Locales | IFAM
|  |  | Actividades de apoyo al proyecto de ley Reforma al Título II del Código Municipal, ejecutadas. | Porcentaje de actividades de apoyo al proyecto de ley ejecutadas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (3 actividades) | 2022 | MIVAH, IFAM, INVU, CNE | MIVAH
|  | 19.2. Recuperación y mejoralimiento de la calidad ambiental mediante la estrategias de manejo de calidad de cuerpos de agua. | Acciones de recuperación ambiental en cuencas o ríos a nivel cantonal o intercantonal mediante estrategias de manejo de calidad de agua, implementadas. | Porcentaje de avance en la implementación de las acciones, según las etapas establecidas. | 1. Definición de ríos prioritarios 2. Planificación de la intevención. 3. Ejecución. | 0% | 100% (2 intervenciones) | 2023 | Dirección de Agua-MINAE, MIVAH, IFAM, Gobiernos locales | MINAE (Dirección de Agua) | NOTA AL PIE: Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030 y acuerdo de cooperación de trabajo MINAE-CATIE para el trabajo conjunto en Turrialba.http://www.da.go.cr/estrategia-rios-limpios/
|  | 19.3. Desarrollo de estrategia de conservación de aguas subterráneas, que articule al gobierno nacional y a los gobiernos locales, en la planificación del territorio, para el aprovechamiento del recurso hídrico. | Estrategia de conservación de aguas subterráneas, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Proceso de coordinación interinstitucional para la elaboración de la Estrategia. 2. Proceso de consulta ténica. 3. Primer borrador. 4. Validación Jerarcas. 5. Publicación. | 0% | 100% | 2024 | Dirección de Aguas, Comité Técnico de Aguas Subterráneas, SENARA, ARESEP | MINAE (Dirección de Agua)
|  |  | Unidades hidrológicas con plan piloto de la estrategia de conservación de aguas subterráneas, en ejecución. | Porcentaje de unidades hidrológicas que cuentan con un plan piloto en ejecución, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (3 Unidades Hidrológicas con Plan Piloto)" | 2025 | Gobiernos locales, Comité Técnico de Aguas Subterráneas, SENARA | MINAE (Dirección de Agua)
|  | 19.4. Fortalecimiento de capacidad hídrica para abastecer asentamientos humanos existentes, propiciando la densificación según el Sistema Nacional de Ciudades. | Cartera de proyectos del Plan Emergencia GAM, ejecutada. | Porcentaje de avance en la ejecución de la cartera del Plan Emergencia GAM, con respecto al total programado. | N.A. |  | 100% ( número de proyectos) | 2025 |  | AYA
|  |  | Proyecto Orosí II, ejecutado. | Procentaje de avance en la ejecución del Proyecto, según las etapas establecidas. | 1) Viabilidad ambiental, 2) Inscripción en BPIP, 3) Gestión de financiamieno, 4) Adquisición de terrenos, 5) Procesos de licitación pública para el diseño y construcción, 6) Ejecución de la obra (%). | 0% | 100% | 2025 | SETENA, BCIE, ICE, Gobiernos Locales, Desarrolladores, Sociedad Civil organizada en Orosí. | AYA
|  |  | Programa de capacitación virtual sobre el Reglamento de Prestación de Servicios para actores institucionales y empresas desarrolladoras, implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del programa de capacitación virtual, según las etapas establecidas. | 1) Identificación de sectores meta beneficiarios del programa, 2) Diseño de módulos de capacitación según las necesidades de los sectores identificados, 3) Desarrollo de los contenidos de los módulos, 4) Divulgación de la oferta de programas de capacitación, 5) Puesta en marcha de los programas de capacitación. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, CCC, CODI, Gobiernos Locales, Sociedad Civil. | AYA
|  | 19.5. Robustecimiento de los sistemas de saneamiento de aguas residuales, a nivel nacional. | Infraestructura de saneamiento de aguas residuales en zonas costeras (Golfito, Quepos, Jacó, Palmares, Tamarindo), en construcción. | Porcentaje de avace en la construcción de la infraestructura, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (5 obras de infraestructura) | 2025 | Desarrolladores, Gobiernos Locales, ASADAS, SETENA | AYA
|  |  | Infraestructura en la GAM | [6 empty] | AYA
|  |  | Estrategia de sensibilización "Somos Agua", ejecuada. | Porcentaje de avance en la ejecución de la Estrategia, según las líneas de acción establecidas. |  | Estrategia de sensibilización diseñada y aprobada. | 100% |  | Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Sistema Financiero, Academia | AYA
| 20. Se promoverá el ordenamiento del territorio marino, así como la conservación de la diversidad biológica marina y costera. | 20.1. Oficialización de una metodología para el ordenamiento espacial marino. | Metodología para el ordenamiento espacial marino, oficializada. | Porcentaje de avance en la oficialización de la metodología para el ordenamiento espacial marino, según las etapas establecidas. | 1. Consulta a especialistas 2. Validación técnica 3. generación del primer borrador 4. validación jerarcas 5. publicación. | 0% | 100% | 2023 | Viceministerio de Aguas y Mares | MINAE (Viceministerio de Agua y Mares)
|  | 20.2. Creación de unidades de gobernanza marina, con base en la metodología de ordenamiento espacial marino. | Unidad de Gobernanza Marina, creada. | Porcentaje de avance en la creación de la Unidad de Gobernanza Marina, según las etapas establecidas. | 1. Creación de la Unidad mediante procesos de reestructuración con Mideplan 2. Designación de equipo. 3. Funcionamiento y consolidación. | 0% | 100% | 2025 | Viceministerio de Aguas y Mares, SINAC | MINAE (Viceministerio de Agua y Mares)
DESARROLLO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA ADECUADA | 21. Se impulsarán proyectos de renovación urbana para mejorar las condiciones de vida de todas las personas en la zona de influencia del proyecto, mediante obras de infraestructura urbana, equipamiento social, áreas verdes y espacios recreativos, bien localizados, que promuevan la densificación. La renovación urbana es solo un proceso específico, existen varios tratamientos: Rehabilitación, regeneración, rehabiltación integral. | 21.1. Promoción de la inclusión del mapa de áreas de renovación urbana, en planes reguladores. | Planes reguladores propuestos, que incluyen el mapa de áreas de renovación urbana. | Porcentaje de planes reguladores propuestos, que incluyen el mapa de áreas de renovación urbana, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% (5 planes reguladores) | 2025 | INVU, IFAM, Gobiernos Locales | INVU | 1. Recibir los planes reguladores. 2. Analizar según normativa. 3. Elaborar la resolución y comunicar. 4. Aprobar los planes reguladores.
|  | 21.2. Impulso a la aplicación de normativa de renovación urbana, por parte de los gobiernos locales, para el mejoramiento de los asentamientos humanos; que incluyan criterios de infraestructura verde y azul y diseño universal. | Capacitaciones impartidas a los gobiernos locales, sobre el Reglamento de Renovación Urbana. | Porcentaje de capacitaciones impartidas a los gobiernos locales, con respecto al total solicitado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% (82 gobiernos locales) | 2025 | INVU, IFAM, Gobiernos Locales | INVU | 1. Recibir las solicitudes. 2. Preparar la capacitación. 3. Impartir la capacitación. 4. Dar seguimiento a las recomendaciones.
|  |  | Base de datos sobre reglamentos y proyectos de renovación urbana, propuestos e implementados por los gobiernos locales, actualizada. | Porcentaje de actualizaciones realizadas a la base de datos, con respecto al total programado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | N.A. | 0% | 100% (10 actualizaciones) | 2025 | INVU-CFIA-IFAM- Gobiernos Locales- MIVAH | INVU | 1. Recopilar información 2. Verificación de información. 3. Montaje y Georeferenciación. 4. Actualización de la base de datos.
|  | 21.3. Gestión de la renovación urbana, por medio de Proyectos Urbanos Integrales (PUIs), que contemplen acciones territoriales sostenibles, socialmente incluyentes, e interinstitucionales. | PUIs vinculados a áreas de renovación urbana, formulados. | Porcentaje de PUIs formulados, con respecto al total programado. | N.A. | 5 PUIs | 100% (15) | 2025 | IMAS, Gobiernos Locales, INVU, MEP, MCJ, INDER, MAG, MJP, Ministerio de Seguridad, MTSS, INA, BANHVI | MIVAH
|  |  | PUIs vinculados a áreas de renovación urbana, ejecutados. | Porcentaje de PUIs ejecutados, con respecto al total programado. | N.A. | 5 PUIs en ejecución | 100% (7) | 2025 | IMAS, Gobiernos Locales, INVU, MEP, MCJ, INDER, MAG, MJP, Ministerio de Seguridad, MTSS, INA, BANHVI | MIVAH
| 22. Se promoverá la intervención oportuna y atención integral en asentamientos informales e irregulares, así como la regularización de tierras pendientes de titulación y otros mecanismos de uso. | 22.1. Reforma normativa para la simplificación de procesos de transformación y titulación, de terrenos localizados en asentamientos informales. | Proyecto de ley para la simplificación de procesos de transformación y titulación, en asentamientos informales, presentado ante la Asamblea Legislativa. | Porcentaje de avance en el proceso de presentación del proyecto, a la Asamblea Legislativa, según la etapas establecidas. | 1) Presentación del proyecto en la corriente legislativa. 2) Dictamen afirmativo de la Comisión Legislativa. 3) Aprobación del proyecto por parte de la Asamblea. | El proyecto se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración | 100% | 2022 | MIVAH, CFIA | MIVAH
|  | 22.2. Gestión de un modelo interinstitucional para facilitar y agilizar la titulación de tierra pública y predios privados, ocupados informalmente. | Modelo interinstitucional para facilitar y agilizar la titulación de tierra pública y predios privados, ocupados informalmente, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del modelo, según las etapas establecidas. | 1) Identificación y caracterización de bienes públicos existentes y ocupados. 2) Determinación de metas instituciones respecto a los bienes identificados. 3) Generación de un modelo que permita el empleo de los bienes identificados para las metas propuestas. | Existencia de información sobre bienes públicos y asentamientos informales. | 100% | 2025 | Registro Nacional, IMAS, INVU, INDER, Gobiernos locales | MIVAH
|  |  | Bienes realizables que están disponibles para su enajenación. NOTA AL PIE DE PÁGINA. COLUMNA L | Procentaje de bienes realizables disponibles para su enajenación, con respecto al total de bienes realizables existentes. | 1) Identificación de la totalidad de bienes realizables de las instituciones públicas. 2) Determinación de las causas que ocasionan que los bienes no se encuentren disponibles para su enajenación. 3) Corrección de las situaciones determinadas para que los bienes se encuentren disponibles. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, BANHVI, INVU, INDER, CCSS, Banca | MIVAH | NOTA AL PIE. Los bienes realizables se entienden como aquellos activos recibidos en dación de pago o adjudicados en remate judicial por la ejecución de garantías hipotecarias de créditos que no fueron atendidos en su totalidad por los deudores.
|  |  | Predios regularizados, en las diferentes modalidades, en zonas rurales; según el Plan de Titulación de Predios del INDER. | Porcentaje de avance en la regularización de predios, en conformidad con el Plan de Titulación de Predios, según las estapas establecidas. | 1) Diagnóstico de la situación de predios. 2) Formulación del Plan de titulación para la vigencia del PND según cada administración 3) Implementación del Plan | 1364 | 90% (14000 predios) | 2025 | Registro Nacional, Minae, Municipalidades, INTA, FODESAF. | INDER
|  | 22.3. Atención interinstitucional de familias con vulnerabilidad social, en condición de desalojo, desde un enfoque de derechos humanos. | Protocolo de Atención Integral de Desalojos, oficializado. | Porcentaje de avance en la oficialización del Protocolo, según las etapas establecidas. | 1) Revisión interinsitucional y actualización del borrador actual del protocolo. 2) Consulta Pública. 3) Oficialización del Protocolo mediante publicación oficial de decreto ejecutivo. | Borrador del protocolo | 100% | 2022 | CAID, Ministerio de Seguridad Pública | Ministerio de la Presidencia
|  | 22.4. Implementación de acciones de apoyo a los gobiernos locales, para prevenir la ocupación informal de terrenos públicos que han sido desalojados con anterioridad, priorizando aquellos sitios con riesgo no mitigable. | Directriz para mejoramiento barrial mediante proyectos ejecutados con fondos gestionados por el MIVAH, oficializada. | Porcentaje de avance en la oficialización de la directriz, según las etapas establecidas. | 1. Finalizar la elaboración de la propuesta de directriz. 2. Consulta de la propuesta con actores relevantes. 3. Modificación de la directriz según la retroalimentación recibida. 4. Aprobación de la directriz por parte de la persona jerarca. 5. Oficialización de la directriz. | Borrador de directriz formulado que debe ajustarse para incorporar lo concerniente a proyectos hecho por transferencias a municipalidades- | 100% | 2022 | MIVAH, BANHVI, entidades autorizadas, gobiernos locales | MIVAH
|  |  | Guía orientadora para el trabajo en asentamientos informales dirigida a gobiernos locales, oficializada. | Porcentaje de avance en la oficialización de la Guía, según las etapas establecidas. | 1) Elaboración de la propuesta de la Guía. 2) Diálogo para elaboración de la guía con actores relevantes. 3) Oficialización de la Guía por parte de la Junta Directiva. 4) Actividades de difusión de la Guía oficializada. | 0% | 100% | 2022 | UNGL, ANAI, IMAS, MIVAH, gobiernos locales, | IFAM
|  |  | Gobiernos locales financiados, mediante transferencias o bono colectivo, para desarrollar proyectos de mejoramiento barrial, que impidan la reocupación. | Porcentaje de gobiernos locales financiados, según el total programado. | N.A. | 0% | 100% (# financiamiento) | 2025 | Propietarios de los terrenos, MIVAH, Gobiernos Locales, IMAS, INVU, CNE | ¿MIVAH? ¿IFAM? | FALTA DEFINIR META Y COORDINADOR. | DI
| 23. Se procurará que los asentamientos humanos cuenten con áreas verdes y espacios recreativos, bien localizados; respetando criterios de inclusión y equidad. | 23.1. Mejoramiento de las áreas verdes y recreativas, por medio de diseños sostenibles y de acceso universal. | Guía de espacios públicos urbanos, que incluya el mejoramiento de áreas verdes y recreativas, con diseños sostenibles y de acceso universal, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía, según las etapas establecidas. | 1) Identificación de financiamiento, 2) Elaboración de propuesta, 3) Consulta de propuesta con actores relevantes, 4) Oficialización de la guía, 5) Actividades de difusión de la Guía. | 0% | 100% | 2022 | INVU, IFAM, Gobiernos Locales | MIVAH
|  | 23.2. Habilitación de áreas verdes y recreativas, en condominios y urbanizaciones, que beneficien la convivencia, el ejercicio, la movilidad activa y la sostenibilidad. --Es imposible igualar a las áreas comunes de un condominio y las areas públicas de las urbanizaciones, ese es un tema clave que no se toca en esta política. Es necesario corregir la noción de que el condominio es una forma de transformación del suelo. Es sólo una forma de tenencia. Llegará el punto en que ya no se urbanice, no se genere espacio público y nueva vialidad y esta política no propone nada al respecto. | Condominios y urbanizaciones, con áreas verdes y recreativas, que aplican criterios de acceso universal, sostenibilidad, inclusión social y movilidad activa; aprobados. | Porcentaje de condominios y urbanizaciones, con áreas verdes y recreativas, que aplican criterios de acceso universal, sostenibilidad, inclusión social y movilidad activa, aprobados, con respecto al total presentado. | N.A. | N.A. | 100% | 2025 | Desarrolladores privados | INVU
|  | 23.4. Promoción de una mayor cobertura de áreas verdes por habitante, en los cantones; según lo recomendado por la OMS (9 m2/habitante). | Guía técnica para la promoción de áreas verdes, en los cantones, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía técnica, según las etapas establecidas. | 1) Revisión bibliográfica, 2) Elaboración de estado de situación actual municipal, 3) Elaboración de propuesta de guía para establecer métricas y planes, 4) Oficialización guía. | Manual de renovación urbana, Guías ajuste de terrenos, índice OMS | 100% | 2023 | MIVAH, INVU | IFAM
|  |  | Asesoría brindada a gobiernos locales, para generar métricas y planes de reverdecimiento, que coadyuven a cumplir con la meta de m2 de áreas verdes por habitante. implementada. | Porcentaje de asesorías brindadas a gobiernos locales, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (5 gobiernos locales) | 2023- 2025 | Gobiernos Locales, MIVAH | IFAM
| 24. Se desarrollarán y fortalecerán programas que permitan disminuir el déficit habitacional, con énfasis en el cualitativo, según las necesidades diferenciadas de la población y los territorios del país. | 24.1. Rediseño del producto de bono familiar de vivienda para RAMT. | Programa RAMT rediseñado e implementado. | Porcentaje de avance en el rediseño e implementación del programa RAMT, según las etapas establecidas. | 1.Revisión y/o ajuste de las condiciones actuales del programa . 2. Revisión y/o ajuste de la normativa relacionada con el programa . 3. Establecer una estrategia de promoción del producto. 4. Establecimiento de metas especificas de colocación de recursos para el programa. | Propuesta borrador de la Estrategia. 961 Bonos pagados en el 2020 | 100% | 1. Setiembre 2022 2. Dicimebre 2022 3. Marzo 2023 4. Junio 2023 | BANHVI, MIVAH, ABC | BANHVI
|  | 24.2. Implementación de una estrategia de crédito, en el SFN, para el mejoramiento de vivienda. | Estrategia de crédito para el mejoramiento de vivienda, en el SFN, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Revisión de la oferta de finnaciamiento para mejoramiento de vivienda existente en el SFN 2. Identificación de las oportunidades de mejora en los productos de financiamiento y en las estrategias de colocación 3. Diseño de nuevos productos de financiamiento para mejoramiento de vivienda y de estrategias de colcocación 4. Implementación de nuevos productos de financiamiento para mejoramiento de vivienda y de las estrategias de colocación | 0% | 100% | 24.2.1 Diciembre 2021 24.2.2 Junio 2022 24.2.3 Diciembre 2022 24.2.4 Diciembre 2023 | MIVAH, INVU | BANHVI
|  |  | Créditos para mejoramiento de vivienda formalizados, anualmente, en aumento. | Tasa de variación anual en el número de créditos formalizados para mejoramiento de vivienda. | N.A. | 0% | Incremento de 5% anual | 2025 | SFNV | BANHVI
|  | 24.3. Actualización de la metodología para el cálculo del déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo). | Metodología para el cálculo del déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo), actualizada. | Porcentaje de avance en la actualización de la metodología, según las etapas establecidas. | 1. Firma del convenio de cooperación con el INEC. 2. Estudio comparado de metodologías de cálculo del déficit habitacional. 3. Construcción conjunta de la metología actualizada o alternativa. 4. Oficialización de la metodología. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, INEC | MIVAH
|  | 24.4. Gestión de un modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible (VUIS), mediante proyectos de pequeña escala, de uso habitacional y mixto, en terrenos en desuso o con edificaciones existentes, localizados en áreas previamente urbanizadas, con acceso a servicios e infraestructura urbana. | Programa de financiamiento para el modelo de VUIS, implementado en el SFNV. | Porcentaje de avance en la implementación del programa de financiamiento, según las etapas establecidas. | 1. Desarrollo conceptual del programa 2. Elaborar Plan Piloto. 3. Estrategía de promoción implementada 4.Definir meta anual para inversion anual en el programa | 0% | 100% | 1. Diciembre 2021 2. Diciembre 2021 3. Diciembre 2022 4.Marzo 2023 | MIVAH, BANHVI | BANHVI
|  |  | Plan de simplificación de trámites para proyectos del modelo de VUIS, implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del plan, según las etapas establecidas. | 1. Identificación de los trámites a simplificar. 2. Formulación de propuesta de mejora regulatoria. 3. Implementación de la propuesta por el BANHVI. | Mapeo de trámites preliminar. | 100% | 2025 | Comisión de Trámites, BANHVI, INVU, AYA, MOPT, Gobiernos Locales | MIVAH
|  |  | Viviendas VUIS con financiamiento aprobado. | Porcentaje de viviendas VUIS con financiamiento aprobado, con respecto al total programado. | N.A. | 8 viviendas financiadas. | 100% (20 viviendas anuales) | 2025 | MIVAH, BANHVI, CFIA, Sector Privado, Entidades Autorizadas del SFNV | BANHVI | ESTE PRODUCTO Y LA META NO HAN SIDO APROBADOS POR EL BANHVI
|  | 24.5. Fortalecimiento de alternativas credicias paradar soluciones de vivienda para la población de clase media. | Créditos aprobados para vivienda de clase media, en aumento. | Porcentaje de recursos aprobados para créditos para clase media, con respecto al total programado. | N.A. | 97% | 100% (100.000,0 millones) | 2025 | INVU | INVU | 1. Recibir las solicitudes de financiamiento. 2. Conformar los expedientes. 3. Analizar el crédito y elaborar la resolución. 4. Formalizar la operación. 5. Girar los recursos.
| 25. Se implementarán estrategias para facilitar el acceso a vivienda adecuada, en modalidad de propietario, de arrendatario o de cualquier otra forma de tenencia segura. | 25.1. Reforma legislativa y normativa, que facilite el desarrollo de vivienda de interés social, temporal y de alquiler, para la atención de la población objetivo del SFNV. | Proyecto de ley para el desarrollo de vivienda de interés social, temporal y de alquiler, para la atención de la población objetivo del SFNV, gestionado en la Asamblea Legislativa. | Porcentaje de avance en la gestión del proyecto de ley, en la Asamblea Legislativa, según la etapas establecidas | 1. Redacción de borrador de proyecto de ley. 2. Validación del borrador con las instituciones involucradas. 3. Presentación de proyecto en la corriente legislativa. 4. Promoción de dictámen positivo en Comisión Permanente Ordinaria. | Borrador del proyecto elaborado | 100% | 2023 | MIVAH, BANHVI, Sector privado | MIVAH
|  |  | Proyecto de ley de construcción de vivienda municipal, gestionado en la Asamblea Legislativa. | Porcentaje de avance en la gestión del proyecto de ley, en la Asamblea Legislativa, según la etapas establecidas | 1. Redacción de borrador de proyecto de ley. 2. Validación del borrador con las instituciones involucradas. 3. Presentación de proyecto en la corriente legislativa. 4. Promoción de dictámen positivo en Comisión Permanente Ordinaria. | Borrador del proyecto elaborado | 100% | 2023 | MIVAH, UNGL, ANAI, Gobiernos Locales | MIVAH
|  | 25.2. Emisión de un instrumento normativo para la coordinación interinstitucional, que permita disminuir prácticas informales de alquiler de vivienda. | Decreto ejecutivo para disminuir prácticas informales de alquiler de vivienda, oficializado. | Porcentaje de avance en la oficialización del decreto ejecutivo, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de borrador de la norma 2. Validación del borrador con actores involucrados. 3. Aprobación de la propuesta de norma por parte de los jerarcas involucrados. 4. Consulta pública 5. Trámites para firma y publicación | 0% | 100% | 2023 | INAMU, PANI, Ministerio de Seguridad, CCSS, IMAS, Ministerio Salud, Gobiernos Locales | MIVAH
|  | 25.3. Desarrollo de una estrategia sectorial para la incorporación del enfoque de igualdad de género e interseccionalidad, en programas y proyectos de vivienda. | Estrategia sectorial para la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género, elaborada. | Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de diagnóstico para identificar las brechas de equidad e igualdad de género en el acceso y disfrute a los programas de vivienda. 2. Proceso de consulta con las instituciones del SOTAH para validar la brechas encontradas e identificar acciones para reducir esas brechas. 3. Elaboración de la Estrategia Sectorial. 4. Oficialización de la Estrategia Sectorial. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, INVU, BANHVI, INDER,CNE | MIVAH
|  |  | Estrategia sectorial para la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género, en ejecución. | Porcentaje de ejecución de las etapas establecidas en la estrategia, con respecto al total anual programado. | N.A. | 0% | 15% anual | 2025 | MIVAH, INVU, BANHVI, INDER,CNE | MIVAH
|  | 25.4. Desarrollo del mercado secundario de hipotecas, que promueva el financiamiento de viviendas a largo plazo. | Mercado secundario de hipotecas en desarrollo. | Porcentaje de avance en el desarrollo del mercado secundario de hipotecas, según las etapas establecidas. | 1. Análisis de la viabilidad del producto y la viabilidad de la estructuración del Fondo. Definición de las caracterísitcas. 2. Selección del estructurador de la titularización y del operador. 3. Diseño del producto, elaboración de prospecto de inversión y gestión de aprobación ante SUGEVAL. | Fondo de titulación de hipotecas de la Mutual Alajuela. | 100% | 2025 | Sistema Financiero Nacional, MIVAH, SUGEVAL, Bolsa de Valores | BANHVI
| 26. Se fomentará que los proyectos de desarrollo urbano y las viviendas de interés social cumplan con los parámetros y criterios en términos de: calidad, sostenibilidad, adaptación al cambio climático, e, infraestructura verde y azul. | 26.1. Fortalecimiento de los mecanismos de inspección de la calidad y fiscalización de la inversión, de las obras habitacionales, con especial énfasis en las financiadas por el SFNV. | Auditorías anuales de calidad, ejecutadas. | Porcentaje de avance en la ejecución de las auditorías, con respecto al total programado. | N.A. | Completar | 100% (5 auditorías) | 2025 | MIVAH, BANHVI, CFIA | CFIA
|  |  | Protocolos de inspección de calidad, actualizados. | Porcentaje de avance en la actualiación del Protocolo, según las etpas programadas | 1) Diagnóstico y análisis de los protocolos , 2) Elaboración de propuesta de actualización del protocolo, 3) Consulta de la propuesta actualizada con actores estratégicos, 4) Presentación de documento al BANHVI para su oficialización. | Completar | 100% | 2022 | BANHVI, INVU, MIVAH desarrolladores | CFIA
|  |  | Porgrama de capacitaciones a fiscalizadores e inspectores del SFNV, actualizado. | Porcentaje de avance en la actualización del programa de capacitaciones, según las etapas programadas. | Completar | 0% | 100% | 2022 | BANHVI, INVU, MIVAH | CFIA
|  | 26.2. Actualización de tipologías y especificaciones técnicas, para la vivienda de interés social, que permita la incorporación de parámetros y criterios, en términos de adaptación, sostenibilidad, diseño universal y accesibilidad. | Directriz 27, actualizada. | Porcentaje de avance en la actualización de la Directriz 27, según las etapas establecidas. | 1) Elaboración de la propuesta de directriz, 2) Proceso de diálogo y alineamiento de la propuesta con actores clave, 3) Consulta pública de la propuesta, 4) Aprobación y oficialización de la directriz por parte de la persona jerarca. | Directriz 27 vigente | 100% | 2022 | BANHVI, Entidades Autorizadas, CONAPDIS, Sector Privado | MIVAH
|  |  | Reglamento de construcción sostenible para proyectos de vivienda de interés social, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del reglamento, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de la propuesta del decreto ejecutivo de Regalmento de Construcción Sostenible para viviendas de Interés Social. 2. Aprobación interna Jerarca Institucional. 3. Consulta pública de la norma y ajustes posteriores a la consulta pública. 4. Publicación del Decreto Ejecutivo en La Gaceta. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, MINAE, CONAPDIS, BANHVI | MIVAH
|  |  | Prototipo de vivienda de interés social, con enfoque de adaptación y sostenibilidad, especialmente con diseños de madera, oficializado. NOTA AL PIE. COLUMNA L | Porcentaje de avance en la oficialización del prototipo, según las etapas establecidas. | 1. Diagnóstico de buenas prácticas de los proyectos construidos con criterios de adaptación y sostenibilidad, especialmente en madera. 2. Elaboración del diseño, planos constructivos y especificaciones técnicas de la vivienda, con apoyo del MINAE. 3. Análisis de factibilidad técnica y financiera. 4. Construcción del prototipo individual. 5. Piloto del modelo en un proyecto de vivienda de interés social. 6. Oficialización de prototipo. | Proyectos de vivienda existentes construidos en madera por el BANHVI. | 80% | 2025 | BANHVI, FONAFIFO, MINAE, CFIA, Entidades Autorizadas | MIVAH | VALORAR SI ES RELEVANTE MANTENER ESTE PRODUCTO
| 27. Se promoverá la construcción social del hábitat y la convivencia, en los asentamientos humanos, con énfasis en los proyectos del SFNV. | 27.1. Gestión de la Plataforma de Población Objetivo en Vivienda, mediante las reformas normativas necesarias, en términos de la selección de familias beneficiarias de proyectos financiados con los recursos del Artículo 59 de la Ley N° 7052. | Reglamento y procedimientos para la identificacion y selección de la poblacion objetivo reformados. | Porcentaje de avance en la reforma del reglamento y procedimientos, según las etapas establecidas. | 1. Revisión del Reglamento y procedimientos 2. Someter a aprobacion de la JD del Banhvi, reglamento y procedimientos utilización de la plataforma SINIRUBE en la selección de familias beneficiarias para proyectos. 3. Consulta publica. 4. Verificar y corregir posibles consultas que se tengan 5. Llevarlo de nuevo a la JD 6. Publicación de la Gaceta 7. Implentación de la utilización de la plataforma | 0% | 100% | 1. junio 2021 2. setiembre 2021 3. diciembre 2021 4. marzo 22 5. junio 2022 6. diciembre 2022 7. marzo 2023 | MIVAH, BANHVI, SINIRUBE | BANHVI
|  |  | Familias beneficiadas con el BFV, seleccionadas con SINIRUBE. | Porcentaje de familias beneficiadas con el BFV, seleccionadas mediante SINIRUBE, con respecto al total programado. | N.A. |  | 100% | 2025 |  | BANHVI | EL BANHVI PROPUSO ELIMINAR ESTE PRODUCTO, PERO SE VISUALIZA Q ES IMPORTANTE DEJARLO.
|  | 27.2. Desarrollo de una estrategia para la construcción de proyectos habitacionales del SNFV, en conjunto con los gobiernos locales, que favorezca la cohesión social. | Estrategia para favorecer la cohesión social, la mixtura social y la reducción de la segregación socioespacial, en la construcción de proyectos habitacionales de SNFV, en ejecución. | Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Diagnóstico. 2. Diálogo con actores involucrados sobre los ejes o principales líneas de acción de la Estrategia. 3. Elaboración de la Estrategia. 4. Aprobación de la Estrategia por parte de la persona jerarca de la institución. 5) Avanzar con la ejecución de la Estrategia. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, BANHVI, INVU, INDER, IFAM, CNE, Gobiernos Locales | MIVAH
| 28. Se fortalecerá la coordinación interinstitucional, multisectorial y multinivel, para la implementación de acciones de adaptacion, gestión del riesgo y atención, de las personas que habitan en sitios inseguros o son damnificadas con afectación en vivienda. | 28.1. Gestión de la Estrategia de gestión de riesgo y atención de emergencias en vivienda y asentamientos humanos. | Protocolo de coordinación interinstitucional para la gestión del riesgo y la atención de emergencias, en vivienda y asentamientos humanos, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del protocolo, según las etapas establecidas. | 1. Diagnóstico. 2. Formulación del protocolo. 3. Validación del protocolo con otros actores. 4. Oficialización del protocolo. | Estrategia de gestión de riesgo y atención de emergencias en vivienda y asentamientos humanos. | 100% | 2023 | MIVAH, CNE, IMAS, IFAM, Gobiernos Locales | MIVAH
|  | 28.2. Canalización de los recursos en la gestión del riesgo y la atención de emergencias en vivienda de forma efectiva. | Protocolo para la atención de casos individuales y/o familias afectados por emergencias incluidas en proyectos de vivienda, aprobado e implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del Protocolo, según las etapas establecidas. | 1) Elaboración de propuesta de Protocolo establecida que contemple: alcance, normativa, instituciones que participan, rol, cuales los mecanismos para las empresas que podrian ofrecer proyectos, fuentes de finaciamiento. 2. Oficialización de Protocolo por la Junta Directiva. 3. Implementación del Protocolo. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, IFAM, Gobiernos Locales, BANHVI, CNE | BANHVI
| 29. Se promoverá la resiliencia financiera de la población, mediante la construcción de viviendas asegurables; y la creación de programas de aseguramiento accesibles a todos los estratos socioeconómicos. | 29.1. Impulso a diversos programas de aseguramiento, para viviendas subsidiadas con el BFV, que sean pagados por los beneficiarios, más allá del plazo de aseguramiento básico; así como a programas de aseguramiento para clase media. | Diagnóstico de los diversos programas de aseguramiento para viviendas, disponibles en el país, elaborado. | Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico, según las etapas establecidas. | 1. Diseño del diagnóstico. 2. Desarrollo del Diagnóstico con conclusiones y recomendaciones de política pública. | 0% | 100% | 2022 | MIVAH, Agencias Aseguradoras, | MIVAH
|  |  | Estrategia de educación financiera y vivienda productiva implementada | Porcentaje de avance en la ejecución de la Estrategia, según las etapas establecidas. | 1. Elaboración de Estrategia que contemple: alcance, mecanismos de promocion y difución , ejes definicdos (ahorro, importancia del presupuesto familiar, importancia del seguro). 2. Aprobación de Estrategia por parte de la Junta Directiva. 3. Asignación de recursos para la implementación de la Estrategia. 4. Implementación de la Estrategia. | 0% | 100% | 2025 | MIVAH, BANHVI, CNE, Agencias Aseguradoras, INS | BANHVI
|  |  | Nuevas coberturas de aseguramiento de vivienda, dentro y fuera del SFNV, creadas. | Porcentaje de nuevas coberturas de aseguramiento de la vivienda, creadas, con respecto al total programado. | N.A. | 0% | 100% (Al menos dos categorías) | 2025 | MIVAH, BANHVI, CNE, Agencias Aseguradoras, INS | MIVAH | VALORAR SI ENCUADRA ACÁ LA PROPUESTA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO CON EL INS RELACIONADA CON CAMBIO CLIMÁTICO.
Note on G111: Raquel SalazaR Indicar si hay proyectos que ya están ejecutados del plan. Escribir número. De lo contario poner 0%
Note on H111: Raquel Salazar: Indicar el número de proyectos del Plan que se podrían tener implementados para el 2025
Note on J111: Raquel Salazar: Enlistar el número de actores que deben participar en la acción
Note on H113: Raquel Salazar: Completar el número de capaciones que se van a impartir
Note on I113: Raquel Salazar: Año en el que se piensa concluir con las capacitaciones
Note on J113: Raquel Salazar: Actores que deben participar
Note on D114: Raquel Salazar: si hay gran riesgo de que las obras no estén listas para el 2025 se puede poner en ejecución. Sería bueno mencionar cuáles son las zonas costeras en las q se va a trabajar.
Note on J114: Raquel Salazar: Actores que deben participar
Note on D115: Raquel Salazar: Este producto se podría referir al avance o finalización del proyecto relacionado con la ampliación de la red de saneamiento en la GAM.
Note on D116: Raquel Salazar: Completar el nombre de la campaña
Note on E116: Raquel Salazar: Si se usa este indicador, en la meta se tendría que poner el número de actividades de difusión realizadas. De pronto sería más conveniente utilizar en el indicador "según las etpas establecidas" con lo cual se tendría q llegar la columna F, según lo q se tiene programado.
Note on F116: Raquel Salazar: Depende del indicador, si se mantiene el actral escribir N.A.
Note on I116: Raquel Salazar: ¿2022?
Note on J116: Raquel Salazar: Acotres que deben participar