## Matriz PND
Seguimiento Anual Plan Nacional de Dessarrollo y de Inversión Pública 2019
Indicador | Línea Base | Meta del Periodo | Avance 2019 | % Porcentaje de Avance con respecto a la meta programada | Prespuesto inicial 2019 | Prespuesto Ejecutado 2019 | Responsable Ejecutor
Porcentaje de avance de obra. | 2017:1,5% | 2019-2020 : 100% Ejecución de obras para la implementación de 8 rutas troncales. (Región: Central) 2019: 50,0% (Tibás-Santo Domingo, Moravia-Paracito, San Pedro -Curridabat- Curridabat-Tres Ríos y Hatillo-Alajuelita) 2020: 100% (Pavas, Escazú-Santa Ana, San Francisco y Desamparados) | 23.76% | 47.52% | 5064,30 (PN 1190 CTP 151,90 Fondo Vial 3722,40) | 2843,10 (PN 668,18 CTP 56,80 Fondo Vial 2118,30) | MOPT. Unidad Ejecutora de Sectorización.
Porcentaje de avance físico en ejecución de obra | 2017: 0% | 2021-2022: 100% 001546. Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón. (Región Huetar Caribe). 2019: 10% 2020: 30% 2021: 50% 2022: 100% | 16.75% | 167.5% | 123959 | 24119 | CONAVI. Unidad Ejecutora Ruta Nacional N 32
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2022: 100% 000746. Rehabilitación de la Ruta Nacional 160, sección: Playa Naranjo-Paquera. (Región Pacífico Central ) 2019: 90% 2020: 100% | 21% | 23.33% | 14952.91 | 1492.14 | MOPT. Director de la División de Obras Públicas
Número de kilómetros anualmente conservados de la red vial nacional asfaltada. | 2017: 3.500 km conservados red asfaltada | 2019 - 2022: 5.290 km conservados anualmente de la red vial nacional asfaltada. 5.290 km conservados anualmente de la red vial nacional asfaltada. 2019: 5.290 km 2020: 5.290 km 2021: 5.290 km 2022: 5.290 km Códigos BPIP: 00729, 00730, 00731,00732,00734,00735, 00998, 00999,001000, 0001001, 001002,001003, 001004, 001005, 001006, 001010, 001011, 001012 y 001013. Regiones: Central:007929,00730,00731,00732,00734,00735,00998, 00999,001000. Chorotega: 001001,001002,001003,001004, Pacífico Central: 001005,001006. Brunca: 001007,001008,001009. Huetar Caribe: 001010,001011. Hutar Norte: 001012,001013. | 5574,4 km | 105.4% | 116723 | 116531 | CONAVI. Gerente de Conservación de Vías y Puentes.
Porcentaje de avance de obra, | 2017: 5% | 2019-2021: 100% 001197.Construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108) - ruta nacional 32 (carretera Braulio Carrillo). (Región Central) 2019:35% 2020: 70% 2021: 100% | 55% | 157.1% | 27257 | 23775 | CONAVI. Gerente Unidad Ejecutora BCIE.
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2022: 100% 001439. Construcción del Paso a desnivel de Interseccion de las rutas nacionales 39 y 215, Rotonda Zapote. (Región: Central) 2019: 90% 2020: 100% | 85% | 94.44% | 2000 | 1992 | CONAVI. Gerente Unidad Ejecutora BCIE
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2021: 100% 001457. Costrucción Paso a desnivel de Intersección Guadalupe . (Región Central) 2019: 10% 2020: 80% 2021: 100% | 0% | 0% | 1905 | 1707 | CONAVI. Gerente Unidad Ejecutora del BCIE.
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2021: 100% 001909. Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla. (Región Central) 2019: 35% 2020: 60% 2021: 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | CONAVI Unidad Ejecutora
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019 - 2021: 100% 000891.Construcción del puente binacional Sixaola. (Región Brunca) 2019: 20% 2020: 80% 2021: 100% | 71.48% | 357.4% | 602.7 | 602.3 | CONAVI. Gerente Unidad Ejecutora Puente Binacional.
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019 - 2020: 100% 001469. Construcción de la duplicación del puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32. (Región Central) 2019: 50% 2020: 100% | 50% | 100% | 15202 | 7744 | CONAVI. Gerente Unidad Ejecutora BCIE
Número de puentes construidos y ampliados. | 2017: 0 | 2019 - 2022: 28 puentes 2019: 6 puentes 2020: 11 puentes 2021: 20 puentes 2022: 28 puentes Regiones: Central 13 Chorotega 5 Pacífico Central 2 Brunca 2 Huetar Caribe1 Huetar Norte 5 | 6 puentes | 100% | 2260 | 2243 | CONAVI. Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
Número de kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal. | 2017: 0 km | 2019-2022: 402,19 km 002484. kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal MOPT-BID . 2019: 80 2020: 180 2021: 330 2022: 402,19 Regiones: Central 127,63 Chorotega 70,41 Pacífico Central 42,0 Brunca 66,20 Huetar Caribe 31,82 Huetar Norte 64,14 | 0% | 0% | 8164.76 | 1470.94 | MOPT. Director de la División de Obras Públicas: y el Gerente de la Unidad Ejecutora MOPT-BID.
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0 | 2019-2020: 100% de ejecución de obras de mejoramiento en los aeródromos. 2019: 72% (001189 Guápiles, 002127 Golfito, 00184 Quepos, 002396 Palmar Sur, 002545 Coto 47, 002320 Pérez Zeledón, 001567 y 002546 Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), 002398 Aeropuerto Internacional Limón (AIL)) 2020: 100% (002401 Upala, 002395 Tortuguero, 002397 Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma. (AITBP) Regiones Chorotega: 2019: 72% 12% (Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. (AIDOQ) Pacífico Central: 8% (Quepos) Brunca 32% (Golfito, Palmar Sur, Coto 47, Pérez Zeledón) Huetar Caribe 20% (Guápiles, Aeropuerto Internacional Limón (AIL). 2020: 100% Central 12%(Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma (AITBP). Huetar Norte 8% (Upala) Huetar Caribe 8% (Tortuguero). | 49.6% | 68.89% | 5717.94 | 4692 | DGAC-CETAC. Unidad de Infraestructura Aeronáutica
Porcentaje de avance de obra. | 2017: 0% | 2019-2020: 100% 001339. Rehabilitación del Rompeolas de Puerto Caldera. (Región Pacífico Central) 2019: 30% (Ejecución de obra) 2020: 50% (Ejecución de obra) 2021: 100% (Ejecución de obra) | 0% | 0% | 6668.04 | 25.87 | MOPT. Director de la División de Obras Públicas
Porcentaje de avance de etapa del proyecto. | 2017: 0% | 2019-2020: 100% Construcción de un área de enturnamiento para camiones y transporte intermodal de carga en Puerto Caldera. (Región Pacífico Central) 2019: 15% (Preinversión) 2020: 100% (Ejecución de obra) | 0% | 0% | 0 | 0 | INCOP. Gerencia General
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes. | 2016: 17,6 (tasa preliminar de 17,6) | 2019-2022: 17,6 por 100.000 habitantes. 2019: 17,6 2020: 17,6 2021: 17,6 2022: 17,6 | 16.3 | Se disminuyo en 1,3 puntos la tasa | 14493.8 | 10844.41 | COSEVI
Porcentaje de avance de etapa de proyecto. | 2017: 15% (perfil 5% y prefactibilidad 10%) | 2019-2022: 100% 002192. Etapa de preinversión del proyecto "Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP)" en la Gran Área Metropolitana. (Región: Central) 2019: 55 % factibilidad 2020: 85 % viabilidad ambiental (concesionario) 2021: 100 % Diseño final (concesionario) | 41.25% | 75% | 580000 | 356886 | INCOFER Unidad Ejecutora
Porcentaje de avance de etapa de proyecto. | 2017: 0% | 2019-2020: 55% Etapa de preinversión del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Nacional N° 32, sección Tibás - Cruce Río Frío. (Región: Central y Huetar Caribe) 2019: 20% Perfil y factibilidad 2020: 55% Estudio de factibilidad | 0% | 0% | 596.85 | 0 | MOPT. Unidad Ejecutora del proyecto
Porcentaje de avance de etapa de proyecto. | 2017: 0% | 2019-2020: 85% Etapa de preinversión del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Nacional N° 23 sección Caldera - Barranca 2019: 55% Estudio de factibilidad 2020: 85% Viabilidad ambiental | 0% | 0% | 341.06 | 0 | MOPT. Unidad Ejecutora del proyecto.
Porcentaje de avance de etapa de proyecto. | 2017: 3% (perfil) | 2019-2022: 100% Código (por definir). Etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno” (Región: Central) 2019: 55 % ( factibilidad -2020: 65% (55% factibilidad y( 10% diseño) 2021:- 95% (30% viabilidad ambiental) 2022: 95100% (30% viabilidad ambiental y 5% diseño final). | 0% | 0% | 550 | 0 | Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno" MIDEPLAN MOPT Ministerio de Hacienda INVU MIVAH Municipalidad de San José.
Cumplimiento Alto
Cumplimiento Medio
Cumplimiento Bajo